## Sheet1
2023年度预算项目绩效自评表
项目名称 |  | 基层农技推广体系改革与建设 |  |  | 项目编码 | 450000230450100036069
项目实施单位 |  | 501048-广西壮族自治区茶叶科学研究所 |  |  | 主管部门 | 501-广西壮族自治区农业农村厅
预算执行情况 (万元) |  | 资金来源 |  | 年初预算数 |  | 年中预算调整数 | 调整后预算数 | 实际支出数 | 预算执行率(%)
|  | 合计 |  | 0% |  | 60000% | 60000% | 60000% | 100%
|  | 其中：一般公共预算拨款 | 其中: 上级 | 0.0 |  | 600.0 | 600.0 | 600.0 | 100
|  |  | 本级 | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0
|  | 政府性基金 | —— | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0
|  | 国有资本经营预算 | —— | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0
|  | 其他资金 | —— | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0
年度绩效目标 |  | 围绕我区茶叶产业发展需求，以核心示范基地为依托，构建可复制、可推广的农科教、产学研多方协同推广机制，协同推广茶叶提质增效技术，促进茶产业科技创新、技术推广、成果转化有机融合，推动我区茶产业持续稳定高质量发展。
自评得分（满分100分） |  |  | 9700% |  | 预算执行（10分） | 10
项目绩效目标衡量指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 |  | 指标值 | 分值 | 实际完成值 | 指标得分 | 完成情况简要描述 | 偏差原因及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 重大技术协同推广试点 |  | ＝1个 | 20 | 1 | 19 | 建立（茶叶提质增效）重大技术协同推广试点1个 | 无
|  | 质量指标 | 设备验收合格率 |  | ≥95% | 5 | 100 | 5 | 设备验收合格率100%
|  |  | 建设工程验收合格率 |  | ≥95% | 5 | 100 | 5 | 建设工程验收合格率100%
|  | 时效指标 | 任务完成及时性 |  | 2023年12月31日前 | 10 | 达成预期指标 | 8 | 项目建设于2023年12月31日之前完成 | 无
|  | 成本指标 | 项目建设成本 |  | ≤600万元 | 10 | 600 | 10 | 茶树新品种示范配套设施建设1.94万元，茶树良种繁育及示范推广73.25万元，苗圃前处理工作室升级改造7.53万元，技术示范和技术培训设施建设236.63万元，茶叶清洁化生产技术示范207.22万元，茶园绿色高效栽培技术示范43.43万元，茶叶生产示范展示基地建设30万元。项目建设成本共计600万元。
| 效益指标 | 可持续影响 | 高效协同重大技术推广机制模式 |  | ＝2套 | 30 | 2 | 30 | 建立农科教、产学研协同推广机制1套，茶叶生产示范展示推广机制1套。
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 |  | ≥85% | 10 | 100 | 10 | 通过服务对象满意度问卷调查，服务对象受益满意度达到100%。
自评分析 | 全年目标完成情况 | 围绕我区茶叶产业发展需求，完成重大技术协同推广试点1个，建立茶叶提质增效技术协同推广核心示范基地，面积达400亩。在三江、苍梧、资源、兴安、福绵等茶叶生产县（区）内建立茶叶生产示范展示基地6个，面积达2400亩。示范推广推广茶树良种及繁育技术、茶树绿色高效栽培技术、茶园有害生物绿色综合防控技术、茶叶清洁化生产技术等茶叶提质增效主推技术。以核心示范基地为依托，集聚自治区、市、县、乡四级茶叶技术推广机构和科研、教学、农业经营主体等社会资源，构建了“茶叶科研试验基地＋区域示范展示基地＋各级茶业技术推广站＋茶叶新型经营主体”的“两地一站一体”、 “茶叶科研+新型经营主体” 2套可复制、可推广的农科教、产学研多方协同推广机制，协同推广茶叶提质增效技术，促进茶产业科技创新、技术推广、成果转化有机融合，推动我区茶产业持续稳定高质量发展。
| 绩效目标偏离原因分析 | 无
| 整改措施及建议 | 无
| 其他需说明问题 | 无