附件

自治区农业农村厅2023年每月重点推进工作计划一览表

（1月份）

| 序号 | 重点工作内容 | 牵头处室 | 配合处室 | 完成时限 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 召开全区农村工作会议，部署全年“三农”各项工作 | 农办综合处、秘书处 | 厅机关各处室 | 1月底前 |  |
| 2 | 出台文件实施农产品“三品一标”四大行动，全年认证绿色食品、有机农产品数量1400个以上，名特优新农产品60个以上 | 厅农产品质量安全监管处 | 厅种植业管理处、畜牧与饲料处、渔业处，自治区绿色食品发展站等 | 1月底前 |  |
| 3 | 召开全区畜牧业务虚工作会议，部署年度重点工作 | 厅畜牧与饲料处 | 厅兽医处，自治区畜牧站等 | 1月底前 |  |
| 4 | 开展春季农作物市场抽查以及救灾备荒种子储备检查 | 厅种业管理处 | 自治区种子管理站等 | 2月底前 |  |
| 5 | 开展2023年国家级沿海渔港经济区项目申报，争取1个以上项目获批 | 厅渔政渔港监督处 |  | 1月底前 |  |
| 6 | 出台2023—2025年厚植生态环境优势推动农业绿色发展实施方案，推进农业农村领域生态环保工作 | 厅科技教育处 | 厅机关有关处室、厅属有关单位 | 1月底前 |  |
| 7 | 组织开展“乡村振兴+行动学习”试点项目验收工作 | 厅人事处 |  | 1月底前 |  |
| 8 | 开展岁末年初重大安全风险专项整治和督导检查工作，开展全面摸排和防范化解信访苗头隐患专项攻坚行动 | 厅安全稳定和应急协调专职办公室 | 厅机关各处室、厅属各单位 | 3月底前 |  |

（2月份）

| 序号 | 重点工作内容 | 牵头处室 | 配合处室 | 完成时限 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 召开全区农业农村局长和乡村振兴局电视电话会议 | 厅办公室 | 厅机关各处室、厅属各单位 | 2月初前 | 自治区政府分管领导出席 |
| 2 | 以自治区党委、政府办公厅名义印发通知分解下达2023年粮食生产任务 | 厅种植业管理处 | 厅计划财务处、农业机械化管理处、农田建设管理处等 | 2月底前 |  |
| 3 | 抓好春耕备耕工作，召开全区春耕春管视频会、全区春耕生产现场会，开展兴修农田水利活动，开展放心农资下乡活动，实施“百万农机闹春耕”活动 | 厅种植业管理处 | 厅农田建设管理处、种业管理处、农业机械化管理处、农业综合行政执法局，自治区农业技术推广站、农业机械化服务中心等 | 3月底前 | 自治区政府分管领导出席 |
| 4 | 召开全区第三次全国土壤普查工作推进会议，年内完成表层土壤样点调查采样任务量的60%以上，以及3万个以上的土壤样品制备和2.7万个以上的样品检测 | 厅农田建设管理处 | 自治区土壤肥料工作站 | 3月底前开会 | 自治区政府分管领导出席 |
| 5 | 召开全区农机化工作会议，部署2023年全区农机化工作，力争年底主要农作物耕种收综合机械化水平达到69%以上 | 厅农业机械化管理处 | 自治区农业机械化服务中心 | 2月底前 |  |
| 6 | 出台文件实施创建4个承诺达标合格证达标市和32个网格化监管达标乡镇，启动农产品质量承诺达标合格证亮证行动 | 厅农产品质量安全监管处 | 厅种植业管理处、畜牧与饲料处、渔业处，自治区绿色食品发展站等 | 2月底前 |  |
| 7 | 召开农垦工作座谈会，助推广西农垦集团打造现代一流食品企业 | 厅农垦处、乡村产业发展处 | 厅发展规划处、计划财务处等 | 2月底前 |  |
| 8 | 印发开展第二轮土地承包到期后再延长三十年试点工作实施方案，在23个县区开展整乡、整村土地延包试点 | 厅政策与改革处 |  | 2月底前 |  |
| 9 | 做好种质资源普查工作，组织开展验收第三次全国农作物种质资源普查与收集行动 | 厅种业管理处 | 自治区种子管理站 | 2月底前 |  |
| 10 | 启动组织实施海洋伏季休渔制度和组织实施内陆水域禁渔工作 | 厅渔政渔港监督处 |  | 2月底前 |  |
| 11 | 召开蚕桑春季生产现场推进会，出台文件推进中低产桑园改造 | 自治区蚕业技术推广站 |  | 2月底前 |  |
| 12 | 开展万名农技员“网格化”包村联户开展“送技上门”春季科技服务活动 | 厅科技教育处 | 厅机关各处室、厅属各单位 | 2月底前 |  |

（3月份）

| 序号 | 重点工作内容 | 牵头处室 | 配合处室 | 完成时限 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 召开全区农业经济运行暨春季农业生产会议 | 厅发展规划处、种植业管理处 | 厅机关各处室 | 3月底前 | 自治区政府分管领导出席 |
| 2 | 制定全厅年度工作要点，全面部署年度农业农村工作 | 厅办公室 | 厅机关各处室、厅属各单位 | 3月底前 |  |
| 3 | 启动绿色高质高效行动，持续实施水稻玉米高产攻关行动，在62个县区实施水稻高产示范生产，开展吨粮田创建 | 厅种植业管理处 | 自治区农业技术推广站等 | 3月底前 |  |
| 4 | 召开全区种植业绿色高质高效发展暨大豆玉米带状复合种植现场会 | 厅种植业管理处 |  | 3月下旬前 |  |
| 5 | 召开全区会议部署农产品质量安全监管重点工作 | 厅农产品质量安全监管处 |  | 3月底前 |  |
| 6 | 启动开展集体资产监管效能提升行动，推进全区农村集体资产监管平台建设，按程序推动扶贫项目资产移交录入系统 | 厅政策与改革处 |  | 3月底前 |  |
| 7 | 启动开展现代生态标准化规模养殖示范创建活动，年内创建100家以上示范场 | 厅畜牧与饲料处 | 自治区畜牧站等 | 3月底前 |  |
| 8 | 开展44个重点帮扶县“十四五”特色产业规划调整优化工作和制定年度实绩考核指标 | 厅乡村振兴办公室 |  | 3月底前 |  |
| 9 | 开展春季农技进万家助渔业高质量发展活动，邀请中国科学院桂建芳院士来桂实地调研，开展现场技术培训指导 | 厅渔业处 | 自治区水产技术推广站、水产科学研究院等 | 3月底前 |  |
| 10 | 组织推荐“桂惠贷”“三农贷”名单制企业，力争一季度完成10亿元 | 厅计划财务处 | 厅种植业管理处、畜牧与饲料处、渔业处等 | 3月底前 |  |
| 11 | 启动开展“平安渔业”创建活动，推荐2个全国平安渔业示范县、2个全国文明渔港 | 厅渔政渔港监督处 | 自治区渔政指挥中心、渔港渔船管理中心、渔政执法总队等 | 3月底前 |  |
| 12 | 启动推进美元亚洲开发银行贷款广西环境可持续乡村发展示范项目建设 | 自治区农业外资项目管理中心 | 厅对外交流合作处、计划财务处等 | 3月底前提交将实施方案，4月底前提交资金申请报告，6月底前开展贷款谈判，10月底前签订贷款协定，11月底前启动。 |  |
| 13 | 召开广西打造全国知名“果盘子”工作推进会暨果业高质量发展研修班 | 自治区水果技术指导站 |  | 3月底前 |  |
| 14 | 制定我厅2023年度绩效计划，并报自治区人民政府审定 | 厅人事处 | 厅机关各处室、厅属各单位 | 3月底前 |  |
| 15 | 启动“作风建设年”工作，开展基层党建“五基三化”提升年行动 | 厅机关党委 | 厅机关各处室、厅属各单位 | 3月底前 |  |

（4月份）

| 序号 | 重点工作内容 | 牵头处室 | 配合处室 | 完成时限 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 开展农业农村重大问题大调研行动 | 厅办公室 | 厅机关各处室、厅属各单位 | 4月启动 |  |
| 2 | 召开全区现代设施农业推进会 | 厅种植业管理处 | 厅畜牧与饲料处、渔业处，自治区蚕业技术推广站、水果技术指导站等 | 4月底前 | 自治区政府分管领导出席 |
| 3 | 组织参加自治区经贸团出访越南、柬埔寨开展农业经贸专项活动 | 厅对外交流合作处 |  | 4月底前 |  |
| 4 | 召开自治区农村集体产权制度改革巩固提升暨三变改革推进现场会 | 厅政策与改革处 | 自治区农村经济经营管理站 | 4月底前 | 自治区政府分管领导出席 |
| 5 | 开展国家现代农业产业园创建工作，积极推荐2个县市区申报创建国家现代农业产业园 | 厅发展规划处 | 厅计划财务处、乡村产业发展处、种植业管理处、畜牧与饲料处、渔业处、市场与信息化处、农产品质量安全监管处等 | 4月底前 |  |
| 6 | 自治区召开茶产业（六堡茶）发展专题汇报会 | 厅乡村产业发展处 |  | 4月底前 | 自治区政府分管领导出席 |
| 7 | 大力发展设施渔业，启动创建3个国家级水产健康养殖和生态养殖示范区 | 厅渔业处 | 自治区水产技术推广站等 | 4月底前 |  |
| 8 | 召开现代农业全产业链标准化示范基地创建现场会，推进7个国家现代农业全产业标准化示范基地创建 | 厅农产品质量安全监管处 | 自治区绿色食品发展站 | 4月底前 |  |
| 9 | 启动开展自治区级农业种质资源保护单位认定工作，年内完成新增认定15家；启动开展新品种审定登记工作，力争年内新审定水稻品种优质稻占75%以上 | 厅种业管理处 | 自治区种子管理站 | 6月底前 |  |
| 10 | 启动开展农业新型经营主体联农带农专题大调研活动 | 厅乡村振兴办公室 |  | 4月底前 |  |
| 11 | 召开自治区清廉乡村建设专责小组工作协调会，以及创新推动“两制一化”治理运用专项行动动员部署会暨培训班启动开展扩大“两制一化”治理运用专项行动 | 厅农村合作经济指导处 | 农办综合处，厅政策与改革处、农村社会事业促进处等 | 4月底前 |  |
| 12 | 启动实施2023年支持牛羊产业政策 | 厅畜牧与饲料处 | 自治区畜牧站等 | 4月底前 |  |
| 13 | 成立广西预制菜联盟，创建预制菜产业研究院，推动预制菜快速发展 | 厅乡村产业发展处 |  | 4月底前 |  |
| 14 | 开展国家级、自治区级优势产业集群和产业强镇创建，争创1个国家优势产业集群、8个国家产业强镇；创建自治区产业集群2个，产业强镇10个 | 厅乡村产业发展处 |  | 4月底前 |  |
| 15 | 联合自治区党委组织部召开全区“乡村振兴+行动学习”动员部署会，并表彰2022年度“乡村振兴+行动学习”示范点 | 厅人事处 | 厅市场与信息化处、农田建设管理处，自治区农村经济经营管理站 | 4月底前 |  |
| 16 | 起草报审广西乡村振兴责任制实施细则 | 农办综合处 |  | 4月底前 |  |

（5月份）

| 序号 | 重点工作内容 | 牵头处室 | 配合处室 | 完成时限 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 启动开展饲料和饲料添加剂产品专项监测 | 厅畜牧与饲料处 | 自治区畜牧站等 | 5月底前 |  |
| 2 | 启动创建2023年国家农业现代化示范区项目，年内争取获批3个 | 厅发展规划处 | 厅计划财务处 | 5月底前 |  |
| 3 | 修订《广西动物防疫条例》，报送自治区司法厅审查 | 厅法规处 | 厅兽医处，自治区动物疫病预防控制中心等 | 5月底前 |  |
| 4 | 组团参加意大利果蔬展、第十三届中国国际薯业博览会 | 厅对外交流合作处 |  | 5月底前 |  |
| 5 | 启动开展豇豆农药残留突出问题攻坚治理，组织专家指导组驻点豇豆产区开展督导检查、开展豇豆应急监测 | 厅农产品质量安全监管处 | 厅种植业管理处、农业综合行政执法局，自治区植保站、蚕业技术推广站等 | 5月底前 |  |
| 6 | 出台支持六堡茶产业发展的若干措施，举办2023年广西国际茶日暨第十五届全民饮茶日活动 | 厅乡村产业发展处 |  | 5月底前 |  |
| 7 | 举办粤企入桂双百行动暨广西农业强区招商大会（深圳），力争引进项目资金同比有所增加 | 厅对外交流合作处 | 厅种植业管理处、畜牧与饲料处、渔业处等 | 5月底前 |  |
| 8 | 组织举办2023年中国（广西）—东盟蔬菜新品种大会 | 厅种业管理处 | 自治区种子管理站 | 5月底前 |  |
| 9 | 启动开展2022年度国家考核评估反馈产业发展相关问题整改工作 | 厅乡村振兴办公室 |  | 5月底前 |  |
| 10 | 承办2023年中越北部湾渔业资源增殖放流活动 | 厅渔政渔港监督处 | 自治区渔政指挥中心、渔政执法总队 | 5月底前 | 自治区政府领导参加 |
| 11 | 举办全区农业执法大比武活动，开展全区屠宰行业违法行为专项执法整治 | 厅农业综合行政执法局 | 厅兽医处、法规处等 | 6月底前 |  |
| 12 | 召开全厅系统党建和党风廉政建设工作会议，持续开展“换位沉底”活动 | 厅机关党委 | 厅机关各处室、厅属各单位 | 5月底前 |  |
| 13 | 起草广西农业和乡村振兴人才专项支持方案报自治区党委组织部，实施2023广西乡村产业振兴带头人“头雁”培育，力争年内培育国家级“头雁”700人 | 厅人事处 |  | 5月底前 |  |
| 14 | 召开2023年国家和自治区乡村振兴重点帮扶县科技特派团工作推进会议 | 厅科技教育处 | 厅人事处 | 4月底前 |  |
| 15 | 召开厅属院校工作会议，做好就业和招生工作，完成教育厅下达招生任务指标；加快推进农职大东校区、制造学院和农工学院二期项目等学校项目建设 | 厅科技教育处 | 厅属各院校 | 5月底前 |  |

（6月份）

| 序号 | 重点工作内容 | 牵头处室 | 配合处室 | 完成时限 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 召开自治区现代渔业高质量发展大会 | 厅渔业处 | 厅办公室、渔政渔港监督处等 | 6月底前 | 自治区政府分管领导出席 |
| 2 | 召开自治区严格管控类耕地风险管控现场推进会 | 厅科技教育处、自治区农业生态与资源保护站 |  | 6月底前 | 自治区政府分管领导出席 |
| 3 | 启动开展广西乡村振兴示范村镇创建，全年完成35个示范乡镇、350个示范村创建 | 厅发展规划处 |  | 6月底前 |  |
| 4 | 开展“十四五”农业农村规划实施中期评估 | 厅发展规划处 | 厅有关处室、厅属有关单位 | 6月底前 |  |
| 5 | 抓好夏粮生产工作，召开座谈会、夏季粮食生产暨“双抢”工作调度视频会，开展水稻机收减损大比武活动，稳定双季稻面积 | 厅种植业管理处 | 厅农业机械化管理处、自治区农业机械化服务中心等 | 7月底前 |  |
| 6 | 推进农村宅基地改革和管理，完成试点县农村宅基地基础信息调查县级验收 | 厅农村合作经济指导处 | 自治区农村经济经营管理站等 | 6月底前 |  |
| 7 | 开展适宜种植短生育期收籽油菜品种筛选评价，完成50个油菜品种示范筛选工作 | 厅种业管理处 | 自治区种子管理站 | 6月底前 |  |
| 8 | 举办2023年全国“放鱼日”同步增殖放流活动 | 厅渔政渔港监督处 | 自治区渔政指挥中心、渔政执法总队等 | 6月底前 |  |
| 9 | 启动开展广西“商渔共治”专项行动 | 厅渔政渔港监督处 | 自治区渔政指挥中心、渔港渔船管理中心、渔政执法总队 | 6月底前 |  |
| 10 | 组织推荐“桂惠贷”“三农贷”名单制企业，力争二季度累计完成35亿元 | 厅计划财务处 | 厅种植业管理处、畜牧与饲料处、渔业处等 | 6月底前 |  |
| 11 | 制定广西农业农村人才高质量发展三年行动方案 | 厅人事处 |  | 6月底前 |  |
| 12 | 开展广西农业品牌征集工作，发布第六批品牌目录名单 | 厅市场与信息化处 |  | 6月底前 |  |

（7月份）

| 序号 | 重点工作内容 | 牵头处室 | 配合处室 | 完成时限 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 召开全区农业农村局长年中工作会 | 厅办公室 | 厅机关各处室、厅属各单位 | 7月底前 |  |
| 2 | 开展上半年经济运行调度并召开分析会 | 厅发展规划处 | 厅种植业管理处、畜牧与饲料处、渔业处，自治区水果技术指导站、蚕业技术推广站、绿色食品发展站等 | 7月底前 |  |
| 3 | 召开粮食和油料生产工作视频会 | 厅种植业管理处 |  | 7月底前 |  |
| 4 | 开展耕地种植用途管控试点工作 | 厅种植业管理处 | 厅发展规划处、农田建设管理处 | 7月底前 |  |
| 5 | 举办广西现代农业产业链招商推介会 | 厅对外交流合作处、自治区绿色食品发展站 | 厅乡村产业发展处、市场与信息化处、种植业管理处、畜牧与饲料处、渔业处等 | 7月底前 | 自治区政府分管领导出席 |
| 6 | 完成高标准农田建设工程质量专项整治行动 | 厅农田建设管理处 | 自治区土壤肥料工作站 | 7月中旬前 |  |
| 7 | 召开全区宅基地管理和改革推进会，统筹推进农村乱占耕地建房住宅类房屋专项整治试点 | 厅农村合作经济指导处 | 厅农业综合行政执法局，自治区农村经济经营管理站等 | 7月底前 |  |
| 8 | 出台广西农作物良种联合攻关方案，实施广西牛遗传改良计划、桑蚕多元化品种选育工程 | 厅种业管理处 | 自治区种子管理站、畜禽品种改良站、蚕业技术推广站 | 7月底前 |  |
| 9 | 完成2023年全国畜禽养殖标准化示范创建活动 | 厅畜牧与饲料处 | 自治区畜牧站等 | 7月底前 |  |
| 10 | 召开自治区农业关键核心技术攻关领导小组工作会议，推动实施现代特色农业“尖锋”行动 | 厅科技教育处 | 厅有关处室、厅属有关单位 | 7月底前 | 自治区政府分管领导出席 |
| 11 | 举办第二届广西农业行业职业技能竞赛 | 厅人事处 | 厅种植业管理处、畜牧与饲料处、兽医处、渔业处、乡村产业发展处、农产品质量安全监管处、农业机械化管理处、机关党委 | 7月底前 |  |
| 12 | 组织开展“七一”系列庆祝活动，以及慰问老党员、生活困难党员 | 厅机关党委 | 厅机关各处室、厅属各单位 | 7月底前 |  |

（8月份）

| 序号 | 重点工作内容 | 牵头处室 | 配合处室 | 完成时限 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 召开2023年土地延包试点工作汇报会 | 厅政策与改革处 | 自治区农村经济经营管理站 | 8月底前 | 自治区政府分管领导出席 |
| 2 | 召开全区农村集体产权制度改革巩固提升暨农村“三变”改革现场推进会 | 厅政策与改革处 | 自治区农村经济经营管理站 | 8月底前 | 自治区政府分管领导出席 |
| 3 | 启动开展全国“平安农机”示范创建，力争创建3个以上示范市县 | 厅农业机械化管理处 | 自治区农业机械化服务中心 | 8月底前 |  |
| 4 | 启动开展中国农民丰收节、金秋消费季系列活动 | 厅市场与信息化处 |  | 8月底前 |  |
| 5 | 开展秋季农作物种子市场检查工作 | 厅种业管理处 | 自治区种子管理站 | 8月底前 |  |

（9月份）

| 序号 | 重点工作内容 | 牵头处室 | 配合处室 | 完成时限 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 举办中国-东盟合作论坛、中国-东盟国际合作展和乡村振兴论坛•广西活动 | 农办综合处、厅对外交流合作处 | 自治区农业外资项目管理中心等 | 9月底前 |  |
| 2 | 印发2023年全区秋冬种生产的指导意见，部署推进秋冬生产 | 厅种植业管理处 |  | 9月底前 |  |
| 3 | 召开2023年农业信贷担保体系建设厅际联席会议 | 厅计划财务处 |  | 9月底前 | 自治区政府分管领导出席 |
| 4 | 召开全区乡村治理暨清廉乡村建设现场推进会 | 厅农村合作经济指导处 | 农办综合处，厅农村社会事业促进处、市场与信息化处等 | 9月底前 |  |
| 5 | 开展中国农民丰收节自治区主会场活动 | 厅市场与信息化处 |  | 9月底前 | 自治区政府分管领导出席 |
| 6 | 启动全区农田建设“百日大会战”行动，召开农田建设工作推进现场会 | 厅农田建设管理处 | 自治区土壤肥料工作站 | 9月底前 |  |
| 7 | 组织举办第二十届“看禾选种”大会（桂北） | 厅种业管理处 | 自治区种子管理站 | 9月底前 | 自治区政府分管领导出席 |
| 8 | 组织推荐“桂惠贷”“三农贷”名单制企业，力争三季度累计完成50亿元 | 厅计划财务处 | 厅种植业管理处、畜牧与饲料处、渔业处等 | 9月底前 |  |
| 9 | 开展2023年渔业安全生产应急演练 | 厅渔政渔港监督处 | 自治区渔政指挥中心、渔政执法总队等 | 10月底前 |  |
| 10 | 指导学校做好秋季学期开学工作，开展秋季学期校园安全大排查 | 厅科技教育处 | 厅属各院校 | 9月底前 |  |

（10月份）

| 序号 | 重点工作内容 | 牵头处室 | 配合处室 | 完成时限 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 召开5个试点县的“三变”改革示范创建项目汇报会 | 厅政策与改革处 | 自治区农村经济经营管理站 | 10月底前 |  |
| 2 | 开展农机产品质量调查 | 厅农业机械化管理处 | 自治区农业机械化服务中心 | 10月底前 |  |
| 3 | 牵头会同自治区水利厅、林业局报自治区党委政府启动冬春修农田水利和植树造林行动 | 厅农田建设管理处 |  | 10月底前 |  |
| 4 | 召开全区第三次全国土壤普查领导小组会议 | 厅农田建设管理处 | 自治区土壤肥料工作站 | 10月底前 | 自治区政府分管领导出席 |
| 5 | 组织举办第四届中国（广西）—东盟现代种业发展大会、第二十届“看禾选种”大会、第七届中国（南宁）鲜食玉米大会 | 厅种业管理处 | 自治区种子管理站、畜禽品种改良站、水产引育种中心等 | 10月底前 | 自治区政府分管领导出席 |
| 6 | 开展广西乡村振兴突出贡献奖评比 | 农办综合处 |  | 10月底前 |  |

（11月份）

| 序号 | 重点工作内容 | 牵头处室 | 配合处室 | 完成时限 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 组织推荐国家乡村振兴重点工作激励市县 | 厅发展规划处 | 厅乡村产业发展处等 | 11月底前 |  |
| 2 | 组织开展下一年度自治区现代农业产业园项目（储备）申报创建 | 厅发展规划处 | 厅计划财务处 | 11月底前 |  |
| 3 | 召开全区冬春农田水利建设电视电话会议 | 厅农田建设管理处 |  | 11月上旬前 | 自治区政府分管领导出席 |
| 4 | 自治区政府审议通过《广西动物防疫条例》 | 厅法规处 | 厅兽医处、自治区动物疫病预防控制中心等 | 11月底前 |  |
| 5 | 举办广西名特优农产品（桂林）交易会 | 厅市场与信息化处 | 厅乡村产业发展处、种植业管理处、畜牧与饲料处、渔业处等 | 11月底前 | 自治区政府分管领导出席 |
| 6 | 组织召开全区农村厕所革命暨村庄清洁行动现场会 | 厅农村社会事业促进处 | 厅计划财务处 | 11月底前 |  |
| 7 | 开展“好吃稻米”“好吃糯米”“好吃特色稻”擂台赛 | 厅种业管理处 | 自治区种子管理站 | 11月底前 |  |
| 8 | 开展2024年成品油价格调整对渔业补助资金公益性项目申报，做好项目储备 | 厅渔政渔港监督处 |  | 11月底前 |  |
| 9 | 加强广西农业农村大数据平台建设，完成运维优化工作 | 自治区农业信息中心 |  | 11月底前 |  |
| 10 | 开展“农业高质量发展院士广西行”系列活动 | 厅人事处 | 厅办公室、科技教育处、对外交流合作处 | 11月底前 |  |
| 11 | 开展“宪法进乡村”等系列法治宣传活动，加快培育农村学法用法示范户，年底培育示范户数量达到9000户 | 厅法规处 | 厅农业综合行政执法局、农产品质量安全监管处等 | 11月底前 |  |

（12月份）

| 序号 | 重点工作内容 | 牵头处室 | 配合处室 | 完成时限 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 开展全年经济运行调度并筹备分析会 | 厅发展规划处 | 厅种植业管理处、畜牧与饲料处、渔业处等，自治区水果技术指导站、蚕业技术推广站等 | 12月底前 | 自治区政府分管领导出席 |
| 2 | 举办自治区南繁工作领导小组工作会议暨南繁工作调研广西农业良种海南南繁育种基地提档升级建设调研活动 | 厅种业管理处 |  | 12月底前 | 自治区政府分管领导出席 |
| 3 | 做好国家考核评估、省际交叉检查考核、第三方评估等核验督查指导并参与迎检 | 厅乡村振兴办公室 |  | 12月底前 |  |
| 4 | 举办中国-东盟农机展暨甘蔗机械博览会 | 厅农业机械化管理处 | 自治区农业机械化服务中心 | 12月底前 | 自治区政府分管领导出席 |
| 5 | 开展推进农村户厕改造和示范项目建设，年内完成445个示范项目建设 | 厅农村社会事业促进处 |  | 12月底前 |  |
| 6 | 完成国家对省级政府食品安全评议、质量工作考核迎检工作 | 厅农产品质量安全监管处 | 厅发展规划处、市场与信息化处、种植业管理处、畜牧与饲料处、兽医处、渔业处、对外交流合作处、农业综合行政执法局等 | 12月底前 |  |
| 7 | 开展厅际联席会议各成员单位支持政策落实情况督查，以及垦区改革与发展质量监测情况督查 | 厅农垦处 |  | 12月底前 |  |
| 8 | 开展农产品产地冷藏保鲜设施建设项目年度总结及绩效评价；完成“菜篮子”市长负责制考核市民满意度调查 | 厅市场与信息化处 |  | 12月底前 |  |
| 9 | 完成2023年广西现代特色农业示范区验收工作深入推进广西现代特色农业示范区创建，新认定80个以上自治区级示范区 | 自治区农村经济经营管理站 |  | 12月底前 |  |
| 10 | 组织推荐“桂惠贷”“三农贷”名单制企业，全年累计完成90亿元以上 | 厅计划财务处 | 厅种植业管理处、畜牧与饲料处、渔业处等 | 12月底前 |  |
| 11 | 组织开展国家现代农业产业技术广西创新团队年终考评工作 | 厅科技教育处 |  | 12月底前 |  |
| 12 | 抓好2022年度述职评议考核反馈意见整改落实，部署开展2023年度党组织书记抓基层党建述职评议考核工作 | 厅机关党委 | 厅机关各处室、厅属各单位 | 12月底前 |  |

公开方式：主动公开。

广西壮族自治区农业农村厅办公室          2023年3月29日印发