附件2

2025年“三新”集成推进示范项目实施方案

为做好2025年施肥新产品、新技术、新机具“三新”模式（以下简称“三新”）集成与示范推广工作，结合广西实际，制定本方案。

一、总体要求

按照农业农村部种植业管理司《关于做好2025年科学施肥增效工作的通知》[农农（肥水）〔2025〕6号]等文件要求，以服务支撑粮油等主要作物大面积单产提升行动为重点，强化政策支持和科技支撑，依托新型经营主体和社会化服务组织，大力推广测土配方施肥技术，集成推广施肥新产品、新技术、新机具“三新”模式，持续推进科学施肥增效。2025年在柳江区、灵山县、港北区、容县、南丹县、兴宾区、天等县、灵川县、藤县、平桂区共10个县（区），开展“三新”集成模式推广。其中柳江区、灵山县、港北区、容县、南丹县、兴宾区、天等县共7个县（区）在粮油作物上实施“三新”集成模式，每县（区）重点打造10个千亩方和2个万亩片，辐射带动15万亩以上；灵川县、藤县、平桂区共3个县（区）在经济（优势）作物上实施“三新”集成模式，每县（区）重点打造3个千亩方，辐射带动5万亩以上。

二、实施内容

（一）深化“三新”集成模式推广。聚焦水稻、玉米等粮油作物和蔬菜、粉葛、香芋、果树、甘蔗等经济（优势）作物，以目标作物为重点，兼顾其他主栽作物，优先选择种植规模大、技术能力强的种植大户、社会化服务主体等落实千亩方、万亩片任务。根据作物类型、土壤养分情况、施肥习惯等，结合科学施肥推荐系统，因地制宜确定“三新”集成模式和施肥方案。粮油作物重点集成推广“测土配方+适度增密+水肥一体化”、“氮肥定额+配方肥+增施有机肥”、“侧深机施+缓释肥+无人机追肥”、等技术模式。经济作物重点集成推广“测土配方+营养诊断+水肥一体化”、“果园绿肥覆盖+增施有机肥+中微肥配施”等技术模式。

（二）加强“三新”集成推进示范项目县建设。柳江区、灵山县、港北区、容县、南丹县、兴宾区、天等县、灵川县、藤县、平桂区共10个项目县要充分利用中央科学施肥增效项目资金，统筹利用各级财政有关项目资金，整合科研、教学、推广等多方力量，重点围绕水稻、玉米等粮食作物及蔬菜、粉葛、香芋、果树、甘蔗等经济（优势）作物，高标准开展“三新”集成示范区建设，项目县具体示范任务及资金安排情况见下表。

2025年“三新”集成推进项目县（区）示范任务及资金安排表

项目

单位	主要示范作物	技术模式（个）	千亩方数量（个）	万亩片数量（个）	辐射面积

（万亩次）	资金安排

（万元）
柳江区	水稻	≥2	≥10	≥2	15	108
灵川县	香葱	≥2	≥3	——	5	108
藤县	粉葛	≥2	≥3	——	5	108
灵山县	水稻	≥2	≥10	≥2	15	108
港北区	水稻	≥2	≥10	≥2	15	108
容县	水稻	≥2	≥10	≥2	15	108
平桂区	蔬菜	≥2	≥3	——	5	108
南丹县	水稻	≥2	≥10	≥2	15	108
兴宾区	水稻	≥2	≥10	≥2	15	108
天等县	水稻	≥2	≥10	≥2	15	108
合 计	——	20	79	14	120	1080
（三）加强“三新”集成示范区建设。各项目实施单位要优选实施地点、实施主体，选择基础条件优、产业代表性强、技术支撑好的地点，选择新型经营主体和社会化服务组织来承担示范任务，高标准建设“三新”集成技术模式示范片。示范区应设立示范牌（样式见附件），开展施肥“三新”集成技术效果监测，组织科研、推广等领域专家，结合示范区测产验收、田间试验、农户施肥调查等工作开展示范片实施效果评价，评价内容包括科学施肥、化肥利用率、单产提升、节本增效、品质提升和地力培肥等，为大规模推广提供科学依据。

三、有关要求

（一）加强组织领导。市级农业农村部门要加强统筹协调，指导项目县开展相关工作。项目县要建立“三新”集成技术示范推广推进落实机制，制定县级项目实施方案，细化目标任务，明确实施区域、实施主体、技术模式等，细化补贴标准，完善配套措施。

（二）规范资金使用。严格按照《财政部、农业农村部关于印发农业相关转移支付资金管理办法的通知》（财农〔2023〕11号）、《自治区农业农村厅、自治区财政厅关于印发自治区农业生产发展专项资金管理办法的通知》（桂农厅规〔2024〕5号）规定执行，严格专项资金管理使用。对“三新”集成推进项目资金，要严格资金审批程序，实行专账管理、专款专用。严禁以各种名义挤占、拆借、挪用、截留专项资金。做好资金监督和管理，提高资金使用效益。原则上于2025年6月底前完成20%的资金支出，9月底前完成50%的资金支出，12月底前完成全部资金支出，并及时在农业农村部转移支付管理平台（网址：zyzf.xnzb.org.cn）填报进展情况。资金使用情况将作为绩效考核的重要内容。

（三）明确补贴标准。合理测算补贴标准，在“三新”模式集成示范中，将项目资金用于“三新”千亩方万亩片、试验监测、数据分析应用、营养诊断、宣传培训等。各地根据实际情况，对“三新”技术集成模式推广所必需的新型肥料、服务作业等进行适当补贴，不得用于购置施肥用农业机械。获项目补贴的有关肥料须取得肥料登记证或备案号。

（四）强化技术指导培训。充分调动自治区、市、县三级专家资源，实行分片负责，参与“三新”集成技术模式推广、试验示范、监测评价和培训宣传等。结合推进科学施肥技术培训行动，充分发动各方力量，扩大技术培训范围，围绕推广“三新”技术集成模式，通过室内授课、现场观摩和线上指导等多种形式组织开展培训和技术服务指导。采用印发科学施肥技术明白纸、宣传手册、技术挂图等方式，利用各类媒介，开展全方位、多角度的宣传，促进技术落实落地。

（五）加强监督管理和信息调度。项目县农业农村部门要完善项目调度、风险防控机制，及时掌握工作进展情况。自治区将适时组织开展服务指导，查资金、查进展、查资料、查档案，督促各地抓好各项任务落实。建立健全“一季一调度”调度制度，项目县要按时报送工作进展、资金拨付等情况。

四、工作进度安排

2025年5月—6月，编制自治区项目实施方案，分解落实计划任务。项目县于6月1日前编制并上报县级项目实施方案。布置示范片，开展招标采购、项目培训、监测点设置等工作。

2025年7月—11月，开展示范片建设、宣传培训、技术指导、效果监测、测产验收等工作。

2025年12月1日前，报送项目年度工作总结、相关图片等材料。

2026年8月前提交项目结题全套材料。

请各项目县于2025年6月1日前报送施肥“三新”集成推进示范项目实施方案，每季度末报送进展情况，12月1日前报送“三新”集成配套模式、绩效自评报告、项目年度总结（包括盖章扫描件和可编辑电子版）至自治区土壤肥料工作站。

联系人：唐娟娟，联系电话：0771-2202810，电子邮箱：gxtfzflk@163.com。

附件：“三新”集成技术示范区标牌（样式）

附件

“三新”集成技术示范区标牌（样式）

“三新”集成技术示范区

创建规模：涉及×个乡（镇）、×个村，共×亩

创建目标：平均亩产×公斤，节本增效×元

技术模式：主栽作物：

主推技术：

技术要点：

注：1.标牌尺寸6米×3.5米，彩喷，铁架。

2.标牌底色、背景图案、字体大小和颜色由各地自行确定，原则上在全区范围内统一。