附件1

广西壮族自治区第三次全国土壤普查

成果形成质量控制方案

第三次全国土壤普查（以下简称“土壤三普”）成果是评价土壤资源状况的重要依据，是确保国家粮食安全、加快农业农村现代化、全面推进乡村振兴、促进生态文明建设的重要支撑。根据《国务院第三次全国土壤普查领导小组办公室关于加强第三次全国土壤普查成果形成质量控制工作的通知》（国土壤普查办发〔2025〕6号），为切实加强广西土壤三普成果形成质量控制，确保成果真实、准确、可靠，制定本方案。

- 一、总体要求

基于《第三次全国土壤普查技术规程规范（修订版）》《第三次全国土壤普查县级成果编制及验收导引》，建立自治区—市—县—成果编制单位—成果质量控制单位五级质量控制体系，全面梳理成果形成质量控制的关键环节，明确质量控制的重点内容，强化质量控制的责任要求，将质量控制贯穿土壤三普成果形成全过程，形成科学、规范、可靠的土壤三普成果，为严守耕地保护红线、筑牢生态安全屏障、优化农业生产布局、推动农业高质量发展提供数据支撑与科学依据。

- 二、质量控制责任主体

自治区、市、县三级土壤普查办（以下简称“各级土壤普查办”）是本级土壤三普成果形成质量控制的责任主体，负责本级成果形成质量控制措施的落实，定期调度成果形成质量控制工作进展情况，及时发现问题并督促整改。对工作应付了事、不负责任的专家要予以通报批评，对出现严重问题的应中止其专家资格；对存在重大问题的成果编制单位，要对其进行约谈并责令整改，整改仍不到位的应中止其承担任务资格。确保成果形成各环节不出现重大纰漏，消除相关安全隐患。

（一）自治区第三次全国土壤普查领导小组办公室（以下简称“自治区土壤普查办”）对全区土壤三普成果形成质量负总责，统筹协调全区土壤三普成果形成质量控制工作，制定自治区级质量控制方案，确定自治区级质量控制实施单位，组建自治区级成果质量控制专家队伍，建立专家分项成果质量控制机制，通过定期巡查、专家抽查和第三方评估等方式，开展各级成果形成质量控制，跟踪市、县和成果编制单位质量控制措施落实情况。成立自治区土壤三普成果编制工作检查专家组和廉洁监督指导组，强化监督指导，严把进度质量，防范廉政风险。建立成果质量控制专家“黑白名单”制度，确保质量控制专家队伍运转有序高效。组织开展自治区级、市级成果形成中期评估工作。

（二）市级土壤普查办对市本级和所辖县（市、区）成果形成质量负责，制定本区域普查成果形成质量控制实施细则，从基层农技人员参与、过程指导、成果核验等方面加强质量控制。负责市县级成果形成全过程质量控制，督促市县级成果编制单位完成相关工作，指导县级土壤普查办开展质量控制工作。组织开展所辖县（市、区）成果形成中期评估工作。

（三）县级土壤普查办对本级成果形成质量负责，制定本区域普查成果形成质量控制实施细则，组织实施本级成果形成质量控制，从基层农技人员参与、过程指导、成果自验等方面加强质量控制，督促成果编制单位落实质控要求。

（四）各成果编制单位要制定内部质量控制方案，从技术人员能力、基础数据、技术方法、工作进度、结果验证等方面严格质量控制，成果应通过“作业员自查—项目组检查—单位（或部门）核查”的内部三级质量检查后方可提交到当地土壤普查办进行核验。其中，自治区级各项成果编制单位在开展相应专题的过程质量检查前，要在自治区土壤三普成果形成质量控制方案基础上，结合广西自选专题内容进一步完善成果形成质量控制要点清单，明确审核内容、审核要点和存在问题及整改建议，并严格执行；要定期面向全区各市、县（市、区）分项开展多期线上技术指导与质量控制工作，完成市县级分项成果形成的过程质量控制。

（五）自治区级成果质量控制单位要制定质量控制实施细则，按分项成果落实质量控制责任专家。组织专家按照成果形成质量控制要点清单要求开展自治区级成果外部核查指导，适时开展市级成果形成中期评估、自治区级分项成果形成中期评估。组织专家和技术人员开展各级数据与数据库成果、自治区级图件成果的自治区级室内核验。各级成果经自治区级核验通过后，方可申请自治区级验收。

（六）自治区成果质量控制责任专家由自治区土壤三普技术专家组和自治区成果质控单位推荐的专家组成，专家按照国家和自治区的工作部署与要求，开展各级各项成果形成全过程质量控制工作，形成相关质量控制要点清单的检查记录材料，严格执行土壤普查数据管理有关规定，履行质控专家职责。

- 三、质量控制内容与措施

- （一）源头质量控制

1.督促成果编制单位技术人员足额到位。各级土壤普查办督促本级成果编制单位严格按照普查成果形成专业要求，组建稳定、专业的成果编制队伍，核查技术人员资质，确保其具备相应的专业知识和技能。要求成果编制单位明确内部质量控制措施。

2.审核数据资料。各级土壤普查办严格按照数据审核和验收要求，审核把关内外业数据，形成本级土壤三普数据表册用于成果编制，确保不把问题数据带入成果编制阶段。加强历史土壤调查和相关行业基础资料收集、整理和分析等工作，确保收集资料全面、真实、准确。

- （二）过程质量控制

1.内部质量控制。成果编制单位要安排专人落实内部质量控制措施，各项成果严格执行内部三级质量检查后方可提交到当地土壤普查办进行核验，各检查环节要形成检查记录材料，确保有问题可追溯到源头。要加强与各级土壤普查办特别是当地农技专家密切沟通，确保成果编制的模型方法恰当、过程数据可靠、各项成果之间数据一致。

2.外部核查指导。各级土壤普查办做好质量控制方案（实施细则）、技术规范、质量控制要点等培训宣贯，充分发挥基层农技人员了解区域实际情况的优势，组织其深度参与到成果形成和质量控制全过程。自治区级各项成果编制单位制定外部核查指导工作计划，明确分项成果的核查指导专家，并组织核查指导专家严格按照成果形成要点，逐一对各市所辖县（市、区）分项成果开展外部核查指导，通过线上答疑、现场核查等方式，跟踪核查编制过程规范性、技术方法科学性、成果可靠性等，及时发现并指导解决问题；自治区级成果质量控制单位要落实自治区级分项成果质量控制责任专家，按自治区的工作要求适时对自治区级分项成果开展外部核查指导。

3.开展中期评估。自治区土壤普查办适时组织开展自治区级与市级成果形成中期评估，市级土壤普查办组织开展县级成果形成中期评估，核验成果编制单位和编制人员的业务能力、编制工作进展和质量，以及基层农技人员参与度等。

- （三）结果质量控制

1.室内资料核验。成果编制单位要根据内部质量控制方案要求，采取专家会商等方式，通过成土环境要素一致性比对、各专题成果一致性关联分析等方法，对形成的成果开展室内资料核验，发现问题要追溯原因并整改，核验过程要形成检查记录材料。

2.实地现场核验。成果编制单位要基于室内资料核验发现的疑难问题点，以及需要重点关注的交界区域，设置实地验证点位和路线，结合内外业数据、剖面纸盒样品等，对土壤类型制图、土壤农业利用适宜性评价和耕地质量等级评价结果开展实地核验，核验过程要形成检查记录材料。

3.部门核验。各级土壤普查办须对编制单位形成的成果开展核验（包括数据资料、成果形成技术方法、过程质量检查、结果质量检查、成果征求意见与论证等），成果确认后方可进入验收环节。土壤三普成果验收与质量控制效果挂钩。

- 四、工作要求

（一）高度重视，加强领导。各级土壤普查办要充分认识土壤三普成果形成质量控制工作的重要性，形成本区域质量控制细则，加强成果形成全过程质量控制的组织领导，确保各项质量控制措施落实落地。

（二）强化指导，明确责任。各级土壤普查办要加强对成果形成质量控制工作的指导检查，明确成果形成全过程质量控制的责任，组建本级质量控制专家队伍，落实各项质量控制措施，跟踪质量控制效果和整改落实情况，确保各项工作落到实处。

（三）加强指导，严格标准。各级土壤普查办要做好中期评估，严控成果形成。加强对成果编制技术人员和相关专家的培训与指导，提升其业务能力。成果编制单位要严格按照国家和自治区有关技术规范和质量控制要求开展工作，充分落实专业技术人员，按照时间节点推进成果编制工作，按时按质完成各项工作任务。

（四）及时沟通，解决问题。各级土壤普查办要建立健全沟通协调机制，加强与成果编制单位沟通、对接，督促问题整改到位，有效推进工作进度。

（五）强化数据管理。各级土壤普查办、成果编制单位、成果质量控制单位和有关专家要严格执行国家与自治区关于土壤普查数据安全管理的有关规定，规范数据管理与使用，加强成果形成安全防范。参与成果形成、质量控制的人员要签订保密承诺书，遵守有关数据安全规定，未经批准不得公开、发表土壤三普成果数据。

附件：成果形成质量控制要点清单

附件

成果形成质量控制要点清单

表1  土壤类型图成果

| 项目 | 审核内容 | 审核要点 | 存在问题及整改建议 |
| --- | --- | --- | --- |
| 土壤分类 | 分类系统：土壤二普与土壤三普土壤分类系统、分类规则与历史沿革 历史对照：土壤二普与土壤三普土种对照表、发生分类与系统分类及其对应关系说明 | 分类科学、类型完整、符合暂行土壤分类系统、符合区域实际；历史沿革对比阐述清晰、对应关系合理、依据充分 |  |
| 土壤变化 | 土壤类型：分布、面积与特征；类型变化：说明土壤二普与土壤三普土壤类型变化、分布及原因、依据 | 类型变化全面、符合实际，变化原因和依据充分，与土壤类型制图保持一致 |  |
| 制图过程 | 制图方法、室内校核、野外踏勘、空间推测 | 技术路线和制图方法科学，室内校核和野外踏勘设计合理、结果明确，虚点具代表性，制图指标合理、过程科学，实现全部图斑边界的更新 |  |
| 制图结果 | 制图精度：土壤类型分布规律、图斑土壤类型准确性和图斑边界偏差 结果对比：与土壤二普土壤图边界精细度、图斑数量等差异 | 分布规律符合实际，准确率符合规范，图斑边界与母质、地形地貌、水文、植被、土地利用、土壤属性等分布具有一致性，与土壤二普对比全面、具体、到位，有对比图 |  |
| 图面表达 | 图面内容配置、要素搭配，着色、注记，图例、比例尺、署名等 | 图面配置合理、符合规范及相关制图标准要求，易读、美观 |  |
| 报告质量 | 规范性、逻辑性、专业性 | 撰写认真，文字简练，表述清晰，逻辑性强，数据正确，结果与结论可靠，建议可行 |  |

专家签字：

年   月   日

表2  土壤属性制图成果

| 项目 | 审核内容 | 审核要点 | 存在问题及整改建议 |
| --- | --- | --- | --- |
| 现状分析 | 按土壤物理性质、化学性质等分类，分别开展属性描述和分析评价 | 分类分区差异对比科学充分，成因分析合理，土壤属性数据准确，结果与结论可靠，符合实际 |  |
| 历史变化 | 对比土壤二普、测土配方施肥等历史数据阐述变化趋势和程度，结合成土环境和土壤利用等分析变化原因 | 历史属性数据准确、全面，分类分区差异对比合理、充分，结果与结论可靠，符合实际 |  |
| 属性制图 | 制图过程：包括技术路线、数据收集与制备、制图建模 制图结果：包括土壤属性图验证评价 | 技术路线合理、数据处理正确、入模环境变量与模型选择合理，结果验证方法正确，验证过程充分，制图结果符合规律、符合实际 |  |
| 图面表达 | 图面内容配置、要素搭配， 着色、注记，图例、比例尺、投影及坐标系、署名等 | 图面配置合理、符合规范及相关制图标准要求，易读、美观 |  |
| 报告质量 | 规范性、逻辑性、专业性 | 撰写认真，文字简练，表述清晰，逻辑性强，数据正确，结果与结论可靠，建议可行 |  |

专家签字：

年   月   日

表3  土壤退化与障碍分析

| 项目 | 审核内容 | 审核要点 | 存在问题及整改 建议 |
| --- | --- | --- | --- |
| 现状分析 | 退化、障碍类型的分布、 面积、程度等，现状分级 分区对比 | 应用数据准确可靠、数据分析处理科学，类型分布、面积、程度等符合县域实际，与类型和属性制图内容有密切关联，并有可靠数据支撑；分级分区对比充分、结果与结论可靠 |  |
| 变化与成因 | 退化、障碍历史变化与分 级分区分析，退化、障碍 形成的自然和人为影响 因素分析 | 历史数据收集全面，历史变化结果与结论可靠、符合实际，成因分析合理，有可靠数据支撑，结果与结论可靠 |  |
| 退化改良 | 改良治理措施与成效，改良利用对策建议 | 已实施的改良治理工作资料收集全面，对策建议有前述分析结果支撑，有针对性、落地性 |  |
| 空间制图 | 制图技术路线、基础数据、制图模型，制图结果验证与分析(如存在多种退化、障碍类型，重点评价土壤酸化和盐碱化，或影响最大的类型，其他可不做要求) | 技术路线合理、数据处理正确、环境变量指标与模型选择合理(主要涉及盐碱地调查),验证方法正确、过程充分，结果符合土壤分布规律、符合实际 |  |
| 图面表达 | 图面内容配置、要素搭配，着色、注记，图例、比例尺、署名等 | 图面配置合理、符合规范及相关制图标准要求，易读、美观 |  |
| 报告质量 | 规范性、逻辑性、专业性 | 撰写认真，文字简练，表述清晰，逻辑性强，数据正确，结果与结论可靠，建议可行 |  |

专家签字：

年   月   日

表4  土壤农业利用适宜性评价

| 项目 | 审核内容 | 审核要点 | 存在问题及整改建议 |
| --- | --- | --- | --- |
| 评价方法 | 技术路线、限制因素指标集、评价单元、评价方法 | 技术路线符合规范，基础数据收集全面，限制因素指标集选取符合实际，指标数据可靠，评价单元划分合理，评价方法可行，符合实际情况 |  |
| 结果验证 | 验证方法、验证过程 | 验证方法得当，验证过程扎实，验证结果能够有效证明评价结果可靠、符合实际 |  |
| 结果分析 | 评价结果分析、对策建议 | 与现状不匹配部分有空间分布介绍、自然和历史成因分析、农用地结构调整和布局优化建议，对策建议有前述结果分析支撑，符合实际，具有可行性 |  |
| 图面表达 | 图面内容配置、要素搭配，着色、注记，图例、比例尺、署名等 | 图面配置合理、符合规范及相关制图标准要求，易读、美观 |  |
| 报告质量 | 规范性、逻辑性、专业性 | 撰写认真，文字简练，表述清晰，逻辑性强，数据正确，结果与结论可靠，建议可行 |  |

专家签字：

年   月   日

表5  耕地质量等级评价

| 项目 | 审核内容 | 审核要点 | 存在问题及整改建议 |
| --- | --- | --- | --- |
| 评价方法 | 技术路线、基础数据、评价指标、等级划分 | 技术路线符合规范要求；基础数据收集全面，来源明确，精度符合要求；评价分区和单元划分正确；评价指标选取正确；评价单元赋值方法科学准确；评价指标体系、等级划分标准符合规范 |  |
| 结果验证 | 验证方法、验证过程 | 验证方法得当，验证过程严谨，且有相应数据支撑，验证结果能够有效证明评价结果可靠、符合实际 |  |
| 结果分析 | 评价结果分析、对策建议 | 评价结果分析符合实际，耕地质量等级状况描述翔实；各等级分布特征提炼准确，主要属性对比充分；对策建议具有针对性和可行性 |  |
| 图面表达 | 图面内容配置、要素搭配，着色、注记，图例、比例尺、署名等 | 图层要素齐全、图面配置合理、坐标系统、比例尺、图例、注记、颜色渲染等符合规范及相关制图标准要求，易读、美观 |  |
| 报告质量 | 规范性、逻辑性、专业性 | 报告格式规范，文字简练，表述清晰，逻辑性强，数据正确，结果与结论可靠，建议可行 |  |

专家签字：

年    月    日

表6  土特产品土壤适宜性评价

| 项目 | 审核内容 | 审核要点 | 存在问题及整改建议 |
| --- | --- | --- | --- |
| 基础数据 | 除土壤三普内业测试与调查数据外，重点是专家研究、书籍或国家级与地方标准中的影响土特产品品质与生长的土壤、气候、地形地貌等主要评价指标数据 | 区域土特产品适宜土壤、气候、地形地貌等条件的数据项，作为评价指标选择的依据，数据资料需附带数据来源，图件资料需包括制图比例尺、图件坐标系等。检查数据的完整性、充分性与可靠性 |  |
| 评价方法 | 确定现有土特产品生产优势区，划分评价单元，确定土壤适宜性评价指标体系，计算评价指标的权重和隶属度，确定综合评价指数和适宜类别阈值范围 | 现有优势区选择合理，评价单元划分准确，评价指标体系经专家论证后符合实际，权重和隶属度计算方法、综合评价指数分类范围科学合理 |  |
| 结果与验证 | 评价结果与验证复核 | 验证方法与过程充实，验证结果能够有效证明评价结果可靠、符合实际 |  |
| 布局建议 | 土特产品产业优化布局和发展建议 | 提出不同等级适宜区保护、发展、农业结构调整建议，发展建议有前述结果分析支撑，符合实际，具有可行性 |  |
| 图面表达 | 图面内容配置、要素搭配，着色、注记，图例、比例尺、署名等 | 图面配置合理、符合规范及相关制图标准要求，易读、美观 |  |
| 报告质量 | 规范性、逻辑性、专业性 | 撰写认真，文字简练，表述清晰，逻辑性强，数据正确，结果结论可靠，建议可行 |  |

专家签字：

年   月   日

表7  第三次全国土壤普查工作报告

| 项目 | 审核内容 | 审核要点 | 存在问题及整改建议 |
| --- | --- | --- | --- |
| 工作背景 | 工作背景 | 结合本地自然和社会经济状况、农业农村发展状况等，阐述开展土壤三普的背景、目的和意义等 |  |
| 工作组织 | 工作组织、方案编制、队伍建设 | 省、市、县级土壤普查办成立及运行管理情况等，工作方案、经费预算方案、质量控制方案等编制及方案评审情况，调查采样、测试化验、专家技术指导、质量控制、成果编制等队伍建设和运行管理情况；人员培训和管理情况 |  |
|  | 技术指导、宣传工作、保障情况 | 科研教学、农技推广体系专家技术指导服务、咨询答疑等情况，各类广播、电视、报纸、微信公众号、标语等宣传情况，普查经费申请、落实及使用情况，普查安全保密情况等 |  |
| 任务实施 | 外业调查采样 | 样点校核方法、队伍、结果等，外业调查采样表层样点数量、剖面样点数量、调查信息，农技人员跟队下地等情况 |  |
|  | 内业测试化验 | 表层样品检测指标、检测项次和数据质量，剖面样品检测指标、检测项次和数据质量等；数据保持一致性情况 |  |
|  | 质量控制 | 包括外业调查采样、内业测试化验、数据审核等环节质量控制措施，各环节质控措施落实情况和质控效果 |  |
|  | 成果编制 | 数据成果、图件成果、专题成果的形成过程与方法；技术路线合理、成果内容完整 |  |
| 普查成效 | 普查成效 | 查清土壤资源现状与变化、提出土壤资源优化利用对策、提出问题与建议，各部分内容完整、结合区域工作实际 |  |
| 报告质量 | 报告质量 | 结构完整、文字简练、表述清晰、数据一致、逻辑性强 |  |

专家签字：

年   月   日

表8  数据及数据库专题成果

| 项目 | 审核内容 | 审核要点 | 存在问题及整改建议 |
| --- | --- | --- | --- |
| 数据完整性 | 基础数据、过程数据、成果数据的完整性 | 基础数据中基础地理数据(行政区划、水系、道路数据等)、历史土壤调查数据、土地利用类型数据、成土环境数据等是否完备；过程数据(调查采样数据、样品制备数据、检测分析数据、样品流转数据、外业调查采样拍摄的照片和视频等)是否完备；成果数据(数据及对应数字化图件、文字报告等)是否完备 |  |
| 数据规范性 | 数据格式、数据属性字段、文件组织的规范性 | 各类数据的格式是否符合要求；数据属性结构和类型定义、数据取值范围是否规范；文件目录组织结构是否符合要求 |  |
| 数据一致性 | 数据拓扑关系、数据关联关系 | 同一图层内是否存在面与面重叠，同一图层内不同面要素之间是否存在缝隙；矢量数据成果、栅格数据成果、文字报告中使用的数据是否一致；各图层空间范围与属性的一致性，图形要素与属性表记录对应关系的一致性 |  |
| 数据安全性 | 数据存储、数据使用、数据分发 | 是否按照《第三次全国土壤普查数据管理办法》要求进行数据管理 |  |
| 数据库 | 数据库构建、数据库管理、数据库应用 | 是否建立数据库，各类数据是否能在数据库中展示，是否有数据查询、数据统计分析等功能 |  |

专家签字：

年   月   日

表9  土壤资源评价与利用报告

| 项目 | 审核内容 | 审核要点 | 存在问题及整改建议 |
| --- | --- | --- | --- |
| 土壤普查概述 | 土壤普查概述，包括普查任务与范围、工作程序与技术路径、数据来源与成果清单等 | 内容完整，符合方案要求，土壤普查关键技术内容、实施机制和应用成效阐述有据 |  |
| 背景条件 | 自然条件与社会经济状况，包括区域自然条件、社会经济、土地利用、农业生产等 | 内容完整、数据可靠，与土壤普查成果相关性强，所附图表格式规范 |  |
| 土壤类型与制图 | 土壤类型与制图 | 参照表1 |  |
| 土壤属性与制图 | 土壤属性与制图 | 参照表2 |  |
| 土壤退化、障碍与改良 | 土壤退化、障碍与改良 | 参照表3 |  |
| 土壤农业利用适宜性评价 | 土壤农业利用适宜性评价 | 参照表4 |  |
| 耕地质量等级评价 | 耕地质量等级评价 | 参照表5 |  |
| 土特产品土壤适宜性评价 | 土特产品土壤适宜性评价 | 参照表6 |  |
| 土壤资源综合利用建议 | 土壤资源综合利用建议 | 结论有前述分析结果支撑，符合实际，针对性强，建议可行 |  |

专家签字：

年   月   日

表10  xx县（市、区）土壤

| 项目 | 审核内容 | 审核要点 | 存在问题及整改 建议 |
| --- | --- | --- | --- |
| 区域概况 | 地理位置与行政区划、成土环境、土地利用、农业生产、社会经济等情况 | 内容完整、资料翔实、数据可靠，与土壤普查成果相关性强，所附图表格式规范 |  |
| 土壤形成、分 类与分布 | 土壤形成过程、土壤分类与分布等 | 内容完整、表述正确，土壤类型完整、符合暂行土壤分类系统，土壤分布符合规律，且与土壤类型图分布一致 |  |
| 土壤类型 | 按亚类总体阐述，并逐个土种阐述 | 内容完整、格式规范，剖面和景观照片清晰、能反映土壤典型特征和成土环境条件，数据可靠 |  |
| 土壤理化性状 | 各属性的县域总体、分类分区比较、历史变化、存在问题等 | 数据准确，分类分区比较充分，成因分析合理，结果、结论可靠 |  |
| 土壤资源评价与利用 | 土壤农业利用适宜性、耕地质量等级、土特产品土壤适宜性、土壤改良利用与保护等 | 内容完整、方法正确、数据准确结果与结论可靠、符合实际、建议具有针对性、可落地 |  |
| 报告质量 | 规范性、逻辑性、 专业性 | 撰写认真，文字简练，表述清晰，逻辑性强，数据正确，结果与结论可靠，建议可行 |  |

专家签字：

年   月   日

表11  第三次全国土壤普查数据报告

| 项目 | 审核内容 | 审核要点 | 存在问题及整改建议 |
| --- | --- | --- | --- |
| 数据来源 | 基础数据、过程数据、成果数据来源及描述 | 各类数据的类型、格式、时点、获取时间、来源、数据量、比例尺(或分辨率)等是否描述清楚 |  |
| 数据处理 | 数据质量分析、 数据处理结果 | 数据是否准确反映土壤资源的实际状况，误差是否在合理范围内；数据与历史数据、其他来源数据的一致性；数据是否进行质量分析 |  |
| 数据使用 | 公共数据统一约定、各成果所使用数据 | 是否对各类成果中使用到的公共数据进行了统一约定；是否对各类图件成果所使用的处理后数据进行了正确描述 |  |
| 数据统计 | 指标值统计、成果数据统计 | 是否按要求对各类数据进行了统计，并按要求附有统计报表 |  |
| 数据存储及管理制度 | 数据存储硬件条件、数据管理制度 | 是否按照《第三次全国土壤普查数据管理办法》要求落实了硬件条件，是否制定了数据管理制度 |  |

专家签字：

年   月   日

- 附件2

广西壮族自治区第三次全国土壤普查县级成果中期评估指导意见

一、评估内容

（一）核验成果编制单位的业务能力。应按照普查成果形成专业要求，组建稳定、专业的成果编制队伍，人员数量和专业结构要满足成果编制的需要，安排专人负责开展内部质量控制工作。

（二）编制人员能力。编制人员应参加过国家、省级相关培训，熟悉土壤三普有关技术规程规范和《第三次全国土壤普查县级成果编制及验收导引》要求，熟练应用成果编制技术方法。

（三）编制工作进展与质量。成果编制单位要按照国家和自治区关于各项成果形成的时间与质量要求按时按质推进工作。各项成果编制进展达到自治区要求，成果形成过程要严格执行内部三级质量控制，各检查环节要形成检查记录材料，确保有问题可追溯到源头，成果编制的模型方法恰当、过程数据可靠、各项成果之间数据一致。

（四）基层农技人员参与情况。农技人员应与成果编制承担单位紧密沟通，加强技术指导与质量把关，深入参与成果形成的报告编制、数据统计分析、成果质量检查、成果自验等各环节工作，确保各项成果符合地方实际。

二、中期评估步骤

（一）组建评估专家组。市级土壤普查办从自治区土壤三普技术专家组中邀请5名专家组成评估专家组，对所辖县（市、区）的三普成果形成开展中期评估。专家组至少包括1名土壤学、1名地理信息专业背景的专家；县级单位专家不超过2名；被评估所在县的专家须回避。

（二）召开中期评估预备会。市级土壤普查办召集评估专家组召开预备会，明确评估专家组组长，实行组长负责制，组织专家学习《国务院第三次全国土壤普查领导小组关于加强第三次全国土壤普查成果形成质量控制工作的通知》《第三次全国土壤普查县级成果编制及验收导引》《广西第三次全国土壤普查成果形成质量控制方案》和中期评估流程、内容等，明确工作要求。评估专家组组长根据评估专家构成进行评估分工。评估专家组按分项成果抽取至少3个县（市、区）开展质量评估，尽量每个县（市、区）至少有一项成果被评估。抽取结果在中期评估完成前应当保密，任何人不得向该市所辖县（市、区）透漏相关信息。

（三）开展中期评估。市级土壤普查办分批组织县级土壤普查办和成果编制单位携带县级评估资料到指定地点接受质询，评估专家组通过听取情况汇报、座谈询问、查阅资料等方式进行评估，对照《广西第三次全国土壤普查县级成果中期评估检查表》形成统一意见，依据《成果形成质量控制要点清单》进行分项成果核验，记录存在问题提出意见建议，评估专家组形成最终评估意见并签字。

（四）形成中期评估报告。市级土壤普查办根据评估专家组评估意见，按县形成中期评估报告（包含中期评估组织情况、专家情况、评估情况、整改要求等）并加盖公章，于7月15日前上报自治区土壤普查办，同时将中期评估情况及时反馈县级土壤普查办，评估中发现的问题要督促整改。

附件：1.广西第三次全国土壤普查县级成果中期评估检查表

- 2.中期评估资料清单

附件1

广西第三次全国土壤普查县级成果中期评估检查表

| 项目 | 序号 | 检查内容 | 是否落实 | 存在问题及意见建议 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、源头质量控制 |  |  |  |  |
| 1.成果编制单位技术人员情况 | 1 | 成果编制单位是否组建专业的成果编制队伍 |  |  |
|  | 2 | 成果编制技术人员是否具备相应的专业知识和技能（对应成果编制合同里要求的专业是否满足） |  |  |
|  | 3 | 成果编制单位是否有明确的内部质量控制措施并逐一落实 |  |  |
| 2.资料收集及审核情况 | 4 | 历史土壤调查和相关行业基础资料是否已收集、整理和分析 |  |  |
|  | 5 | 土壤三普数据表册是否已形成 |  |  |
| 二、过程质量控制 |  |  |  |  |
| 3.内部质量控制情况 | 6 | 是否安排专人落实内部质量控制措施 |  |  |
|  | 7 | 各项成果是否严格执行内部三级质量检查后提交到当地土壤普查办进行核验 |  |  |
|  | 8 | 各检查环节是否形成检查记录材料 |  |  |
|  | 9 | 成果形成过程中是否与各级土壤普查办特别是当地农技专家密切沟通 |  |  |
| 项目 | 序号 | 检查内容 | 是否落实 | 存在问题及意见建议 |
| 4.外部核查指导 | 10 | 各级土壤普查办是否做好质量控制方案（实施细则）、技术规范、质量控制要点等培训宣贯 |  |  |
|  | 11 | 是否组织基层农技人员深度参与到成果形成和质量控制全过程 |  |  |
|  | 12 | 是否明确分项成果的核查指导专家，组织专家按照成果形成要点对分项成果跟踪核查编制过程规范性、技术方法科学性、成果可靠性，开展外部核查指导 |  |  |
| 三、结果质量控制 |  |  |  |  |
| 5.室内资料核验情况 | 13 | 成果编制单位是否根据内部质量控制方案要求，采取专家会商等方式，对形成的成果开展室内资料核验 |  |  |
|  | 14 | 对室内资料核验中发现的问题是否做到追溯原因并整改 |  |  |
|  | 15 | 核验过程是否形成检查记录材料 |  |  |
| 6.实地现场核验情况 | 16 | 成果编制单位是否基于室内资料核验发现的疑难问题点，对土壤类型制图、土壤农业利用适宜性评价和耕地质量等级评价结果开展实地核验 |  |  |
|  | 17 | 核验过程是否形成检查记录材料 |  |  |
| 7.部门核验情况 | 18 | 地方土壤普查办是否对成果编制单位形成的成果开展核验（包括数据资料、成果形成技术方法、过程质量检查、结果质量检查、成果征求意见与论证等） |  |  |
| 四、成果编制进展 |  |  |  |  |
| 项目 | 序号 | 成果清单 | 是否完成 | 存在问题及意见建议 |
| 8.成果编制进展情况 | 19 | XX县（市、区）第三次全国土壤普查总体报告 |  |  |
|  | 20 | XX县（市、区）第三次全国土壤普查工作报告 |  |  |
|  | 21 | XX县（市、区）土壤资源评价与利用报告 |  |  |
|  | 22 | XX县（市、区）土壤 |  |  |
|  | 23 | XX县（市、区）第三次全国土壤普查数据表册 |  |  |
|  | 24 | XX县（市、区）第三次全国土壤普查数据报告 |  |  |
|  | 25 | 土壤类型图及制图报告 |  |  |
|  | 26 | 土壤属性图及制图报告 |  |  |
|  | 27 | 土壤退化与障碍分析 |  |  |
|  | 28 | 土壤农业利用适宜性评价 |  |  |
|  | 29 | 耕地质量等级评价 |  |  |
|  | 30 | 土特产品土壤适宜性评价 |  |  |
|  | 31 | 数据库成果 |  |  |
|  | 32 | 高标准农田土壤特征报告 |  |  |
|  | 33 | 土壤硒资源分布与开发利用报告 |  |  |

专家组签字：

年    月     日

附件2

中期评估资料清单

1.成果编制单位及人员队伍组成名单（应包含人员姓名、单位、职务/职称、专业、责任分工等内容）

2.成果编制单位内部质量控制方案

3.成果编制内部质控相关记录

4.县级土壤普查办成果形成质量控制实施细则

5.县级内业验收材料

6.县级土壤三普数据表册

7.核验检查记录材料

8.基层农技人员参与成果检查、讨论、实地验证等记录

9.县级土壤三普成果编制进展情况

\

抄送：国务院第三次全国土壤普查领导小组办公室、自治区第三次全国土壤普查领导小组各成员单位。

广西壮族自治区第三次全国土壤普查领导小组办公室 2025年6月13日印发