## 农业生产发展专项资金（病虫害防治）
2020年度预算项目支出绩效自评表
项目名称 | 农业生产发展专项资金（病虫害防治） |  | 项目编码 | 501015xm17n0019
项目实施单位 | 广西壮族自治区植保站 |  | 主管部门 | 广西壮族自治区农业农村厅
资金总额 | 资金来源 |  | 金额（万元）
| 合计 |  | 471
| 其中：一般公共性预算拨款 |  | 其中：中央 |  | 0
|  |  | 自治区 |  | 471
| 政府性基金 |  | —— |  | 0
| 其他基金 |  | —— |  | 0
项目概况（包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等） | 根据农业部关于印发《到2020年化肥使用量零增长行动方案和到2020年农药使用量零增长行动方案》的通知（农农发〔2015〕2号）设立项目，对农作物重大病虫害进行监测预警与防控。开展农作物重大病虫害监测预警与防控，开展病虫害调查、防控指导、农药市场监督、项目检查及灾害督导，采购红火蚁疫情防控物资采购等费用。
项目起始时间 | 2020-01-01 |  | 项目终止时间 |  | 2020-12-31
项目实施进度 | 1、1-6月完成采购的准备工作，7-11月完成采购发放。2、年底前完成。
年度绩效目标 | 通过项目实施，宣传推进“科学植保、公共植保、绿色植保”，构建资源节约型、环境友好型病虫害可持续治理技术体系，推进农药减量控害，持续有效控制农业生物灾害，保障全区农业生产、农业生态、农产品质量安全，助推全区生态、循环经济产业升级发展，促进农业增效、农民增收和企业发展，项目区减少农药使用次数1-2次，平均亩用药量减少10%，同时宣传引导广大农民转变观念，自觉采用农药减量控害、生物防治等绿色植保技术有效防治病虫害，提高全区科学植保科技水平。
自评得分（满分100分） |  | 96 |  | 预算执行率%（10分） |  | 9
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标内容 | 指标值 | 实际完成值 | 未完成的原因 | 指标得分
产出指标 | 数量指标 |  | 1、赤眼蜂蜂卡和杀虫灯采购数量。 2、防控物资采购数量。 | 1、采购发放赤眼蜂蜂卡100万张，杀虫灯2600台； 2、防控物资2吨。 | 1、5月底完成100万张赤眼蜂蜂卡，2600台杀虫灯的采购，9月底完成了发放、释放工作。 2、采购防控物资2吨，已经全部发放完毕。 | 无 | 20
| 质量指标 |  | 1、赤眼蜂蜂卡和杀虫灯验收合格率。2、防控物资验收合格率。 | 1、100%，2、100% | 1、已经发放到位的赤眼蜂蜂卡和杀虫灯经验收质量合格率100%。 2、全部验收合格。 | 无 | 10
| 时效指标 |  | 完成时间 | 2020年12月底前完成 | 项目已于2020年12月31前完成，按时完成。 | 无 | 10
| 成本指标 |  | 指标1：赤眼蜂蜂卡及杀虫灯采购支出金额 指标2：红火蚁防控农药2吨采购支出金额 指标3：其他业务支出金额 | 指标1：420万元 指标2：25万元 指标3:26万元 | 1、已支出419.84万元 2、已经支出24.9万元 3、已经支出26万元 | 无 | 10
效益指标 | 社会效益指标 |  | 技术培训数量 | 100人次以上 | 9月9-11日，自治区植保站在南宁举办2020年全区植保技术人员素质提升培训班，自治区植保站负责人、各市、县（市、区）植保站有关负责人、相关企业代表等约208人参加培训。 | 无 | 13.5
经济效益指标
| 环境效益指标 |  | 示范区比常规防治区减少农药使用次数。 | 1次以上 | 经验收，水稻、玉米、甘蔗放蜂区化学农药使用次数较常规防治区减少1次以上。 | 无 | 13.5
可持续影响指标
服务满意度指标 | 服务满意度指标 |  | 受益农户满意度。 | ≥90% | 据调查，项目区群众平均满意度93.8%。 | 无 | 10
其他指标

## 农作物病虫疫情监测分中心（省级）田间监测点建设项目19-20
2020年度预算项目支出绩效自评表
项目名称 | 2020年现代农业支撑体系专项中央基建投资预算（拨款）-广西壮族自治区全国农作物病虫疫情监测分中心（省级）田间监测点建设项目 |  | 项目编码 | 501015202000003
项目实施单位 | 广西壮族自治区植保站 |  | 主管部门 | 广西壮族自治区农业农村厅
资金总额 | 资金来源 |  | 金额（万元）
| 合计 |  | 600
| 其中：一般公共性预算拨款 |  | 其中：中央 |  | 600
|  |  | 自治区 |  | 0
| 政府性基金 |  | —— |  | 0
| 其他基金 |  | —— |  | 0
项目概况（包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等） | 根据《广西壮族自治区发展和改革委员会 广西壮族自治区农业农村厅关于下达现代农业支撑体系专项2020年中央预算内投资计划的通知》（桂发改投资〔2020〕985号）精神，建设广西全国农作物病虫疫情监测分中心（省级）田间监测点建设项目。在南宁广西壮族自治区植保站建设广西农作物病虫疫情调度指挥平台 1 个，在融安县、防城区、兴安县、乐业县建设县级病虫疫情信息化处理系统4套，建设田间监测点20个，配置相关系统软件仪器设备等。
项目起始时间 | 2019-01-01 |  | 项目终止时间 |  | 2020-12-31
项目实施进度 | 2019年7月自治区发改委、农业农村厅下达投资项目，建设年限：2019-2020年；2020年为项目续建，截止2020年12月，项目建设内容已经全部完成，正准备组织验收
年度绩效目标 | 完成项目建设1个，工程竣工验收合格率100%，受益群众和机构满意度≥80%；项目正常运转年限≥10年。
自评得分（满分100分） |  | 92 |  | 预算执行率%（10分） |  | 9
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标内容 | 指标值 | 实际完成值 | 未完成的原因 | 指标得分
产出指标 | 数量指标 | 产出数量1 | 开工项目个数 | 1 | 1 | 无 | 10
|  | 产出数量2 | 完工项目个数 | 1 | 1 | 无 | 10
| 质量指标 | 产出质量 | 工程竣工验收合格率 | 100% | 100% | 无 | 5
| 时效指标 | 产出时效 | 按进度计划实施情况 | 按计划实施 | 已经完成 | 无 | 10
| 成本指标 | 产出成本 | 支出投资/批复投资 | ≤100% | 建设成本控制在预算范围 | 无 | 10
效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益 | 病虫害监测能力 | 提升 | 提升 | 无 | 10
| 经济效益指标 |  |  | 无 | 无 | 无
| 生态效益指标 | 生态效益 | 植物病虫害统防统治率 | ≥40% | 61.79% | 无 | 10
| 可持续影响指标 | 可持续影响 | 项目正常运转年限 | ≥10年 | 运转正常 | 无 | 8
服务满意度指标 | 服务满意度指标 | 服务满意度 | 受益群众和机构满意度 | ≥95% | 100% | 无 | 10
其他指标 |  |  |  | 无

## 农作物病虫疫情监测分中心(省级)田间监测点建设项目20-21
2020年度预算项目支出绩效自评表
项目名称 | 2020年现代农业支撑体系专项中央基建投资预算（拨款）-广西壮族自治区全国农作物病虫疫情监测分中心(省级)田间监测点建设项目 |  | 项目编码 | 501015202000001
项目实施单位 | 广西壮族自治区植保站 |  | 主管部门 | 广西壮族自治区农业农村厅
资金总额 | 资金来源 |  | 金额（万元）
| 合计 |  | 1700
| 其中：一般公共性预算拨款 |  | 其中：中央 |  | 1700
|  |  | 自治区 |  | 0
| 政府性基金 |  | —— |  | 0
| 其他基金 |  | —— |  | 0
项目概况（包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等） | 根据《全国动植物保护能力提升工程建设规划》（2017-2025年）、《农业农村部计划财务司关于报送2020年中央预算内投资农业项目投资计划的通知》（农计财便函〔2019〕326号）、《广西壮族自治区发展和改革委员会 广西壮族自治区农业农村厅关于下达现代农业支撑体系专项2020年中央预算内投资计划的通知》（桂发改投资〔2020〕985号）精神，自治区植保站承担广西全国农作物病虫疫情监测分中心（省级）田间监测点建设项目1个；项目在全州等8个县（市）建设。
项目起始时间 | 2020-01-01 |  | 项目终止时间 |  | 2021-12-31
项目实施进度 | 2020年7月国家下达项目；11月完成方案制定和招投标；目前完成2个项目县的建设.
年度绩效目标 | 项目期限为2年，需完成8个项目的建设并验收合格，受益群众和机构满意度≥80% ；项目持续发挥作用的期限≥10年
自评得分（满分100分） |  | 87.4 |  | 预算执行率%（10分） |  | 7.4
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标内容 | 指标值 | 实际完成值 | 未完成的原因 | 指标得分
产出指标 | 数量指标 | 产出数量1 | 开工项目个数 | 1 | 8个项目已经开工2个 | 11月完成方案制定和招投标；项目建设期2年，按方案进度实施中。 | 10
|  | 产出数量2 | 完工项目个数 | 0 | 0 | 项目正在实施中 | 9
| 质量指标 | 产出质量 | 工程竣工验收合格率 | 100% | 0 | 项目正在实施中 | 3
| 时效指标 | 产出时效 | 按进度计划实施情况 | 按计划实施 | 2021年12月31日完成 | 项目正在实施中 | 8
| 成本指标 | 产出成本 | 支出投资/批复投资 | ≤100% | 100% | 成本均控制在预算范围内 | 10
效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益 | 病虫害监测能力 | 提升 | 提升 | 项目正在实施中 | 10
| 经济效益指标 |  |  | 无 | 无 | 无
| 生态效益指标 | 生态效益 | 病虫害防控能力 | ≥40% | 提升 | 项目正在实施中 | 10
| 可持续影响指标 | 可持续影响 | 项目持续发挥作用的期限 | ≥10年 | 10年 | 项目正在实施中 | 10
服务满意度指标 | 服务满意度指标 | 服务满意度 | 受益群众和机构满意度 | ≥95% | 100% | 项目正在实施中 | 10
其他指标 |  |  |  | 无

## 农药风险监测能力建设项目
2020年度预算项目支出绩效自评表
项目名称 | 2020年现代农业支撑体系专项中央基建投资预算（拨款）-广西壮族自治区农药风险监测能力建设项目 |  | 项目编码 | 501015202000002
项目实施单位 | 广西壮族自治区植保站 |  | 主管部门 | 广西壮族自治区农业农村厅
资金总额 | 资金来源 |  | 金额（万元）
| 合计 |  | 490
| 其中：一般公共性预算拨款 |  | 其中：中央 |  | 490
|  |  | 自治区 |  | 0
| 政府性基金 |  | —— |  | 0
| 其他基金 |  | —— |  | 0
项目概况（包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等） | 一、立项依据 《全国动植物保护能力提升工程建设规划（2017-2025 年） 》 （发改农经〔2017〕 913 号）、《全国动植物保护能力提升工程中央预算内投资专项管理办法》（发改农经规〔2017〕 1691 号）、《广西壮族自治区发展和改革委员会关于区域农药风险监测中心设施改扩建项目可行性研究报告的批复》（桂发改农经〔2017〕1589 号）、《广西壮族自治区发展和改革委员会等部门关于下达动植物保护能力提升工程 2018 中央预算内投资计划的通知》（桂发改投资〔2018〕291号）。
项目起始时间 | 2018-01-01 |  | 项目终止时间 |  | 2020-12-31
项目实施进度 | 已完成改扩建实验室面积1500㎡，采购安装实验室建筑智能化管理系统，采购仪器设备37台套，达成预期指标
年度绩效目标 | 完成改扩建实验室面积1500㎡，采购安装实验室建筑智能化管理系统，采购仪器设备37台套
自评得分（满分100分） |  | 83.24 |  | 预算执行率%（10分） |  | 1.67
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标内容 | 指标值 | 实际完成值 | 未完成的原因 | 指标得分
产出指标 | 数量指标 | 产出数量1 | 开工项目个数 | 1 | 1 | 无 | 10
|  | 产出数量2 | 完工项目个数 | 1 | 1 | 无 | 10
| 质量指标 | 产出质量 | 工程竣工验收合格率 | 100% | 100% | 无 | 10
| 时效指标 | 产出时效 | 按进度计划实施情况 | 按计划实施 | 98% | 无 | 10
| 成本指标 | 产出成本 | 支出投资/批复投资 | ≤100% | 16.7% | 无 | 1.67
效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益 | 农药检测准确率 | 提升 | 提升 | 无 | 9.9
| 经济效益指标 |  |  | 无 | 无 | 无 | 0
| 生态效益指标 | 生态效益 | 农药检测能力 | 提升 | 提升 | 无 | 10
| 可持续影响指标 | 可持续影响 | 项目持续发挥作用的期限 | ≥10年 | 可使用10年以上 | 无 | 10
服务满意度指标 | 服务满意度指标 | 服务满意度 | 受益群众和机构满意度 | ≥95% | 100% | 无 | 10
其他指标 |  |  |  | 无

## 区域农药风险监测中心设施改扩建
2020年度预算项目支出绩效自评表
项目名称 | 中央配套项目（区域农药风险监测中心设施改扩建） |  | 项目编码 | 501015xm20n0026
项目实施单位 | 广西壮族自治区植保站 |  | 主管部门 | 广西壮族自治区农业农村厅
资金总额 | 资金来源 |  | 金额（万元）
| 合计 |  | 200
| 其中：一般公共性预算拨款 |  | 其中：中央 |  | 0
|  |  | 自治区 |  | 200
| 政府性基金 |  | —— |  | 0
| 其他基金 |  | —— |  | 0
项目概况（包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等） | 《全国动植物保护能力提升工程建设规划（2017-2025 年） 》 （发改农经〔2017〕 913 号）、《全国动植物保护能力提升工程中央预算内投资专项管理办法》（发改农经规〔2017〕 1691 号）、《广西壮族自治区发展和改革委员会关于区域农药风险监测中心设施改扩建项目可行性研究报告的批复》（桂发改农经〔2017〕1589 号）、《广西壮族自治区发展和改革委员会等部门关于下达动植物保护能力提升工程 2018 中央预算内投资计划的通知》（桂发改投资〔2018〕291号）。
项目起始时间 | 2020-01-01 |  | 项目终止时间 |  | 2020-12-31
项目实施进度 | 已完成液质联用仪招标、测试，等待验收，达成预期指标
年度绩效目标 | 完成液质联用仪招标、测试和验收
自评得分（满分100分） |  | 95.99 |  | 预算执行率%（10分） |  | 9.99
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标内容 | 指标值 | 实际完成值 | 未完成的原因 | 指标得分
产出指标 | 数量指标 |  | 招标采购液质联用仪台套 | 招标采购液质联用仪1台套 | 招标采购液质联用仪1套 | 无 | 20
| 质量指标 |  | 采购液质联用仪验收合格率 | 1.0 | 100% | 无 | 10
| 时效指标 |  | 检测报告等待时间平均减少天数 | 检测报告等待时间平均减少3天以上 | 检测报告等待时间平均减少3天以上 | 无 | 6
| 成本指标 |  | 液质联用仪采购成本 | 控制在批复预算或合同价款范围内 | 实际使用199.85万元，未超预算 | 无 | 10
效益指标 | 社会效益指标 |  | 新增农药残留检测能力 | 新增农药残留检测项目20项以上 | 新增农药残留检测能力20项以上上 | 无 | 15
经济效益指标
环境效益指标
| 可持续影响指标 |  | 设备使用年限 | 10年以上 | 可使用10年以上 | 无 | 15
服务满意度指标 | 服务满意度指标 |  | 服务对象满意度抽样 | ≥90% | 100% | 无 | 10
其他指标