## 农业生产发展专项资金（病虫害及动物疫病防治）
2022年度预算项目绩效自评表
项目名称 |  | 农业生产发展专项资金（病虫害及动物疫病防治） |  |  | 项目编码 | 450000210250141735279
项目实施单位 |  | 501015-广西壮族自治区植保站 |  |  | 主管部门 | 501-广西壮族自治区农业农村厅
预算执行情况 (万元) |  | 资金来源 |  | 年初预算数 |  | 年中预算调整数 | 调整后预算数 | 实际支出数 | 预算执行率(%)
|  | 合计 |  | 610 |  | 0 | 610 | 528.0626 | 86.57%
|  | 其中：一般公共预算拨款 | 其中: 上级 | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0
|  |  | 本级 | 610.0 |  | 0.0 | 610.0 | 528.0626 | 86.57
|  | 政府性基金 | —— | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0
|  | 国有资本经营预算 | —— | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0
|  | 其他资金 | —— | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0
财政拨款预算调整率（%） |  | 0% |  | 调整原因说明
项目概况（包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等） |  | 一、项目立项依据 （一）《中共中央国务院关于做好2022年全面推进乡村振兴重点工作的意见》（2022年中央一号文件）。（二）《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》。（三）《农作物病虫害防治条例》、《农作物病虫害监测与预报管理办法》（四）《农业农村部关于落实党中央国务院2022年全面推进乡村振兴重点工作部署的实施意见》。（五）《全国农业可持续发展规划(2015—2030年)》。（六）《全国农技中心关于开展全国农作物病虫害绿色防控“双百创建”工作的通知》（农技植保〔2022〕29号）。（七）农业农村部办公厅关于印发《“两增两减”虫口夺粮促丰收行动方案的通知》（农办农〔2022〕1号）。（八）全国农技中心关于印发《主要粮食作物重大病虫害防控技术方案的通知》（农技植保〔2022〕21号）。（九）全国农技中心关于印发2022年油料等经济作物重大病虫害防控技术方案的通知》（农技植保〔2022〕23号）（十）农业农村部等8部委局关于印发《“十四五”全国农药产业发展规划》的通知（农农发〔2022〕3号）。 二、项目必要性和可行性。 广西是我国多种农作物重大病虫源孽生、越冬的主要基地之一，是农业生物灾害多发、重发区，全区农作物病虫害发生多达1700多种，能造成较大危害的有200多种，近年受异常气候、复种指数高以及农药使用技术不到位等因素影响，我区农作物病虫害持续偏重发生危害，近年发生面积均超过2.5亿亩次以上，尤其是迁飞性害虫水稻“两迁”害虫（稻飞虱、稻纵卷叶螟）、蝗虫、流行性病害稻瘟病等重大病虫呈持续偏重局部大发生流行态势。同时，化学农药大量使用是威胁生态农业、农产品质量安全、农产品贸易的重要因素之一。因此，按照国家“质量兴农规划”、农业农村部推进“公共植保、绿色植保”和“全国农作物病虫害绿色防控示范县”的工作要求，以及自治区党委、政府发展生态经济、加快推进生态文明建设、广西现代特色农业高质量发展的工作部署，加快农作物病虫害绿色防控创新和技术应用，大力发展低碳、环保、可持续发展新模式，提升病虫科学防治水平，提升现代植保能力和水平，持续保障农业生产、农产品质量、生态环境“三大”安全迫在眉睫、十分必要。 三、支持范围与实施内容 （一）疫情监测与持续控制32万元。主要用于购买和编印各类技术资料、培训教材及宣传材料，红火蚁疫情防控物资采购。 （二）重大病虫害综合防治及绿色防控技术宣传展示10万元。 （三）绿色防控技术及产品试验示范与推广应用350万元。其中：甘蔗病虫害生物防治技术应用200万元；水稻、玉米病虫害生物防治技术应用100万元；病虫害绿色防控新技术、新产品试验研究与示范50万元。 （四）开展农田区域外来入侵物种普查与防控工作218万元。主要用于《农作物外来入侵病虫害普查方案》编写及组织专家团队开展技术指导。
项目起始时间 |  | 2022年1月 |  |  | 项目终止时间 | 2022年12月
项目实施进度安排 |  | 1-6月完成采购的准备工作，7-11月完成采购发放，2022年12月31日前完成。
年度绩效目标 |  | 通过项目实施，推进农药减量控害，项目区减少农药使用次数1-2次，平均亩用药量减少10％，持续有效控制农业生物灾害，促进农业生态、农产品质量安全，同时宣传引导广大农民转变观念，提高绿色防控意识，自觉采用绿色植保技术防治病虫害。
自评得分（满分100分） |  |  | 96.66 |  | 预算执行（10分） | 8.6568
项目绩效目标衡量指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 |  | 指标值 | 分值 | 实际完成值 | 指标得分 | 完成情况简要描述 | 偏差原因及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 开展绿色防控技术试验示范区数量 |  | ＝5个 | 4 | 12 | 2 | 已在港南、鱼峰、兴安等地建立12个绿色防控技术试验示范区。 | 根据生产实际，为扩大示范效果，在同等示范面积的情况下，将集中示范改为多点示范，所以示范区相应增加。
|  |  | 赤眼蜂蜂卡采购数量 |  | ≤882350张 | 3 | 882350 | 3 | 已完成882350张赤眼蜂蜂卡采购和发放。
|  |  | 形成全区农作物外来入侵病虫害普查资料 |  | ＝1套 | 4 | 1 | 4 | 已完成全区农作物外来入侵病虫害普查，并形成全区农作物外来入侵病虫害普查资料。
|  |  | 组织专家团队开展技术指导 |  | ≥10次 | 3 | 10 | 3 | 已组织专家团队开展技术指导10次。
|  |  | 编写《农作物外来入侵病虫害普查方案》 |  | ＝1份 | 3 | 1 | 3 | 已完成《农作物外来入侵病虫害普查方案》编写。
|  |  | 红火蚁防控物资采购数量 |  | ≥2.2吨 | 3 | 2.33 | 3 | 已完成防控物资2.3334吨采购。
|  | 质量指标 | 政府采购率 |  | ＝100% | 5 | 100 | 5 | 已100%按照政府采购流程采购。
|  |  | 赤眼蜂蜂卡、红火蚁防控物资验收合格率 |  | ＝100% | 5 | 100 | 5 | 已经发放到位的赤眼蜂蜂卡和红火蚁防控物资经验收质量合格率100%。
|  | 时效指标 | 完成时间 |  | 2022年12月31日前完成。 | 10 | 达成预期指标 | 10 | 2022年5月已完成红火蚁防控农药采购，并发放至红火蚁发生区组织开展红火蚁应急防控，11月底已完成水稻、甘蔗、玉米绿色防控技术试验示范区现场查定验收或效果联合调查，项目绩效指标全部完成。
|  | 成本指标 | 项目总成本 |  | ≤610万元 | 2 | 528.06 | 2 | 该项目已支出528.06万元
|  |  | 购买植检证书和编印资料支出金额 |  | ≤10万元 | 2 | 10 | 2 | 购买植检证书和编印资料已支出10万元。
|  |  | 红火蚁防控农药采购成本 |  | ≤28万元 | 2 | 28 | 2 | 红火蚁防控农药采购28万元。
|  |  | 绿色防控技术及产品试验示范与推广支出金额 |  | ≤354万元 | 2 | 351.5 | 2 | 绿色防控技术及产品试验示范与推广支出金额351.5万元。
|  |  | 开展农田区域外来入侵物种普查与防控工作 |  | ≤218万元 | 2 | 136.2 | 2 | 开展农田区域外来入侵物种普查与防控工作已支出136.2万元。
| 效益指标 | 经济效益指标 | 放蜂区每亩节支增收 |  | ≥50元 | 15 | 50 | 15 | 根据效果查定验收或效果联合调查结果，放蜂区每亩节支增收76.39元以上。
|  | 生态效益指标 | 示范区比常规防治区减少化学农药使用。 |  | ≥10% | 15 | 10 | 15 | 经查定验收，放蜂区较常规防治区减少化学农药使用次数1次以上，减少化学农药使用≥10%。
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 受益群众满意度。 |  | ≥90% | 10 | 98.38 | 10 | 向受助群众共发放满意度调查问卷108份，收回108份，满意率达98.38%

## 2022年中央农业生产救灾资金(第四批)
2022年度预算项目绩效自评表
项目名称 |  | 2022年中央农业生产救灾资金(第四批) |  |  | 项目编码 | 450000220450100027728
项目实施单位 |  | 501015-广西壮族自治区植保站 |  |  | 主管部门 | 501-广西壮族自治区农业农村厅
预算执行情况 (万元) |  | 资金来源 |  | 年初预算数 |  | 年中预算调整数 | 调整后预算数 | 实际支出数 | 预算执行率(%)
|  | 合计 |  | 0 |  | 355 | 355 | 353.6662 | 99.62%
|  | 其中：一般公共预算拨款 | 其中: 上级 | 0.0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
|  |  | 本级 | 0.0 |  | 355.0 | 355.0 | 353.6662 | 99.62%
|  | 政府性基金 | —— | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0
|  | 国有资本经营预算 | —— | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0
|  | 其他资金 | —— | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0
财政拨款预算调整率（%） |  | 100% |  | 调整原因说明 |  | 年中追加中央项目
项目概况（包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等） |  | 一、项目立项依据 （一）根据《病虫害防治条例》第二十九条要求，《国家救灾农药储备管理办法（暂行）》（改经贸规〔2020〕890号）。 （二）《“两增两减”虫口夺粮促丰收行动方案》（农办农〔2022〕1号）文件精神。 二、项目必要性和可行性 根据重大病虫应急防治物资储备等重点工作，需要采购一批水稻重大病虫、农区蝗虫应急防控农药。由自治区层面统一招标采购并及时发放上述防控物资，有利于统一推进防控重点工作，加快项目实施进度。 三、支持范围与实施内容 项目预算资金355万元，资金用于采购并发放国家救灾农药10%醚菊酯悬浮剂（主要防治对象为稻飞虱、稻水象甲等）及45%马拉硫磷乳油（主要防治对象为蝗虫、稻飞虱、叶蝉等）。采购物资结合各设区市市直、县（市、区）防治需求全部发放至有关市县，由市级农业植保部门根据当地病虫发生情况统筹安排发放或储备。
项目起始时间 |  | 2022年1月 |  |  | 项目终止时间 | 2022年12月
项目实施进度安排 |  | 8-10月份完成物资采购工作；10月份完成物资发放工作；项目在2022年12月31日前全部完成。
年度绩效目标 |  | 支持水稻重大病虫、农区蝗虫等农作物重大病虫防控，重发区域病虫得到有效控制，不出现大面积绝收成灾，有力保障粮食安全和农业生产安全。
自评得分（满分100分） |  |  | 98.96 |  | 预算执行（10分） | 9.9624
项目绩效目标衡量指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 |  | 指标值 | 分值 | 实际完成值 | 指标得分 | 完成情况简要描述 | 偏差原因及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 水稻重大病虫防控面积全区合计 |  | ≥256万亩次 | 10 | 283.98 | 10 | 合计完成水稻重大病虫防控面积283.98万亩次。
|  |  | 农区蝗虫防控面积全区合计 |  | ≥2万亩次 | 10 | 3.88 | 9 | 合计完成农区蝗虫防控面积3.88万亩次。 | 因2022年广西蝗虫发生总体较轻，农区蝗虫防治大多在组织防治玉米、水稻等病虫害时进行兼治，该方式仅需投入药剂成本，降低了人工成本。除局部地区密度相对较高需要专门组织防治外，大多使用该方式实施。2022年全区没有出现农区蝗虫重发（或暴发）的情况，项目区主要通过兼治的方法对农区蝗虫进行防治，降低防治成本，增加防治面积，因此实际防治面积大于计划防治面积。
|  | 质量指标 | 防控效果 |  | 有效遏制暴发流行成灾 | 10 | 达成预期指标 | 10 | 全区项目补助区域平均防控效果约88%，有效遏制病虫暴发流行成灾。
|  | 时效指标 | 农作物病虫害防治组织实施时效 |  | 在农作物病虫害防控期及时组织实施 | 10 | 达成预期指标 | 10 | 加强重大病虫监测调查，科学指导防治，在农作物病虫害防控期内及时组织实施。
|  | 成本指标 | 采购物资或服务价格 |  | 不超过市场价格 | 10 | 达成预期指标 | 10 | 项目采购通过公开招标方式进行，符合政府采购程序，采购物资成交价格未超过市场价格。
| 效益指标 | 社会效益指标 | 防灾措施保障粮食和农业生产安全效果 |  | 重发区域病虫害得到有效控制，农作物不出现大范围成灾绝收 | 15 | 达成预期指标 | 15 | 加强重大病虫监测调查，科学指导防治，重发区域病虫害得到有效控制，农作物未出现大范围成灾绝收的情况。
|  | 可持续影响指标 | 有效保持重大病虫疫情灾情监测预警能力 |  | 病虫害防控期内 | 15 | 达成预期指标 | 15 | 在病虫害防控期，强化监测调查，及时发布病虫情报，有效保持了重大病虫疫情灾情监测预警能力。
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 受灾农民或防治服务组织满意度 |  | ≥85% | 10 | 98.75 | 10 | 合计发放调查表20份，收回20份，项目实施服务对象满意度为98.75%。