## 农业生产发展专项资金（农业技术推广与服务）
2022年度预算项目绩效自评表
项目名称 |  | 农业生产发展专项资金（农业技术推广与服务） |  |  | 项目编码 | 450000210250163633589
项目实施单位 |  | 501013-广西壮族自治区种子管理站 |  |  | 主管部门 | 501-广西壮族自治区农业农村厅
预算执行情况 (万元) |  | 资金来源 |  | 年初预算数 |  | 年中预算调整数 | 调整后预算数 | 实际支出数 | 预算执行率(%)
|  | 合计 |  | 364.3 |  | 0 | 364.3 | 352.1443 | 96.66%
|  | 其中：一般公共预算拨款 | 其中: 上级 | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0
|  |  | 本级 | 357.3 |  | 0.0 | 357.3 | 352.1443 | 98.56
|  | 政府性基金 | —— | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0
|  | 国有资本经营预算 | —— | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0
|  | 其他资金 | —— | 7.0 |  | 0.0 | 7.0 | 0.0 | 0
财政拨款预算调整率（%） |  | 0% |  | 调整原因说明
项目概况（包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等） |  | 一、项目立项依据：《中华人民共和国种子法》、《主要农作物品种审定办法》、《种业振兴行动方案》、《广西种业振兴行动实施方案》、《广西“十四五”现代种业高质量发展专项规划》、《广西壮族自治区人民政府关于加快推进现代农作物种业发展的意见》(桂政发〔2012〕43号)。 二、项目的必要性和可行性：1.农作物品种区域试验与审定是种子法律法规的强制性规定，品种审定是品种更新换代来源。有计划地组织开展新品种区域试验，为品种审定、客观评价品种的应用价值提供科学依据。 2.广西南繁工作站为自治区南繁工作领导小组办公室的办事机构，其主要职责是：执行自治区南繁工作领导小组办公室的决定，组织实施并监督落实；协助有关部门监督广西在海南南繁的动植物检疫、种子生产、农业转基因生物安全事项等工作；协调解决南繁育种、制种工作中的治安、用地、用水和隔离等事宜；协调海南省辖区内我区各科研、教学、生产部门开展南繁工作并提供相应服务；负责对基地办的指导；研究提出促进我区南繁事业发展的建议；负责南繁育种基地用地审批，收费标准的制定，财务及财产的监督；完成自治区南繁工作领导小组办公室交办的其他工作。所以确保广西南繁工作站履行职责的工作经费十分必要。3.开展农作物良种联合攻关是适应农业供给侧结构性改革要求，推进实施乡村振兴战略需要；推进广西农作物良种更新换代需要。 三、支持范围与实施内容：支持范围是：1.农作物品种区域试验和审定产生的费用；2.对广西在海南的南繁基地进行管理产生的费用；3.补贴水稻、玉米、蔬菜、香蕉、甘蔗五类作物良种联合攻关筛选、展示平台的请工、机耕、排灌、农资等费用以及育成的新审定及登记品种跟踪评价费用。实施内容是：1.农作物品种区域试验和审定。一是组织开展水稻、玉米、大豆等主要农作物品种区域试验、生产试验，筛选优良品种；二是组织区域试验品种进行抗性鉴定、品质分析、特异性与一致性分析等；三是组织品种试验田间考察；2.维持广西南繁工作站管理的正常运转；3.开展广西农作物良种联合攻关。一是开展广西水稻、玉米、蔬菜、香蕉、甘蔗五类优势特色农作物良种联合攻关；二是通过组建专家委员会和攻关联合体，聚焦农业生产重大问题，搭建联合攻关平台，推进体制机制创新等措施；三是重点开展种业基础理论与育种技术创新、绿色优异种质资源挖掘与育种材料创制、优异组合筛选与品种测试以及优良品种展示示范。
项目起始时间 |  | 2022-01-01 |  |  | 项目终止时间 | 2022-12-31
项目实施进度安排 |  | 按照工作要求，2022年1月制定项目实施相关方案；2022年2月-11月按照实施方案稳步开展工作；2022年12月开展项目内容汇总、总结工作。
年度绩效目标 |  | 1.农作物品种区域试验和审定。一是组织开展水稻、玉米、大豆等主要农作物品种区域试验、生产试验。完成水稻、玉米、大豆等作物区域试验、生产试验品种约257个，340个组。其中水稻区试约85个，生试45个；玉米区试约85个，生试约20个；大豆22个。筛选出优良品种80个以上；二是组织品种试验田间考察2次。 2.维持广西南繁工作站管理的正常运转。3.开展广西农作物良种联合攻关。一是开展广西水稻、玉米、蔬菜、香蕉、甘蔗五类优势特色农作物良种联合攻关；二是通过组建专家委员会和攻关联合体，聚焦农业生产重大问题，搭建联合攻关平台，推进体制机制创新等措施；三是重点开展种业基础理论与育种技术创新、绿色优异种质资源挖掘与育种材料创制、优异组合筛选与品种测试以及优良品种展示示范。
自评得分（满分100分） |  |  | 96.67 |  | 预算执行（10分） | 9.6663
项目绩效目标衡量指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 |  | 指标值 | 分值 | 实际完成值 | 指标得分 | 完成情况简要描述 | 偏差原因及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 审定（或登记）品种数量 |  | ≥45个 | 4 | 326 | 3 | 审定品种326个。 | 因报送单位多，报送品种多。
|  |  | 组织品种试验田间考察次数 |  | ≥2次 | 4 | 2 | 4 | 组织品种试验田间考察4次
|  |  | 农作物品种区域试验参试组数 |  | ≥340组 | 4 | 341 | 4 | 农作物品种区域试验参试组数341组
|  |  | 农作物品种区域试验参试数量 |  | ≥250个 | 4 | 269 | 4 | 农作物品种区域试验参试数量269个
|  |  | 补助承试单位个数 |  | ≤31个 | 4 | 31 | 4 | 补助承试单位31个
|  | 质量指标 | 符合区试技术方案要求 |  | 合规 | 10 | 达成预期指标 | 10 | 区试技术合规
|  | 时效指标 | 试验按期完成率 |  | ＝100% | 10 | 100 | 10 | 试验按期完成
|  | 成本指标 | 区域试验生产成本 |  | ≤276.08万元 | 2.5 | 276 | 2.5 | 区域试验生产成本276万
|  |  | 农作物良种联合攻关筛选、展示成本 |  | ≤31.5万元 | 2.5 | 22.73 | 2.5 | 农作物良种联合攻关筛选、展示成本22.73万
|  |  | 广西南繁工作站管理成本 |  | ≤10万元 | 2.5 | 10 | 2.5 | 广西南繁工作站管理成本10万
|  |  | 试验和审定管理成本 |  | ≤46.72万元 | 2.5 | 43.41 | 2.5 | 试验和审定管理成本43.41万
| 效益指标 | 社会效益指标 | 米质达部颁三级以上占比 |  | ≥50% | 15 | 79.4 | 15 | 米质达部颁三级以上占比79.4% | 米质除受基因控制外，天气影响较大，前年天气好，米质达标比例高
|  |  | 筛选出优良品种 |  | ≥80个 | 15 | 326 | 13 | 筛选出优良品种326个 | 因报送单位多，报送品种多。
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 参试单位满意度 |  | ≥90% | 10 | 100 | 10 | 收回10份调查问卷，全部满意。

## 对外合作与行业产业宣传
2022年度预算项目绩效自评表
项目名称 |  | 对外合作与行业产业宣传 |  |  | 项目编码 | 450000210250131926694
项目实施单位 |  | 501013-广西壮族自治区种子管理站 |  |  | 主管部门 | 501-广西壮族自治区农业农村厅
预算执行情况 (万元) |  | 资金来源 |  | 年初预算数 |  | 年中预算调整数 | 调整后预算数 | 实际支出数 | 预算执行率(%)
|  | 合计 |  | 300 |  | 0 | 300 | 278.6373 | 92.88%
|  | 其中：一般公共预算拨款 | 其中: 上级 | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0
|  |  | 本级 | 300.0 |  | 0.0 | 300.0 | 278.6373 | 92.88
|  | 政府性基金 | —— | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0
|  | 国有资本经营预算 | —— | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0
|  | 其他资金 | —— | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0
财政拨款预算调整率（%） |  | 0% |  | 调整原因说明
项目概况（包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等） |  | 一、项目立项依据：(一)《国务院关于加快推进现代农作物种业发展的意见》(国发〔2011〕8号)。 (二)《中华人民共和国种子法》、《主要农作物品种审定办法》、《广西壮族自治区农作物品种管理实施办法》。（三）《广西壮族自治区人民政府关于加快推进现代农作物种业发展的意见》(桂政发〔2012〕43号)。(四) 《广西壮族自治区人民政府办公厅关于印发广西与东盟全面开放合作行动计划的通知》。(五) 《广西壮族自治区人民政府关于加快实施“走出去”战略的意见》。(六) 2013年10月11日，自治区人民政府召开的农业开放合作专题协调会精神。（七）《广西壮族自治区中长期科学和技术发展规划纲要（2006～2020年）》中提出，支持企业“走出去”。 二、项目的必要性和可行性：（一）项目建设是为充分发挥广西作为进入东盟“桥头堡”和21世纪“海上丝绸之路”战略门户的独特优势，进一步推动中外农业和种业交流与合作，加快新品种、新技术的推广和应用，增强广西、我国种业创新发展能力和国际竞争力，全面融入国际市场迫切需要。（二）项目建设是广西种业发展和我国农业可持续发展的需要。（三）项目建设是广西推动“中国-东盟种业合作平台建设”的迫切需要。 三、支持范围和实施内容：支持范围：（1）举办对外交流活动成本：包括开幕式、报告会现场搭建布置、场地租赁摄影、摄像、直播、主持人费用；邀请东盟农业官员接待费用费用、国内部委领导、院士、专家和各地嘉宾接待费用；（2）田间展示成本：包括土地租金、育苗、种植、田间管理等人工费、专用材料、机耕费、其他费用等；（3）活动宣传报道成本。实施内容：（1）开幕式和中国（广西）-东盟种业发展报告会，（2）种业成果展示和商务洽谈、交流（馆展），（3）农作物品种田间种植展示（地展） 。
项目起始时间 |  | 2022-01-01 |  |  | 项目终止时间 | 2022-12-31
项目实施进度安排 |  | 2022年第一季度制定项目实施相关方案，第二季度完成涉及项目部分合同签订支付定金，第三季度按照实施方案稳步开展工作；第四季度完成馆展和地展展示馆展主席台搭建、LED屏搭建及展馆布置、标准展位搭建及其他工作，并完成项目内容汇总、总结工作。
年度绩效目标 |  | 举办第三届中国（广西）-东盟现代种业发展大会，进一步推动中外农业和种业交流与合作，加快新品种、新技术的推广和应用，增强广西、我国种业创新发展能力和国际竞争力，全面融入国际市场。
自评得分（满分100分） |  |  | 96.65 |  | 预算执行（10分） | 9.2879
项目绩效目标衡量指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 |  | 指标值 | 分值 | 实际完成值 | 指标得分 | 完成情况简要描述 | 偏差原因及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 举办展示活动天数 |  | ＝2天 | 2.5 | 2 | 2.5 | 举办展示活动2天
|  |  | 馆展展览面积 |  | ≥13000平方米 | 2.5 | 10700 | 1.62 | 馆展展览面积10700平米。 | 疫情缩减展览面积
|  |  | 馆展展位数量 |  | ≥300个 | 2.5 | 1574 | 1.5 | 馆展展品数1574个 | 参展企业比原计划多。改进：更科学的设定指标。
|  |  | 田间品种展示面积 |  | ≥280亩 | 2.5 | 280 | 2.5 | 田间展示面积280亩
|  |  | 田间品种展示数量 |  | ≥1750个 | 2.5 | 1944 | 2.5 | 田间品种展示1944个
|  |  | 开展宣传活动次数 |  | ≥4次 | 2.5 | 6 | 2.5 | 开展宣传活动6次 | 参展企业比原计划多。改进：更科学的设定指标。
|  |  | 媒体宣传报道数量 |  | ≥15篇 | 2.5 | 23 | 2.5 | 媒体宣传报道23篇 | 参展企业比原计划多。改进：更科学的设定指标。
|  |  | 编印宣传材料数量 |  | ≥500份 | 2.5 | 2600 | 2.5 | 编印宣传材料2600份 | 参展企业比原计划多。改进：更科学的设定指标。
|  | 质量指标 | 田间展示、品种展示等任务完成率。 |  | ＝100% | 5 | 100 | 5 | 田间展示、品种展示等任务全部完成。
|  |  | 正常办展率 |  | ＝100% | 5 | 100 | 5 | 大会正常举办
|  | 时效指标 | 活动按期完成率 |  | ＝100% | 10 | 100 | 10 | 活动按期完成
|  | 成本指标 | 活动宣传报道成本 |  | ≤40.81万元 | 3.3 | 21.66 | 3.3 | 活动宣传报道成本21.66万元
|  |  | 举办对外交流活动成本 |  | ≤110.1万元 | 3.35 | 122.46 | 2.59 | 举办对外交流活动成本122.46万元 | 参展企业比原计划多。改进：更科学的设定指标。
|  |  | 田间展示成本 |  | ≤149.09万元 | 3.35 | 134.52 | 3.35 | 田间展示成本134.52万元
| 效益指标 | 社会效益指标 | 参展主体数量 |  | ≥250家 | 15 | 627 | 15 | 参展主体627家 | 参展企业比原计划多。改进：更科学的设定指标。
|  |  | 参观人数 |  | ≥2000人/次 | 15 | 8600 | 15 | 参观人次超8600人次 | 参展企业比原计划多。改进：更科学的设定指标。
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 公众、企业满意度 |  | ≥90% | 10 | 90 | 10 | 受益群众满意

## 农业技术推广与服务-自治区级农作物救灾备荒种子储备
2022年度预算项目绩效自评表
项目名称 |  | 农业技术推广与服务-自治区级农作物救灾备荒种子储备 |  |  | 项目编码 | 450000220450100014466
项目实施单位 |  | 501013-广西壮族自治区种子管理站 |  |  | 主管部门 | 501-广西壮族自治区农业农村厅
预算执行情况 (万元) |  | 资金来源 |  | 年初预算数 |  | 年中预算调整数 | 调整后预算数 | 实际支出数 | 预算执行率(%)
|  | 合计 |  | 99 |  | 0 | 99 | 96.58 | 97.56%
|  | 其中：一般公共预算拨款 | 其中: 上级 | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0
|  |  | 本级 | 99.0 |  | 0.0 | 99.0 | 96.58 | 97.56
|  | 政府性基金 | —— | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0
|  | 国有资本经营预算 | —— | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0
|  | 其他资金 | —— | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0
财政拨款预算调整率（%） |  | 0% |  | 调整原因说明
项目概况（包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等） |  | 一、项目立项依据：《中华人民共和国种子法》《广西壮族自治区农作物种子管理条例》《广西种业振兴行动实施方案》明确要求，建立健全自治区级救灾备荒种子储备制度，主要用于发生灾害时的生产需要及余缺调剂，保障农业和林业生产安全。对储备的种子应当定期检验和更新。 二、项目的必要性和可行性：《广西壮族自治区救灾备荒种子储备管理办法》（桂农厅规〔2021〕5号）指出，救灾备荒种子储备是为应对农业遭遇重、特大自然灾害，或因种子市场供应短缺出现价格暴涨，用于灾后恢复生产、平抑种子价格进行的应急救灾种子的储备。自治区级救灾备荒种子储备补助资金是自治区财政安排用于保证救灾备荒种子储备计划顺利完成的补助资金，列入自治区本级财政年度预算。 三、支持范围与实施内容：（1）支付广西恒茂农业科技有限公司储备11万公斤救灾水稻种子补贴33万元。（2）支付广西绿海种业有限公司储备11万公斤救灾水稻种子补贴32.78万元。（3）支付广西青青农业科技有限公司储备11万公斤救灾玉米种子补贴30.8万元。实施内容：建立自治区级农作物救灾备荒种子储备长效机制。2022年实施农作物救灾种子储备，采用补贴储备的方式，每年储备救灾种子33万公斤，储备生育期较短的水稻种子，可支持帮助近30万亩受灾农田及时恢复生产。储备时间从2022年10月1日至2023年9月30日。
项目起始时间 |  | 2022-01-01 |  |  | 项目终止时间 | 2022-12-31
项目实施进度安排 |  | 2022年第一季度：制订及确定储备计划。第二季度：确定承储单位和储备品种。第三季度：落实承储单位和储备品种。第四季度：储备任务落实。
年度绩效目标 |  | 确保我区遭遇自然灾害后，支持帮助受灾地区及时恢复生产，开展自救；确保在遇到农作物种子短缺时，缓解农作物种子供应压力，保证农业生产安全。
自评得分（满分100分） |  |  | 97.76 |  | 预算执行（10分） | 9.7556
项目绩效目标衡量指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 |  | 指标值 | 分值 | 实际完成值 | 指标得分 | 完成情况简要描述 | 偏差原因及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 储备种子数量 |  | ＝33万公斤 | 20 | 33 | 20 | 储备种子数量33万公斤。储备期间不得擅自动用。
|  | 质量指标 | 储备种子质量合格率 |  | ＝100% | 10 | 100 | 10 | 储备种子质量合格率100%
|  | 时效指标 | 储备周期 |  | ＝1年 | 10 | 1 | 10 | 储备周期2022年11月1日至2023年10月31日
|  | 成本指标 | 向承储企业支付储备补贴 |  | ≤3元/公斤 | 10 | 3 | 10 | 向承储企业支付储备补贴≤3元/公斤
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受灾后恢复生产面积 |  | ≥20万亩 | 30 | 20 | 30 | 可满足超过20万亩农田受灾后恢复生产的用种需求
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 受灾农户满意度 |  | ≥80% | 10 | 80 | 8 | 未动用储备种子 | 未动用储备种子，无法统计受灾农户满意度