附件3

2024年广西鲜食甜、糯玉米品种区域试验品质品尝鉴定实施方案

广西壮族自治区种子管理站

广西壮族自治区农业科学院水稻研究所

一、试验目的

鲜食甜、糯玉米品尝鉴定是鲜食玉米区试中的一项关键性工作，鲜食玉米品尝能否做到客观、准确是评价参试品种品尝品质的关键，为做好鲜食甜、糯玉米品质品尝鉴定工作，特制定本方案。

二、试验组织实施单位、汇总单位和主持人

(一)组织实施单位: 广西种子管理站,主持人: 陈华文，联系电话: 0771-2182783（办）13737088829（手机），地址: 南宁市七星路135号；邮编: 530022。E-mail:2387694189@qq.com

(二)汇总单位: 广西农科院玉米研究所，主持人: 时成俏。联系电话: 0771-3240301（办）、3245013（传真）、13977105986（手机），地址：南宁市大学东路174号；邮编：530007。E-mail:scqiao@126.com。

三、试验要求

（一）田间试验设计及参试品种

春季甜玉米1组、糯玉米3组，秋季复试甜玉米1组、糯玉米约3组，全年约8组。对参加区域试验的品种，组织实施单位统一编号，由广西农科院玉米所按要求进行种植，试验采取错期播种（由于每个参试种的生育期不同），每个品种分三期播种，尽可能控制每个品种都有一期在专家品尝时达到最佳采收期，在最佳采收期集中采收鲜穗和品尝，既减少人为因素造成误差，又便于组织专家集中品尝，每个品种2行区,小区面积8平方米，密度为3200株（即每行种植19株），承试点单独安排品尝田块。在记载上应对生育期中的吐丝期有准确的记载，以确定各品种的采收日期。2024年承试单位及参试品种见表1、表2和表3。

（二）套袋隔离

为防止花粉直感造成相互影响，每品种在一个小区内选15--20株（穗）吐丝期一致的单株在吐丝前套袋，等大部分花丝吐出时，在同一天对套袋雌穗进行品种内人工授粉，具体方法是：用纸袋取10株本品种植株的花粉，混在一起，然后对套袋果穗进行授粉，同一天授粉保证了所有品尝鲜穗的采收期基本一致，而采用混粉授粉就使得人工授粉穗和大田生产穗的口感更接近，

（三）果穗采收

不同的甜糯玉米品种从吐丝到采收鲜穗需要的时间不同，甜玉米最佳采收期为授粉后18-23天，糯玉米最佳采收期为授粉后20-25天，每一个品种最佳采收期不同，对于甜玉米一般在吐丝后16天开始每天观察穗部的形状，用手挤破籽粒，以种皮开始有一定硬度，不会太嫩为宜，也可以取下籽粒咀嚼品尝，判断甜度和皮厚，选择最佳采收期，对于糯玉米，一般在吐丝后18天开始每天观察穗性状，一般以个别苞叶发黄并有褐斑块出现，剥开苞叶，用手挤压果穗中部的玉米粒，籽粒皮有一定弹性，挤破籽粒有白色乳状流出，但不飞溅为最佳采收期。

各试点测产、品尝鉴定时间最好根据当地的实际情况确定。2024年主要在广西农科院玉米研究所试点进行，其它各试点可根据各自条件按照本方案自行安排，感观品质是必调查打分项目，务必按评分标准严格进行打分，分值列入汇总分值，其它各项品质分作为参考。按国家审定标准，对照品质分统一定为85分，由试验汇总单位统一制作试验报告手册，注明对照各项目指标分值及品种排列，以方便汇总。

（四）果穗蒸煮

把参试品种按编号采摘好，放入蒸锅蒸煮约0.5小时～1个小时（根据玉米多少而定），有条件的地方每品种用一个蒸锅最好，以防品种间串味，采下的鲜穗尽快蒸煮和品尝，一般必须要在当天进行，而且鲜穗从采收到蒸煮品尝最多不能超过8个小时，以免影响品尝的真实性。

（五）田间管理

试验要有代表性，施肥水平与当地生产水平相当，原则上要达到以下水平：基肥施用复合肥（N/P/K：15/15/15）20公斤/亩，钙镁磷肥（含P 18%）10公斤/亩；苗肥施尿素（含N 46%）10公斤/亩，复合肥（N/P/K：15/15/15）5公斤/亩；大喇叭口期施复合肥（N/P/K：15/15/15）25公斤/亩。试验管理略高于当地生产水平，每一项田间管理技术措施要在同一天内完成，如遇特殊天气，同一天重复必须在同一天内完成。同类型品种的有关测定也应在同一天进行。

（六）建立试验收获报告制度

试验收获前一周向试验组织实施单位负责人汇报收获时间，以便安排考察时间。

四、品质鉴定

（一）品质鉴定人员及评分标准

甜、糯玉米的品质鉴定由广西种子管理站组织广西农作物品种审定委员会委员玉米专业委员若干名在最佳采收期进行一个点次适口性品尝鉴定，取套袋果穗品尝鲜食品质，同时安排对品种的商品性进行重点考查。鉴定和评价工作按农业部甜玉米（NY/T523-2002）、糯玉米（NY/N524-2002）行业标准进行，并形成鉴定报告和专家意见，作为对鲜食玉米评价的重要依据。

（二）外观品质评定

组织专家到田间进行评定，每个品种将第一行保护行的前10株玉米穗苞叶剥开，露出果穗，依次鉴定各品种的苞叶长短、穗形、秃尖大小、籽粒色泽、籽粒排列等。专家根据标准进行打分。各试点感观评分列入汇总分值。

3、蒸煮品质评定

把蒸煮好的果穗切成小段（每个果穗切3-4段即可），放在果盘中，按照编号排好，供专家品尝。同时，为参加品尝的每位专家准备一杯清水、一张打分表格。清水用于品尝完一个品种后漱口，以减少品种间的相互影响。根据评定标准对各品种的气味、色泽、甜度(糯性)、风味、柔嫩性、皮的厚薄进行打分。

表1  2024年广西鲜食甜、糯玉米区试承试单位（“N”表示糯玉米区域试验、“T”表示甜玉米区域试验。）

| 承试单位（地址） | 邮编 |
| --- | --- |
| 广西农科院玉米研究所N、T、品尝（南宁市大学东路174号）全年计10组 | 530007 |
| 柳州市农业科学研究所N、T (柳州市沙塘镇) 全年计8组 | 545003 |
| 河池市农业科学研究所N (宜州市洛西镇) 全年计6组 | 546306 |
| 贵港市良种示范场N、T (贵港市港城镇棉村) 全年计8组 | 537100 |
| 桂林市农业科学院N、T（桂林市雁山镇）全年计8组 | 541006 |
| 北海市农业科学研究所N、T (北海市平阳) 全年计8组 | 536000 |
| 玉林市农业科学院N、T（玉林市五里桥路）全年计8组 | 537000 |

表2   2024年春季广西鲜食甜玉米区试参试品种及申请单位

| 序号 | 品种 | 申报者 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 桂甜659 | 广西壮族自治区农业科学院 |
| 2 | 雪甜660 | 广西壮族自治区农业科学院 |
| 3 | 桂甜577 | 广西壮族自治区农业科学院 |
| 4 | 桂甜578 | 广西壮族自治区农业科学院 |
| 5 | 桂甜133 | 广西壮族自治区农业科学院,广东省农业科学院作物研究所 |
| 6 | 桂甜135 | 广西壮族自治区农业科学院 |
| 7 | 金卡甜3006 | 广西金卡农业科技有限公司 |
| 8 | 野黑珍珠 | 广西绿海种业有限公司、广西壮族自治区农业科学院 |
| 9 | 迪珍甜118 | 广西先迪农业科技有限公司 |
| 10 | 锦甜1号 | 浙江天舒农业发展有限公司 |
| 11 | 先蜜甜卡波 | 先正达种苗（北京）有限公司 |
| 12 | 先蜜甜681 | 先正达种苗（北京）有限公司 |
| 13 | 黑娃21 | 山西农娃娃种业有限公司 |
| 14 | 亿绿甜23号 | 广西亿绿贸易发展有限公司 |
| 15 | 润甜1005 | 广西先恒科技有限公司 |
| 16 | 华珍（CK） |  |

表3   2024年春季广西鲜食糯玉米区试参试品种及申请单位

| 序号 | 品种 | 申报者 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 桂糯253 | 广西壮族自治区农业科学院 |
| 2 | 桂糯255 | 广西壮族自治区农业科学院 |
| 3 | 桂甜糯656 | 广西壮族自治区农业科学院 |
| 4 | 桂糯658 | 广西壮族自治区农业科学院 |
| 5 | 桂糯963 | 广西壮族自治区农业科学院 |
| 6 | 桂糯962 | 广西壮族自治区农业科学院 |
| 7 | 桂糯961 | 广西壮族自治区农业科学院 |
| 8 | 桂甜糯5001 | 广西壮族自治区农业科学院 |
| 9 | 桂花糯5002 | 广西壮族自治区农业科学院 |
| 10 | 桂糯5003 | 广西壮族自治区农业科学院 |
| 11 | 桂甜糯139 | 广西壮族自治区农业科学院 |
| 12 | 桂甜糯148 | 广西壮族自治区农业科学院 |
| 13 | 桂农玉糯6号 | 广西农业职业技术大学 |
| 14 | 天成紫267 | 广西农业职业技术大学 |
| 15 | 河黑甜糯633 | 河池市农业科学研究所、广西农业科学院河池分院 |
| 16 | 河甜糯682 | 河池市农业科学研究所、广西农业科学院河池分院 |
| 17 | 柳甜糯238 | 柳州市农业科学研究中心、广西农科院柳州分院 |
| 18 | 柳糯232 | 柳州市农业科学研究中心、广西农科院柳州分院 |
| 19 | 万禾糯5号 | 广西万禾种业有限公司 |
| 20 | 红天糯10号 | 广西红天农业科技有限公司 |
| 21 | 嘉玉米头58 | 广西桂农正达科技开发有限公司 |
| 22 | 晶美甜糯4号 | 广西农业职业技术大学 |
| 23 | 玉琥珀 | 中苗种业集团有限公司 |
| 24 | 庆玉米头56 | 广西博士园种业有限公司 |
| 25 | 暄甜糯400 | 广西柳州五丰种子有限公司 |
| 26 | 鼎白糯5号 | 河南鼎优农业科技有限公司 |
| 27 | 鼎白甜糯3号 | 河南鼎优农业科技有限公司 |
| 28 | 浙彩糯523 | 浙江省农业科学院玉米与特色旱粮研究所 |
| 29 | 晶甜奶香糯N98 | 武汉永大润丰高科有限公司、福州志嘉科技有限公司、 苏科豪农业科技（新乡）有限公司 |
| 30 | 京科糯597 | 北京农林科学院玉米研究所 |
| 31 | 宝贵23 | 北京宝丰种子有限公司 |
| 32 | 玉糯鲜7号 | 中苗种业集团有限公司 |
| 33 | 晋糯28 | 山西省农业科学院旱地农业研究中心 |
| 34 | 子赫77 | 广西昊生农业发展有限公司 |
| 35 | 晋糯22 | 广西顺禾种业科技有限公司 |
| 36 | 鼎农糯1号 | 巴马鼎农农业发展有限公司 |
| 37 | 丰源糯1号 | 广西丰源种业有限公司 |
| 38 | 桂糯529（CK） | 广西农业科学院玉米研究所 |