2024年瀚林联合体普通玉米试验

实施方案

组织单位：广西瀚林农业科技有限公司

成员单位：广西丰农种业有限责任公司

南宁市瀚先农作物研究所

南宁瑞乐农业科技有限公司

广西文丰农业有限公司

广西科香种业有限公司

2024年1月30日

# 2024年普通玉米新品种试验实施方案

(瀚林联合体)

一、联合体成员

广西瀚林农业科技有限公司、广西丰农种业有限责任公司、南宁市瀚先农作物研究所、南宁瑞乐农业科技有限公司、广西文丰农业有限公司、广西科香种业有限公司等六家。

牵头单位：广西瀚林农业科技有限公司。

二、试验目的

根据《中华人民共和国种子法》和《主要农作物品种审定办法》等法律法规的有关规定，为了鉴定评价联合体各成员新选育玉米品种的丰产性、稳产性、抗逆性和适应性，通过试验评选出适宜我区种植的玉米新品种,促进我区玉米生产发展。

三、试验组织实施单位和主持人

组织实施单位：广西瀚林农业科技有限公司，主持人：唐娅平，联系电话: 13607874898。地址：南宁市高新三路广源工业城13栋五楼；邮编:530007,E-mail：415957147@qq.com

四、试验点设置

生产试验品种实行实名制，生产试验设6个试点。承试单位、参试品种见附表1、2。

五、试验设计和管理要求

生产试验

1、试验方法与供种要求

生产试验，分1个组进行，对照种为桂单162，参试品种实行实名制，生产试验不设重复，间比法排列，小区行数8-10行，面积300平方米，密度统一为每亩3500株，全区(面积300平方米)收获计产。生产试验需种子20公斤(试验种1公斤X 20袋)，种子要求非包衣种子，质量达到国家种子质量二级标准。供种时间及要求：请于2024年2月25日前送到南宁市高新三路广源工业城13栋五楼瀚林农业王姣姣收，电话：15578873998,0771—3818958。种子用网袋装，包装内附有品种信息。

2、试验管理与记载项目

生产试验管理要求参照区域试验。调查项目为: 播期、出苗期、成熟期、生育期、田间后期评定、收获株数、株高、日产量、单穗重、穗型、粒色、粒型、果穗外观评定(分好、中、差三级)、倒伏率、倒折率、大斑病、小斑病、纹枯病、锈病、茎腐病、丝黑穗病、穗腐病、玉米螟、亩产、增减产率、位次。

3、品种照片要求

承担生产试验任务的试点一定要在乳熟期和收获后对参加试验的品种植株和果穗进行照相并及时上传试验组织实施单位和汇总单位。

4、试验管理要求

承试单位要严格按方案要求不得随意增减品种，填写年终报告以方案中的品种顺序号为准进行填报，由汇总单位统一印发试验报告。各承试点要有专人负责，不得随便变动；试验要选择地力均匀、平坦、光照好、排灌方便、前作一致的地块作试验地。试验要有代表性，施肥水平与当地生产水平相当，原则上要达到以下水平：基肥施用复合肥(N/P/K：15/15/15)20公斤/亩，氯化钾(含K60%)10公斤/亩，钙镁磷肥(含P18%)10公斤/亩；苗肥施尿素(含N46%)10公斤/亩，复合肥(N/P/K：15/15/15)5公斤/亩；大喇叭口期施复合肥(N/P/K：15/15/15)25公斤/亩。试验管理应略高于当地生产水平；田间管理要及时，施肥量和田间管理一致，每一项田间管理技术措施和测定要在一天内完成；如遇特殊天气，同一个重复必须在一天内完成。

适时早播，各地要根据当地实际情况及时播种，秋季一定要在7月31日前完成播种。防渍防鼠防虫，确保全苗。承试人员要严格、认真执行试验方案，按方案规定项目进行观察、管理和室内考种，数据要真实可靠。

5、品种转基因测定

由试验组织实施单位从申请单位提供的参试种子中提取统一寄给相关权威机构测定。对检测结果超标的品种将取消参试资格。

6、抗病虫性鉴定和品质检测

参加生产试验的品种，由组织实施单位统一编号，广西农科院植保所按方案所规定病虫害种类进行抗性鉴定，鉴定项目：大斑病、小斑病、纹枯病、锈病、茎腐病、丝黑穗病、穗腐病；由分种(编号)单位统一寄给鉴定单位。参试品种不得进行种子药剂处理和种子包衣。

参加生产试验的品种，由试验组织实施单位及时通知指定的生产试验点，从生产试验田套袋20穗，收获后将1.0公斤的籽粒充分混均后寄到试验组织实施单位，由试验组织实施单位寄到中国农科院“农业部谷物品质监督检验测试中心”(北京)或“农业部谷物及制品质量监督检验测试中心”(哈尔滨)进行品质检测。检测项目：容重、粗淀粉、粗蛋白、粗脂肪、赖氨酸。

7、DNA指纹检测

进入生产试验的品种需要做DNA检测，DNA指纹测定样品由试验组织实施单位从参试种子中提取安排相关机构测定。

8、DUS测试

参加2024年生产试验的品种需进行DUS测试，DUS测试工作委托农业部植物新品种测试中心执行。

六、试验费用

试验费：试验费用由牵头单位从参试单位收取后统一支付。

七、其它事项

(一)建立试验收获报告制度：各试点在试验收获前7天，向广西瀚林农业科技有限公司汇报收获时间，以便安排考察时间。

(二)各试点要及时总结本点试验结果,并及时寄送和通过Email发电子版到试验组织实施单位。试验总结春季最迟不能超过8月 15日，秋季不能超过12月10日, 组织实施单位应在12月20日前完成整个试验的汇总总结，对品种进行综合评价并提出相应的意见(推荐广西审定、续试、淘汰)供广西壮族自治区品种试验会议讨论。试验总结经品种试验总结会议讨论通过后于一个月内寄到各联合体成员。

(三)对于批准参加生产试验的品种，不得进行种子药剂处理和种子包衣，否则将取消参试资格。如因不及时提供种子或提供的种子质量有严重问题或品种遗传性状不稳定等原因而影响试验正常进行的，对申报参试单位进行通报批评。

(四)因灾报废的试验，请于报废后7天内函告试验组织实施单位。

附：表1  2024年普通玉米试验承试单位

| 承试单位（地址） | 承试人 (职称) | 联系电话 |
| --- | --- | --- |
| 南宁市瀚先农作物研究所(武鸣区双桥镇苏宫村) | 唐娅平 (中级农艺师) | 13607874898 |
| 广西青锋农业科技有限公司(河池市宜州区洛西镇河池市农科所) | 卢亚妮 (高级农艺师) | 13481807969 |
| 贵港市良种示范场(贵港市港北区港城街道办棉村) | 廖秋玲 (农艺师) | 13878598592 |
| 桂林市农业科学研究中心(桂林市雁山区雁山镇良丰村) | 马全资 (高级农艺师) | 18107736103 |
| 百色市玉米研究所（百色市田阳县坡洪镇新洞村） | 赵丽梅 (农艺师) | 13877600690 |
| 北海维光农业科技有限公司（北海市银海区福成镇三合口村） | 朱 斌 (中级农艺师) | 13978996681 |

表2  玉米生产试验组

| 序号 | 参试品种 | 申请单位 | 选育单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| A1 | 中腾236 | 南宁市瀚先农作物研究所 | 南宁市瀚先农作物研究所 |
| A2 | 黔黄396 | 广西科香种业有限公司 | 广西科香种业有限公司 |
| A3 | 亚美3号 | 广西文丰农业有限公司 | 广西文丰农业有限公司 |
| A4 | 丰农66 | 广西丰农种业有限责任公司 | 广西丰农种业有限责任公司 |
| A5 | 丰农313 | 广西丰农种业有限责任公司 | 广西丰农种业有限责任公司 |
| A6 | 文丰619 | 广西瀚林农业科技有限公司 | 广西瀚林农业科技有限公司 广西文丰农业有限公司 |
| A7 | 桂单162（CK） | 广西兆和种业有限公司 | 广西兆和种业有限公司 |