# 2024年普通玉米新品种试验实施方案

(皓凯联合体)

一、联合体成员

广西皓凯生物科技有限公司、广西万禾种业有限公司、广西麟丰种业有限公司、广西绿丰种业有限责任公司、南宁真福种业有限公司、广西南宁金农种子有限公司、广西先凯农业科技有限公司、广西绿海种业有限公司、广西川农种业有限公司、广西文丰农业有限公司等十家。

牵头单位：广西皓凯生物科技有限公司。

二、试验目的

根据《中华人民共和国种子法》和《主要农作物品种审定办法》等法律法规的有关规定，为了鉴定评价联合体各成员新选育玉米品种的丰产性、稳产性、抗逆性和适应性，通过试验评选出适宜我区种植的玉米新品种,促进我区玉米生产发展。

三、试验组织实施单位和主持人

组织实施单位：广西皓凯生物科技有限公司，主持人：杨名通，联系电话: 13907819888。联系人：黄桂荣，联系电话:13517711435，地址：南宁市科园大道东四路七号远信大厦16楼1614室；邮编:530007。E-mail：1062988045@qq.com

四、试验点设置

区域试验和生产试验品种实行实名制，区域试验设6个试点。生产试验设6个试点。承试单位、参试品种及田间排列图见附表1-3。

五、试验设计和管理要求

(一)区域试验

1、田间试验设计

随机区组设计，三次重复，五行区，小区面积20平方米(0.03亩)。重复间走道留90厘米以上，单株留苗。密度统一为3500株(即每小区种植105株)。实收中间三行(面积12平方米、共63株)计产。四周设不少于4行的保护行。各小区收称果穗鲜重，第二重复留晒脱粒后用测水仪测定含水量，然后折算成标准含水量(13%)的籽粒产量(注意用校正产量)，由折干率计另两重复产量，产量进行方差分析。对照成熟一周后收获所有未成熟品种。

2、试验分组

2024年区域试验设2个组,对照种为桂单162，参试品种实行实名制 ，试验程序为两年四季(一年春秋两季区试和一年春秋两季生产试验)。

3、供种数量和时间

区试参试种每个品种17公斤(含区试和生试用种，分28包装，其中16包每小包0.5公斤；12包每小包0.75公斤),参试种子为非包衣种子，质量达到国标二级标准及以上，无检疫性病虫害，包装牢固，小包装袋用网袋装附有塑料小标签，标注品种名称；大包装内附有品种信息标签，用新白布袋装。供种时间：请于2024年2月15日前送到南宁市科园东四路远信大厦16楼1614室黄桂荣收，电话：13517711435,0771—3948052。

4、调查项目

播种期、出苗期、芽鞘色、出苗率、苗期评定、抽雄期、吐丝期、成熟期、生育期、田间后期评定、收获株数、株高、株型、穗位高、日产量、粒色、轴色、粒型、行粒数、单穗重、果穗外观评定(分好、中、差三级)、出籽率、百粒重、穗长、穗粗、秃尖长、穗型、穗行数、空杆率、倒伏率、倒折率、双穗率、大斑病、小斑病、纹枯病、锈病、茎腐病、丝黑穗病、穗腐病、玉米螟、耐旱性、耐涝性、耐寒性、亩产、增减产率、位次等。

5、试验管理要求

承试单位要严格按方案要求不得随意增减品种，填写年终报告以方案中的品种顺序号为准进行填报，由汇总单位统一印发试验报告。各承试点要有专人负责，不得随便变动；试验要选择地力均匀、平坦、光照好、排灌方便、前作一致的地块作试验地。试验要有代表性，施肥水平与当地生产水平相当，原则上要达到以下水平：基肥施用复合肥(N/P/K：15/15/15)20公斤/亩，氯化钾(含K60%)10公斤/亩，钙镁磷肥(含P18%)10公斤/亩；苗肥施尿素(含N46%)10公斤/亩，复合肥(N/P/K：15/15/15)5公斤/亩；大喇叭口期施复合肥(N/P/K：15/15/15)25公斤/亩。试验管理应略高于当地生产水平；田间管理要及时，施肥量和田间管理一致，每一项田间管理技术措施和测定要在一天内完成；如遇特殊天气，同一个重复必须在一天内完成。

适时早播，各地要根据当地实际情况及时播种，秋季一定要在7月31日前完成播种。防渍防鼠防虫，确保全苗。承试人员要严格、认真执行试验方案，按方案规定项目进行观察、管理和室内考种，数据要真实可靠。

(二)生产试验

1、试验方法与供种要求

生产试验，分1个组进行，对照种为桂单162，参试品种实行实名制，生产试验不设重复，间比法排列，小区行数8-10行，面积200平方米，密度统一为每亩3500株，全区(面积200平方米)收获计产。

2、试验管理与记载项目

生产试验管理要求参照区域试验。调查项目为: 播期、出苗期、成熟期、生育期、田间后期评定、收获株数、株高、日产量、单穗重、穗型、粒色、粒型、果穗外观评定(分好、中、差三级)、倒伏率、倒折率、大斑病、小斑病、纹枯病、锈病、茎腐病、丝黑穗病、穗腐病、玉米螟、亩产、增减产率、位次。

3、品种照片要求

承担生产试验任务的试点一定要在乳熟期和收获后对参加试验的品种植株和果穗进行照相并及时上传试验组织实施单位和汇总单位。

(三)抗病虫性鉴定和品质检测

参加区域试验、生产试验的品种，由组织实施单位统一编号，广西农科院植保所按方案所规定病虫害种类进行抗性鉴定，鉴定项目：大斑病、小斑病、纹枯病、锈病、茎腐病、丝黑穗病、穗腐病；由分种(编号)单位统一寄给鉴定单位。参试品种不得进行种子药剂处理和种子包衣。

参加生产试验的品种，由试验组织实施单位及时通知指定的生产试验点，从生产试验田套袋50穗，收获后将2.5公斤的籽粒充分混均后寄到试验组织实施单位，由试验组织实施单位寄到中国农科院“农业部谷物品质监督检验测试中心”(北京)或“农业部谷物及制品质量监督检验测试中心”(四川)进行品质检测。检测项目：容重、粗淀粉、粗蛋白、粗脂肪、赖氨酸。

(四)其他各种检测

1、DNA指纹检测和转基因检测

进入生产试验的品种需要做DNA和转基因检测，DNA和转基因检测样品由试验组织实施单位从参试种子中提取安排相关机构测定。

2、DUS测试

参加2024年区域试验的品种需进行DUS测试，DUS测试工作委托农业部植物新品种测试中心执行。

六、试验费用

试验费：试验费用由牵头单位从参试单位收取后统一支付。

七、其它事项

(一)建立试验收获报告制度：各试点在试验收获前7天，向广西皓凯生物科技有限公司汇报收获时间，以便安排考察时间。

(二)各试点要及时总结本点试验结果,并及时寄送和通过Email发电子版到试验组织实施单位。试验总结春季最迟不能超过8月 15日，秋季不能超过12月10日, 组织实施单位应在12月20日前完成整个试验的汇总总结，对品种进行综合评价并提出相应的意见(推荐广西审定、续试、淘汰)供广西壮族自治区品种试验会议讨论。试验总结经品种试验总结会议讨论通过后于一个月内寄到各联合体成员。

(三)对于批准参加区域试验和生产试验的品种，不得进行种子药剂处理和种子包衣，否则将取消参试资格。如因不及时提供种子或提供的种子质量有严重问题或品种遗传性状不稳定等原因而影响试验正常进行的，对申报参试单位进行通报批评。

(四)因灾报废的试验，请于报废后7天内函告试验组织实施单位。

附：表1 2024年普通玉米试验承试单位

| 承试单位(地址) | 邮编 |
| --- | --- |
| 南宁市皓海农作物研究所(武鸣县双桥镇苏宫村：黄桂荣13517711435) | 530007 |
| 河池市农科所(宜州市洛西镇：卢亚妮13607786260) | 546306 |
| 贵港市良种示范场(贵港市港城镇棉村：廖秋玲13878598592) | 537100 |
| 桂林市农科所(桂林市雁山区街2号：马全姿18107736103) | 541006 |
| 百色市田阳县坡洪镇新洞村百色市玉米研究所(赵丽梅13877600690) | 533604 |
| 北海市维光农业科技有限公司(北海市海南路六小里金都花园34栋 701室 朱斌：13978996681) | 536100 |

表2.1 普通玉米区域试验组

| 序号 | 参试品种(组合) |  | 选 育 单 位 |
| --- | --- | --- | --- |
| A1 | 野玉1号 | 广西绿海种业有限公司 |  |
| A2 | 都都188 | 广西绿丰种业有限责任公司 |  |
| A3 | 先凯218 | 广西先凯农业科技有限公司、广西万禾种业有限公司 |  |
| A4 | 腾龙269 | 广西南宁福瑞种业有限公司、湖北腾龙种业有限公司 |  |
| A5 | 泰玉966 | 广西万禾种业有限公司 |  |
| A6 | 达玉858 | 广西南宁金农种子有限公司 |  |
| A7 | 万福919 | 南宁真福种业有限公司 |  |
| A8 | 伟丰2279 | 广西芯安种业有限公司 |  |
| A9 | 文丰615 | 广西文丰农业有限公司、西双版纳纳丰种业有限公司 |  |
| A10 | 玉珑金玉 | 广西川农种业有限公司 |  |
| A11 | 桂单162(CK) | 广西兆和种业有限公司 |  |
| B1 | 野玉6号 | 广西绿海种业有限公司 |  |
| B2 | 绿都99 | 广西绿丰种业有限责任公司 |  |
| B3 | 万佳福529 | 南宁真福种业有限公司 |  |
| B4 | 芯玉513 | 广西芯安种业有限公司 |  |
| B5 | 新玉808 | 广西麟丰种业有限公司 |  |
| B6 | 发财888 | 广西麟丰种业有限公司 |  |
| B7 | 广农906 | 广西先凯农业科技有限公司、广西农业职业技术大学 |  |
| B8 | 亚玉239 | 广西万禾种业有限公司 |  |
| B9 | 中腾19 | 广西文丰农业有限公司 |  |
| B10 | 桂单162(CK) | 广西兆和种业有限公司 |  |

表2.2普通玉米生产试验组

| 序号 | 参试品种(组合) | 选 育 单 位 |
| --- | --- | --- |
| C1 | 万佳福959 | 南宁真福种业有限公司 |
| C2 | 迪金229 | 广西万禾种业有限公司、广西田润农业科技有限公司 |
| C3 | 明玉818 | 广西万禾种业有限公司 |
| C4 | 广玉339 | 广西万禾种业有限公司 |
| C5 | 禾玉829 | 广西万禾种业有限公司 |
| C6 | 先凯216 | 广西先凯农业科技有限公司、广西天时达农业有限公司广西万禾种业有限公司 |
| C7 | 新中玉9号 | 广西绿海种业有限公司（引种） |
| C8 | 桂单162(CK) | 广西兆和种业有限公司 |

表3.1 2024年玉米区域试验A组田间排列图

| 保 护 行 | （ 保 护 行 ） |  |  |  |  |  |  | 保 护 行 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 区号 | 品 种 | 种植密度 | 区号 | 品 种 | 区号 | 品 种 |  |
|  | 11 | A8 | 3500 | 12 | A3 | 33 | A9 |  |
|  | 10 | A1 | 3500 | 13 | A7 | 32 | A6 |  |
|  | 9 | A4 | 3500 | 14 | A5 | 31 | 桂单162（Ack） |  |
|  | 8 | A7 | 3500 | 15 | A2 | 30 | A1 |  |
|  | 7 | A3 | 3500 | 16 | 桂单162（Ack） | 29 | A10 |  |
|  | 6 | A5 | 3500 | 17 | A10 | 28 | A4 |  |
|  | 5 | A9 | 3500 | 18 | A1 | 27 | A2 |  |
|  | 4 | A6 | 3500 | 19 | A9 | 26 | A8 |  |
|  | 3 | 桂单162（Ack） | 3500 | 20 | A6 | 25 | A3 |  |
|  | 2 | A2 | 3500 | 21 | A8 | 24 | A7 |  |
|  | 1 | A10 | 3500 | 22 | A4 | 23 | A5 |  |

表3.2 2024年玉米区域试验B组田间排列图

| 保 护 行 | （ 保 护 行 ） |  |  |  |  |  |  | 保 护 行 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 区号 | 品 种 | 种植密度 | 区号 | 品 种 | 区号 | 品 种 |  |
|  | 10 | B9 | 3500 | 11 | B6 | 30 | B5 |  |
|  | 9 | B8 | 3500 | 12 | B2 | 29 | B3 |  |
|  | 8 | B1 | 3500 | 13 | B7 | 28 | 桂单162（Bck） |  |
|  | 7 | B4 | 3500 | 14 | B3 | 27 | B8 |  |
|  | 6 | B7 | 3500 | 15 | B1 | 26 | B6 |  |
|  | 5 | B3 | 3500 | 16 | 桂单162（Bck） | 25 | B9 |  |
|  | 4 | B6 | 3500 | 17 | B4 | 24 | B2 |  |
|  | 3 | B5 | 3500 | 18 | B9 | 23 | B1 |  |
|  | 2 | 桂单162（Bck） | 3500 | 19 | B8 | 22 | B4 |  |
|  | 1 | B2 | 3500 | 20 | B5 | 21 | B7 |  |
|  | 保 护 行 |  |  |  |  |  |  |  |