广西皓凯生物科技有限公司

2024年科企联合体水稻新品种试验实施方案

一、联合体成员

广西象州黄氏水稻研究所、河池市农业科学研究所、广西万禾种业有限公司、玉林市农科院、广西绿丰种业有限责任公司、广西南宁福瑞种业有限公司、广西中惠农业科技有限公司、广西农业职业技术大学、广西农业科学院、广西芯安种业有限公司、广西米高农业开发有限公司、广西先凯农业科技有限公司、广西腾丰农业科技有限公司、广西星火原生物科技有限公司、四川丰大种业有限公司等十五家。

牵头单位：广西皓凯生物科技有限公司

二、试验目的

为了鉴定评价各联合体成员新选育的水稻品种在我区的丰产性、稳产性、适应性、抗逆性、品质及其它重要特征特性表现，为我区品种审定、推荐参加全国南方区试等提供科学依据，根据《广西壮族自治区农作物品种管理实施办法》等有关规定，特制定本方案。

三、试验组织实施单位和主持人

组织实施单位：广西皓凯生物科技有限公司，主持人：杨名通，联系电话：13907819888，联系人：黄桂荣，联系电话:13517711435，地址：南宁市科园大道东四路远信大厦16楼1614室；邮编:530007，E-mail：1062988045@qq.com

四、试验类别和参试品种

（一）试验类别

设：区域试验和生产试验。

区域试验和生产试验组别有：早稻桂南迟熟组(以特优7118为对照)；晚稻常规优质稻组(以柳沙油占202为对照)、桂中北中迟熟组(以天优华占为对照)、桂南晚籼组（以丰田优553为对照）。

（二）参试品种

区域试验和生产试验参试品种详见附件表2-6。其中，生产试验参试品种为2023年度参加本联合体区域试验晋级的续试品种。

五、供试种子要求

对2024年所有参试品种(包括对照品种)实行实名制并编序号后，再分发到各承试点(包括抗性鉴定点)。

(一)供种量

1、区试试验（供种量为两个生长周期）

各参试品种供种量为25斤，分成22小包，其中16小包每包1斤，6小包每包1.5斤。扩区试验每扩大一个区域供种量为7.5斤，分5小包，每小包1.5斤。

2、包装及标注要求：每个独立小包装要用尼龙网袋包装，然后打包成一个大包，大包装内放标签，标注品种名称、供种人或供种单位、试验熟组等信息，小包内放塑料小标签，标注品种名称。

(二)供种时间

早稻(迟熟组、)，在2月15日前，晚稻(含常规优质稻组、中迟熟组、晚籼组)，在6月15日前。逾期视同放弃参试资格。

(三)供种要求

参试种子为非包衣种子，质量达到国标二级标准及以上，无检疫性病虫害，包装牢固，大包装内外附有品种信息标签。

六、试验设计及管理

(一)播种和育秧：根据当地气候情况，确定播种期，浸种时要进行种子消毒，育秧移栽，早稻采用尼龙薄膜育秧。早稻争取在桂南3月10日前、桂中3月20日前、桂北3月底前播完种；中稻要求在4月底播完；晚稻争取桂南在7月10日、桂中和桂北在7月5日前播完种。视千粒重大小、发芽率高低，适当调整，务必使各品种单位面积内的秧苗数较接近；早稻、中稻育秧期间气温较低，秧龄可适当延长，晚稻育秧期间气温较高，要严格控制秧龄，尤其是感温品种(组合)，秧龄不宜过长，避免出现早花现象，影响试验产量，同熟组的品种同期播种，同期插秧。区试试验、生产试验不直播、不抛秧。

(二)田间设计：试验田要求安排在交通方便、肥力较高、土质较好而且均匀一致，排灌方便的稻田内。

1、区域试验：采用完全随机区组设计，3次重复，小区面积13.3㎡(0.02亩)；

2、生产试验：采用大区随机排列，不设重复，大区面积不小于333㎡(0.5亩)。生产试验同一熟组在同一田块进行(需要在两块田或两块田以上进行的试点，则每一田块均需设置对照品种，试验品种与同田对照品种比较)。

无论区试、生产试验，均不得自行加入其它品种。

(三)移栽：

1、区域试验：同熟组试验所有品种同期移栽。

移栽叶龄：早稻中熟组4～4.5叶，迟熟组4.5～5叶；晚稻秧龄不宜过长，应控制在15～20天。

插植规格：中熟组6×4寸或7×4寸；迟熟/晚籼组7×5寸或7×6寸；小区长方形，长∶宽=2∶1～3∶1；杂交稻每蔸插2粒谷苗（常规稻插三粒谷）。同熟组试验在同一块田进行，四周设保护行，保护行不少于4行，栽插对应小区品种。

2、生产试验：插植规格和每蔸插秧苗数按当地生产习惯，四周设保护行，保护行不小于4行，栽插对应大区品种。

(四)栽培管理

一般按当地大田生产习惯。

1、施肥水平应在中等偏上，切忌偏高或偏低；

2、不使用植物生长调节剂；

3、虫害和病害均要求及时防治；

4、因地制宜采取有效措施防止鸟、鼠、禽、畜等危害试验。

(五)收获与产量测定

1、按品种成熟先后及时收割。

2、收获采用人工分小区(大区)全部收割、脱粒、晾晒、风净、称量。小区晾晒最好用大网袋，这样不受场地约束，不易搞乱。

3、各试点在收获前7天要向组织实施单位汇报情况，主持单位要在收获前3天组织三方测产，三方测产专家组成员由区种子管理部门有关专家、本联合体成员代表、承试单位负责人等，对参试品种进行田间实地测产，并形成报告报自治区品种审定委员会办公室。

七、观察记载和结果报送

(一)观察记载：按本试验方案及记载表要求项目进行苗情调查、室内考种、全区测产和综合评价等，观察记载标准按《广西水稻品种区域试验技术规程》执行。

(二)结果报送：各试点由专人负责试验，保证试验质量，并及时填写好记载表。记载表的表1、2、3务必使用Excel电子表格，并按试验方案中的编号顺序填写，以便进行数据汇总分析。

试验结果记载表（纸质版和电子版）分别在早稻8月底前、晚稻11月底前报送给广西皓凯生物科技有限公司黄桂荣，E-mail：1062988045@qq.com。

八、特性鉴定

(一)抗性鉴定

1、鉴定项目：稻瘟病和白叶枯病。

2、鉴定单位：稻瘟病抗性鉴定和白叶枯病抗性鉴定委托广西农科院植保研究所进行。

3、抗性鉴定样品的生产与提供：

由牵头单位负责人从参试品种中取样送广西农科院水稻研究所，由广西农科院统一送样检测。

4、结果评价：鉴定结果早稻于8月底前，晚稻于11月底前报送到试验组织实施单位。

(二)米质检测

1、检测项目：加工品质、外观品质和蒸煮品质。

2、检测单位：农业部稻米及制品质量监督检验测试中心(杭州)。

3、米质检测样品的生产与提供：

由组织实施单位负责人从参试品种中取样送广西农科院水稻研究所，由广西农科院统一种植和送样检测。

4、结果评价：根据分析结果给予评价。

(三)DUS测试

参加区试的品种DUS测试由各家参试单位自己送样品到农业部科技发展中心测试。

(四) 真实性和差异性（SSR分子标记检测）和转基因

2024年进入生产试验的品种，由牵头单位委托农业部授权的测试机构开展。申请审定品种应当与已知品种 DNA指纹检测差异位点数≥3 个；申请审定品种与已知品种DNA 指纹检测差异位点数=2个的，需进行田间小区种植鉴定证明有重要农艺性状差异。同时进入生产试验的品种还需要进行转基因检测。

九、其它事项

(一)品种试验费

1、参试品种试验费由组织实施单位按年度预计发生的数额提前收取，并按试验进度及时、统一支付给承试单位，年底结算，多退少补。

2、为了确保试验工作正常开展，参试成员单位必须按时、足额缴交试验费，实行先交费再安排试验办法，只有交清试验费后，才能开展试验数据统计汇总工作，才能提供试验结果给参试单位办理品种备案、审定申请手续。

2024年1月21日

附件：承试单位

表1-1 桂南早稻迟熟组区试和生产试验

| 试验类别 | 承试单位 | 承试地点 | 联系方式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 早稻迟熟组 | 藤县农科所 | 梧州市藤县农科所 | 黄鸿华13877447259 |
|  | 钦州市钦北区小董镇兴隆农机专业合作社 | 钦北区小董镇那料村 | 张朝桂13877789928 |
|  | 桂平市益农种植专业合作社 | 桂平市西山镇福山村 | 容 冰15078050628 |
|  | 百色市农科所 | 百色市百育镇百色市农科所 | 罗芳媚15878632373 |
|  | 广西中惠农业有限公司 | 玉林市福绵区新桥镇坡霞村 | 赖惠红13307751328 |
|  | 南宁市皓海农作物研究所 | 南宁市武鸣区双桥镇苏宫村 | 黄桂荣13517711435 |

表1-2 晚稻常规优质稻组区试和生产试验

| 试验类别 | 承试单位 | 承试地点 | 联系方式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 晚稻常规组 | 藤县农科所 | 梧州市藤县农科所 | 黄鸿华13877447259 |
|  | 桂平市益农种植专业合作社 | 桂平市西山镇福山村 | 容冰15078050628 |
|  | 永福县种子站 | 永福县农科所 | 唐维维13978353420 |
|  | 河池市农科所 | 宜州市洛西镇河池市农科所 | 梁仁敏13877890312 |
|  | 广西麟丰种业有限公司 | 柳州市柳南区洛满镇凤山村 | 何少梅13978221785 |
|  | 南宁市皓海农作物研究所 | 南宁市武鸣区双桥镇苏宫村 | 黄桂荣13517711435 |

表1-3  晚稻中迟熟组区试和生产试验

| 试验类别 | 承试单位 | 承试地点 | 联系方式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 晚稻中迟熟组 | 永福县种子站 | 永福县农科所 | 唐维维13978353420 |
|  | 荔浦市农业技术推广中心 | 桂林市荔浦县农业局（荔城镇黄寨村） | 陈桂忠13707732175 |
|  | 贺州市农科所 | 贺州市八步区信都镇贺州市农科所 | 陈小春13737441775 |
|  | 广西麟丰种业有限公司 | 柳州市柳南区洛满镇凤山村 | 何少梅13978221785 |
|  | 河池市农科所 | 宜州市洛西镇河池市农科所 | 梁仁敏13877890312 |
|  | 藤县农科所 | 梧州市藤县农科所 | 黄鸿华13877447259 |
|  | 广西腾丰农业科技有限公司 | 天等县天等镇荣华村 | 黄桂青 18178198433 |

表1-4  桂南感光晚籼组区试和生产试验

| 试验类别 | 承试单位 | 承试地点 | 联系方式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 晚稻晚籼组 | 南宁市皓海农作物研究所 | 南宁市武鸣区双桥镇苏宫村 | 黄桂荣 13517711435 |
|  | 钦州市钦北区小董镇兴隆农机专业合作社 | 钦北区小董镇那料村 | 张朝桂13877789928 |
|  | 桂平市益农种植专业合作社 | 桂平市西山镇福山村 | 容 冰15078050628 |
|  | 百色市农科所 | 百色市百育镇百色市农科所 | 罗芳媚15878632373 |
|  | 广西中惠农业有限公司 | 玉林市福绵区新桥镇坡霞村 | 赖惠红13307751328 |
|  | 藤县农科所 | 梧州市藤县农科所 | 黄鸿华13877447259 |
|  | 广西腾丰农业科技有限公司 | 天等县天等镇荣华村 | 黄桂青 18178198433 |

表2-1桂南早稻迟熟组区域试验和生产试验参试品种（2024年）

| 试验 类型 | 编号 | 品 种 名 称 | 亲 本 来 源 | 育 种 者 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 区 试 | A1 | *甬优122 | 甬粳10号A/F262 | 广西万禾种业有限公司、宁波种业股份有限公司 | 续试品种 |
|  | A2 | *利香优8699 | 利香A/R8699 | 广西先凯农业科技有限公司、广西万禾种业有限公司、广西天时达农业有限公司 | 续试品种 |
|  | A3 | *甬优124 | 甬粳14A/F307 | 广西万禾种业有限公司、宁波种业股份有限公司 | 续试品种 |
|  | A4 | *余香优1328 | 余香A/恒恢1328 | 广西先凯农业科技有限公司、广东现代种业发展有限公司、广西天时达农业有限公司、广西万禾种业有限公司 | 续试品种 |
|  | A5 | *澜优7954 | 澜达A/浙恢7954 | 福建省农科院水稻研究所、广西万禾种业有限公司、广西嘉穗农业发展有限公司 | 续试品种 |
|  | A6 | 特优1082 | 龙特浦A/TR1082 | 广西芯安种业有限公司 | 新参试品种 |
|  | A7 | 侎香优凯丝 | 侎香A/R凯丝 | 广西先凯农业科技有限公司、广西天时达农业有限公司、广西万禾种业有限公司 | 新参试品种 |
|  | A8 | 甬优151 | 甬粳24A/F448 | 宁波种业股份有限公司、广西万禾种业有限公司 | 新参试品种 |
|  | A9 | 甬优187 | 甬粳9号A/F448 | 广西万禾种业有限公司、宁波种业股份有限公司 | 新参试品种 |
|  | A10 | 龙特优6号 | 龙特浦A/绿恢6号 | 广西绿丰种业有限责任公司 | 新参试品种 |
|  | A11 | 馨香优8号 | 馨A/绿恢8号 | 广西绿丰种业有限责任公司 | 新参试品种 |
|  | A12 | 港海优2号 | 4152/海恢192 | 广西北部湾海水稻研究院、广西星火原生物科技有限公司 | 新参试品种 |
|  | A13 | 特优7118（CK） | 龙特浦A/R7118 | 广西绿丰种业有限公司 | 对照品种 |
| 生 产 试 验 | B1 | *甬优122 | 甬粳10号A/F262 | 广西万禾种业有限公司、宁波种业股份有限公司 | 生试品种 |
|  | B2 | *利香优8699 | 利香A/R8699 | 广西先凯农业科技有限公司、广西万禾种业有限公司、广西天时达农业有限公司 | 生试品种 |
|  | B3 | *甬优124 | 甬粳14A/F307 | 广西万禾种业有限公司、宁波种业股份有限公司 | 生试品种 |
|  | B4 | *余香优1328 | 余香A/恒恢1328 | 广西先凯农业科技有限公司、广东现代种业发展有限公司、广西天时达农业有限公司、广西万禾种业有限公司 | 生试品种 |
|  | B5 | *澜优7954 | 澜达A/浙恢7954 | 福建省农科院水稻研究所、广西万禾种业有限公司、广西嘉穗农业发展有限公司 | 生试品种 |
|  | B6 | 特优7118(CK) | 龙特浦A/R7118 | 广西绿丰种业有限责任公司 | 对照品种 |

表2 -2晚稻常规优质组区域试验和生产试验参试品种（2024年）

| 试验 类型 | 编号 | 品 种 名 称 | 亲 本 来 源 | 育 种 者 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 区 试 | A1 | *碧玉香丝 | 浓香16/河西香F8/M1701 | 广西绿丰种业有限责任公司、广西惠泽种业有限公司 | 续试品种 |
|  | A2 | *泰香郁丝 | 丝香1号/ZX1806 | 广西万禾种业有限公司、湖南天蓝蓝生态农业发展有限公司 | 续试品种 |
|  | A3 | *田润真香 | 金香丝苗/丰惠2668 | 广西万禾种业有限公司、广西田润农业科技有限公司、河池市正农种业有限公司 | 续试品种 |
|  | A4 | *梦溪香油占 | G10S/28B/泰国香稻 | 广西中惠农业科技有限公司、湖北华泓种业科技有限公司 | 续试品种 |
|  | A5 | 广海禾3号 | 粤禾丝苗/华占 | 广西星火原生物科技有限公司、广西北部海水稻研究院、广东海洋大学 | 新参试品种 |
|  | A6 | 象牙香丝 | 象牙香占/粤禾丝苗 | 广西万禾种业有限公司 | 新参试品种 |
|  | A7 | 河苗飘香 | 金农丝苗×桂香18 | 河池市农业科学研究所 | 新参试品种 |
|  | A8 | 玉银占 | 玉美占/华占X粤禾丝苗 | 玉林市农业科学院、广西农业科学院玉林分院 | 新参试品种 |
|  | A9 | 河苗金香 | 金农丝苗×雅丝香 | 河池市农业科学研究所 | 新参试品种 |
|  | A10 | 凯香丝苗 | 96占/象牙香占//固广占 | 广西先凯农业科技有限公司、广西天时达农业有限公司、广西万禾种业有限公司 | 新参试品种 |
|  | A11 | 丰香丝苗 | 丰香/粤禾丝苗 | 广西腾丰农业科技有限公司 | 新参试品种 |
|  | A12 | 贡香丝苗 | 五山丝苗/百香139 | 广西万禾种业有限公司 | 新参试品种 |
|  | A13 | 柳沙油占202（CK） |  | 柳州市农业科学院 | 对照品种 |
| 生 产 试 验 | B1 | *碧玉香丝 | 浓香16/河西香F8/M1701 | 广西绿丰种业有限责任公司、广西惠泽种业有限公司 | 生试品种 |
|  | B2 | *泰香郁丝 | 丝香1号/ZX1806 | 广西万禾种业有限公司、湖南天蓝蓝生态农业发展有限公司 | 生试品种 |
|  | B3 | *田润真香 | 金香丝苗/丰惠2668 | 广西万禾种业有限公司、广西田润农业科技有限公司、河池市正农种业有限公司 | 生试品种 |
|  | B4 | *梦溪香油占 | G10S/28B/泰国香稻 | 广西中惠农业科技有限公司、湖北华泓种业科技有限公司 | 生试品种 |
|  | B5 | 柳沙油占202（CK） |  | 柳州市农业科学院 | 对照品种 |

表2 -3 桂中北晚稻中迟熟组区域试验和生产试验参试品种（2024年）

| 试验类型 | 编号 | 品 种 名 称 | 亲 本 来 源 | 育 种 者 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 区 试 A 组 | A1 | *玖伍优旱稻 | 95A/象旱恢65 | 广西象州黄氏水稻研究所 | 续试品种 |
|  | A2 | *福兴优六三丝苗 | 福兴A/六三丝苗 | 广西南宁福瑞种业有限公司、福建六三种业有限责任公司、福建农林大学作物遗传改良研究所 | 续试品种 |
|  | A3 | *恒香优901 | 恒香A/桂901 | 广西壮族自治区农业科学院 | 续试品种 |
|  | A4 | *田香优808 | 田香A/桂808 | 广西壮族自治区农业科学院 | 续试品种 |
|  | A5 | *闻香优126 | 闻香A/R126 | 广西万禾种业有限公司、广西天时达农业有限公司、广西先凯农业科技有限公司 | 续试品种 |
|  | A6 | *原长优51 | 原长5A/R934 | 广西河池市农业科学研究所、浙江科原种业科学研究有限公司 | 续试品种 |
|  | A7 | *甬优8856 | 甬粳88A/F156 | 广西万禾种业有限公司、宁波种业股份公司 | 续试品种 |
|  | A8 | *瑜香优191 | 瑜香178A/R19-1 | 广西万禾种业有限公司、湖南湘穗农业科技开发有限公司 | 续试品种 |
|  | A9 | 米香优纤丝 | 米香A/R纤丝 | 广西先凯农业科技有限公司、广西天时达农业有限公司、广西万禾种业有限公司 | 新参试品种 |
|  | A10 | 腾两优1818 | 腾138S/HR1818 | 湖南大农种业科技有限公司、广西芯安种业有限公司 | 新参试品种 |
|  | A11 | 瑞香优庆香 | 瑞香A/庆香丝苗 | 玉林市农业科学院，广西中惠农业科技有限公司 | 新参试品种 |
|  | A12 | 天优华占(CK) | 天丰A/华占 | 北京金色农华种业有限公司 | 对照品种 |
|  | B1 | *星火优万家香 | 星火A/R万家香 | 广西绿丰种业有限责任公司 | 续试品种 |
| 区 试 B 组 | B2 | *明太优3228 | 明太A/明恢3228 | 广西南宁福瑞种业有限公司、福建六三种业有限责任公司、三明市农业科学研究院 | 续试品种 |
|  | B3 | *荣香优255 | 荣香A/R255 | 广西米高农业开发有限公司、广东现代种业有限公司 | 续试品种 |
|  | B4 | *甬优134 | 甬粳10号A/F332 | 广西万禾种业有限公司、宁波种业股份有限公司 | 续试品种 |
|  | B5 | *欣优91 | 裴迪33/星恢91 | 广西星火原生物科技有限公司、广西芯安种业有限公司 | 续试品种 |
|  | B6 | *利香优126 | 利香A/R126 | 广西先凯农业科技有限公司、广西天时达农业有限公司、广西万禾种业有限公司 | 续试品种 |
|  | B7 | *甬优6777 | 甬粳67A/F277 | 广西万禾种业有限公司、宁波种业股份有限公司 | 续试品种 |
|  | B8 | *那香优旱60 | 那香107A/象旱恢60 | 广西象州黄氏水稻研究所、创世纪种业有限公司 | 续试品种 |
|  | B9 | 甬优153 | 甬粳10号A/F442 | 广西万禾种业有限公司、宁波种业股份有限公司 | 新参试品种 |
|  | B10 | 瑞香优丰香 | 瑞香A/瑞丰香丝苗 | 玉林市农业科学院，广西中惠农业科技有限公司 | 新参试品种 |
|  | B11 | 特优6138 | 龙特浦A/ZR6138 | 广西中惠农业科技有限公司 | 新参试品种 |
|  | B12 | 天优华占(CK) | 天丰A/华占 | 北京金色农华种业 | 对照品种 |
| 生 产 试 验 | C1 | *玖伍优旱稻 | 95A/象旱恢65 | 广西象州黄氏水稻研究所 | 生试品种 |
|  | C2 | *福兴优六三丝苗 | 福兴A/六三丝苗 | 广西南宁福瑞种业有限公司、福建六三种业有限责任公司、福建农林大学作物遗传改良研究所 | 生试品种 |
|  | C3 | *恒香优901 | 恒香A/桂901 | 广西壮族自治区农业科学院 | 生试品种 |
|  | C4 | *田香优808 | 田香A/桂808 | 广西壮族自治区农业科学院 | 生试品种 |
|  | C5 | 天优华占(CK1) | 天丰A/华占 | 北京金色农华种业 | 对照品种 |
|  | C6 | *那香优旱60 | 那香107A/象旱恢60 | 广西象州黄氏水稻研究所、创世纪种业有限公司 | 生试品种 |
|  | C7 | *闻香优126 | 闻香A/R126 | 广西万禾种业有限公司、广西天时达农业有限公司、广西先凯农业科技有限公司 | 生试品种 |
|  | C8 | *原长优51 | 原长5A/R934 | 广西河池市农业科学研究所、浙江科原种业科学研究有限公司 | 生试品种 |
|  | C9 | *甬优8856 | 甬粳88A/F156 | 广西万禾种业有限公司、宁波种业股份公司 | 生试品种 |
|  | C10 | 天优华占(CK2) | 天丰A/华占 | 北京金色农华种业 | 对照品种 |
|  | C11 | *瑜香优191 | 瑜香178A/R19-1 | 广西万禾种业有限公司、湖南湘穗农业科技开发有限公司 | 生试品种 |
|  | C12 | *星火优万家香 | 星火A/R万家香 | 广西绿丰种业有限责任公司 | 生试品种 |
|  | C13 | *明太优3228 | 明太A/明恢3228 | 广西南宁福瑞种业有限公司、福建六三种业有限责任公司、三明市农业科学研究院 | 生试品种 |
|  | C14 | *荣香优255 | 荣香A/R255 | 广西米高农业开发有限公司、广东现代种业有限公司 | 生试品种 |
|  | C15 | 天优华占(CK3) | 天丰A/华占 | 北京金色农华种业 | 对照品种 |
|  | C16 | *甬优134 | 甬粳10号A/F332 | 广西万禾种业有限公司、宁波种业股份有限公司 | 生试品种 |
|  | C17 | *欣优91 | 裴迪33/星恢91 | 广西星火原生物科技有限公司、广西芯安种业有限公司 | 生试品种 |
|  | C18 | *利香优126 | 利香A/R126 | 广西先凯农业科技有限公司、广西天时达农业有限公司、广西万禾种业有限公司 | 生试品种 |
|  | C19 | *甬优6777 | 甬粳67A/F277 | 广西万禾种业有限公司、宁波种业股份有限公司 | 生试品种 |
|  | C20 | *澜优7954（扩区） | 澜达A/浙恢7954 | 福建省农科院水稻研究所、广西万禾种业有限公司、广西嘉穗农业发展有限公司 | 生试品种 |
|  | C21 | 天优华占(CK4) | 天丰A/华占 | 北京金色农华种业 | 对照品种 |

2 -4桂南感光晚籼组区域试验和生产试验参试品种(2024年)

| 试验类型 | 编号 | 品 种 名 称 | 亲 本 来 源 | 育 种 者 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 区 试 A 组 | A1 | 泰香优金丝占 | Q1036/金丝占 | 广西绿丰种业有限责任公司、泸州泰丰种业有限公司、泸州泰丰居里隆夫水稻育种有限公司 | 续试品种 |
|  | A2 | 美泰优901 | 美泰A/桂901 | 广西壮族自治区农业科学院 | 续试品种 |
|  | A3 | 俊香优212 | 俊香A/R212 | 广西先凯农业科技有限公司、广西天时达农业有限公司、广西万禾种业有限公司 | 续试品种 |
|  | A4 | 瑶香优香泉占 | 瑶香A/香泉占 | 广西米高农业开发有限公司、郴州市农业科学研究所 | 续试品种 |
|  | A5 | 胜香优钰丝 | 胜香A/R钰丝 | 广西农业职业技术大学 | 续试品种 |
|  | A6 | 甬优127 | 甬粳9号A/F308 | 广西万禾种业有限公司、宁波种业股份有限公司 | 续试品种 |
|  | A7 | 荣香优1328 | 荣香A/R1328 | 广西米高农业开发有限公司、广东现代种业有限公司 | 续试品种 |
|  | A8 | 甬优152 | 甬粳16A/F309 | 宁波种业股份有限公司、广西万禾种业有限公司 | 新参试品种 |
|  | A9 | 长香优贝丝 | 长香A/R贝丝 | 广西先凯农业科技有限公司、广西天时达农业有限公司、广西万禾种业有限公司 | 新参试品种 |
|  | A10 | 闯优广福香丝苗 | 闯A/广福香丝苗 | 广西壮族自治区农业科学院水稻研究所、广西万禾种业有限公司 | 新参试品种 |
|  | A11 | 港海优6号 | 286/海恢192 | 广西星火原生物科技有限公司、广西北部湾海水稻研究院 | 新参试品种 |
|  | A12 | 品香优秱珍 | 品香A/秱珍 | 四川丰大种业有限公司、四川省农业科学院水稻高粱研究所 | 新参试品种 |
|  | A13 | 丰田优553(CK) | 丰田1A/R553 | 广西金卡种业有限公司 | 对照品种 |
| 区 试 B 组 区 试 B 组 | B1 | 甬优126 | 甬粳49A/F308 | 广西万禾种业有限公司、宁波种业股份有限公司 | 续试品种 |
|  | B2 | 增香优软丝香 | 增香A/软丝香 | 广西米高农业开发有限公司、广东华农种业有限公司 | 续试品种 |
|  | B3 | 田香优901 | 田香A/桂901 | 广西壮族自治区农业科学院 | 续试品种 |
|  | B4 | 味香两优淳香丝 | 味香07S /YR822/R65 | 广西芯安种业有限公司 | 续试品种 |
|  | B6 | 利香优贝丝 | 利香A/R贝丝 | 广西先凯农业科技有限公司、广西天时达农业有限公司、广西万禾种业有限公司 | 续试品种 |
|  | B7 | 丝两优玻香 | 贡香03S/R玻香 | 河池市农业科学研究所、浙江科原种业科学研究有限公司 | 续试品种 |
|  | B8 | 悦香优贝丝 | 悦香A/R贝丝 | 广西先凯农业科技有限公司、广西天时达农业有限公司、广西万禾种业有限公司 | 新参试品种 |
|  | B9 | 利香优玺丝 | 利香A/R玺丝 | 广西农业职业技术大学、广西万禾种业有限公司 | 新参试品种 |
|  | B10 | 那香优旱806 | 那香107A/象旱恢806 | 广西象州黄氏水稻研究所、创世纪种业有限公司 | 新参试品种 |
|  | B11 | 港海优1号 | 100/海恢192 | 广西星火原生物科技有限公司、广西北部湾海水稻研究院 | 新参试品种 |
|  | B12 | 丰田优553(CK) | 丰田1A/R553 | 广西金卡种业有限公司 | 对照品种 |
| 生 产 试 验 组 | C1 | 泰香优金丝占 | Q1036/金丝占 | 广西绿丰种业有限责任公司、泸州泰丰种业有限公司、泸州泰丰居里隆夫水稻育种有限公司 | 生试品种 |
|  | C2 | 美泰优901 | 美泰A/桂901 | 广西壮族自治区农业科学院 | 生试品种 |
|  | C3 | 俊香优212 | 俊香A/R212 | 广西先凯农业科技有限公司、广西天时达农业有限公司、广西万禾种业有限公司 | 生试品种 |
|  | C4 | 瑶香优香泉占 | 瑶香A/香泉占 | 广西米高农业开发有限公司、郴州市农业科学研究所 | 生试品种 |
|  | C5 | 胜香优钰丝 | 胜香A/R钰丝 | 广西农业职业技术大学 | 生试品种 |
|  | C6 | 丰田优553(CK1) | 丰田1A/R553 | 广西金卡种业有限公司 | 对照品种 |
|  | C7 | 甬优127 | 甬粳9号A/F308 | 广西万禾种业有限公司、宁波种业股份有限公司 | 生试品种 |
|  | C8 | 荣香优1328 | 荣香A/R1328 | 广西米高农业开发有限公司、广东现代种业有限公司 | 生试品种 |
|  | C9 | 甬优126 | 甬粳49A/F308 | 广西万禾种业有限公司、宁波种业股份有限公司 | 生试品种 |
|  | C10 | 增香优软丝香 | 增香A/软丝香 | 广西米高农业开发有限公司、广东华农种业有限公司 | 生试品种 |
|  | C11 | 田香优901 | 田香A/桂901 | 广西壮族自治区农业科学院 | 生试品种 |
|  | C12 | 丰田优553(CK2) | 丰田1A/R553 | 广西金卡种业有限公司 | 对照品种 |
|  | C13 | 味香两优淳香丝 | 味香07S /YR822/R65 | 广西芯安种业有限公司 | 生试品种 |
|  | C14 | 利香优贝丝 | 利香A/R贝丝 | 广西先凯农业科技有限公司、广西天时达农业有限公司、广西万禾种业有限公司 | 生试品种 |
|  | C15 | 丝两优玻香 | 贡香03S/R玻香 | 河池市农业科学研究所、浙江科原种业科学研究有限公司 | 生试品种 |
|  | C16 | 甬优126 | 甬粳49A/F308 | 广西万禾种业有限公司、宁波种业股份有限公司 | 生试品种 |
|  | C17 | 丰田优553(CK3) | 丰田1A/R553 | 广西金卡种业有限公司 | 对照品种 |