2024年桂林特用水稻品种区域试验实施方案

一、试验目的

鉴定评价新选育的特用水稻品种(组合，下同)在我区的丰产性、稳产性、适应性、抗逆性、品质及其它重要特征特性表现，为我区品种审定、推荐参加全国南方区试等提供科学依据，根据《广西壮族自治区主要农作物品种试验管理办法》有关规定，由桂林市农业科学研究中心牵头，和广西光彩农业有限公司共同开展桂林特用水稻品种自主试验，现制定2024年试验实施方案。

二、试验组别、参试品种

2024年桂林特用水稻区域试验，以早稻早熟品种株两优4024为对照；参试品种如下：

|  | 品种名称 | 品种来源 | 直链淀粉% | 胶稠度mm | 供种单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 雁粉1号 | 珍桂矮/中组3号 | 24.3 | 34 | 桂林市农业科学研究中心 |
| 2 | 雁粉2号 | 珍桂矮/中组3号 | 25.8 | 36 | 桂林市农业科学研究中心 |
| 3 | 富早6号 | 中嘉早17/中早48 | 24.9 | 40 | 中国水稻研究所、广西光彩农业有限公司 |
| 4 | 株两优4024 | 株1S×R4024 |  |  | 北京金色农华种业科技有限公司 |

- 广西稻品种审定标准中加工型专用型品种：米粉型（直链淀粉含量＞24%，胶稠度＜50mm）

- 三、试验点与试验负责人、联系电话

| 试 验 地 点 | 试验负责人 | 联系电话 | 承担试验类型 |
| --- | --- | --- | --- |
| 全州县才湾镇南一村 | 王世杰、王世志 | 13517835939 | 区+生 |
| 桂林市农业科学研究中心 | 赵永玉、谢显秋 | 18088479895 | 区+生 |
| 荔浦县荔城镇黄寨村 | 陈桂忠、赖学明、陈富鸾 | 13707732175 | 区+生 |
| 钟山县回龙镇东寨村 | 李月云、陈小春、马坤华 | 13737441775 | 区+生 |
| 融水县融水镇北高村 | 梁代林、龙克华、梁冰 | 13978231209 | 区+生 |
| 河池市农业科学研究所 | 梁仁敏、梁敏超 | 13877890312 | 区试 |

四、供试种子

（一）供种时间

在2月20日前，由选育/供种单位以“快递”方式直接寄到牵头单位桂林市农业科学研究中心（地址：桂林市雁山区雁山街2号市农科中心，蒋云伟，15877175337）集中收齐后再发送到各试点。

（二）供种要求

参试品种的种子，由申请者按规定数量和时间无偿提供，且试验种子必须为非包衣种子，质量达到国标二级标准，无检疫性病虫害，并要求寄种时包装牢固，大包装内外要有品种信息标签。如种子数量不足、质量达不到标准或过期不提供种子者，承试单位有权拒绝试验。

（三）供种数量

续试和生试品种，不需寄种；新参试品种供种量为14公斤，平均分成28个独立包装，0.5公斤/袋，用尼龙网袋包装，然后打包成一个大包，大包内放标签（一次性交够两年区域试验、一年生产试验以及抗性鉴定和米质检测、存样的种子量。如果不能一次性提交足够数量的种子，须进行年度间SSR分子检测，费用由申请者承担）；抗性鉴定和米质样品由主持单位从供试品种中随机取1小包交给广西农科院水稻所进行分装编号后，统一交到植保所做稻瘟病和白叶枯病抗性鉴定、水稻所做米样种植；同时提交1小包给自治区种子管理局作样品保存。同时进入生产试验的品种，要在试验前按品种审定要求向广西区种子站提交标准样。

（四）种子查检

各试点收到试验种子后应及时对品种名称、种子数量和种子质量进行检查，并进行发芽试验，发现问题及时与联合体牵头单位或供种单位联系解决。

五、试验设计及管理

（一）播种和育秧

根据当地气候情况，确定播种期，浸种时要进行种子消毒，育秧移栽，早稻采用尼龙薄膜育秧。播种时间按当地生产习惯。播种量视种子千粒重大小、发芽率高低，适当调整，务必使各品种单位面积内的秧苗数较接近；早稻育秧期间气温较低，秧龄可适当延长，不直播、不抛秧。

（二）试验田选择

应选择有当地水稻土壤代表性、肥力水平中等偏上、排灌方便、形状规正、大小合适、肥力均匀的田块。试验田前作应经过匀地种植，秧田不作当季试验田。

（三）试验设计

1.区试同一试验组应在同一田块进行，完全随机区组排列(包括第I区组不能按试验方案中的品种顺序或编号顺序排列)，3次重复，小区长方形，长:宽=2:1〜3:1，小区面积13.3m²(0.02亩)。

2.生产试验采用大区随机排列，不设重复，大区面积333m²(0.5亩)，生产试验同一试验组在同一田块进行(需要在两块田或两块田以上进行的则每一田块均需设置对照品种，试验品种与同一田块对照品种比较，所需对照品种种子量向供种单位提出)。

3.无论区试、生产试验，均不得自行加入其它品种。

(四)移栽管理

1.播种：按当地正常生产季节适时播种，同一组试验所有品种同期播种；种子催芽前应作消毒处理，争取在3月底前播完种。视常规稻、杂交稻、千粒重大小、发芽率高低，适当调整，务必使各品种单位面积内的秧苗数较接近；早稻育秧期间气温较低，秧龄不宜过长，可适当延长，避免出现早花现象，影响试验产量，同组的品种同期播种，同期插秧。

2.移栽：采用播种移栽方式；同一组试验所有品种同期移栽；常规稻、杂交稻应按当地大田生产习惯确定不同的合适每穴苗数。建议移栽叶龄：4～4.5叶，插植规格： 7寸×4寸，小区长方形，长∶宽=2∶1～3∶1；杂交稻每蔸插2粒谷苗，常规稻每蔸插2～3粒谷苗。

3.保护行设置：试验四周应设置保护行(包括生产试验)，保护行不少于4行，种植对应小区(大区)品种。小区(大区)间、小区(大区)与保护行间间距不大于33.3cm(1尺)。

4.其他要求：(1)施肥水平中等偏上，切忌偏高或偏低；(2)不使用植物生长调节剂；(3)及时防治病虫害；(4)因地制宜采取有效措施防止鸟、鼠、禽、畜等对试验的危害；(5)其他栽培管理措施按当地大田生产习惯。

(五)收获与产量测定

1.按品种成熟先后及时收割。2.收获采用人工分小区(大区)全部收割、脱粒、晾晒、风净、称量。小区晾晒最好用大网袋，不受场地约束，不易搞乱。不提倡小面积称产，或用折干率来折算小(大)区产量。

六、观察记载和结果报送

(一)观察记载

各试验点务必专人负责试验，确保试验过程和试验结果的真实性、科学性、准确性，并按本试验方案及记载表要求的项目进行苗情调查（生产试验不查苗）、室内考种、全区收获测产和综合评价等，观察记载标准按《广西水稻品种区域试验技术规程》执行。

(二)结果报送

填写试验结果记载表时不得改变其内容和格式，表1、2、3务必用excel电子表格，并按试验编号顺序填写，以便进行数据汇总分析。（请按所发的附件填写，不要随意更改格式。）

试验结果记载表早稻8月底前以电子邮件方式报送给牵头单位（桂林市农业科学研究中心，联系人：蒋云伟，电话：15877175337，邮编：541006，地址：桂林市雁山区雁山镇雁山街2号，电子邮箱：593178831@qq.com)，牵头单位统一上报广西农科院水稻所罗同平同志(电子邮箱：2350941894@qq.com)和广西种子管理站品管科陈华文同志(电子邮箱：2387694189@qq.com)。此外，还应将书面试验结果记载表认真核对加盖单位公章后报送给广西农科院水稻所罗同平同志和广西种子管理站品管科陈华文同志。

七、样品、抗性鉴定、米质检测、DNA指纹检测

（一）样品：由牵头单位从参试品种中随机取样，每个品种500g,在早稻播种前交到种子管理站品种管理科。

(二)抗性鉴定

1.鉴定项目：稻瘟病和白叶枯病；试验品种自治区品审办统一安排进行。

2.鉴定单位：由广西农科院植保研究所负责。

3.种子提供：由牵头单位从供试种中取样提交到广西农科院水稻研究所统一提供。

4.鉴定要求：稻瘟病采用病区自然诱发，以岑溪市梨木镇庙化村为主试点，金秀和靖西为辅助点；白叶枯病采用大田种植、人工接菌鉴定，供试菌株为致病型Ⅳ和致病型Ⅴ各占50%的混合菌液；设立合适的抗、感对照品种，记载损害程度(%)和级别。各承试点应结合田间系统观察、记载病害自然发生情况(标准见附表)。

5.结果评价：鉴定结果早稻于8月底前，晚稻于11月底前报送给广西农科院水稻所罗同平同志和广西种子管理站品管科陈华文同志。罗同平转联合体牵头单位。

(二)米质检测

1.检测项目：加工品质、外观品质和蒸煮品质。

2.检测单位：农业农村部稻米及制品质量监督检验测试中心(杭州)。

3.米质检测样品的生产与提供：样品由桂林市农业科学研究中心提供；

样品种植管理要求：提供样品试验点应在试验保护行中收取稻谷样品，也可单独种植生产；中等肥力，防治病虫、黄熟收获、整穗自然室温晾干(切忌暴晒)、最后手工脱粒，确保样品成熟饱满、无病虫害、无发芽、无霉变、含水量13.5%左右。

稻谷晾晒干后每个品种称取0.5公斤，送广西农科院水稻所统一邮寄到自治区品种审定办指定的稻米测试单位—农业农村部稻米及制品质量监督检验测试中心（杭州）。4.结果评价：根据分析结果给予评价。

(三)DNA指纹鉴定、转基因检测

按自治区品审办的安排，由联合体牵头单位统一将样本寄送有资质的检测机构检测。

申请审定品种应当与已知品种 DNA指纹检测差异位点数≥3 个；申请审定品种与已知品种DNA 指纹检测差异位点数=2个的，需进行田间小区种植鉴定证明有重要农艺性状差异，测试费用由申请者自行承担。

（四）DUS测试

品种DUS（品种特异性、一致性和稳定性）测试，由申请者自主或委托农业部授权的测试机构开展，接受农业部科技发展中心指导。

牵头单位：桂林市农业科学研究中心

2024年1月29日

- 桂林特用水稻品种区试成员单位及联系人

桂林市农业科学研究中心     蒋云伟   15877175337    273565483@qq.com

广西光彩农业有限公司       范富强   13977379687   1612162243@qq.com