2024年广西金桂联合体

水稻新品种区域、生产试验实施方案

（牵头单位: 广西川桂种业业有限公司）

联合体成员单位

广西宇轩农业科技有限公司;广西荔川种业有限公司;广西万千种业有限公司;广西博士园种业有限公司;广西惠泽种业有限公司;广西南宁华稻种业有限责任公司;南宁市科穗农作物研究所;广西南宁新农田农业科技有限公司;广西桂农正达科技开发有限公司;中国水稻研究所;贵州筑农科种业有限公司;广东鲜美种苗股份有限公司;广西米高农业开发有限公司;广东华农大种业有限公司;四川华龙种业有限责任公司;云南良禾种业有限公司；

广西川桂种业业有限公司

广西川桂种业有限公司

2024年1月1日

目  录

- 区域试验、生试组别设置与试验方案……1-5

- 试验承担单位及试验地点、负责人…………6

- 各组别参试品种及供种单位………………7-8

2024年广西金桂联合体

水稻区试、生产试验实施方案

(广西川桂种业有限公司)

一、试验目的

为了快速、准确鉴定本联合体成员单位选育的水稻新品种的丰产性、稳产性、适应性、抗病性、品质等重要特征特性表现，评选出适宜我区种植的高产稳产、抗病性强、适应性广的水稻新品种，促进我区水稻生产发展，特设立本试验。

二、试验牵头单位、汇总单位、试验主持人及联合体成员单位

牵头、汇总单位：广西川桂种业有限公司

主持、汇总人：赵华龙，邮编：530007，电话：0771-3864795、13878801586，电子信箱：zhl720207@163.com。

联合体成员单位：1、广西川桂种业有限公司  2、广西南宁华稻种业有限责任公司  3、广西惠泽种业有限公司  4、广西博士园种业有限公司  5、广西万千种业有限公司    6、广西荔川种业有限公司  7、广西米高农业开发有限公司8、广西宇轩农业科技有限公司。

三、参试品种及承试单位

2024年金桂联合体设桂南早稻迟熟组(对照特优7118)、 桂南晚籼组(对照丰田优553)2个熟组的区域试验和生产试验。

联合体试验承试单位（试验点）详见表1，参试品种及供种单位见表2-1、2-2。

四、供试种子要求

(一)供种量和供种时间

区域试验品种供种量5公斤，生产试验种子9公斤（含标准样品种子），早稻扩晚籼或晚籼扩早稻品种需增加种子数量6公斤，早造于2月15日、晚造于6月15日前送（寄）达牵头单位。

（二）供种要求

试验种子必须保质保量，质量达到国标二级标准，无检疫性病虫害。试验种不得进行药剂处理，种子袋内外均要有标识，注明品种名称及试验组别。试验种由申请者按规定数量和时间无偿提供，且试验种子必须为非包衣种子，并要求寄种时包装牢固，大包装内外要有品种信息标签。如种子数量不足、质量达不到标准或过期不提供种子者，承试单位有权拒绝试验。

（三）种子接收单位及寄送

参试品种种子必须按联合体规定的时间内统一寄、送到广西川桂种业有限公司，地址：广西南宁市科园大道盛世龙腾B座1单元1101号房，联系人：赵华龙，邮编：530007，电话：0771-3864795、13878801586，电子信箱：zhl720207@163.com。

区域试验参试品种（含对照）种子统一收齐后，由广西川桂种业有限公司将相应数量种子提供给各承试单位，以及将规定数量种子统一提供给农科院水稻所统一安排抗病性鉴定和品质检测。

五、试验设计及管理

(一)试验田选择

选择肥力水平中等偏上、排灌方便、形状规正、大小合适、肥力均匀有代表性的田块。试验田前作应经过匀地种植，秧田不作当季试验田。

(二)试验设计

1、区试同一试验组应在同一田块进行，完全随机区组排列(包括第I区组不能按试验方案中的品种顺序或编号顺序排列)，3次重复，小区长方形，长:宽=2:1〜3:1，小区面积13.3m²(0.02亩)。

2、生产试验采用大区随机排列，不设重复，大区面积333m²(0.5亩)，生产试验同一试验组在同一田块进行(需要在两块田或两块田以上进行的则每一田块均需设置对照品种，试验品种与同一田块对照品种比较)。

3、无论区试、生产试验，均不得自行加入其它品种。

(三)栽培管理

1、播种：按当地正常生产季节适时播种，同一组试验所有品种同期播种；种子催芽前应作消毒处理。早稻争取在3月10日前、晚稻争取在7月10日前播完种。视千粒重大小、发芽率高低，适当调整，务必使各品种单位面积内的秧苗数较接近；秧龄不宜过长，避免出现早花现象，影响试验产量，同熟组的品种同期播种，同期插秧。

2、移栽：采用播种移栽方式，同一组试验所有品种同期移栽；桂南早造迟熟组、桂南晚籼组7×5寸2或7×6寸2；每蔸插2粒谷苗。

3、保护行设置：试验四周应设置保护行(包括生产试验)，保护行不少于4行，种植对应小区(大区)品种。小区(大区)间、小区(大区)与保护行间间距不大于33.3cm(1尺)。

4、其他要求：(1)施肥水平中等偏上，切忌偏高或偏低；(2)不使用植物生长调节剂；(3)及时防治病虫害；(4)因地制宜采取有效措施防止鸟、鼠、禽、畜等对试验的危害；(5)其他栽培管理措施按当地大田生产习惯。

(四)收获与产量测定

1、按品种成熟先后及时收割。2、收获采用人工分小区(大区)全部收割、脱粒、晾晒、风净、称量。小区晾晒最好用大网袋，不受场地约束，不易搞乱。

六、观察记载和结果报送

(一)观察记载

各试验点务必专人负责试验，确保试验过程和试验结果的真实性、科学性、准确性，并按本试验方案及记载表要求的项目进行苗情调查、室内考种、全区测产和综合评价等，观察记载标准按《广西水稻品种区域试验技术规程》执行。

(二)结果报送

填写试验结果记载表时不得改变其内容和格式，表1、2、3务必用excel电子表格，并按本方案品种编号顺序填写，以便进行数据汇总分析。

试验结果记载表早造8月底前，晚造11月20日前以电子邮件方式报送给广西川桂种业有限公司，联系人：赵华龙，邮编：530007，电话：0771-3864795、13878801586，电子信箱：zhl720207@163.com。

此外，还应将书面试验结果记载表认真核对加盖单位公章后报送给广西川桂种业有限公司，地址：广西南宁市科园大道盛世龙腾B座1单元1101号房，联系人：赵华龙，邮编：530007，电话：0771-3864795、13878801586，电子信箱：zhl720207@163.com。主持单位于12月底前将所有试验结果汇总完成，并提交给广西区种子管理站区试科。

七、特性鉴定

(一)抗性鉴定

1、鉴定项目：稻瘟病和白叶枯病。

2、鉴定单位：委托广西农科院植保研究所鉴定。

3、种子提供：由主持单位从供试种中取样统一提供给农科院水稻所进行统一安排。

(二)米质检测

由主持单位从供试种中提取种子统一提供给农科院水稻所，由农科院水稻所统一安排。米质检测与区试同季同步检测。

- DUS测试

由申请者自行或委托有资质的测试单位测试。

八、总结报告

1、各试点试验完成后，形成试验总结报告，早造8月底前，晚造11月20日前以电子邮件方式报送给广西川桂种业有限公司，联系人：赵华龙，电话：13878801586，电子信箱：zhl720207@163.com。地址：广西南宁市科园大道盛世龙腾B座1单元1101号房，邮编：530007。

2、主持单位收到各点总结后及时汇总，并于12月1日前完成本组的试验总结报告，对品种进行综合评价并提出相应的意见建议（完成试验程序、继续试验、终止试验），同时将总结报送自治区种子管理站品种管理科，并发送电子文档。

九、试验档案的建立与保存

由联合体试验牵头单位广西川桂种业有限公司负责建立试验档案（包括纸质材料档案和电子档案），保证试验数据可追溯。

建立的试验档案内容包括：

1、联合体试验合作协议。2、联合体试验实施方案。3、各参试品种的《农作物品种审定申请书》。4、各成员单位的营业执照复印件。5、各参试品种抗性鉴定、品质检测等原始数据。6、各试点承担试验协议书及各试点承担人员的资质证明材料。7、每年各试点的试验总结及各试点的原始记载表（生育期及农艺性状表、抗逆性表、产量统计表等）原始数据。8、上级主管部门每年试验检查指导意见及联合体成员单位田间考察考评意见。9、牵头单位及主持人汇总的每年试验汇总材料和联合体对每年参试品种的处理意见。10、联合体推荐审定品种的整理材料。11、品种审定后推广前1-2年在所审定区域内各县、市的生产试验数据(原则上要求每县一个点，特别是病害高发、严重区域以及生态条件恶劣区域)。12、联合体作出的对已发现存在重大缺陷和风险的已审定品种退出处理意见及落实情况。13、每年试验品种的影像资料。

十、其它

（一）建立试验收获报告制度：试验收获前一周向主持单位负责人汇报收获时间，以便安排考察时间。

（二）主持单位在自治区区试会召开前，组织召开联合体年度总结会，并将年会对各参试品种的处理意见写入区试总结，上报自治区种子管理站品种管理科。

（三）因灾报废的试验，请于报废后7天内函告组织单位和汇总单位。

广西川桂种业有限公司

2024年1月1日

表1  桂南早稻迟组、晚籼组区试及生产试验承担单位及试验地点、负责人

| 序号 | 承担单位 | 试验地点 | 负责人 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 广西川桂种业有限公司 | 博白县博白镇西江村 | 赵华龙 | 13878801586 |
| 2 | 崇左市农科所 | 五塘农科所内 | 黄小凤 | 13257704295 |
| 3 | 贵港市良种场 | 贵港良种场内 | 黄启东 | 13978589265 |
| 4 | 广西惠泽种业有限公司 | 平果县马头镇金显村西松屯 | 韦秋艳 | 13977175429 |
| 5 | 知稻农业科技公司 | 岑溪马路镇马路社区罗活组 | 钟镇飞 | 13667743333 |
| 6 | 小董农技站 | 钦州钦北区小董镇那料村 | 张朝贵 | 13877789928 |

表2-1   桂南早造迟熟组参试品种及供种单位

| 试验类型 | 序号 | 品 种 名 称 | 亲本来源 | 申请/供种单位(个人) | 联系人 | 电 话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 区试 | 1 | 达两优秋香（续试） | 达658S/优能秋香 | 广西南宁华稻种业有限责任公司 | 韦校扬 | 15877181889 |
|  | 2 | 昇两优丝苗5号（续试） | 昇谷22S/筑农丝苗5号 | 广西宇轩农业科技有限公司 | 陆星宇 | 19114764287 |
|  | 3 | 筑优丝苗2号（续试） | 筑99A/筑农丝苗2号 | 广西惠泽种业有限公司 | 宋迪 | 18778039390 |
|  | 4 | 台优3628（续试） | 台谷A/R3628 | 广西博士园种业有限公司 | 陈达庆 | 13507886786 |
|  | 5 | 特优7118(ck) |  |  |  |  |
| 生试 | 1 | 达两优秋香 | 达658S/优能秋香 | 广西南宁华稻种业有限责任公司 | 韦校扬 | 15877181889 |
|  | 2 | 昇两优丝苗5号 | 昇谷22S/筑农丝苗5号 | 广西宇轩农业科技有限公司 | 陆星宇 | 19114764287 |
|  | 3 | 筑优丝苗2号 | 筑99A/筑农丝苗2号 | 广西惠泽种业有限公司 | 宋迪 | 18778039390 |
|  | 4 | 台优3628 | 台谷A/R3628 | 广西博士园种业有限公司 | 陈达庆 | 13507886786 |
|  | 5 | 特优7118(ck) |  |  |  |  |

2-2  桂南晚籼组参试品种及供种单位

| 试验类型 | 序号 | 品 种 名 称 | 亲本来源 | 申请/供种单位(个人) | 联系人 | 电 话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 金象优1328（续试） | 金象A×恒恢1328 | 广西南宁华稻种业有限责任公司 | 韦校扬 | 15877181889 |
|  | 2 | 青香优261（续试） | 青香A×16T-261 | 广西惠泽种业有限公司 | 宋迪 | 18778039390 |
|  | 3 | 达两优1586（续试） | 达658S/优能秋香 | 广西南宁华稻种业有限责任公司 | 韦校扬 | 15877181889 |
|  | 4 | 丰田优553 (CK) |  |  |  |  |
| 生试 | 1 | 金象优1328 | 金象A×恒恢1328 | 广西南宁华稻种业有限责任公司 | 韦校扬 | 15877181889 |
|  | 2 | 青香优261 | 青香A×16T-261 | 广西惠泽种业有限公司 | 宋迪 | 18778039390 |
|  | 3 | 达两优1586（续试） | 达658S/优能秋香 | 广西南宁华稻种业有限责任公司 | 韦校扬 | 15877181889 |
|  | 4 | 达两优秋香（扩区） | 达658S/优能秋香 | 广西南宁华稻种业有限责任公司 | 韦校扬 | 15877181889 |
|  | 5 | 昇两优丝苗5号（扩区） | 昇谷22S/筑农丝苗5号 | 广西宇轩农业科技有限公司 | 陆星宇 | 19114764287 |
|  | 6 | 筑优丝苗2号（扩区） | 筑99A/筑农丝苗2号 | 广西惠泽种业有限公司 | 宋迪 | 18778039390 |
|  | 7 | 丰田优553 (CK) |  |  |  |  |