## Sheet1
2023年度预算项目绩效自评表
项目名称 |  | 农产品质量安全监管与体系建设 |  |  | 项目编码 | 450000230450100033615
项目实施单位 |  | 501020-广西壮族自治区绿色食品发展站 |  |  | 主管部门 | 501-广西壮族自治区农业农村厅
预算执行情况 (万元) |  | 资金来源 |  | 年初预算数 |  | 年中预算调整数 | 调整后预算数 | 实际支出数 | 预算执行率(%)
|  | 合计 |  | 158 |  | -3.89 | 154.11 | 153.0139 | 99.29%
|  | 其中：一般公共预算拨款 | 其中: 上级 | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0
|  |  | 本级 | 112.0 |  | -4.6 | 107.4 | 106.3077 | 98.98
|  | 政府性基金 | —— | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0
|  | 国有资本经营预算 | —— | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0
|  | 其他资金 | —— | 46.0 |  | 0.71 | 46.71 | 46.7062 | 99.99
财政拨款预算调整率（%） |  | -4.107% |  | 调整原因说明
项目概况（包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等） |  | 一、项目立项依据。1.《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》；2.《中共中央国务院关于做好2023年全面推进乡村振兴重点工作的意见》；3.《农业农村部关于落实党中央国务院2023年全面推进乡村振兴重点工作部署的实施意见》；4.《中共中央国务院关于深化改革加强食品安全工作的意见》；5.《绿色食品标志管理办法》；6.《中华人民共和国标准化法》、《广西壮族自治区地方标准管理办法（试行）》。 二、可行性、必要性。“三品一标”是政府主导的安全优质农产品公共品牌，是当下我国农产品质量的重要衡量标准，推进“三品一标”（绿色食品、有机食品、达标合格农产品和地理标志）工作是从源头上提高农产品质量的基础性工作和重要途径，是确保实现农业可持续发展的重要抓手，助力现代农业高质量发展。“三品一标”认证后跟踪检查直接关系到农产品质量安全监管工作的有效实施,关系到农产品质量安全水平的全面提升。强化证后跟踪检查,有利于促进《农产品质量安全法》等法律法规条款的贯彻落实，对安全生产农产品起着重要的督导作用。打造“三品一标”公共品牌和广西地方特色农产品品牌，可以加快选育推广高产优质多抗新品种，提高农产品品质，全产业链拓展增值空间，提升农业质量效益和竞争力。让“三品一标”成为质量兴农、品牌强农的“生力军”，满足人民日益增长的美好生活需要。 三、项目实施内容。 1.农产品“三品一标”业务费用，用于开展农产品“三品一标”证前现场核查及证后跟踪相关业务差旅、委托业务支出；2.广西全国名特优新农产品收集登录，用于组织开展全国名特优新农产品名录收集登录，对产品的营养品质评价鉴定检测支出；3.绿色优质农产品基地提升行动，资金来源为单位资金（其他收入）。用于对200个绿色优质农产品基地开展绿色优质农产品标准、生产操作规程、绿色防控技术“进企入户”宣传指导提升行动；4.农业标准制（修）订，用于通过专家现场论证的方式，对已由自治区市场监督管理局立项的约200项农业标准预审材料进行预审；5.绿色食品标准化应用示范，用于共建开展绿色食品标准化应用示范。资金来源为单位资金（其他收入）。
项目起始时间 |  | 2023 |  |  | 项目终止时间 | 2121
项目实施进度安排 |  | 1-12月按年度绿色食品有机农产品申报、证后跟踪检查计划进行现场检查核查，1-3月制定抽检、名特优新农产品检测计划和方案，4-6月收集送检产品样品、绿色食品标准化应用项目实施、绿色优质农产品基地提升行动项目进行询价招标，7-9月绿色优质农产品基地提升行动项目实施制作安装 、开展农业标准预审、完成全国名特优新农产品名录产品的鉴定检测，10-12月完成绿色优质农产品基地提升行动等项目验收、完成农业标准预审。资金支付进度：1-3月累计完成支出16%，1-6月累计完成支出45%，1-9月累计完成支出70%，1-11月累计完成支出85%，1-12月累计完成支出100%。
年度绩效目标 |  | 2023年内完成所有绩效目标任务，不断提高农业标准化生产水平，全程严格规范生产，减少化肥农药的使用，进一步增强“三品一标”证后监管工作力度，提高绿色优质农产品质量，提高农产品质量安全水平，促进农业绿色、优质、安全可持续发展。
自评得分（满分100分） |  |  | 1900-04-08 22:19 |  | 预算执行（10分） | 9.9289
项目绩效目标衡量指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 |  | 指标值 | 分值 | 实际完成值 | 指标得分 | 完成情况简要描述 | 偏差原因及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | “三品一标”标志牌及小型宣传标语牌制作数量 |  | ≥370个 | 5 | 375 | 5 | “三品一标”标志牌及小型宣传标语牌制作数量共375个
|  |  | “三品一标”获证企业监督抽查产品数量 |  | ≥66批次 | 5 | 66 | 5 | “三品一标”获证企业监督抽查产品数量66个
|  |  | 对“三品一标”标志市场监察次数 |  | ≥2次 | 5 | 2 | 5 | 对“三品一标”标志市场监察2次
|  |  | 完成绿色食品、有机农产品新认证总个数 |  | ≥200个 | 5 | 433 | 5 | 完成绿色食品、有机农产品新认证433个 | 设置目标值估算过于保守，实际经营主体申报认证积极性较高超出预期，完成值与目标值存在较大偏差。今后将进一步提高目标值设置的科学性。
|  | 质量指标 | “三品一标”获证企业监督抽查完成率 |  | ＝100% | 4 | 100 | 4 | “三品一标”获证企业监督抽查完成率100%
|  |  | 绿色食品、有机农产品新认证完成率 |  | ≥100% | 3 | 100 | 3 | 绿色食品、有机农产品新认证完成率100%
|  |  | “三品一标”标志牌及小型宣传标语牌制作验收合格率 |  | ＝100% | 3 | 100 | 3 | “三品一标”标志牌及小型宣传标语牌制作验收合格率100%
|  | 时效指标 | 项目及时完成率 |  | ≥90% | 10 | 100 | 10 | 项目均于2023年12月31日前完成，及时完成率100%
|  | 成本指标 | 项目总成本 |  | ≤165万元 | 4 | 153.01 | 4 | 项目总支出153.01万元
|  |  | “ 三品一标 ” 证后跟踪数字化 成本 |  | ≤40万元 | 2 | 39.75 | 2 | “ 三品一标 ” 证后跟踪数字化成本39.75万元
|  |  | “三品一标”企业身份标识制作 |  | ≤20万元 | 2 | 20 | 2 | “三品一标”企业身份标识制作20万元
|  |  | “三品一标”获证企业监督抽查成本 |  | ≤20万元 | 2 | 19.95 | 2 | “三品一标”获证企业监督抽查成本19.95万元
| 效益指标 | 社会效益 | 广西新增绿色食品、有机农产品个数 |  | ≥200个 | 10 | 433 | 10 | 广西新增绿色食品、有机农产品433个 | 设置目标值估算过于保守，实际经营主体申报认证积极性较高超出预期，完成值与目标值存在较大偏差。今后将进一步提高目标值设置的科学性。
|  |  | 重大农产品质量安全事件 |  | 不发生 | 10 | 达成预期指标 | 10 | 2023年内未发生重大农产品质量安全事件
|  | 生态效益 | 对农业生态环境改善程度 |  | 较高 | 10 | 达成预期指标 | 10 | 对农业生态环境改善程度达成预期指标
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 绿色食品、有机农产品获证企业满意度 |  | ≥90% | 10 | 98.85 | 10 | 经问卷调查，绿色食品、有机农产品获证企业满意度达98.85%