附件2

2021年度社会评价意见建议问题整改措施汇总表

填表单位（盖章）：贵港市农业农村局 填报时间：2022年5月13日

序号	原序号	意见建议编号	意见建议内容	整改措施	完成时限	责任单位	分管领导	责任部门及责任人

备注
1	67	120210080800018	多支持农村农业发展。	1、积极争取上级资金项目，支持我市农业农村发展资金77829万元。其中中央项目资金72432万元；自治区项目资金5397万元。

2、筹集市本级财政资金，加强对乡村振兴农业发展扶持，计划从现代特色农业示范区、农业产业化发展、菜篮子基地建设等十个方面进行扶持，拟扶持项目资金6284.69万元。

3、加强农村实用人才培训工作。已向自治区申报培训资金80万，计划开展3期培训班，培训人员150人次。具体以自治区下达任务为准。	2022年12月20日	市农业农村局	刘桓铭	乡村产业规划与发展科韦兆毅

计财科

李昆东

科教科

廖爱军
2	83	120210080800034	加强城乡人居环境工作。	一、改厕方面：2019年-2021年，全市共投入资金2155.78万元，建设农村黑灰污水处理站41个，覆盖39个行政村，惠及农户2390户。2022年，计划在港北区和平南县开展“三个两、无动力、低成本”农村厕所黑灰污水处理利用示范项目建设，完成4座污水处理设施的建设、惠及农户200户以上，减农村黑灰污水直排污染环境现象。

1、加强领导，落实责任。厕所革命项目的实施由市级制订项目实施方案，县级农业农村部门作为项目实施主体，制订项目工作方案，细化项目进度目标，做到目标到位、任务到位、人员到位、责任到位，确保项目顺利实施。

2、强化指导，有序推进。市级农业农村局不定期对项目推进情况开展督促指导，县级农业农村部门按要求推进项目建设，确保项目按期按质完成。

3、依规验收，及时总结。项目完工后，由项目所在乡镇向当地县级农业农村部门提交验收申请后，由县级农业农村部门制定验收方案，组织县、镇、村三级人员开展联合验收，市级加强抽查检查。

二、畜禽粪污资源化利用方面：1、加强畜禽粪污无害化处理和资源化利用指导，建立粪肥还田计划和粪污资源化利用工作台账。2022年还田计划制定率95％以上，工作台账建立率95%以上。

2、大力推广生态养殖技术，走种养结合绿色发展之路。2022年畜禽粪污综合利用率90％以上，规模畜禽养殖场粪污处理设施装备配套率95％以上。

3、积极探索实施绿色生态为导向的农业补贴制度，创新激励机制，创建粪肥还田工作试点。	2022年12月20日	市农业农村局	廖显攀	科技教育与农村社会事业促进科

廖爱军

畜牧管理站何桂茂
3	107	120210080800058	工作需要以钉钉子精神抓好落实，特别是在乡村振兴方面，要多想问题、出实招，在农业产业化的道路上走出一条新路子。包括与广州江南市场、北京新发地等各大销售平台对接，切实解决农产品生产盲目、销售难等问题。帮助农民增产增收。	一、农业生产方面：

1.稳定种植业生产，全年完成粮食播种面积413.33万亩，力争完成414万亩，其中新建高标农田17.5万亩；粮食产量148.27万吨，力争完成149万吨；全市蔬菜播种面积达133.5万亩、产量稳定在250.20万吨以上。

2.建设穿心莲、天冬、艾草、藿香、泽泻和魔芋标准化产业示范基地15个，培育从事穿心莲、天冬、百部、郁金、泽泻和魔芋种植、加工、销售等企业10家。

3.加强畜牧水产业发展，全年力争生猪出栏340万头以上，同比增5.56%；全年牛羊年出栏21万头以上，同比增10.63%；新增稻虾综合种养面积10万亩，鲜虾年产量1.5万吨，年产值7.5亿元。

4.新增培育食品（农产品）加工类各级龙头企业10家、新增认定“三品一标”6个。

二、农产品销售方面：2021年以来，我市高度重视农产品产销对接工作，积极与粤港澳大湾区市场对接，推广订单生产，建立产销联合机制，拓宽销售市场，成功举办了近11场次系列庆祝中国农民丰收节活动，先后组织县市区到北京新发地、广州东西部农产品交易市场开展了近8场主题农产品推介活动，大力推进“广西好嘢”数字化产地仓建设，成功建设了3个数字化产地仓，68个农产品仓储保鲜设施项目。逐渐提高了我市农产品品牌知名度与市场占有率。

1、 各级各有关部门高度重视，因地制宜制定促进农产品销售实施方案，成立领导小组，进一步明确任务，落实责任，做到责任到人、任务到人，确保各项措施落实到位。

2、开展线上线下促销费活动，助推农产品销售。

举办或参加系列农业展会，拓宽农产品市场知名度。结合中国国际农产品交易会、广西名特优农产品交易会等活动，开展农产品产销对接活动。

3、完善基础设施建设。指导申报2022年农产品仓储保鲜冷链设施建设项目，围绕优质稻、龙眼、大青枣、沃柑、茶叶、蔬菜等特色产业支持建设一批农产品仓储保鲜冷链设施，促进特色农产品产销对接，拓宽农产品销售渠道，提高农产品经济效益。	2022年12月20日	市农业农村局	刘桓铭	乡村产业规划与发展科农业产业化管理中心

韦兆毅

市场与信息化科

刘晨玉

种植业与种业管理科

林恒山

经济作物工作站

彭世异

畜牧与饲料科

谭巧琴

渔业与渔政渔港监督科庞政辉

法规与农产品质量安全监管科

韦杰崇

4	360	120210081200031	希望贵港市政府能到离市区偏远的乡镇多走动，跟群众多聊聊，听听群众的需求。追问后说不出具体的地址和建议。	1、加强对各县市区农业生产春耕备耕指导工作。组织5个工作领导小组到各县市区及偏远乡镇进行春耕生产指导工作，全年出动技术人员4882人次，开展春耕现场会1场，出动宣传车186次，制作宣传墙报177期。

2、深入偏远乡镇开展农业技术指导工作，分别派出科技特派员、驻村工作队员，农业技术人员等开展农业技术指导服务工作。全年派出科技特派员20人，驻村工作队员9人，深入开展种养殖技术指导，积极宣传农业农村政策，全年计划开展520次，服务2500人。	2022年12月20日	市农业农村局	刘桓铭	乡村产业规划与发展科韦兆毅

种植业与种业管理科

林恒山

科技教育与农村社会事业促进科

廖爱军

畜牧与饲料科

谭巧琴

畜牧管理站何桂茂

农业科学研究院

岑延新
备注：原序号指的是附件1任务分解表当中的序号。