贵农局复〔2025〕3号

贵港市农业农村局关于2025年平南县高标准农田改造提升项目（大安镇、大新镇、

官成镇、思界乡）初步设计的批复

平南县农业农村局：

你局报来《关于审定2025年平南县高标准农田改造提升项目（大安镇、大新镇、官成镇、思界乡）初步设计报告的请示》（平农报〔2024〕221号）及由广西南宁岩科工程技术服务有限公司、广西桂东水电勘测设计院有限责任公司编制的《2025年平南县高标准农田改造提升项目（大安镇、大新镇、官成镇、思界乡）初步设计报告（报批稿）》等有关资料收悉。经研究，原则同意2025年平南县高标准农田改造提升项目（大安镇、大新镇、官成镇、思界乡）初步设计方案及概算，现批复如下：

一、建设地点

大安镇凤谷村、贺岗村、莲珠村、罗明村、同德村、同新村、新儒村；大新镇古文村；官成镇新建村、畅岩村、苏茆村、新新村；思界乡思界村、新旺村。

二、项目期限：12个月

三、工程规模和建设标准

本次改造提升高标准农田2.7万亩。

同意项目区按5级渠道进行防渗衬砌，相应的渠系建筑物按5级建筑物进行设计，排涝标准按10年一遇设计，灌溉保证率为85%。

（二）项目区泵站工程等别为V等，其建筑物工程规模为V等，结构设计均按照5级建筑物设计。

（三）项目区道路按《小交通量农村公路工程设计规范》等设计。

四、建设内容

主要建设内容为灌溉与排水工程、田间道路工程及其附属工程、农田地力提升工程、农田防护工程和其他工程。改建渠道331条共77.876km，改建排灌渠47条共15.365km；改建泵站1座，新建泵站2座；建设渠系建（构）筑物4548座，其中沟渠标识牌764块、机械通行盖板366座、人行盖板338座、放水口2838座、分水闸158座、拦水闸80座、渡槽1座、巴歇尔量水槽3座等。改建田间道30条共12.153km，改建生产路62条共18.771km；建设田间道路附属建筑物328座，其中下田坡道51座、交通道路警示牌72座、回车台35座、错车台24座、道路交叉口59座、涵管87座等。建设护岸4条共0.775km。施撒有机肥2230亩，种植绿肥500亩。建设项目公示牌14座。

（一）大安镇凤谷村项目片区改造提升面积2000亩。改建渠道6条共2.811km，改建排灌渠2条共0.872km；改建泵站1座，新建泵站1座；建设渠系建（构）筑物167座，其中沟渠标识牌16块、机械通行盖板9座、人行盖板4座、放水口136座、分水闸2座等。改建生产路5条共1.737km；建设田间道路附属建筑物5座，其中交通道路警示牌1座、道路交叉口2座、涵管2座等。建设护岸4条共0.775km。建设项目公示牌1座。

（二）大安镇贺岗村项目片区改造提升面积1700亩。改建渠道25条共6.152km，改建排灌渠1条共0.194km；新建泵站1座；建设渠系建（构）筑物317座，其中沟渠标识牌52块、机械通行盖板7座、人行盖板2座、放水口256座等。改建生产路9条共2.723km；建设田间道路附属建筑物9座，其中下田坡道4座、回车台1座、错车台1座、道路交叉口3座等。建设项目公示牌1座。

（三）大安镇莲珠村项目片区改造提升面积1600亩。改建渠道30条共7.374km，改建排灌渠10条共2.574km；建设渠系建（构）筑物563座，其中沟渠标识牌80块、机械通行盖板41座、人行盖板5座、放水口395座、分水闸27座、拦水闸14座、巴歇尔量水槽1座等。改建生产路1条共0.428km；建设田间道路附属建筑物10座，其中下田坡道4座、错车台1座、涵管5座等。建设项目公示牌1座。

（四）大安镇罗明村项目片区改造提升面积1900亩。改建渠道20条共5.902km；建设渠系建（构）筑物334座，其中沟渠标识牌40块、机械通行盖板17座、人行盖板16座、放水口235座、分水闸15座、拦水闸11座等。改建田间道2条共1.347km，改建生产路5条共1.937km；建设田间道路附属建筑物31座，其中下田坡道7座、交通道路警示牌7座、回车台3座、错车台2座、道路交叉口4座、涵管8座等。施撒有机肥360亩。建设项目公示牌1座。

（五）大安镇同德村项目片区改造提升面积3200亩。改建渠道37条共8.512km，改建排灌渠10条共2.363km；建设渠系建（构）筑物650座，其中沟渠标识牌94块、机械通行盖板53座、人行盖板14座、放水口436座、分水闸40座、拦水闸13座等。改建田间道2条共1.408km，改建生产路12条共2.934km；建设田间道路附属建筑物42座，其中交通道路警示牌11座、回车台6座、道路交叉口9座、涵管16座等。施撒有机肥820亩。建设项目公示牌1座。

（六）大安镇同新村项目片区改造提升面积1600亩。改建渠道7条共1.14km，改建排灌渠5条共1.379km；建设渠系建（构）筑物171座，其中沟渠标识牌24块、机械通行盖板13座、人行盖板14座、放水口101座、分水闸11座、拦水闸8座等。改建田间道3条共1.069km，改建生产路9条共1.737km；建设田间道路附属建筑物38座，其中下田坡道7座、交通道路警示牌12座、回车台2座、错车台1座、道路交叉口11座、涵管5座等。建设项目公示牌1座。

（七）大安镇新儒村项目片区改造提升面积3000亩。改建渠道44条共10.476km，改建排灌渠9条共2.581km；建设渠系建（构）筑物787座，其中沟渠标识牌106块、机械通行盖板72座、人行盖板14座、放水口524座、分水闸44座、拦水闸26座、渡槽1座等。改建田间道3条共0.971km，改建生产路5条共2.007km；建设田间道路附属建筑物35座，其中下田坡道9座、交通道路警示牌8座、错车台3座、道路交叉口6座、涵管9座等。施撒有机肥550亩。建设项目公示牌1座。

（八）大新镇古文村项目片区改造提升面积2000亩。改建渠道42条共9.81km，改建排灌渠3条共1.353km；建设渠系建（构）筑物590座，其中沟渠标识牌90块、机械通行盖板34座、人行盖板4座、放水口434座、分水闸19座、拦水闸8座、巴歇尔量水槽1座等。改建田间道1条共0.187km，改建生产路3条共0.57km；建设田间道路附属建筑物10座，其中下田坡道1座、交通道路警示牌1座、回车台1座、涵管7座等。建设项目公示牌1座。

（九）官成镇新建村项目片区改造提升面积1099亩。改建渠道23条共4.442km，改建排灌渠2条共0.86km；建设渠系建（构）筑物188座，其中沟渠标识牌50块、机械通行盖板20座、人行盖板50座、放水口68座等。改建田间道6条共1.086km，改建生产路2条共0.4km；建设田间道路附属建筑物33座，其中下田坡道3座、交通道路警示牌8座、回车台2座、错车台1座、道路交叉口4座、涵管15座等。建设项目公示牌1座。

（十）官成镇畅岩村项目片区改造提升面积3124亩。改建渠道33条共6.484km，改建排灌渠3条共0.868km；建设渠系建（构）筑物273座，其中沟渠标识牌72块、机械通行盖板35座、人行盖板83座、放水口82座、巴歇尔量水槽1座等。改建田间道7条共4.057km，改建生产路5条共0.868km；建设田间道路附属建筑物52座，其中下田坡道6座、交通道路警示牌12座、回车台10座、错车台8座、道路交叉口11座、涵管5座等。施撒有机肥500亩，种植绿肥500亩。建设项目公示牌1座。

（十一）官成镇苏茆村项目片区改造提升面积925亩。改建渠道20条共4.083km，改建排灌渠1条共1.291km；建设渠系建（构）筑物165座，其中沟渠标识牌42块、机械通行盖板26座、人行盖板48座、放水口49座等。改建田间道2条共0.73km；建设田间道路附属建筑物12座，其中下田坡道2座、交通道路警示牌2座、错车台2座、道路交叉口2座、涵管4座等。建设项目公示牌1座。

（十二）官成镇新新村项目片区改造提升面积1572亩。改建渠道26条共6.122km，改建排灌渠1条共1.03km；建设渠系建（构）筑物203座，其中沟渠标识牌54块、机械通行盖板24座、人行盖板44座、放水口81座等。改建田间道4条共1.298km；建设田间道路附属建筑物29座，其中下田坡道3座、交通道路警示牌3座、回车台4座、错车台5座、道路交叉口4座、涵管10座等。建设项目公示牌1座。

（十三）思界乡思界村项目片区改造提升面积1379亩。改建渠道11条共3.248km；建设渠系建（构）筑物88座，其中沟渠标识牌26块、机械通行盖板10座、人行盖板30座、放水口22座等。改建生产路2条共0.66km；建设田间道路附属建筑物9座，其中下田坡道2座、交通道路警示牌2座、回车台2座、道路交叉口2座、涵管1座等。建设项目公示牌1座。

（十四）思界乡新旺村项目片区改造提升面积1901亩。改建渠道7条共1.32km；建设渠系建（构）筑物52座，其中沟渠标识牌18块、机械通行盖板5座、人行盖板10座、放水口19座等。改建生产路4条共2.77km；建设田间道路附属建筑物13座，其中下田坡道3座、交通道路警示牌5座、回车台4座、道路交叉口1座等。建设项目公示牌1座。

五、工程概算及资金筹措

同意工程概算编制的原则、依据和成果。经审查核定，本工程概算总投资为7088万元，其中工程建设费6311.23万元（建筑工程6056.41万元、机电设备及安装工程7.77万元、金属结构设备及安装工程14.82万元、临时工程232.23万元），工程建设其他费776.77万元。

六、同意项目初步设计提出的环境影响评价和水土保持方案。同意工程的建设管理及运行管理与维护的设计方案。同意工程施工组织设计方案。

请据此批复，抓紧做好施工图设计及开工前各项准备工作，争取早日开工建设。

附件：2025年平南县高标准农田改造提升项目（大安镇、

大新镇、官成镇、思界乡）投资概算审定表

贵港市农业农村局

2025年1月10日

（此件公开发布）

贵港市农业农村局办公室 2025年1月10日印发

附件

2025年平南县高标准农田改造提升项目（大安镇、大新镇、官成镇、思界乡）投资概算审定表

单位：万元、亩

序号	工程或费用名称	大安镇	大新镇	第一册

小计	官成镇	思界乡	第二册小计	合计
凤谷村	贺岗村	莲珠村	罗明村	同德村	同新村	新儒村	古文村
新建村	畅岩村	苏茆村	新新村	思界村	新旺村
Ⅰ	建设规模	2000	1700	1600	1900	3200	1600	3000	2000	17000	1099	3124	925	1572	1379	1901	10000	27000.00
Ⅱ	工程建设费	353.60	415.66	457.16	441.20	783.16	313.61	710.82	479.85	3955.06	395.82	784.72	294.83	456.55	186.81	237.44	2356.17	6311.23
一	建筑工程	324.15	402.05	434.97	426.02	753.63	303.84	682.42	456.18	3783.27	381.75	760.40	282.42	438.96	178.42	231.19	2273.14	6056.41
（一）	灌溉与排水工程	243.32	213.14	394.80	182.86	403.20	96.87	441.85	370.45	2346.49	268.93	392.37	229.14	329.74	130.04	66.48	1416.69	3763.18
（二）	田间道路工程	80.83	188.92	40.17	243.17	350.44	206.97	240.57	85.73	1436.78	112.82	368.03	53.29	109.22	48.38	164.71	856.45	2293.23
二	机电设备及安装工程	6.22	1.55	/	/	/	/	/	/	7.77	/	/	/	/	/	/	0.00	7.77
三	金属结构设备及安装

工程	12.84	1.99	/	/	/	/	/	/	14.82	/	/	/	/	/	/	0.00	14.82
四	临时工程	10.39	10.07	22.19	15.18	29.52	9.77	28.41	23.67	149.20	14.07	24.31	12.41	17.59	8.39	6.25	83.03	232.23
（一）	临时施工道路（含恢复）	3.58	1.93	13.18	6.49	14.09	3.59	14.40	14.22	71.47	6.27	8.85	6.60	8.60	4.71	1.57	36.60	108.07
（二）	施工临时房屋建筑工程	3.39	4.05	4.48	4.33	7.68	3.07	6.97	4.70	38.67	3.88	7.69	2.89	4.48	1.83	2.33	23.10	61.77
（三）	其他施工临时工程	3.42	4.09	4.53	4.37	7.75	3.11	7.04	4.75	39.06	3.92	7.77	2.92	4.52	1.85	2.35	23.33	62.39
Ⅲ	工程建设其他费	一+二+三+四+五+六+七+八+九+十+十一+十二	776.77
一	项目管理费	1500*3.0%+(7088.00-1500)*1.0%	100.88
二	工程建设监理费	(120.80+(181.0-120.80)/(8000-5000)*(工程建设费-5000))*0.9*1=(120.8+(181.0-120.8)/(8000-5000)*(6311.23-5000))*0.9*1	132.40
三	工程管护费	7088.00*1.0%	70.88
四	科研勘察设计费	153.80+79.55（按中标合同价格计取）	233.35
五	工程保险费	工程建设费*0.45%=6311.23*0.45%	28.40
六	工程平行检测费	建安工程费*0.4%=6301.06*0.4%	25.20
七	工程复核费	29.75+(工程建设费-5000)*0.50%=29.75+(6311.23-5000)*0.50%	36.31
八	耕地质量评定费	27.25+(工程建设费-5000)*0.45%=27.25+(6311.23-5000)*0.45%	33.15
九	项目决算编制与审计费	工程建设费*0.1%=6311.23*0.1%	6.31
十	资料整编费	工程建设费*0.2%=6311.23*0.2%	12.62
十一	高标准农田建设评价费	参考市场价格单个项目按4.0万元计取	4.00
十二	农田地力提升费用	/	/	/	14.76	33.62	/	22.55	/	70.93	/	22.34	/	/	/	/	22.34	93.27
Ⅳ	总投资	Ⅱ+Ⅲ	7088.00