贵农局复〔2025〕1号

贵港市农业农村局关于2025年桂平市高标准农田新增建设项目（社步镇）

初步设计的批复

桂平市农业农村局：

你局报来《关于审批2025年桂平市高标准农田新增建设项目（社步镇）初步设计报告的请示》（浔农业报〔2024〕407号）及由广西正宇工程咨询有限公司编制的《2025年桂平市高标准农田新增建设项目（社步镇）初步设计报告（报批稿）》等有关资料收悉。经研究，原则同意2025年桂平市高标准农田新增建设项目初步设计方案及概算，现批复如下：

一、建设地点

社步镇良北村、丰贺村、新岭村、新民村。

二、项目期限：11个月

三、工程规模和建设标准

本次新增建设高标准农田1.07万亩。

同意项目区按5级渠道进行防渗衬砌，相应的渠系建筑物按5级建筑物进行设计，排涝标准按10年一遇设计，灌溉保证率为85%。

（二）项目区泵站工程等别为V等，其建筑物工程规模为V等，结构设计均按照5级建筑物设计。

（三）项目区道路按《小交通量农村公路工程技术标准》等设计。

四、建设内容

主要建设内容为灌溉与排水工程、田间道路工程及其附属工程、农田地力提升工程和其他工程。改造电灌站1座；加固山塘3座；加固引水堰1座；改建灌溉渠33条共27.592km，改建排灌渠20条共16.547km；建设渠系建（构）筑物707座，其中沟渠标识砖223块、机械盖板110座、人行盖板140座、放水闸5座、分水闸99座、穿路涵管31座、生活码头74座、跌水9座、渡槽2座、梯级放水14座等。改建田间道6条共3.344km；建设田间道路附属建筑物34座，其中回车台1座、错车台1座、排水涵管5座、下田坡道2座、警示牌6座、标识牌19座等。施撒有机肥1000亩。建设项目标志牌4座。

（一）社步镇良北村项目片区新建面积2800亩。改造电灌站1座；改建灌溉渠5条共6.739km，改建排灌渠4条共4.105km；建设渠系建（构）筑物185座，其中沟渠标识砖48块、机械盖板34座、人行盖板43座、放水闸4座、分水闸23座、穿路涵管14座、生活码头14座、跌水3座、渡槽2座等。建设项目标志牌1座。

（二）社步镇丰贺村项目片区新建面积3350亩。改建灌溉渠8条共6.451km，改建排灌渠3条共3.03km；建设渠系建（构）筑物122座，其中沟渠标识砖48块、机械盖板22座、人行盖板18座、分水闸11座、穿路涵管10座、生活码头11座、跌水1座、梯级放水1座等。改建田间道5条共3.116km；建设田间道路附属建筑物30座，其中回车台1座、错车台1座、排水涵管5座、下田坡道1座、警示牌5座、标识牌17座等。施撒有机肥1000亩。建设项目标志牌1座。

（三）社步镇新岭村项目片区新建面积1750亩。维修加固山塘3座；改建灌溉渠6条共5.524km，改建排灌渠3条共2.396km；建设渠系建（构）筑物189座，其中沟渠标识砖41块、机械盖板25座、人行盖板41座、分水闸62座、穿路涵管5座、生活码头14座、跌水1座等。建设项目标志牌1座。

（四）社步镇新民村项目片区新建面积2800亩。加固引水堰1座；改建灌溉渠14条共8.878km，改建排灌渠10条共7.016km；建设渠系建（构）筑物211座，其中沟渠标识砖86块、机械盖板29座、人行盖板38座、放水闸1座、分水闸3座、穿路涵管2座、生活码头35座、跌水4座、梯级放水13座等。改建田间道1条共0.228km；建设田间道路附属建筑物4座，其中下田坡道1座、警示牌1座、标识牌2座等。建设项目标志牌1座。

五、工程概算及资金筹措

同意工程概算编制的原则、依据和成果。经审查核定，本工程概算总投资共3210万元，其中工程建设费2869.95万元（建筑工程2686.68万元，机电设备及安装工程6.62万元，金属结构设备及安装工程13.02万元，临时工程163.63万元），工程建设其他费340.05万元。

六、同意项目初步设计提出的环境影响评价和水土保持方案。同意工程的建设管理及运行管理与维护的设计方案。同意工程施工组织设计方案。

请据此批复，抓紧做好施工图设计及开工前各项准备工作，争取早日开工建设。

附件：2025年桂平市高标准农田新增建设项目（社步镇）

投资概算审定表

贵港市农业农村局

2025年1月10日

（此件公开发布）

贵港市农业农村局办公室 2025年1月10日印发

附件

2025年桂平市高标准农田新增建设项目（社步镇）投资概算审定表
单位：万元
序号	工程或费用名称	社步镇良北村	社步镇丰贺村	社步镇新岭村	社步镇新民村	合计
建设规模（亩）	2800	3350	1750	2800	10700
一	工程建设费	759.76	875.58	474.85	759.76	2869.95
（一）	建筑工程	700.51	837.65	443.35	705.17	2686.68
1	灌溉与排水工程	700.15	586.10	442.99	691.76	2421.00
2	田间道路工程	/	251.19	/	13.05	264.24
3	其他工程	0.36	0.36	0.36	0.36	1.44
（二）	机电设备及安装工程	6.62	/	/	/	6.62
1	安装工程费	1.72	/	/	/	1.72
2	设备购置费	4.90	/	/	/	4.90
（三）	金属结构设备及安装工程	12.22	/	/	0.80	13.02
1	安装工程费	1.60	/	/	0.20	1.80
2	设备购置费	10.62	/	/	0.60	11.22
（四）	临时工程	40.41	37.93	31.50	53.79	163.63
1	临时施工道路（含恢复）	28.68	24.94	24.46	42.40	120.49
2	围堰工程	0.69	/	/	0.14	0.83
3	办公生活及文化福利建筑	7.34	8.63	4.68	7.48	28.12
4	其他施工临时工程	3.70	4.36	2.36	3.77	14.20
二	工程建设其他费	1+2+3+4+5+6+7+8+9	340.05
1	项目管理费	1500*3%+(3210-1500)*1%	62.10
2	工程管护费	3210*1%	32.10
3	工程监理费	(30.1+(78.1-30.1)/(3000-1000)*(工程建设费-1000))*0.9*0.85*1.0=(30.1+(78.1-30.1)/(3000-1000)*(2869.95-1000))*0.9*0.85*1.0	57.36
4	工程勘测设计费	按中标合同价计取	96.25
5	工程保险费	工程建设费*0.45%=2869.95*0.45%	12.91
6	耕地质量评定费	6.25+(工程建设费-1000)*0.55%=6.25+(2869.95-1000)*0.55%	16.53
7	工程复核费	6.75+(工程建设费-1000)*0.6%=6.75+(2869.95-1000)*0.6%	17.97
8	平行检测费	建安工程费*0.4%=2853.82*0.4%	11.42
9	农田地力提升工程	33.41	33.41
三	基本预备费	暂不计列	0.00
四	总投资	一+二+三	3210.00