贵农局复〔2025〕2号

贵港市农业农村局关于2025年平南县高标准农田新建项目（官成镇、同和镇、丹竹镇）

初步设计的批复

平南县农业农村局：

你局报来《关于审定2025年平南县高标准农田新建项目（官成镇、同和镇、丹竹镇）初步设计报告的请示》（平农报〔2024〕222号）及由广西桂东水电勘测设计院有限责任公司编制的《2025年平南县高标准农田新建项目（官成镇、同和镇、丹竹镇）初步设计报告（报批稿）》等有关资料收悉。经研究，原则同意2025年平南县高标准农田新建项目（官成镇、同和镇、丹竹镇）初步设计方案及概算，现批复如下：

一、建设地点

官成镇官东村、育梧村、东成村、新平村、八宝村、朝新村，同和镇练山村、良田村、陈龙村，丹竹镇三河村、团结村。

二、项目期限：12个月

三、工程规模和建设标准

本次新建高标准农田2万亩。

（一）同意项目区按5级渠道进行防渗衬砌，相应的渠系建筑物按5级建筑物进行设计，排涝标准按10年一遇设计，灌溉保证率为85%。

（二）同意项目区道路按《小交通量农村公路工程技术标准》设计。

四、建设内容

主要建设内容为灌溉与排水工程、田间道路工程及其附属工程、农田地力提升工程和其他工程。改建堰坝10座；改建渠道247条共71.27km，改建排灌渠25条共6.814km；建设渠系建筑物4528座（处），其中机械通行盖板341座、人行盖板531座、放水口3103座、拦水闸1座、渡槽7座、巴歇尔水槽1座、沟渠标识牌544块等。改建机耕路13条共6.513km，改建生产路69条共19.536km；建设田间道路附属建筑物948座，其中下田坡道624座、回车台56座、错车台90座、交通道路警示牌82座、穿路涵管94座、农桥2座等。绿肥种植750亩，施放商品有机肥750亩。建设项目公示牌11座。

（一）官成镇官东村新建高标准农田5020亩。改建堰坝1座；改建渠道122条共31.535km，改建排灌渠4条共0.925km；建设渠系建筑物1941座，其中机械通行盖板136座、人行盖板217座、放水口1335座、沟渠标识牌252块、巴歇尔水槽1座等。改建机耕路2条共0.751km，改建生产路23条共6.984km；建设田间道路附属建筑物391座，其中下田坡道278座、交通道路警示牌25座、回车台17座、错车台26座、穿路涵管45座等。绿肥种植150亩，施放商品有机肥150亩。建设项目公示牌1座。

（二）官成镇育梧村新建高标准农田1234亩。改建渠道9条共3.918km，改建排灌渠4条共1.152km；建设渠系建筑物279座，其中机械通行盖板27座、人行盖板37座、放水口189座、沟渠标识牌26块等。建设田间道路附属建筑物40座，其中下田坡道35座、穿路涵管5座等。建设项目公示牌1座。

（三）官成镇东成村新建高标准农田890亩。改建渠道4条共2.258km，改建排灌渠1条共0.18km；建设渠系建筑物67座，其中机械通行盖板13座、人行盖板21座、放水口23座、沟渠标识牌10块等。建设田间道路附属建筑物13座，其中下田坡道10座、穿路涵管3座等。建设项目公示牌1座。

（四）官成镇新平村新建高标准农田1150亩。改建堰坝1座。改建生产路4条共1.66km；建设田间道路附属建筑物31座，其中下田坡道15座、回车台3座、交通道路警示牌4座、错车台7座、穿路涵管2座等。建设项目公示牌1座。

（五）官成镇八宝村新建高标准农田310亩。改建生产路2条共0.45km，建设田间道路附属建筑物11座，其中下田坡道4座、回车台2座、错车台3座、交通道路警示牌2座等。建设项目公示牌1座。

（六）官成镇朝新村新建高标准农田550亩。改建堰坝2座；改建渠道7条共1.5km；建设渠系建筑物82座，其中机械通行盖板7座、人行盖板10座、放水口51座、沟渠标识牌14块等。建设田间道路附属建筑物9座，其中下田坡道7座、穿路涵管2座等。绿肥种植300亩，施放商品有机肥300亩。建设项目公示牌1座。

（七）同和镇练山村新建高标准农田1915.9亩。改建堰坝2座；改建渠道4条共3.205km；建设渠系建筑物136座，其中机械通行盖板19座、人行盖板28座、放水口78座、沟渠标识牌8块、渡槽3座等。改建机耕路4条共2.323km，改建生产路7条共2.318km；建设田间道路附属建筑物87座，其中下田坡道46座、回车台9座、错车台18座、交通道路警示牌11座、穿路涵管3座等。绿肥种植150亩，施放商品有机肥150亩。建设项目公示牌1座。

（八）同和镇良田村新建高标准农田1950亩。改建堰坝1座；改建渠道23条共10.21km，改建排灌渠2条共0.615km；建设渠系建筑物596座，其中机械通行盖板58座、人行盖板77座、放水口411座、沟渠标识牌50块等。改建生产路5条共1.01km；建设田间道路附属建筑物80座，其中下田坡道58座、回车台2座、错车台3座、交通道路警示牌5座、穿路涵管12座等。建设项目公示牌1座。

（九）同和镇陈龙村新建高标准农田2005亩。改建堰坝3座；改建渠道28条共9.721km；建设渠系建筑物580座，其中机械通行盖板36座、人行盖板60座、放水口424座、沟渠标识牌56块、渡槽4座等。改建机耕路3条共1.812km，改建生产路5条共1.002km；建设田间道路附属建筑物90座，其中下田坡道66座、回车台4座、错车台11座、交通道路警示牌8座、农桥1座等。建设项目公示牌1座。

（十）丹竹镇三河村新建高标准农田3760亩。改建渠道33条共6.985km，改建排灌渠7条共2.464km；建设渠系建筑物595座，其中机械通行盖板36座、人行盖板64座、放水口414座、沟渠标识牌80块、拦水闸1座等。改建机耕路2条共1.114km，改建生产路21条共5.871km；建设田间道路附属建筑物162座，其中下田坡道89座、回车台16座、错车台21座、交通道路警示牌23座、穿路涵管12座、农桥1座等。绿肥种植150亩，施放商品有机肥150亩。建设项目公示牌1座。

（十一）丹竹镇团结村新建高标准农田1215.1亩。改建渠道17条共1.938km，改建排灌渠7条共1.478km；建设渠系建筑物252座，其中机械通行盖板9座、人行盖板17座、放水口178座、沟渠标识牌48块等。改建机耕路2条共0.513km，改建生产路2条共0.241km；建设田间道路附属建筑物34座，其中下田坡道16座、回车台3座、错车台1座、交通道路警示牌4座、穿路涵管10座等。建设项目公示牌1座。

五、工程概算及资金筹措

同意工程概算编制的原则、依据和成果。经审查核定，本工程概算总投资为6000万元，其中工程建设费5393.2万元（建筑工程5217.93万元、临时工程175.27万元），工程建设其他费606.8万元。

六、同意项目初步设计提出的环境影响评价和水土保持方案。同意工程的建设管理及运行管理与维护的设计方案。同意工程施工组织设计方案。

请据此批复，抓紧做好施工图设计及开工前各项准备工作，争取早日开工建设。

附件：2025年平南县高标准农田新建项目（官成镇、同和

镇、丹竹镇）投资概算审定表

贵港市农业农村局

2025年1月10日

（此件公开发布）

贵港市农业农村局办公室 2025年1月10日印发

附件

2025年平南县高标准农田新建项目（官成镇、同和镇、丹竹镇）投资概算审定表

序号	工程或费用名称	官成镇	同和镇	丹竹镇	合计

(万元)
官东村	育梧村	东成村	新平村	八宝村	朝新村	练山村	良田村	陈龙村	三河村	团结村
Ⅰ	建设规模（亩）	5020	1234	890	1150	310	550	1915.9	1950	2005	3760	1215.1	20000
Ⅱ	工程建设费	1823.23	294.29	138.39	158.33	40.35	92.58	505.32	506.99	686.65	957.49	189.59	5393.20
一	建筑工程	1757.85	285.43	134.35	154.34	39.55	88.20	490.70	488.19	664.29	931.55	183.47	5217.93
（一）	灌溉与排水工程	1107.00	237.61	127.92	6.83	/	83.21	103.08	398.44	425.31	463.90	121.57	3074.88
（二）	田间道路工程	650.85	47.82	6.43	147.51	39.55	4.99	387.62	89.75	238.98	467.65	61.90	2143.05
（三）	其他工程	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	0.00
二	机电设备及安装工程	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	0.00
三	金属结构设备及安装工程	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	0.00
四	临时工程	65.38	8.86	4.03	3.99	0.80	4.37	14.62	18.80	22.36	25.94	6.12	175.27
（一）	导流工程	0.94	/	/	0.75	/	1.02	0.51	0.91	1.31	/	/	5.43
（二）	临时施工道路（含恢复）	28.52	3.07	1.31	0.12	/	1.53	4.15	7.90	7.52	7.08	2.38	63.57
（三）	施工临时房屋建筑工程	17.87	2.88	1.36	1.55	0.40	0.91	4.95	4.97	6.73	9.39	1.86	52.87
（四）	其他施工临时工程	18.05	2.91	1.37	1.57	0.40	0.92	5.00	5.02	6.80	9.48	1.88	53.40
Ⅲ	工程建设其他费	一+二+三+四+五+六+七+八+九+十+十一+十二	606.80
一	项目管理费	1500*0.03+(6000-1500)*0.01	90.00
二	工程建设监理费	(120.80+(181.00-120.80)*(一至四部分投资-5000)/(8000-5000))*0.9*1*1=(120.80+(181.00-120.80)*(5393.20-5000)/(8000-5000))*0.9*1*1	115.82
三	工程管护费	6000*1%	60.00
四	科研勘察设计费	180.71	180.71
五	工程保险费	一至四部分投资*0.45%=5393.20*0.45%	24.27
六	工程平行检测费	建安工程费*0.4%=5393.20*0.4%	21.57
七	工程复核费	29.75+(一至四部分投资-5000)*0.5%=29.75+(5393.20-5000)*0.5%	31.72
八	耕地质量评定费	27.25+(一至四部分投资-5000)*0.45%=27.25+(5393.20-5000)*0.45%	29.02
九	项目决算编制与审计费	一至四部分投资*0.1%=5393.20*0.1%	5.39
十	资料整编费	建安工程费*0.2%=5393.20*0.2%	10.79
十一	高标准农田建设评价费	参考市场价格单个项目按4万元计取	4.00
十二	农田地力提升费用	6.71	/	/	/	/	13.40	6.70	/	/	6.70	/	33.51
Ⅳ	基本预备费
0.00
Ⅴ	总投资	Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ	6000.00