## Sheet1
附件2
2022年全面推进四轮驱动战略“美乡村”攻坚行动重点任务分解表
主要任务 | 重点项目 | 任务指标 | 推进措施 | 完成时限 | 牵头单位 | 责任单位 | 责任领导
一、实施农业综合生产能力提升工程 | （一）农业经济稳增长项目 | 全年一产增加值增长6.5%以上： 全年粮食种植面积283.62万亩，粮食总产量93.86万吨，早稻面积88.9万亩，大豆种植面积2.88万亩。蔬菜种植面积148万亩，产量240.5万吨；水果种植面积255万亩，产量296.5万吨；茶叶种植面积9万亩，产量1.86万吨；中药材种植面积10万亩，产量3.1万吨；生猪出栏170万头以上，家禽出栏12010万羽，牛出栏6.746万头，山羊出栏8.75万羽，猪禽牛羊肉产量34.91万吨。水产养殖面积 45.8万亩，总产量61.33万吨，其中，大蚝12.8万亩，总产量30万吨以上。 | 1.成立稳粮食兴乡村攻坚战指挥部，加强对一产工作的领导，制定工作方案，按季度细化任务，压实工作责任。 2.组织工作专班，强化工作调度，每月两调度。 3.定期召开联席会议调度一产工作。 4.持续抓好粮食、生猪等重要农产品生产，扎实推进水果、蔬菜、水产、茶叶、糖料蔗生产，大力发展特色农业产业集群，贯通产销，持续促进农民增收。 5.加强农产品产销对接、农田建设等工作，强化农业投入保障支撑。 | 2022.12 | 市局发展科 | 各县区农业农村局，市局机关各科室、局属各单位 | 韦大器
| （二）双季稻轮作项目 | 全市完成双季稻轮作项目面积4.7万亩 | 发展稻稻肥、稻稻油、稻稻菜、稻稻薯等轮作模式，促进双季稻恢复生产，提升稻田土壤地力水平，有效遏制耕地“非粮化”。实施项目的县区制定实施方案，与项目实施主体签订协议。 | 2023.3 | 市局种植业科 | 各县区农业农村局，市农技站、 土肥站 | 韩彰桂
| （三）大豆玉米带状复合种植项目 | 全市完成0.4万亩。 | 制定工作方案，及早落实种植计划，引进合适良种；制定技术措施，创建示范基地，加强技术指导。 | 2022.12 | 市局种植业科 | 各县区农业农村局，市农技站 | 韩彰桂
| （四）耕地撂荒治理项目 | 试点镇治理率达95%以上、非试点镇治理率达80%以上 | 1.制定出台政策文件； 2.实行试点示范引领全域治理。切实抓好8个试点镇的示范引领面上镇开展治理； 3.采取多种形式分类治理。采取农户复耕、代耕代种、流转经营、联耕联种、托管服务等形式对撂荒耕地进行治理，大力推行“五个一批”治理方式； 4.加大支持激励力度。一是加大粮食种植的补贴力度，优先支持种粮大户，提升农户种粮积极性，二是对镇、村的治荒工作实行奖励; 5.强化督查和绩效考评，确保治理见成效。 | 2022.12 | 市局农经科 | 各县区农业农村局、市经管站 | 韦大器
| （五）高标准农田建设项目 | 2021年度11.3万亩高标准农田建设任务全部完工，2022年度10万亩全部开工 | 1.做好项目前期工作。开展2022年项目初步设计市级评审，完成投资评审及施工招投标环节，力争3月底前开工。 2.加强项目跟踪和督促指导，每月统计汇总全市项目进度，根据排名形成通报，强化压力，对进度落后项目实地督导。 3.抓项目资金支出，促项目建设，指导各县区完善请款材料并及时提交拨款申请，确保2021年项目中央资金于6月底前支付完毕、2022年项目中央资金于3月底和6月底前形成一定量支付。 4.严把工程质量关。加强项目工程质量巡查，确保不因加快工程进度放松质量要求，对质量不合格的要求整改，杜绝半拉子、豆腐渣工程。 | 2022年6月前2021年度项目全部完工；2022年12月前2022年度项目全部开工 | 市局农田科 | 各县区农业农村局 | 韩彰桂
| （六）全面推行田长制项目 | 落实市、县、镇、村四级田长制，强化农田管护，加强农田建设，引导农田利用 | 1.加强农田管护。加强耕地“非粮化”监测，开展耕地“非粮化”日常巡查检查，逐步消化存量，坚决防止增量，稳定粮食生产。 2.加强农田建设，提升耕地质量，完善农田基础设施，促进农田集中连片，为农业规模化、现代化打好基础，切实提升农田生产能力。 3.加强农田利用。强化粮食生产功能区监管，加强耕地撂荒监管。 | 2022.12 | 市局农田科 | 各县区农业农村局，市局农经科、 种植业科， 市经管站、 农技站 | 韩彰桂
| （七）水果标准化种植示范基地项目 | 新建水果标准化种植示范基地荔枝500亩、菠萝蜜200亩、百香果200亩、大红柑1000亩 | 适当扩大水果种植规模。继续推进荔枝、龙眼、柑橘、香蕉等水果产业发展，提升品质，打造品牌。鼓励引导大红柑、菠萝蜜、百香果、黄皮等特色水果产业发展，扩大种植规模，完善果园基础设施。推进灵山县新光万亩桂味基地和钦南区钦蜜9号百香果生产基地建设；编制《菠萝蜜生产技术规程》《大红柑生产技术规程》等地方标准。 | 2022.12 | 市水果中心 | 各县区农业农村局 | 韦大器
| （八）荔枝高接换种项目 | 建立荔枝高接示范点1个面积100亩以上，全市完成高接换种10000亩 | 持续推进荔枝高接换种。优化品种结构，扶持推进钦北区新棠长滩荔枝高接、换种示范增点扩面；示范推广大枝嫁接等新技术和仙进奉、越州红等新品种。 | 2022.12 | 市水果中心 | 各县区农业农村局 | 韦大器
| （九）续建水果新品种区域试验区项目 | 续建钦北区佳源水果新品种区域试验及生长性状鉴定评价项目21.5亩 | 续建钦北区佳源水果新品种区域试验及生长性状鉴定评价项目，对已引进种植的荔枝、龙眼、柑橘、菠萝蜜、橄榄等14个新品种进行观测。 | 2022.12 | 市水果中心 | 钦北区农业农村局 | 韦大器
| （十）设施蔬菜大棚倍增计划项目 | 支持4个以上规模化蔬菜基地发展设施蔬菜大棚产业，确保全市2022年新建钢结构大棚500亩以上。 | 积极争取上级专项经费，统筹整合2022年市本级“菜篮子”工程建设资金，同时做好技术指导服务，重点支持灵山县鸿顺种养专业合作社、浦北县金灿灿农民专业合作社、钦南区久隆镇青草村（名称待定）和广西为农指天椒种植有限公司等规模化发展设施蔬菜大棚建设，提升我市蔬菜产业整体技术和机械化水平，提高单位面积耕地产出。 | 2022.12 | 市农技中心 | 各县区农业农村局，市局种植业科、经作站 | 韩彰桂
| （十一）钦北区辣椒标准化栽培基地建设项目 | 支持广西为农指天椒种植有限公司钦北区平吉镇九佰垌基地在原有600亩基础上，扩大到1000亩，并配套建设辣椒采后分级、包装和加工厂房设备，确保年内投入使用。 | 1.做好服务工作，积极协调平吉镇政府等有关单位，为该公司办理土地租用和加工厂房用地审批以及完善灌溉条件等基础设施建设提供便利条件，以解决项目业主后顾之忧，力促项目早日落实投产。 2.组织协调技术人员在品种选择、栽培管理和病虫害绿色防控等辣椒标准化建设方面给予指导。 3.邀请广西农科院、广西大学等区内外专家有针对性对基地工作人员及周边群众开展个性化技术指导和培训，提高基地管理水平，扩大基地辐射面积，带动更多群众增收致富。 | 2022.12 | 市农技中心 | 钦北区农业农村局，市局种植业科、发展科、经作站 | 韩彰桂
| （十二）茶叶全产业提升链项目 | 完成2个茶产业链项目建设 | 1.加快完成浦北县2022年茶叶全产业链项目建设前期工作，制定工作方案；2.跟踪服务指导项目承担企业落实建设内容；3.推进项目建设，做好项实验收总结工作。 | 2022.12 | 市经作站 | 浦北县农业农村局 | 韩彰桂
| （十三）自治区中药材示范基地建设项目 | 力争打造成自治区中药材生产示范基地1个 | 1.指导业主在灵山县陆屋镇连片种植中药材500亩，主要种植莪术、鸡骨草品种。 2.指导桂圆、八角、牡蛎等基地自治区中药材基地创建与申报工作。 | 2022.12 | 市经作站 | 灵山县农业农村局 | 韩彰桂
| （十四）自治区农业标准化示范项目-鸡骨草、五指毛桃生产标准示范区 | 1.分别完成500亩以上标准化种植示范； 2.分别完成标准化生产技术培训50人次以上。 | 1.主动对接主管部门给予工作指导；2.主动服务企业开展标准化示范区建设；3.配合企业做好生产技术培训。 | 2022.11 | 市经作站 | 各县区农业农村局 | 韩彰桂
| （十五）奶水牛产业发展项目 | 签约1家奶水牛养殖企业进驻；完成奶水牛冻精改良任务2000头次。 | 1.加大招商引资力度，引进奶水牛养殖企业进驻钦州。 2.推进灵山县牛良种繁育基地项目建设，完成自治区下达的奶水牛冻精改良任务，推进全市牛品种改良工作。 | 2022.12 | 市局畜牧科 | 灵山县农业农村局、市局信息科、市畜牧站 | 张强
| （十六）渔业设施和装备建设项目 | 新建设施渔业示范基地6个，全市设施渔业发展到921.4万平方米 | 抓好广西自贸区豪利水产有限公司新型PE抗风浪牡蛎养殖浮筏项目、广西港河生态农业公司对虾工厂化循环水生态养殖示范推广二期项目、自治区2022年渔业高质量发展项目（400个陆基圆形池循环水养殖项目）、钦南区共创水产养殖专业合作社尖山街道420亩棚式对虾养殖示范基地、金蚌水产养殖公司大蚝延绳吊养基地、钦州市禾芳菁农业科技有限公司（跑道式）养鱼水槽示范推广基地建设。 | 2022.12 | 市局渔业科 | 钦南区、钦北区农业农村局，市水产站 | 符兰芳
| （十七）渔港基础设施建设项目 | 完成钦州市龙门渔港水域环境综合整治项目、犀牛脚中心渔港和龙门一级渔港视频监控系统项目建设任务 | 1.加强与基础设施建设项目中标单位沟通协调，督促其按合同约定加快项目实施，确保按时按质完成项目建设任务； 2.加强与自治区农业农村厅请示报告，积极申报2022年渔业油补资金一般转移支付项目，进一步完善我市渔港基础设施。 | 2022.12 | 市局渔监科 | 市渔政支队 | 邱治
| （十八）特色农业示范区建设项目 | 创建自治区级特色农业示范区2个、县级示范区5个。 | 1.积极打造一批自治区级和市级示范区建设。深入推进浦北石祖茶园示范区、灵山双鸣谷灵山香鸡示范区、灵山奶水牛示范区等建设；2022年拟指导创建灵山县玉兰花产业现代化示范区、灵山县果苗产业示范区、浦北县陈皮柑特色农业现代化示范区、钦南区港河对虾产业示范区等自治区级示范区;拟创建灵山县鑫瑜香鸡产业示范区、灵山县鱼苗产业示范区、灵山县万山八角产业示范区、浦北县越州寿仙湖生态康养农业示范区、广西钦浦现代生态养殖示范区、钦北区那蒙特色苗木产业示范区、钦南区红薯产业示范区等县级示范区。 | 2022.12 | 市局发展科 | 各县区农业农村局，市局种植业科、渔业科、畜牧科、信息科，市水果中心、经作站 | 韦大器
| （十九）田园综合体建设项目 | 完成浦北县“五皇山”田园综合体和灵山县“古荔”田园综合体建设 | 1.做好2022年实施计划编制。按分年度实施计划规划，指导灵山县、浦北县农业农村局编制2022年项目实施计划，开展市级评审会，完成投资评审及施工招投标环节。 2.抓项目建设，下沉一线实地督导，严把质量关，确保2021年实施计划6月底前完工，2022年实施计划12月底前完工。 | 2022.12 | 市局农田科 | 灵山县、浦北县农业农村局，市局发展科，市水果中心、经作站 | 韩彰桂
| （二十）休闲农业与乡村旅游示范点建设项目 | 建成3个休闲农业与乡村旅游示范点 | 1.加快推进浦北县越州寿仙湖康养基地、广西灵山县中茗茶叶产业生态园、灵山县石瓯山茶场等3个休闲农业与乡村旅游示范点建设； 2.组织企业参加全区休闲农业与乡村旅游精品路线推介活动； 3.争取在灵山县举办一次全区休闲农业与乡村旅游精品路线推介活动。 | 2022.12 | 市局发展科 | 灵山县、浦北县农业农村局，市局信息科，市经作站 | 韦大器
| （二十一）龙头企业培育项目 | 新增创建8家市级及以上农业龙头企业。 | 加大龙头企业的培育力度，支持百菲乳业等申报国家级农业产业化龙头企业，创建一批市级和自治区级农业龙头企业。 | 2022.12 | 市局发展科 | 各县区农业农村局，市局种植业科、渔业科、畜牧科、信息科，市水果中心、经作站 | 韦大器
| （二十二）农民合作社和家庭农场培育项目 | 评选8家市级农民合作社示范社，评选12家市级示范家庭农场。 | 抓好各级农民合作社示范社和家庭农场示范场创建及规范管理工作，引领和辐射农民合作社和家庭农场发展壮大，带动社员和农民增收。 | 2022.12 | 市局农经科 | 各县区农业农村局 | 韦大器
| （二十三）浦北县国家农业现代化示范区 | 完成规划编制，制定实施方案，创建工作取得初步成效 | 1.指导浦北县加快推进国家级农业现代化示范区建设，科学编制规划，科学谋划产业布局，做好顶层设计。 2.指导浦北县制定国家级农业现代化示范区创建工作方案，成立专班，深入开展调研，推动工作开展，出台扶持政策。 3.邀请自治区前来指导，开展专题会研讨。 | 2022.12 | 市局发展科 | 浦北县农业农村局，市局种植业科、渔业科、畜牧科、信息科，市水果中心、经作站 | 韦大器
| （二十四）百香果健康苗木繁育基地项目 | 加强对钦南区百香果苗木繁育基地指导，年内出圃300万株 | 扶持钦南区广西钦赐农业科技有限公司完善生产设施、扩大生产规模。 | 2022.12 | 市水果中心 | 钦南区农业农村局 | 韦大器
| （二十五）桂系猪优势特色产业集群项目 | 全市生猪出栏170万头以上 | 1.推动桂系猪优势特色产业集群项目建设。重点抓好种猪扩繁工程项目、标准化养殖示范场项目、生猪屠宰与冷链配送工程项目、生猪监管智慧平台项目建设，加快构建现代生猪产业体系，优化产业结构布局，完善产业链条，促进一二三产业融合。 2.推动生猪集约化规模养殖。推行生猪规模化、生态化、自动化、智能化生产与管理，重点抓好园丰集团犀牛脚种猪养殖基地、钦州市雄桂农牧有限公司生猪良种繁育基地等重点生猪养殖基地的建设，扩大生猪产能。 3.抓好重大动物疫病防控工作，确保畜牧业健康发展。 | 2022.12 | 市局畜牧科 | 市局发展科、兽医科，市农业支队、疫控中心、畜牧站 | 张强
| （二十六）灵山县国家数字农业创新应用基地建设项目（奶水牛） | 力争年内基本完成项目建设内容 | 1.加强项目指导，加快推进项目开工建设； 2.加强与自治区农业农村厅对接联系，加快项目进度。力争年内建设完成奶水牛智慧育种养殖管理、精准饲料投喂、奶水牛信息管理、无害化处理监管、消毒防疫、智能奶厅管理、生长发育管理、线上交易管理等系统以及水牛产业大数据综合智慧平台建设。基本建成集奶水牛种业提升、品种改良、养殖生产、奶制品加工、销售推广为一体的奶水牛农业全产业链，成为乡村振兴支柱产业。 | 2022.12 | 市局信息科 | 灵山县农业农村局、市局畜牧科、市畜牧站 | 韦大器
| （二十七）钦州国家级渔港经济区项目 | 3月底前成立以市政府领导为组长的项目建设领导小组;5月底前完成《钦州渔港经济区建设规划》上报，7月底前完成《钦州渔港经济区项目3年期实施方案》上报 | 1.加强与编制方沟通对接，尽快编制完成渔港经济区建设规划和项目实施方案。 2.加强与市直各有关部门沟通协调，形成工作合力，共同推进规划和项目实施方案编制工作。 3.加强与自治区农业农村厅请示报告，支持我市申报国家级渔港经济区。 | 2022.12 | 市渔政支队 | 市局渔监科 | 邱治
| （二十八）钦州大蚝良种人工繁育基地项目 | 完成大蚝人工育苗1000万串 | 扶持广西南洋海产科技公司、广西金蚌水产养殖公司、广西港河生态农业公司、广西阿蚌丁海产科技公司等建设大蚝人工育苗繁育基地，完善繁育设施，扩大生产产能。 | 2022.12 | 市局渔业科 | 钦南区农业农村局、市水产站 | 符兰芳
| （二十九）2022年优势特色农作物生产机械化示范基地建设项目 | 2022年12月完成项目投资180万元，并验收。 | 1.督促钦南区根据《2022年优势特色农作物生产全程机械化示范基地建设项目实施的指导意见》制定工作方案； 2.年产量约60万斤对虾设施化循环水智慧生态养殖示范基地，提高对虾设施化智慧生态养殖的水平，解决对虾养殖出现少收、绝收的难题。 3.完善一套对虾养殖生产设施化、促进机械技术和装备的集成配套，探索完善生产全程机械化科技综合集成应用基地、管理服务机制创新基地和现代化农业示范基地，引导带动区域同类农业特色产业生产机械化水平提高，引领特色产业主要生产区域全面推进农业现代化建设。 | 2022.12 | 市局农机化科 | 钦南区农业农村局，市局渔业科，市农机中心、水产站 | 彭定兵
| （三十）灵山淡水鱼苗核心示范园区项目 | 年产淡水鱼苗350亿尾 | 指导灵山县制定淡水鱼苗核心示范园区创建工作方案，做好产业规划布局；组织灵山县桥宇水产养殖有限公司所属养殖孵化场和灵山县桂东水产孵化养殖场、灵山县实丰农业发展有限公司养殖场等规模繁育场改造、升级繁育孵化设施，引进优新品种，提纯复壮水产亲本，提升产能，加强技术培训和鱼苗检疫服务。 | 2022.12 | 市局渔业科 | 灵山县农业农村局、市水产站 | 符兰芳
| （三十一）农机购置补贴项目 | 完成自治区下达的农机购置补贴绩效考评任务 | 1.加强对购置补贴工作组织领导。 2.提高购置补贴工作服务能力。 3.加大新机具新技术推广力度。 4.加强宣传购置补贴方案和政策。 5.加大购置补贴工作监管力度。 | 2022.12 | 市局农机化科 | 各县区农业农村局、各县区农机中心 | 彭定兵
| （三十二）甘蔗生产全程机械化作业补贴项目 | 完成2020-2022年甘蔗生产机械化作业补贴和甘蔗高效机收基地建设资金共2799万元。 | 1.各县区制定补贴发放方案，报县区级人民政府批准后，由财政部门分别兑付良种推广补贴和机械化耕作综合补贴资金，按照实施方案，办理补贴手续。 2.加强与财政部门沟通，提交补贴材料后，协调财政及时结算支付。 | 2022.11 | 市局农机化科 | 各县区农业农村局、农机中心 | 彭定兵
| （三十三）2022年高效机收糖料蔗生产全程机械化示范基地建设项目 | 2022年12月完成项目投资180万元，并验收。 | 1.根据《2022年高效机收糖料蔗生产全程机械化示范基地建设后补助项目实施的指导意见》督促灵山县制定工作方案； 2.督促项目承担单位和实施单位严格按照自治区农机中心批复的实施方案开展项目建设，采取有效措施，加快项目建设进度，提高项目建设质量，完成项目建设目标任务； 3.采取不定期检查形式，督促检查指导推进项目建设。7月底前，项目取得明显进展；11月底前，形成项目实施工作总结和项目验收报告，完成项目建设目标任务；12月份通过自治区验收。 | 2022.11 | 市局农机化科 | 灵山县农业农村局，市农机站 | 彭定兵
| （三十四）“钦品入湾”常态化项目 | 新增供粤港澳大湾区和出口农产品示范基地5个以上 | 1.广泛宣传和指导农业企业（合作社）开展供粤港澳大湾区和出口农产品示范基地创建。重点指导广西南珠妹妹农业科技有限公司、广西小海屯食品有限公司、广西茗桂茶业有限公司、灵山县一铭农业有限公司、广西农投桂合丝绸有限公司、钦州市钦北区华和堂致富种植专业合作社、广西钦州市鑫凤畜牧有限公司、钦州市钦北区屯坪金花茶种植专业合作社等开展供深、供港基地创建。 2.建立与粤港澳大湾区对接合作常态化工作机制，全面对接粤港澳大湾区。加强与大湾区合作，重点加强与金晋集团、越秀集团的对接和合作，切实推进“钦品入湾”。加大招商引资力度，推进“湾企入钦”。 | 2022.12 | 市局信息科 | 各县区农业农村局，市局畜牧科、渔业科、种植业科，市水产站、畜牧站、农技中心、农技站 | 韦大器
| （三十五）精准招商项目 | 引进2家以上企业投资农业产业，每家投资5000万元以上。 | 1.充分利用各级组织的农业招商投资洽谈平台，广泛推介我市农业投资项目。聚焦现代种业、设施农业、数字农业3大现代农业支撑产业，引进市外资金投资大蚝、荔枝、奶水牛、对虾、金鲳鱼等特色农业产业。 2.积极联合市投促局等部门组织赴京津冀、粤港澳大湾区等地开展招商引资。 | 2022.12 | 市局信息科 | 各县区农业农村局，市局发展科、渔业科、畜牧科、种植业科，市水果中心、农技站 | 韦大器
| （三十六）大宗农产品产销对接项目 | 开展3场以上大宗农产品产销对接，开展品牌农产品央视宣传活动1次。 | 1.托长寿康养、富硒有机生态优势，抓创新、创品牌、拓市场，打响大蚝、荔枝、茶叶、陈皮、奶水牛等特色农业品牌，做好品牌宣传推介和产销对接。加大辣椒、荔枝、马铃薯等大宗农产品产销对接力度，建设完善农村电商平台，促进农产品顺产顺销。 2.积极组织开展“灵山香鸡”央视品牌宣传。 | 2022.12 | 市局信息科 | 各县区农业农村局，市局农安科、渔业科、畜牧科、种植业科，市水果中心、经作站、农技站、农技中心 | 韦大器
| （三十七）农产品数字化产地仓项目 | 争取年内各县区分别开工建设1个以上“广西好嘢”数字化产地仓。年内完成1个以上数字化产地仓项目建设。 | 1.积极开展品牌农产品数字化产地仓建设，推进农产品商品化，解决农产销售瓶颈问题，促进产业兴旺，助力乡村振兴。 2.积极争取上级资金和乡村振兴衔接资金，指导做好农产品数字化产地仓项目申报和建设工作。 | 2022.12 | 市局信息科 | 各县区农业农村局 | 韦大器
| （三十八）农产品冷藏保鲜设施建设项目 | 完成灵山县2021年自治区级农产品产地冷藏保鲜设施整县推进项目。浦北、钦北、钦南争取自治区农产品冷藏保鲜设施项目1个以上。 | 1.加强业务指导和检查，加快推进项目建设，对已完成项目建设的主体及时进行验收，督促县区加快资金拨付。 2.加大政策宣传力度，鼓励符合条件的示范性家庭农产、农民合作社和村级集体经济组织申报农产品冷藏保鲜设施建设项目。 | 2022.12 | 市局信息科 | 各县区农业农村局 | 韦大器
| （三十九）三品一标争创项目 | 创建13个绿色食品，其中钦州大蚝绿色食品创建10个，其它农产品3个。 | 1.制定工作方案。明确各县区创建任务，按时间节点完成创建过程中各项工作。 2.突出创建重点。重点指导钦州天泽地润养殖有限公司、广西金海环岛渔业有限公司、钦州市维丰农业有限公司等20家大蚝养殖主体及广西南珠妹农业科技有限公司等2家红薯生产企业申报绿色食品认证。 3.落实扶持政策。对2021年获得绿色食品认证的主体，落实资金奖补政策，提高拟创建主体的积极性。 | 2022.12 | 市局农安科 | 各县区农业农村局 | 彭定兵
| （四十）“钦州莪术”“浦北陈皮”国家地理标志申报项目 | 争取年内完成“钦州莪术”“浦北陈皮”国家地理标志申报公示 | 1.指导完善陈皮发展五年行动方案，指导浦北开展大红柑标准化种植，积极与国家质量监督检验检疫总局对接、上报材料。 2.开展申报莪术地理标志所需30年以上人文历史佐证材料收集，邀请区农业厅、农科院、药用植物园等单位提供指导，争取年内公示通过。 | 2022.12 | 市局农安科 | 灵山县、浦北县农业农村局，市水果中心、经作站 | 彭定兵
| （四十一）富硒产业发展项目 | 新增8个富硒农产品认证，其中，灵山县2个、浦北县3个、钦南区1个、钦北区2个。 | 1.压实主体责任，把目标任务分解落实到县区。灵山县完成富硒大米和富硒荔枝认证各1个；浦北县完成富硒鱼认证1个，在城乡融合发展区的北通镇、白石水镇完成富硒百香果、富硒黑黄皮认证各1个；钦南区完成富硒海红米认证1个；钦北区完成富硒大米和富硒瓜果认证各1个。 2.开展富硒技术指导，积极发动、引导相关企业参与富硒农产品开发，建立富硒农产品标准化生产基地，辐射带动富硒产业发展。 3.加大富硒农产品认证企业的技术培训力度，确保各项富硒技术实施，保障认证产品安全达标。 4.加强富硒产业发展的资金筹措力度，积极向自治区和本级相关部门争取资金扶持，为认证企业解决困难。 | 2022.12 | 市土肥站 | 各县区农业农村局 | 韩彰桂
| （四十二）农作物秸秆综合利用项目 | 积极争取上级秸秆综合利用项目，推进秸秆“五化利用”工作，培育秸秆综合利用主体，建立秸秆收储运体系，确保全市秸秆综合利用率稳定在86%以上。 | 1.秸秆肥料化：推进以秸秆为原料生产生物有机肥、商品有机肥等，在双季稻主产区建设一批水稻秸秆腐熟还田循环培肥示范，通过秸秆粉碎还田、腐熟还田、套种绿肥等措施，提升肥力。全市年建成300亩以上的水稻秸秆腐熟还田循环培肥示范区4个。 2.秸秆饲料化：重点以肉牛、奶牛、肉羊等规模养殖基地为依托，推进秸秆养畜集中示范区建设，建成年秸秆饲料化利用量2000吨以上的规模养殖主体超过4家。 3.秸秆燃料化：在已建成生物质发电企业的钦北区，鼓励发电厂扩大秸秆生物质发电收集利用秸秆覆盖面，提高秸秆在燃料中的比重。 4.秸秆基料化：推进以秸为原料制作食用菌基料、育秧基质等基料化利用。 5.秸秆原料化：重点以水稻秸秆为原料作为包装运输垫料，如坭兴陶运输垫料、冬瓜收购运输垫料等原料化利用。 | 2022.12 | 市生态站 | 各县区农业农村局，市局种植业科、农机化科、畜牧科，市农机站、土肥站、畜牧站、能源站、农技站、双高办 | 彭定兵
四、实施乡村建设扩面提质工程 | （四十三）扩大农业农村有效投资项目 | 完成224亿元扩大农业农村有效投资 | 1.及时分解任务。3月前分解任务到各县区。2.加强工作进度调度。每月10日调度各县区、各有关单位项目投资进度。3.加强工作指导。指导县区、镇开展有效投资工作的统计工作，明确统计口径；深入企业、基层一线指导扩大农业农村有效投资工作。4.加强经验总结推广。年内争取2篇以上经验材料在全区推广。 | 2022.12 | 市局农办综合科 | 各县区农业农村局 | 黄英梅
| （四十四）厕所革命整村推进项目 | 争取建设13个农村厕所革命整村推进项目。 | 持续推进农村厕所革命，指导钦北区做好2022年1个中央财政奖补农村厕所革命示范项目。指导灵山县、浦北县、钦南区继续探索和推广“三个两、无动力、低成本”农村厕所黑灰污水处理利用模式。 | 2022.12 | 市局农社科 | 各县区农业农村局 | 黄英梅
| （四十五）农村人居环境整治专项中央预算内投资项目 | 争取1个农村人居环境整治专项中央预算内投资项目，投入资金2000万元。 | 指导灵山县农业农村局积极联合县发改委、县乡村振兴局申报农村人居环境整治专项中央预算内投资项目。 | 2022.12 | 市局农社科 | 灵山县农业农村局 | 黄英梅
| （四十六）美丽村屯建设项目 | 完成2021年第二批30个美丽村屯示范村建设，开展2022年60个市级示范村建设。 | 1.利用2021年市级财政安排的600万元奖补资金和2022年市级财政预算的2000万元资金以及通过整合其他乡村振兴资金、项目，按照“低成本、有产业、能保持、可推广”模式，分类推进村屯基础设施等建设。 2.举办“美乡村”现场推进会，开展“美丽村屯”示范村建设成果汇编。 3.组织开展业务培训，对一些重点村、重点镇、重点县（区）进行内部培训； 4.完善工作机制，充实“美丽村屯”建设工作专班，贯彻落实督查、通报等制度，定期形成简报。 | 2022.12 | 市局农办综合科 | 各县区农业农村局 | 黄英梅
| （四十七）太阳能公共照明示范村建设项目 | 新建太阳能公共照明示范村2个 | 抓紧制订项目实施方案，做好项目选址设计、项目采购程序等，分别在钦南区、钦北区建设一个，每个项目点安装不少于30盏太阳能路灯（技术参数达到最低标准或以上）,可持续性运营管护10年以上。 | 2022.12 | 市能源站 | 钦南区、钦北区农业农村局 | 彭定兵
五、实施农村重点领域综合改革工程 | （四十八）浦北县创建2022年自治区级“三变”改革示范县项目 | 打造5个农村“三变”发展村级集体经济和促进农民增收示范样板 | 1.建设白石水镇良江村“农文旅学”民宿二期和北通镇那新村民宿建设（合资合股）； 2.支持北通镇清湖村铺面建设（自主开发）和北通镇清湖村建设九梅麓水上乐园二期（投资合股）； 3.支持北通镇平坡村新建标准厂房400㎡（自主开发）； 4.对浦北县264个村（社区）开展村集体经济开展会计委托代理服务，组织财务人员开展业务培训；对年满一年村集体经济进行换届选举； 5.开展“三变”改革经验总结和宣传。 | 2022.12 | 市局农经科 | 浦北县农业农村局，市局农办综合科 | 韦大器
| （四十九）农村产权流转交易项目 | 每县区农村产权流转交易5宗以上 | 1.结合撂荒耕地治理，积极引导农村土地承包经营权进入镇级、县级农村产权流转交易机构交易；2.实行流转合同备案制；3.规范流转交易程序。 | 2022.12 | 市局农经科 | 各县区农业农村局 | 韦大器
| （五十）流转经营撂荒地发展村级集体经济项目 | 引导8个以上村级集体经济组织流转撂荒地发展粮食生产，增加集体经济收入 | 1.引导村集体流转农户不愿耕种或无力耕种的撂荒耕地，代耕代种、联耕联种或长期流转经营，作为村集体经济项目；2.规范签订代耕代种协议或流转合同；3.进入农村产权流转交易机构交易；4.做好收益分配。 | 2022.12 | 市局农经科 | 各县区农业农村局、市局种植业科 | 韦大器
| （五十一）党支部助力村级集体经济发展项目 | 组织6个党支部与7个包联村的村级集体经济组织结对。 | 按照“支部建在产业链上，党员聚在产业链上，农民富在产业链上”的要求，以“党支部+包联村”和“党员+帮扶对象”等模式，组织党支部深入包联村，根据自身特点，发挥资源优势，提供政策、技术指导，为包联村解难事办实事，帮助包联村发展村级集体经济，组织党员加强对帮扶对象的帮扶，带领帮扶对象致富。 | 2022.12 | 市局机关 党委 | 市局农经科 | 邱治
六、实施城乡融合试验区建设推进工程 | （五十二）中国亚热带种苗产业孵化基地项目 | 争取年内开工建设 | 与中科院华南植物园、广西中医药大学、壹番科技公司合作在城乡融合试验区内共建中国亚热带种苗产业孵化基地，积极对接广西钦州乡村振兴投资发展集团有限公司等有关部门开展“二基地一中心一平台”建设前期准备工作，确定项目可行性及产业规划，研究确定新品种引入的标准（知识产权、技术、市场等），遴选并引入钦州市当地第一批优质种苗。 | 2022.12 | 市水果中心 市局发展科 | 灵山县、浦北县农业农村局，市局种植业科，市农科所、种子站 | 韦大器
| （五十三）伯劳玉兰花示范区项目 | 争创自治区级特色农业示范区 | 1.编制发展规划；2.对标对表完成各项目标任务建设。 | 2022.12 | 市局发展科 | 浦北县农业农村局 | 韦大器
| （五十四）村级集体资产市场化管理示范项目 | 每镇探索成立1个村级或镇级农村集体资产管理公司。 | 1.试验区内的四个镇，整合村级集体资产，联合注册成立村级或镇级农村集体资产管理公司；2.促进农村集体资产管理公司承接试验区建设项目；3.加强指导公司建章立制，按现代企业运营管理。 | 2022.12 | 市局农经科 | 灵山县、浦北县农业农村局 | 韦大器
七、实施巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工程 | （五十五）高素质农民培育项目 | 力争全年培训高素质农民800人以上 | 指导县区制定高素质农民培育实施方案，结合当地主导产业和农民需求，重点围绕当地特色种养业提升需求，加强特色产业发展带头人的生产技术、品牌打造、电商营销等有目的、有计划、有针对性地开展培训，提升示范带动能力。 | 2022.12 | 市局科教科 | 各县区农业农村局 | 彭定兵
| （五十六）县级“5”和村级“3”特色产业发展项目 | 完善各县区和村级产业布局，发展一批特色产业 | 1.出台《钦州市脱贫地区特色产业发展“十四五”规划》，做好顶层设计。 2.指导县（区）依托资源优势和产业发展基础，整合乡村振兴衔接资金等涉农资金培育县级“5”和村级“3”特色产业项目，提高特色产业经营效益，带动农户增加收入。 3.积极组织申报田园综合体项目、休闲农业与乡村旅游示范点、“一村一品”示范村镇等项目，不断夯实乡村产业发展载体，推动乡村产业融合发展。 | 2022.12 | 市局产业办 | 各县区农业农村局，市局发展科、种植业科、渔业科、畜牧科、信息科，市水果中心、经作站 | 韦大器
八、实施农业农村综合保障工程 | （五十七）食品安全定量检测项目 | 全市食用农产品定量检测4950批次以上 | 1.及早部署。组织县区召开工作部署会，明确各县区及市本级任务指标。2.加强督导。督促县区落实项目经费，不定期检查县区项目实施情况。3.科学安排农产品检测种类和检测项目内容，确保检测合理性和广泛性。 | 2022.12 | 市局农安科 | 各县区农业农村局、市农检中心 | 彭定兵
| （五十八）渔业安全生产专项整治行动项目 | 开展至少1次商渔船防碰撞专项整治行动和1次渔业安全生产大检查大排查活动 | 1.通过开展打击渔船不按规定配备职位船员、故意关闭通导系统终端等违规行为，加强渔船防碰撞宣传教育，强化渔船安全设施设备配备等工作，扎实推进商渔船防碰撞整治行动。2.对渔港和在册渔船进行全面安全生产检查，深入排查风险隐患，落实整改工作，确保全市渔业安全生产形势稳定。 | 2022.12 | 市局渔监科 | 钦南区农业农村局、市渔政支队 | 邱治
| （五十九）渔船渔港安全隐患排查整治专项督查项目 | 全年集中组织开展2次渔港渔船安全生产大检查行动，确保渔港渔船安全。 | 开展节假日渔港渔船安全大检查，平时开展常规检查，确保渔港渔船安全。 | 2022.12 | 市局渔监科 | 钦南区农业农村局、市渔政支队 | 邱治
| （六十）茅尾海养殖污水生态化处理项目 | 茅尾海沿岸规模水产养殖场新建养殖尾水处理设施6家以上，举办生态养殖技术培训班2期以上，培训人次150人以上。 | 1.制定茅尾海养殖尾水治理整治工作方案，督促钦南区农业农村局严格落实中央第二轮中央生态环境保护督察反馈意见整改问题，组织工作专班，挂图作战，按时推进养殖尾水整治任务； 2.加强技术指导，邀请广西区内水产专家举办水产生态养殖技术培训班。 | 2022.12 | 市局渔业科 | 钦南区农业农村局、市水产站 | 符兰芳
| （六十一）农机安全隐患排查整治专项督查项目 | 组织开展2次全市农机安全隐患排查整治专项督查 | 1.对各县区农机安全隐患整治开展情况进行督查，进一步推进全市隐患排查整治工作，坚决遏制重特大农机事故发生； 2.对督查情况进行通报，限期整改存在问题并跟踪整改落实情况，确保农机安全生产防范措施的落实，有力促进我市农机安全生产工作平稳有序。 | 2022.11 | 市局农机化科 | 农业执法支队 | 彭定兵
| （六十二）农资打假及质量监管行动项目 | 开展农资打假专项行动2次、政策宣传2次、抽样送检2次 | 1.集中开展“三整治一严查”专项行动，即集中整治种子、农药、肥料三个市场和严查农资案件。2.开展种子、农药，肥料质量抽样送检工作,提升农资产品质量。 | 2022.12 | 市农业支队 | 各县区农业农村局，市局法规科，市种子站、土肥站 | 彭定兵