附件1

2025年广西奶业新型农业经营主体培育项目任务计划表

	序号
	市
	县（市、区）
	资金依据
	中央资金类别
	项目名称
	资金量（万元）
	项目实施主体
	实施内容和资金使用方向

	1
	柳州市
	鹿寨县
	桂整合〔2024〕22号
	2021年度回收资金
	发展奶牛家庭农场和奶农合作社
	50
	柳州悦丰牧业有限公司
	1.支持饲草料种植、收获、加工、贮存及养殖设施装备升级改造。2.支持精准饲料营养、选种选配、健康（生态）养殖、饲养管理、疫病防控和环境控制、粪污资源化利用等先进生产技术推广应用。

	2
	玉林市
	北流市
	
	2021年度、2023年度回收资金
	发展奶牛家庭农场和奶农合作社
	60
	北流市仕利奶水牛养殖场
	

	3
	玉林市
	陆川县
	
	2021年度回收资金
	发展奶牛家庭农场和奶农合作社
	60
	陆川县众牛种养专业合作社生态牧场
	

	4
	百色市
	平果市
	
	2021年度回收资金
	发展奶牛家庭农场和奶农合作社
	60
	平果高产奶水牛牧场
	

	5
	崇左市
	天等县
	
	2021年度回收资金
	奶农家庭农场合作社
	60
	天等县驮堪乡南岭村奶山羊示范区
	

	小计
	290
	
	

	6
	北海市
	合浦县
	桂整合〔2025〕6号
	2025年度资金
	奶农主体培育
	50
	广西合浦南国乳业有限公司牧业分公司
	1.支持饲草料种植、收获、加工、贮存及养殖设施装备升级改造。2.支持精准饲料营养、选种选配、健康（生态）养殖、饲养管理、疫病防控和环境控制、粪污资源化利用等先进生产技术推广应用。

3.支持奶源质量安全管控、乳品加工基础设施建设与设备购置、生产工艺升级、检验检测设备配备、冷链运输流通体系建设等奶业养殖加工一体化发展。

	7
	贵港市
	港北区
	
	2025年度资金
	奶农主体培育
	50
	广西农垦西江乳业有限公司
	

	8
	玉林市
	陆川县
	
	2025年度资金
	奶农主体培育
	50
	陆川县众牛种养专业合作社
	

	9
	百色市
	田东县
	
	2025年度资金
	奶农主体培育
	50
	广西皇氏田东生态农业有限公司
	

	10
	崇左市
	龙州县
	
	2025年度资金
	奶农主体培育
	50
	龙州甘牛乳业有限公司
	

	小计
	250
	
	


附件2 

	2025年广西奶业新型农业经营主体培育项目实施进展情况表

	填报单位：
	填报人：
	填报日期：

	奶牛养殖场名称
	项目建设地址
	设计存栏规模（万头）
	项目进展情况

	
	
	
	是否开始实施
	建设进度（%）
	是否完成项目建设任务
	是否验收
	完成拨付项目补助资金（万元）

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


填表说明：报送至自治区畜牧站电子邮箱：gxxmzxmyk@163.com。

附件3

项目绩效考核自评表

（2025年度）
	项目
名称
	奶业新型农业经营主体培育

	主管预算部门
	广西壮族自治区财政厅
	项目实施单 位
	广西壮族自治区农业农村厅

	年度总体目标
	年初预期目标
	年度实际完成情况

	
	
	

	项目资金（万元）（10分）
	
	年初预算数
	全年预算数（A）
	全年执行数（B）
	分值
	得分
	执行率（B/A）
	偏差原因分析及改进措施

	
	年度资金总额
	250
	250
	
	
	
	
	

	
	其中：中央补助
	250
	250
	
	
	
	
	

	
	自治区级资金
	
	
	
	
	
	
	

	
	其他资金
	
	
	
	
	
	
	

	绩效指标
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	年度指标值（A）
	实际完成值（B）
	分值
	得分
	偏差原因分析及改进措施

	
	产出指标（60分）
	数量指标
	支持奶业新型经营主体数量
	10
	
	25
	
	

	
	
	质量指标
	建设奶业新型经营主体项目验收合格率
	100%
	
	15
	
	

	
	
	时效指标
	项目完成时限
	2025年12月底
	
	10
	
	

	
	
	成本指标
	中央财政补贴资金使用金额
	250万元
	
	10
	
	

	
	效益指标（20分）
	经济效益指标
	奶牛年均单产提升率
	2%
	
	10
	
	

	
	
	社会效益指标
	奶牛养殖、草畜配套、养加一体化水平提升
	明显
	
	10
	
	

	
	满意度指标（20分）
	服务对象满意度指标
	补助对象满意度
	≥90
	
	20
	
	

	总分
	100
	
	
	

	自评人员信息
	姓名
	职务
	工作单位及部门

	
	
	
	

	
	
	
	

	主管预算部门审核意见
	（盖章）
年   月   日


附件4

项目绩效评价量化指标表
	评价内容
	评价指标
	评价说明
	评价得分

	一、实施方案制定（10分）
	1.实施方案内容（7分）
	项目实施方案内容包括：项目遴选、建设内容、资金来源、项目组织与管理、保障措施等。
	

	
	2.实施方案报送（3分）
	实施方案按时上报。
	

	二、建设资金整合（16分）
	1.自筹资金比例（8分）
	项目自筹资金比例符合实施方案要求。
	

	
	2.自筹资金保障（8分）
	项目自筹资金按时、足额到位。
	

	三、资金项目管理（16 分）
	1.管理制度建设（3分）
	资金的使用和管理应严格实行区级报账制，坚持专账、专人管理，确保资金的安全合理使用。项目建设应在项目县财政局的直接领导下具体组织实施。
	

	
	2.资金执行进度（4分）
	按照项目计划进度及时拨付资金。
	

	
	3.管理机制创新（4分）
	实行县级报账制、项目公示制、绩效考评制等。
	

	
	4.管理工作开展（5分）
	加强项目管理，全过程监督实施；及时进行中期检查和项目进度的核验，强化实施质量监督，确保项目建设目标任务的完成，实现项目预期效益。
	

	四、组织保障工作（8 分）
	1.组织协调机制（2分）
	项目成立领导小组，加强项目的组织领导。建立健全责任制和协调机制，明确各单位和相关人员职责。
	

	五、项目完成情况（25 分）
	1.完成程度（10 分）
	及时准确记录项目完成情况。
	

	
	2.完成质量（10 分）
	随着项目实施进展，及时发现实施质量问题，同时及时纠正。
	

	
	3.检查验收（5 分）
	及时验收。
	

	六、项目实施情况（25 分）
	1.经济效益（15 分）
	完成实施方案既定的经济效益。
	

	
	2.社会效益（10 分）
	完成实施方案既定的社会效益。
	

	七、违规违纪行为( 减分指
标)
	1.重大违规违纪
（-100 分）
	
	

	
	2.一般违规违纪
（-20 分）
	
	

	总分
	
	
	




