## 2022年中央农业生产发展资金
2022年度预算项目绩效自评表
项目名称 |  | 2022年中央农业生产发展资金 |  |  | 项目编码 | 450000220450100026672
项目实施单位 |  | 501048-广西壮族自治区茶叶科学研究所 |  |  | 主管部门 | 501-广西壮族自治区农业农村厅
预算执行情况 (万元) |  | 资金来源 |  | 年初预算数 |  | 年中预算调整数 | 调整后预算数 | 实际支出数 | 预算执行率(%)
|  | 合计 |  | 0 |  | 700 | 700 | 700 | 100%
|  | 其中：一般公共预算拨款 | 其中: 上级 | 0.0 |  | 700.0 | 700.0 | 700.0 | 100
|  |  | 本级 | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0
|  | 政府性基金 | —— | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0
|  | 国有资本经营预算 | —— | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0
|  | 其他资金 | —— | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0
财政拨款预算调整率（%） |  | 0% |  | 调整原因说明
项目概况（包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等） |  | 一、项目立项依据：根据农业农村部办公厅《关于开展农业重大技术协同推广计划试点的通知》（农办科〔2018〕16号）精神和自治区农业农村厅有关协同推广计划试点工作要求，广西茶叶科学研究所成为承担2022年广西农业重大技术协同推广计划试点工作的实施单位之一。 二、项目可行性和必要性：围绕我区茶叶产业发展需求，以核心示范基地为依托，集聚自治区、市、县、乡四级茶叶技术推广机构和科研、教学、农业经营主体等社会资源，构建可复制、可推广的农科教、产学研多方协同推广机制，协同推广茶叶提质增效技术，促进茶产业科技创新、技术推广、成果转化有机融合，推动我区茶产业持续稳定高质量发展。 三、支持范围与实施内容：主要开展核心示范基地建设和示范活动，具体如下：（一）生态智慧茶园建设；（二）茶园水肥一体化设施建设；（三）广西茶产业大数据服务中心建设；（四）技术示范展示与培训。
项目起始时间 |  | 2022-01-01 |  |  | 项目终止时间 | 2022-12-01
项目实施进度安排 |  | （一）项目工作进度1、2022年1月至3月。制定项目实施方案，组建推广、科研双首席专家团队。2、2022年4月至11月。开展生态智慧茶园、茶园水肥一体化设施、广西茶产业大数据服务中心等项目建设。组织实施各项试验示范工作，开展技术培训。3、2022年12月。收集整理项目实施档案材料，项目总结、验收。 （二）资金使用进度2022年10月30日前完成资金使用60%以上，2022年12月30日前完成资金使用100%，2022年12月底前完成项目资金的结算及审核。
年度绩效目标 |  | 围绕我区茶叶产业发展需求，以核心示范基地为依托，构建可复制、可推广的农科教、产学研多方协同推广机制，协同推广茶叶提质增效技术，促进茶产业科技创新、技术推广、成果转化有机融合，推动我区茶产业持续稳定高质量发展。
自评得分（满分100分） |  |  | 1900-04-08 |  | 预算执行（10分） | 10
项目绩效目标衡量指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 |  | 指标值 | 分值 | 实际完成值 | 指标得分 | 完成情况简要描述 | 偏差原因及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 重大技术协同推广试点 |  | ＝1个 | 20 | 1 | 20 | 重大技术协同推广试点1个，建立茶叶提质增效技术协同推广核心示范基地，面积达300亩。
|  | 质量指标 | 农业主推技术到位率 |  | ≥95% | 10 | 100 | 10 | 在桂林、三江、昭平、苍梧、资源、兴安、福绵等茶叶产区建立了1个核心示范基地和6个茶叶生产示范展示基地，示范推广茶树良种繁育与配套技术、茶树绿色高效栽培技术、茶园病虫害绿色综合防控技术、茶园水肥一体化灌溉技术等茶叶提质增效主推技术。农业主推技术到位率100%。
|  | 时效指标 | 项目建设时效 |  | 2022年12月底前完成 | 10 | 达成预期指标 | 10 | 项目于2022年12月底前已经完成建设。
|  | 成本指标 | 项目建设成本 |  | 与预算相符 | 10 | 达成预期指标 | 10 | 项目建设成本按预算控制，实际支出700万元。
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 高效协同重大技术推广机制模式 |  | 建立 | 30 | 达成预期指标 | 30 | 依托茶叶提质增效技术核心示范基地及茶叶生产示范展示基地，充分发挥广西茶叶科学研究所、广西职业技术学院等茶叶科研、教学机构的技术和品种创新优势，各级茶产业技术推广机构的服务推广平台优势，茶叶企业及专业合作社的生产经营辐射带动优势，建立了“茶叶科研试验基地＋区域示范展示基地＋各级茶业技术推广站＋茶叶新型经营主体”的“两地一站一体”协同推广机制。
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 新型经营主体对农业生产发展资金项目实施的满意度 |  | ≥80% | 10 | 100 | 9 | 项目一共发出3份调查问卷，收回3份，满意度达到100%。 | 指标值设置偏低

## 农业生产发展专项资金-茶叶全产业链开发
2022年度预算项目绩效自评表
项目名称 |  | 农业生产发展专项资金-茶叶全产业链开发 |  |  | 项目编码 | 450000210450100025655
项目实施单位 |  | 501048-广西壮族自治区茶叶科学研究所 |  |  | 主管部门 | 501-广西壮族自治区农业农村厅
预算执行情况 (万元) |  | 资金来源 |  | 年初预算数 |  | 年中预算调整数 | 调整后预算数 | 实际支出数 | 预算执行率(%)
|  | 合计 |  | 0 |  | 487.5284 | 487.5284 | 487.5284 | 100%
|  | 其中：一般公共预算拨款 | 其中: 上级 | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0
|  |  | 本级 | 0.0 |  | 487.5284 | 487.5284 | 487.5284 | 100
|  | 政府性基金 | —— | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0
|  | 国有资本经营预算 | —— | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0
|  | 其他资金 | —— | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0
财政拨款预算调整率（%） |  | 0% |  | 调整原因说明
项目概况（包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等） |  | 一、项目立项依据：根据《农业农村部国家市场监督管理总局、中华全国供销合作总社 关于促进茶产业健康发展的指导意见》（农产发〔2021〕3号）、《广西壮族自治区人民政府办公厅关于促进广西茶产业高质量发展的若干意见》（桂政办发[2019]117号）提出打造茶产业全产业链，推进茶叶全产业链开发相关要求。 二、项目可行性和必要性：通过实施茶叶全产业链项目，为加快促进广西茶叶全产业链培育，推动广西茶产业高质量发展提供技术支撑。 三、支持范围与实施内容：构建生态型茶叶三产融合示范园，开展现代化茶叶生产加工厂建设与示范、茶叶科研试验加工厂升级改造，六堡茶仓储及陈化示范建设等内容。
项目起始时间 |  | 2022-01-01 |  |  | 项目终止时间 | 2022-12-01
项目实施进度安排 |  | 当年1月拟定实施计划，1至12月开展项目实施，12月项目工作总结及验收。
年度绩效目标 |  | 促进茶叶产业发展
自评得分（满分100分） |  |  | 1900-04-09 |  | 预算执行（10分） | 10
项目绩效目标衡量指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 |  | 指标值 | 分值 | 实际完成值 | 指标得分 | 完成情况简要描述 | 偏差原因及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 示范茶园防护围栏建设长度 |  | ≥550米 | 6 | 600 | 6 | 生态型茶叶三产融合示范园方面：建设600米的茶园科研防护围栏，改善了科研试验基础设施，进一步加快茶园三产融合示范基地建设进程。
|  |  | 茶叶科研试验加工厂房改造面积 |  | ≥2500平方米 | 7 | 2700 | 7 | 科研加工厂改造与技术示范方面：通过对原有铁皮棚、砖混结构厂房进行升级改造，改造占地面积约 1500 平米，总建筑面积约 2700 平米的茶叶科研试验加工厂房 1 个。
|  |  | 建立六堡茶仓储及陈化仓库面积 |  | ≥700平方米 | 7 | 800 | 7 | 广西六堡茶仓储建设及陈化技术示范方面：建立广西六堡茶现代化仓储及陈化仓库约800平方米，开发和应用六堡茶仓储及陈化新工艺，进一步提升六堡茶的综合品质，促进广西六堡茶产业经济效益提升。
|  | 质量指标 | 项目验收合格率 |  | ＝100% | 10 | 100 | 10 | 100%
|  | 时效指标 | 项目建设进度 |  | 2022年底前完成 | 10 | 达成预期指标 | 10 | 2022年11月29日完成验收。
|  | 成本指标 | 项目建设成本 |  | ≤500万元 | 10 | 500 | 10 | 项目建设成本控制在500万元。
| 效益指标 | 社会效益指标 | 茶叶产量增长率 |  | ≥7% | 30 | 11.45 | 30 | 通过项目实施，进一步提升广西茶产业发展示范带动能力，促进茶叶产业发展。2022年全区茶叶产量10.79万吨，同比增长11.45%。 | 近年来广西茶产业发展较快 ，种植面积增多，茶叶产量随之增长较大。
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 实施主体满意度 |  | ≥90% | 10 | 100 | 10 | 实施主体满意度≥90%