## Sheet1
2022年度预算项目绩效自评表
项目名称 |  | 2022年国家现代农业产业技术体系广西创新团队 |  |  | 项目编码 | 450000220450100025843
项目实施单位 |  | 501049-广西壮族自治区畜牧研究所 |  |  | 主管部门 | 501-广西壮族自治区农业农村厅
预算执行情况 (万元) |  | 资金来源 |  | 年中追加项目预算数 |  | 年中预算调整数 | 调整后预算数 | 实际支出数 | 预算执行率(%)
|  | 合计 |  | 80 |  | 0 | 80 | 80 | 100%
|  | 其中：一般公共预算拨款 | 其中: 上级 | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0
|  |  | 本级 | 8000% |  | 0 | 80.0 | 80.0 | 100%
|  | 政府性基金 | —— | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0
|  | 国有资本经营预算 | —— | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0
|  | 其他资金 | —— | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0
财政拨款预算调整率（%） |  | 0% |  | 调整原因说明
项目概况（包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等） |  | 立项依据：国家现代农业产业技术体系广西创新团队建设任务书（2019-2023年）编号：nycytxgxcxtd-19-01 必要性和可以行性：1、品种选育面临产业转型升级出现的新变化，需寻求新的突破。经过10多年的努力，广西的品种选育取得了较大进展。但是与先进省份相比仍有差距，虽然优质鸡种鸡企业数量较多，品牌也不少，但是形成国内龙头品牌的较少。2、以种源性疾病净化为核心的疫病防控策略，是产业健康可持续发展的重要保障。除了种源性疾病、禽流感、新城疫等重大疫病的威胁之外，一些与饲养方式、饲养环境有关的疫病隐患及产品质量安全隐患等问题也较为突出。因此，要在种源性疾病净化的基础上，继续大力推广现代生态养殖，加快广西肉鸡产业绿色发展。3、资源环境与养殖污染日趋严峻，成为养殖业发展进程中亟待解决的重要问题。一是土地资源紧张；二是畜禽养殖污染目前还没有完全得到妥善的处理，而国家对生态环境保护越来越重视。4、品牌效应、市场开拓有待加强。肉鸡生产经营的模式绝大部分仍然以“公司+农户”、“饲料公司+农户”、小型的合作社和个体养殖户等为主。公司规模相对偏小、生产形式单一、生产的技术及硬件均比较落后，存在生产水平比较低、管理难度大、公司与农户易产生矛盾、产品质量难于控制容易导致食品安全存在较大隐患、产品的品牌建设难于完成等问题。5、补齐加工销售环节短板是加快推进产业业转型升级，实现提质增效的发展趋势。长期以来，广西绝大多数家禽都是以鲜活形式销售，进行精深屠宰加工的很少，目前全区虽然有几家企业研发肉鸡加工生产线，但缺乏精深加工技术、加工能力严重不足，加工产品市场开拓严重不足。支持范围和实施内容：国家现代农业产业技术体系广西创新团队，有效整合自治区、市、县三级科研力量，汇集广西农科院、广西大学、广西科学院以及各地科研机构、推广体系专家，终围绕自治区党委、政府中心工作，以产业为主线，以任务为纽带，以广西重大产业领域、重点环节为工作重心，开展科研推广攻关，促进产学研融合、解决科研推广“两张皮”方面问题。围绕乡村振兴战略实施、现代特色农业产业“10+3”品种品质品牌提升行动、产业扶贫开发等自治区党委、政府和农业主管部门关于农业产业发展的中心工作，抓住产业转型升级的关键领域和重点环节，开展团队建设。通过项目实施，建立一支长期稳定的以首席专家为核心、各功能专家和综合试验站站长为骨干的产业技术创新队伍，推动广西现代产业的高质量发展，实现企业增效、农民增收，助力乡村振兴战略实施。
项目起始时间 |  | 2022年1月 |  |  | 项目终止时间 | 2022年12月
项目实施进度安排 |  | 2022年1季度：有序开展肉鸡品种保种推广工作，有序开展技术培训培训班；开展养殖技术研发推广，按计划开展科技扶贫工作，筛选优质牧草新种质；利用微生物技术开展秸秆青贮微贮技术研究；技术指导肉牛养牛场。 2022年2季度：有序开展品种保种推广工作，有序开展各团队技术培训培训班；研究机械化收储加工工艺；推广生态健康养殖技术。 2022年3季度：有序开展品种保种推广工作，有序开展各团队技术培训培训班；指导各示范基地建设；进行优质豆科牧草品比实验；提交疫病预警建议。 2022年4季度：有序开展品种保种推广工作，有序开展各团队技术培训培训班；按时间进度培养团队人才、评审职称，完成专利申请、论文发表工作。
年度绩效目标 |  | 肉鸡：继续开展一下工作：1、品种保种和推广。2、养殖技术研发集成与推广。3、优良品种宣传开发。4、技术培训与科技扶贫工作。5、疫病预警建议与行业技术参考指导工作。6人才团队建设工作。牧草饲料：筛选优质豆科牧草新种质，开展对甘蔗尾叶等大宗秸秆田间机械化收储加工工艺进行研究，同时利用微生物技术开展秸秆青贮微贮技术研究。对象草开展机械化种植、管理、收割、加工与利用探索。目标：1.对甘蔗尾叶等大宗秸秆田间机械化收储加工工艺进行研究。2.利用微生物技术开展秸秆青贮微贮技术研究。3.对象草开展机械化种植、管理、收割、加工与利用研究。4.引进优质豆科牧草进行品比试验。5.对饲料桑开展种植加工利用研究。6.开展饲草饲料技术培训。肉牛：（1）指导建立生态健康养殖示范基地1个。（2）推广生态健康养殖技术1项。（3）技术指导肉牛养殖场2个，辐射肉牛达2400头。（4）培训农民、养殖户和技术人员共360人次。（5）发表科技论文1篇。（6）申请专利1项。
自评得分（满分100分） |  |  | 94 |  | 预算执行（10分） | 10
项目绩效目标衡量指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 |  | 指标值 | 分值 | 实际完成值 | 指标得分 | 完成情况简要描述 | 偏差原因及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 推广选育配套系 |  | ＝8个 | 5 | 8 | 5 | 继续指导试验站和示范企业继续选育推广已通过国家审定的配套系8个，分别是金陵黄鸡、金陵麻鸡、金陵花鸡、金陵黑凤鸡、鸿光麻鸡、鸿光黑鸡、黎村黄鸡、参皇鸡1号；四个试验站共推广优质种苗3 . 5865亿只，出栏优质肉鸡0 . 5153亿只。
|  |  | 形成技术 |  | ＝1项 | 5 | 2 | 5 | 集成配套系选育 、 种鸡自动化饲养等 2 项技术；分别在四个试验站和 2 个示范（富凤公司、园丰）企业推广应用。 | 超目标完成任务
|  |  | 研究日混粮 |  | ＝1个 | 5 | 1 | 5 | 研究出牛低水分（水分≤40%）全混合日粮研究出牛低水分（水分≤40%）全混合日粮
|  |  | 发表科技论文 |  | ＝1篇 | 5 | 12 | 2 | 共完成论文12篇 | 超目标完成任务
|  | 质量指标 | 单一品种保种规模要求 |  | ≥400只 | 5 | 549 | 5 | 继续指导两个保种场和两个基因库建设，每个品种保种量在549只以上。指导参皇试验站建设广西三黄鸡保种场，保种群母鸡670羽，公鸡50羽，50个家系；指导金陵试验站建成广西地方鸡活体基因库，改造5栋测定栏安装自动供料,购置安装32台自动体重记录设备，目前保存有地方鸡种21个，每个品种保种规模在549只以上；指导鸿光试验站建设广西地方鸡活体基因库，保护的品种有广西三黄鸡、 霞烟鸡、瑶鸡、广西麻鸡、广西乌鸡和龙胜凤鸡，保种群规模660只以上；指导示范企业广西立腾农牧公司、东兰县农业农村局建设东兰乌鸡保种场，保种群存栏2000只。 | 超目标完成任务
|  |  | 申请专利 |  | ＝2项 | 5 | 21 | 4 | 肉鸡团队7个、肉牛团队13个、饲料饲草团队1个 | 超目标完成任务
|  | 时效指标 | 项目时长 |  | ＝1年 | 10 | 1 | 10 | 按时完成项目
|  | 成本指标 | 项目成本 |  | ＝80万元 | 10 | 80 | 10 | 按预算完成项目
| 效益指标 | 经济效益指标 | 指导建立生态健康养殖示范基地 |  | ＝1个 | 10 | 4 | 9 | 建立生态养殖示范基地4个 | 超目标完成任务
|  | 社会效益指标 | 举办技术培训班 |  | ＝8期 | 10 | 56 | 9 | 开展技术培训班56期，培训3000余人 | 超目标完成任务
|  | 可持续影响指标 | 人才培养 |  | ≥2人 | 10 | 3 | 10 | 肉鸡团队3人 | 超目标完成任务
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 |  | ≥90% | 10 | 100 | 10 | 满意度达标

## Sheet2
2022年度预算项目绩效自评表
项目名称 |  | 2022年人才小高地专项-广西畜禽繁育技术研发人才小高地 |  |  | 项目编码 | 450000220450100025377
项目实施单位 |  | 501049-广西壮族自治区畜牧研究所 |  |  | 主管部门 | 501-广西壮族自治区农业农村厅
预算执行情况 (万元) |  | 资金来源 |  | 年中追加项目预算数 |  | 年中预算调整数 | 调整后预算数 | 实际支出数 | 预算执行率(%)
|  | 合计 |  | 179 |  | 0 | 179 | 179 | 100%
|  | 其中：一般公共预算拨款 | 其中: 上级 | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0
|  |  | 本级 | 17900% |  | 0 | 179.0 | 179.0 | 100%
|  | 政府性基金 | —— | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0
|  | 国有资本经营预算 | —— | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0
|  | 其他资金 | —— | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0
财政拨款预算调整率（%） |  | 0% |  | 调整原因说明
项目概况（包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等） |  | 立项依据：广西壮族自治区党委组织部、自治区人力资源和社会保障厅于2019年9月26日下发的桂组通字[2019]85号文《关于印发第八批自治区级人才小高地名单的通知》 可行性和必要性：人才小高地是自治区实施人才强桂战略的重大创新举措，是自治区人才开发的重要载体、人才集聚和发挥作用的重要平台。按照自治区级人才小高地的建设要求，探索建立更为灵活的人才管理机制，实行更加开放的人才政策，不断优化吸引人才、留住人才、用好人才的政策环境，争取以优质的平台、灵活的机制、良好的环境，加快吸引和培养多学科协作畜禽领域的高层次人才，推进区内该领域的人才资源开发和高层次人才队伍建设，为广西“三农”事业提供强有力的人才支撑；以人才小高地为孵化器，大力开展多学科协作畜禽领域的应用研究与成果转化，引导更多优秀人才在创新实践中竞相迸发活力、担当实干，努力践行新时代高质量发展要求。 支持范围：广西壮族自治区畜牧研究所联合广西都安嘉豪实业有限公司获批建设广西畜禽繁育技术研发人才小高地（以下简称畜禽小高地）。广西壮族自治区畜牧研究所是牵头单位。2022年下拨建设资金179万元。 实施内容：发表SCI论文2篇以上，主持或参与项目4项以上，新增副高以上职称人才2人以上，引进和培养高层次人才2人以上，开展学术交流活动会议3次以上，聘请7人次以上专家对小高地进行交流指导。
项目起始时间 |  | 2022年1月 |  |  | 项目终止时间 | 2022年12月
项目实施进度安排 |  | 2022年1季度：引进高层次人才，主持和参与相关课题工作，按计划邀请专家开展交流指导工作，举办学术交流活动会议1次。 2022年2季度：培养人才主持和参与相关课题工作，按计划要求专家开展交流指导工作，举办学术交流活动会议1次。 2022年3季度：培养人才主持和参与相关课题工作，按计划要求专家开展交流指导工作，举办学术交流活动会议1次。 2022年4季度：培养人才主持和参与相关课题工作，按计划要求专家开展交流指导工作，完成人才职称评审、论文发表工作。
年度绩效目标 |  | 今年（2022年）下拨建设资金179万元。计划完成工作：发表SCI论文2篇以上，主持或参与项目4项以上，新增副高以上职称人才2人以上，引进和培养高层次人才2人以上，开展学术交流活动会议3次以上，聘请7人次以上专家对小高地进行交流指导。
自评得分（满分100分） |  |  | 100 |  | 预算执行（10分） | 10
项目绩效目标衡量指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 |  | 指标值 | 分值 | 实际完成值 | 指标得分 | 完成情况简要描述 | 偏差原因及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 主持和参与项目数量 |  | ≥2项 | 20 | 9 | 20 | 主持（参与）完成科研项目9项 | 主持（参与）完成科研项目9项
|  | 质量指标 | 发表SCI论文数量 |  | ≥2篇 | 10 | 2 | 10 | 发表SCI论文2篇
|  | 时效指标 | 项目完成及时率 |  | ＝100% | 10 | 100 | 10 | 项目按时完成
|  | 成本指标 | 项目成本 |  | ≤179万元 | 10 | 179 | 10 | 经费全部使用
| 效益指标 | 社会效益指标 | 引进和培养高层次人才 |  | ≥2人 | 30 | 4 | 30 | 柔性引进行业特聘专家4人 | 柔性引进行业特聘专家4人
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 受益对象满意度 |  | ≥90% | 10 | 95 | 10 | 受益对象满意度90以上