## Sheet1
2023年度预算项目绩效自评表
项目名称 |  | 农业生产发展专项资金(农业技术推广与服务) |  |  | 项目编码 | 450000230450100030078
项目实施单位 |  | 501012-广西壮族自治区农业技术推广站 |  |  | 主管部门 | 501-广西壮族自治区农业农村厅
预算执行情况 (万元) |  | 资金来源 |  | 年初预算数 |  | 年中预算调整数 | 调整后预算数 | 实际支出数 | 预算执行率(%)
|  | 合计 |  | 487.51 |  | 0% | 48751% | 48071% | 98.6%
|  | 其中：一般公共预算拨款 | 其中: 上级 | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0
|  |  | 本级 | 467.51 |  | 0.0 | 467.51 | 466.3957 | 99.76
|  | 政府性基金 | —— | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0
|  | 国有资本经营预算 | —— | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0
|  | 其他资金 | —— | 20.0 |  | 0.0 | 20.0 | 14.31 | 71.55
年度绩效目标 |  | 1.通过项目实施，保障武鸣基地正常生产运转。2.通过项目实施，完成水系防渗处理项目施工，保障基地生产。3.通过项目实施，在武鸣基地开展相关试验研究，加大我区现代农业新技术、新成果的展示和推广带动作用。4.通过项目实施，继续建立小面积连片示范基地，继续开展上年相关试验研究，开展高产攻关，加大我区现代农业新技术、新成果的展示和推广带动作用。
自评得分（满分100分） |  |  | 9947% |  | 预算执行（10分） | 9.8604
项目绩效目标衡量指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 |  | 指标值 | 分值 | 实际完成值 | 指标得分 | 完成情况简要描述 | 偏差原因及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 开展新技术、新成果展示和试验的面积 |  | ≥100亩 | 5 | 559.5 | 5 | 主要完成了武鸣基地粮油生产试验面积127.3亩、面上县区粮油新技术试验示范面积432.2亩。 | 估算不够准确，今后提升能力，科学合理设置指标。
|  |  | 试验展示的新技术、新成果个数 |  | ≥5个 | 5 | 6 | 5 | 重点完成了带状复合种植技术、高产攻关技术、甘蔗花生（大豆）复合栽培技术、多年生稻技术、收籽油菜新品种新技术、全生物降解地膜技术等6项新技术展示。 | 估算不够准确，今后提升能力，科学合理设置指标。
|  |  | 开展技术试验点个数 |  | ≥25个 | 5 | 30 | 5 | 主要完成带状复合种植试验点10个、甘蔗花生（大豆）复合试验3个、冬种收籽油菜试验5个、武鸣基地粮油试验点2个、多年生稻技术试验点5个。5个食用菌新品种新技术试验示范。 | 估算不够准确，今后提升能力，科学合理设置指标。
|  |  | 建设水系防渗工程 |  | ＝1个 | 5 | 1 | 5 | 完成建设1个水系防渗工程
|  | 质量指标 | 水系防渗工程验收合格率 |  | ＝100% | 5 | 100 | 5 | 水系防渗工程验收合格率达100%。
|  |  | 试验点验收合格率 |  | ≥90% | 5 | 83 | 4.61 | 完成了20个粮油类试验点的验收，5个食用菌新品种新技术试验示范验收。 | 因油菜生长跨年度，5个冬种收籽油菜试验点无法在2023年12月底甚至此次绩效评价期间进行验收，预计4月份才完成验收
|  | 时效指标 | 水系防渗项目工程完成时间 |  | 2023年9月前 | 10 | 达成预期指标 | 10 | 水系防渗项目工程完成时间为2023年6月13日
|  | 成本指标 | 面上试验示范推广经费 |  | ≤119万元 | 2.5 | 119 | 2.5 | 面上试验示范推广经费119万元
|  |  | 武鸣基地生产运转与试验示范经费 |  | ≤198.51万元 | 2.5 | 192.82 | 2.5 | 武鸣基地生产运转与试验示范经费192.82万元
|  |  | 项目总成本 |  | ≤487.51万元 | 2.5 | 480.71 | 2.5 | 项目总成本480.71万元
|  |  | 水系防渗工程经费 |  | ≤170万元 | 2.5 | 168.89 | 2.5 | 水系防渗工程经费168.89万元
| 效益指标 | 经济效益 | 示范基地作物增产率 |  | ≥3% | 15 | 3 | 15 | 建立的多年生稻示范基地两季平均增产达6.3%
|  | 可持续影响 | 水系渗透事故发生次数 |  | ≤2次 | 7.5 | 0 | 7.5 | 2023年度未发生水系渗透事故
|  |  | 水系防渗功能年限 |  | ＞5年 | 7.5 | 5 | 7.5 | 水系防渗功能年限＞5年
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 入园生产企业满意度 |  | ≥90% | 5 | 99.38 | 5 | 入园生产企业满意度99.38%
|  |  | 参观人员对基地满意度 |  | ≥90% | 5 | 95 | 5 | 参观人员对基地满意度95%
自评分析 | 全年目标完成情况 | 该项目主要完成了试验展示的新技术、新成果个数6个，开展新技术、新成果展示和试验的面积559.5亩，开展技术试验点个数30个，建设1个水系防渗工程。示范基地作物增产率≥3%，水系防渗功能年限＞5年，2023年度未发生水系渗透事故，水系防渗工程验收合格率达100%。通过项目实施，保障武鸣基地正常生产运转，完成水系防渗处理项目施工，保障基地生产，加大我区现代农业新技术、新成果的展示和推广带动作用。顺利完成了新品种新技术新成果的试验示范、展示、验收等主要指标，基本达到了作物增产增效的成效。该项目全年大部分目标已完成。
| 绩效目标偏离原因分析 | 因部分作物生长跨年度，无法在当年度进行验收，导致“试验点验收合格率≥90%”无法顺利完成。
| 整改措施及建议 | 今后进行具体指标设置时，对于跨年度的项目或试验要慎重纳入指标考量。
其他需说明问题