## 项目实施管理及检查考评
2023年度预算项目绩效自评表
项目名称 |  | 项目实施管理及检查考评 |  |  | 项目编码 | 450000210250196584931
项目实施单位 |  | 501026-广西壮族自治区畜牧站 |  |  | 主管部门 | 501-广西壮族自治区农业农村厅
预算执行情况 (万元) |  | 资金来源 |  | 年初预算数 |  | 年中预算调整数 | 调整后预算数 | 实际支出数 | 预算执行率(%)
|  | 合计 |  | 189 |  | 10 | 199 | 196.8322 | 98.91%
|  | 其中：一般公共预算拨款 | 其中: 上级 | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0
|  |  | 本级 | 189.0 |  | 10.0 | 199.0 | 196.8322 | 98.91
|  | 政府性基金 | —— | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0
|  | 国有资本经营预算 | —— | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0
|  | 其他资金 | —— | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0
年度绩效目标 |  | 1.全区组织创建国家级畜禽养殖标准化示范场6个；2.制(修)订广西畜牧业地方标准10项。3.完成“三品一标“农产品风险抽检以及证后管理抽检产品不少于45个;4.通过项目的实施，一是巩固强化十三五期间畜畜粪污资源化利用成果;二是学习外省先进经验，拓展畜客粪污资源化利用路径;三是为畜禽粪污还田利用安全性提供数据支撑:四是是培养广西生态养殖和粪污资源化利用人才，强化技术指导和服务能力建设。完成畜禽粪污资源化利用整县推进项目的验收8个。5. 开展“广西水牛乳”地理标志证明商标申报工作，组织收集、挖掘、提炼和整理、编写广西水牛乳地理标志证明商标重要材料5份，申报广西水牛乳地理标志证明商标注册登记可行性调研报告1份，广西水牛乳地理标志产品检测报告2份，为建立广西水牛乳高端品牌体系框架，打造区域公用品牌，初步形成“广西水牛乳”品牌保护工作奠定基础。
自评得分（满分100分） |  |  | 98.89 |  | 预算执行（10分） | 9.8911
项目绩效目标衡量指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 |  | 指标值 | 分值 | 实际完成值 | 指标得分 | 完成情况简要描述 | 偏差原因及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 制（修）订畜牧业广西地方标准数量 |  | ≥10项 | 3 | 10 | 3 | 已完成10项广西畜牧业地方标准技术审查
|  |  | “三品一标”农产品风险监测及证后管理抽检样品数量 |  | ≥45个 | 3 | 45 | 3 | 已完成抽检数45个
|  |  | 新增国家级畜禽标准化示范场个数 |  | ≥6个 | 3 | 10 | 2 | 共完成推荐26个国家级畜禽标准化示范场（17家新增，复检9个），最终审核通过新增10个国家级畜禽标准化示范场，复验通过9个国家级畜禽标准化示范场 | 偏离原因：考核指标值设置参考历年平均数，与农业部实际核定值有差距。改进措施：进一步做好预算编制调研工作，夯实预算编制基础信息，提高预算编制和绩效考核指标设置的精准度。
|  |  | 开展广西水牛乳地理标志产品检测，并形成检测报告数量 |  | ＝2份 | 3 | 2 | 3 | 完成广西百菲乳业股份有限公司和广西皇氏乳业有限公司等2份广西水牛乳地理标志产品检测，并形成检测报告2份。
|  |  | 收集、挖掘、提炼、整理和编写广西水牛理标志证明商标重要材料 |  | ＝5份 | 3 | 5 | 3 | 已完成1.国际水牛乳产业发展现状；2.国内水牛乳产业发展势头迅猛；3.广西水牛乳产业发展的背景与环境；4.广西水牛乳产业优势突出；5.广西水牛奶标准体系初步建立等5份广西水牛理标志证明商标重要材料。
|  |  | 开展申报广西水牛乳地理标志证明商标注册登记可行性调研，并形成调研报告 |  | ＝1份 | 2 | 1 | 2 | 已完成编写《广西水牛奶地理标志证明商标申报可行性研究分析报告》1份
|  |  | 完成畜禽粪污资源化利用整县推进项目的验收个数 |  | ＝8个 | 3 | 8 | 3 | 于2023年12月29日前完成了临桂、永福、宾阳、都安、北流、荔浦、合浦、横州共8个畜禽粪污资源化利用整县推进项目第三方验收工作。
|  | 质量指标 | 广西水牛乳地理标志产品检测报告合格率 |  | ＝100% | 3 | 100 | 3 | 出具的2份广西水牛乳地理标志产品检测报告均出自有检测资质的检测机构，报告符合有关检测报告标准，合格率100%。
|  |  | 经费支出合规率 |  | ＝100% | 4 | 100 | 4 | 该项目所有经费支出审核审批程序合规，用途符合有关规定，合规率100%。
|  |  | “三品一标”农产品风险监测及证后管理抽检样品检测合格率 |  | ≥98% | 3 | 100 | 3 | 已完成“三品一标”农产品风险监测及证后管理抽检样品检测，合格率100%。
|  | 时效指标 | 项目及时完成率 |  | ＝100% | 3 | 100 | 3 | 1、广西畜禽粪污资源化利用整县推进项目第三方验收：于2023年12月29日前完成了8个畜禽粪污资源化利用整县推进项目第三方验收工作2、2023年12月6日前完成国家级畜禽标准化规模养殖示范场认定3、2023年12月6日前畜牧业地方标准报批稿4、12月20日完成“三品一标“农产品风险抽检项目；？5、12月30日前完成广西水牛乳地理标志证明商标申报项目内容。
|  |  | 经费支出及时率 |  | ＝100% | 4 | 100 | 4 | 项目支出费用196.8622万元均于2023年12月31日前支付
|  |  | 收集、撰写广西水牛乳地理标志证明商标有关材料和产品检测、可行性调研完成时间 |  | ≤365天 | 3 | 36 | 3 | 2023年11月24日下达追加项目经费，2023年12月30日已完成收集、撰写广西水牛乳地理标志证明商标有关材料和产品检测、可行性调研能项目内容。
|  | 成本指标 | 广西水牛乳地理标志产品检测成本 |  | ≤1.5万元 | 5 | 1.26 | 5 | 中宇恒泰（北京）地理标志科技有限公司委托谱尼测试集团股份有限公司检测水牛乳产品，检测费用1.26万元
|  |  | 项目支出总成本 |  | ≤199万元 | 5 | 196.8622 | 5 | 项目支出费用196.8622万元，控制在预算批复范围内
| 效益指标 | 社会效益 | 项目县畜禽粪污资源化综合利用率 |  | ≥90% | 10 | 90 | 10 | 各项目县畜牧粪污资源化综合利用率均≥90%
|  |  | 广西水牛乳地理标志产品项目受益单位个数 |  | ≥10个 | 10 | 13 | 10 | 中宇恒泰（北京）地理标志科技有限公司委托谱尼测试集团股份有限公司检测水牛乳产品，检测费用1.26万元 | 无
|  |  | 重大农产品质量安全事件发生率 |  | ＝0% | 10 | 0 | 10 | 年内没有发生重大农产品质量安全事件。
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 企业（农场业主）满意度 |  | ≥90% | 3 | 100 | 3 | 1、验收期间共收集调查表186份，总体满意率达100%。 2、发出51份问卷收回51份，养殖企业满意度100%
|  |  | 水牛乳生产企业及企业所在地农业农村部门对申报地理标志证明商标满意度 |  | ≥95% | 4 | 100 | 4 | 15份问卷调查，满意率达100%
|  |  | 畜禽规模养殖场业主满意度 |  | ≥90% | 3 | 100 | 3 | 发出15份问卷，收回15份
自评分析 | 全年目标完成情况 | 1.广西畜禽粪污资源化利用整县推进项目第三方验收：于2023年12月29日前完成了临桂、永福、宾阳、都安、北流、荔浦、合浦、横州共8个畜禽粪污资源化利用整县推进项目第三方验收工作。2.2023年12月6日前完成国家级畜禽标准化规模养殖示范场认定。3.2023年12月6日前畜牧业地方标准报批稿。4.12月20日完成“三品一标“农产品风险抽检项目。5.广西水牛乳地理标志证明商标申报项目：（1）开展广西水牛乳地理标志产品检测，委托具有CMA资质且在有效期内的检测公司检测，出具检测报告2份。（2）收集、挖掘、提炼、整理和编写广西水牛乳地理标志证明商标相关重要材料共5份；（3）编写完成《广西水牛奶地理标志证明商标申报可行性研究分析报告》1份，结论是推荐以广西壮族自治区畜牧站为申请人申报广西水牛奶地理标志证明商标。
| 绩效目标偏离原因分析 | 新增国家级畜禽标准化示范场个数考核指标值设置参考历年平均数，与农业部实际核定值有差距。广西水牛乳地理标志产品项目受益单位个数考核指标值设置为估算值，与实际完成值有差距。
| 整改措施及建议 | 进一步做好预算编制调研工作，夯实预算编制基础信息，提高预算编制和绩效考核指标设置的精准度。
| 其他需说明问题 | 1、广西畜禽粪污资源化利用整县推进项目第三方验收：项目验收进度安排是根据各项目县（区）人民政府向自治区农业农村厅提交验收申请的时间先后顺序有序组织实施，部分项目县因财政困难、有机肥厂用地指标受限等因素影响，导致项目资金拨付和实施进展缓慢，影响了提交验收申请的进度，给第三方验收造成一定困难。一是由于县级财政存在一定困难，导致畜禽粪污资源化利用整县推进项目资金支付进度滞后，无法按期通过项目审计，耽误验收进度；二是由于各项目县对验收内容、程序及要求了解不到位，导致验收材料不够完善，造成验收积极性不足。

## 行政事业管理与运行保障
2023年度预算项目绩效自评表
项目名称 |  | 行政事业管理与运行保障 |  |  | 项目编码 | 450000210250618397170
项目实施单位 |  | 501026-广西壮族自治区畜牧站 |  |  | 主管部门 | 501-广西壮族自治区农业农村厅
预算执行情况 (万元) |  | 资金来源 |  | 年初预算数 |  | 年中预算调整数 | 调整后预算数 | 实际支出数 | 预算执行率(%)
|  | 合计 |  | 152 |  | -0.614 | 151.386 | 149.0838 | 98.48%
|  | 其中：一般公共预算拨款 | 其中: 上级 | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0
|  |  | 本级 | 152.0 |  | -0.614 | 151.386 | 149.0838 | 98.48
|  | 政府性基金 | —— | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0
|  | 国有资本经营预算 | —— | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0
|  | 其他资金 | —— | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0
年度绩效目标 |  | .1.完成2023年广西畜牧兽医杂志出版发行6期的任务2.完成力公设备采购55台(套件)3. 保障机构运转提高工作效率。
自评得分（满分100分） |  |  | 98.33 |  | 预算执行（10分） | 9.8479
项目绩效目标衡量指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 |  | 指标值 | 分值 | 实际完成值 | 指标得分 | 完成情况简要描述 | 偏差原因及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 《广西畜牧兽医》出版发行册数 |  | ≥30000册 | 5 | 30000 | 5 | 全年发行广西畜牧兽医杂志6期30000册
|  |  | 聘请咨询专家人数 |  | ≥3人 | 5 | 7 | 5 | 聘请常年法律顾问5人，内控咨询专家2人，共7人。 | 常年法律顾问原计划聘请1名律师，签约律所提供签约律师5名费用在预算内。
|  |  | 办公设备（软件）采购数量 |  | ≥55台（套、件） | 5 | 61 | 5 | 完成办公设备采购20台，软件采购41套。 | 根据国产化需要，在预算内增加国产化软件采购数量。改进措施：做好预算编制工作，提高预算的精准度。
|  |  | 档案规范化整理份数 |  | ＝4500份 | 5 | 4677 | 5 | 完成文书档案规范化整理4572份，财务档案整理105份，共4677份
|  | 质量指标 | 设备质量合格率 |  | ≥100% | 5 | 100 | 5 | 采购的设备质量合格率100%
|  |  | 《广西畜牧兽医》出版发行合格率 |  | ＝100% | 5 | 100 | 5 | 出版发行合格率100%。
|  | 时效指标 | 《广西畜牧兽医》出版发行时间 |  | ≤365天 | 5 | 365 | 5 | 全年发行6期，每期都按时发行。
|  |  | 办公设备（软件）采购完成时间 |  | 7月31日前 | 5 | 部分达成预期指标并具有一定效果 | 4 | 7月4日完成采购20台（套、件）软件17套，12月27日采购24套。 | 根据国产化需要，在预算内增加国产化软件采购数量。改进措施：继续做好预算实施管理工作，提高预算执行进度。
|  | 成本指标 | 档案规范化整理经费标准 |  | ＝21.11元/份 | 2.5 | 20.31 | 2.41 | 于8月31日支出6.558145万元，同时验收整理文件2456份；于12月27日支出2.941855万元，同时验收整理文件2221份 | 无
|  |  | 咨询成本 |  | ≤9万元 | 2.5 | 7 | 2.5 | 单位内控建设咨询费用4万元，常年法律顾问费3万元。
|  |  | 《广西畜牧兽医》办刊补助成本 |  | ≤18万元 | 2.5 | 16.52 | 2.5 | 实际支付广西畜牧兽医杂志办刊补助费16.52万元，其中印刷费9.15万元，审稿费7.37万元。
|  |  | 办公设备采购费用 |  | ≤10.46万元 | 2.5 | 9.85 | 2.5 | 办公设备采购20台（件）费用9.85万元。
| 效益指标 | 社会效益 | 设备利用率 |  | ≥95% | 15 | 95 | 15 | 设备利用率(≥95%)
|  | 可持续影响 | 设备使用年限 |  | ≥6年 | 15 | 6 | 15 | 设备使用年限均≥6年
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 办公设备使用人员满意度 |  | ≥95% | 10 | 90.91 | 9.57 | 办公设备使用人员满意度为90.91%，按完成比例96%自评得分9.6分。 | 办公设备使用人员满意度未达到绩效目标设定值，采取措施：加强沟通交流提升服务能力，提升满意度。
自评分析 | 全年目标完成情况 | 1.完成2023年广西畜牧兽医杂志出版发行6期的任务2.完成公设备（软件）采购61台(套件)3.保障机构运转提高工作效率。
| 绩效目标偏离原因分析 | 1.根据国产化需要，在预算内增加国产化软件采购数量。2.办公设备使用人员满意度未达到绩效目标设定值。3.原计划聘请1名律师作为常年法律顾问，签约律所提供签约律师5名，费用控制在预算内。
| 整改措施及建议 | 1.做好预算编制工作，提高预算的精准度。2.继续做好预算实施管理工作，提高预算执行进度。3.加强沟通交流提升服务能力，提升满意度。
| 其他需说明问题 | 无