## 农业生产发展专项资金(农产品质量安全监管与体系建设项目)
2022年度预算项目绩效自评表
项目名称 |  | 农业生产发展专项资金(农产品质量安全监管与体系建设项目) |  |  | 项目编码 | 450000220450100025422
项目实施单位 |  | 501052-广西壮族自治区水产科学研究院 |  |  | 主管部门 | 501-广西壮族自治区农业农村厅
预算执行情况 (万元) |  | 资金来源 |  | 年初预算数 |  | 年中预算调整数 | 调整后预算数 | 实际支出数 | 预算执行率(%)
|  | 合计 |  | 0 |  | 323.5058 | 323.5058 | 323.5058 | 100%
|  | 其中：一般公共预算拨款 | 其中: 上级 | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0
|  |  | 本级 | 0.0 |  | 323.5058 | 323.5058 | 323.5058 | 100
|  | 政府性基金 | —— | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0
|  | 国有资本经营预算 | —— | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0
|  | 其他资金 | —— | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0
财政拨款预算调整率（%） |  | 0% |  | 调整原因说明
项目概况（包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等） |  | 1.立项依据：根据《广西壮族自治区人民政府办公厅关于进一步加强农产品质量安全监管工作的通知》 （桂政办发(2014） 44号）要求强化质量监管，实施农产品质量安全监测。2.可行性：广西壮族自治区渔业病害防治环境监测和质量检验中心经自治区编办批准成立，挂靠在广西壮族自治区水产科学研究院。中心经省级资质认定、农产品质量安全机构考核，符合法律法规规定的检测机构条件，长期以来开展全区水产品质量安全监测。3.必要性：健全农产品质量安全监测制度，依法开展水产品质量安全监管，巩固和深化农产品质量安全专项整治工作，提高广西水产品质量安全水平。4.支持范围：全区14个地市的养殖场开展抽样监测。5.实施内容：开展水产品中氯霉素、孔雀石绿、硝基呋喃类代谢物、诺氟沙星、氧氟沙星、甲基睾酮等药物残留情况开展质量安全监测工作。全年共1400批次。健全水产品质量安全监管技术手段，通过仪器设备和市县快速检测试剂盒采购等工作，提高检测能力和技术装备水平，充分发挥各级渔业检测机构作用，更好地服务于渔业生产，为渔业主管部门制定相关管理措施、执法提供技术支撑。
项目起始时间 |  | 2022年1月 |  |  | 项目终止时间 | 2022年12月
项目实施进度安排 |  | 7-7-8月完成设备采购招标，11月份完成设备安装测试；12月完成水产品质量安全监测1400批次。
年度绩效目标 |  | 健全农产品质量安全监测制度，依法开展水产品质量安全监管，巩固和深化农产品质量安全专项整治工作，提高广西水产品质量安全水平，对全区南宁等14个地市水产品中氯霉素、孔雀石绿、硝基呋喃类代谢物、诺氟沙星、氧氟沙星、甲基睾酮等药物残留情况开展质量安全监测工作。全年共1400批次。健全水产品质量安全监管技术手段，通过仪器设备和市县快速检测试剂盒采购等工作，提高检测能力和技术装备水平，充分发挥各级渔业检测机构作用，更好地服务于渔业生产，为渔业主管部门制定相关管理措施、执法提供技术支撑。
自评得分（满分100分） |  |  | 98 |  | 预算执行（10分） | 10
项目绩效目标衡量指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 |  | 指标值 | 分值 | 实际完成值 | 指标得分 | 完成情况简要描述 | 偏差原因及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 监测水产品质量安全监测样品批次 |  | ≥1400批次 | 20 | 1400 | 20 | 佐证材料《2022年全年苗种监督抽查工作总结-样品批次》显示：我中心收到各地市渔业部门送来的样品共200批次。 | 完成水产品质量安全监测样品1400批次、按季度分4次进行监测；购买仪器设备6台（套），2700个样品快速检测试纸盒。
|  | 质量指标 | 样品监测结果准确率 |  | ≥98% | 5 | 100 | 5 | 指标1：出具检测结果没有出现错误；指标２：按合同书指标验收，均符合。
|  |  | 设备验收合格率 |  | ≥100% | 5 | 100 | 5 | 指标1：出具检测结果没有出现错误；指标２：按合同书指标验收，均符合。
|  | 时效指标 | 项目完成及时率 |  | ＝100% | 10 | 100 | 10 | 指标均在１２月３１日前完成。
|  | 成本指标 | 项目资金金额 |  | ＝390万元 | 10 | 390 | 10 | 未超出预算内资金。
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高水产品质量安全水平、为执法提供技术支撑的影响程度 |  | 明显 | 30 | 达成预期指标 | 28 | 检测阳性样品报告，为执法部门提供法律支撑。 | 检测阳性样品报告，为执法部门提供法律支撑。
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 |  | ≥95% | 10 | 95 | 10 | 发放回收调查问卷表统计结果。

## 2022年国家现代农业产业技术体系广西创新团队专项
2022年度预算项目绩效自评表
项目名称 |  | 2022年国家现代农业产业技术体系广西创新团队专项 |  |  | 项目编码 | 450000220450100025787
项目实施单位 |  | 501052-广西壮族自治区水产科学研究院 |  |  | 主管部门 | 501-广西壮族自治区农业农村厅
预算执行情况 (万元) |  | 资金来源 |  | 年初预算数 |  | 年中预算调整数 | 调整后预算数 | 实际支出数 | 预算执行率(%)
|  | 合计 |  | 0 |  | 170 | 170 | 170 | 100%
|  | 其中：一般公共预算拨款 | 其中: 上级 | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0
|  |  | 本级 | 0.0 |  | 170.0 | 170.0 | 170.0 | 100
|  | 政府性基金 | —— | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0
|  | 国有资本经营预算 | —— | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0
|  | 其他资金 | —— | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0
财政拨款预算调整率（%） |  |  |  | 调整原因说明
项目概况（包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等） |  | 1.立项根据：《关于印发国家现代化农业产业技术体系广西创新团队建设实施方案（试行）的通知》（桂农业发〔2009〕46号）和《自治区农业农村厅关于请下拨国家现代化农业产业技术体系广西创新团队建设2022年建设经费的函》（桂财教函〔2022〕92号）。2.必要性：广西特色淡水鱼产业虽然得到了长足发展，但仍存在许多阻碍产业持续发展的突出问题，主要表现在：①现代种业发展滞后，优质苗种供应不足，良种覆盖率低；②养殖设施落后，养殖技术缺乏高效、生态、环保、安全的养殖模式；③重要病害频发，缺乏绿色高效的综合防控技术。3.实施内容：项目引进南美白对虾种质资源6个；选育南美白对虾新品系2个，并扩繁良种亲虾2万多尾；选育禾花鲤新品系1个，并扩繁后备亲本1.1342万尾；集成新技术新模式2个；建立技术规范4套；组织编撰专著2部；提交产业报告2份；发表科技论文18篇；授权发明专利4项，实用新型6项，申报专利8项；培养研究生1名；培训农民704人次；设立示范基地13个，累计示范推广面积93102亩。
项目起始时间 |  | 2022年1月 |  |  | 项目终止时间 | 2022年12月
项目实施进度安排 |  | 特色淡水鱼项目："2022年1-7月完成禾花鲤选育工作，扩繁后备亲本2万尾，生产苗种3000万尾；收集保存特色淡水鱼流行病株；集成特色淡水鱼产业养殖新技术新模式；2022年8月-11月，进行产业相关从业人员技术培训工作；开展示范基地挂牌及新技术新模式示范推广工作；2022年12月，完成科技论文发表和专利申报工作；完成年终考评工作 "对虾项目：2022年1-7月完成引种及选育工作，扩繁后备亲本2万尾，生产苗种1.6亿尾；建立南美白对虾分子标记辅助育种技术；2022年8月-11月，进行产业相关从业人员技术培训工作；开展示范基地挂牌及新技术新模式示范推广工作；2021年12月，完成科技论文发表和专利申报工作；完成年终考评工作。
年度绩效目标 |  | 特色淡水鱼项目总体绩效目标：1、选育禾花鲤新品系，获得禾花鲤新品系核心群体1个，其生长速度比选育前提高5％以上；2、培育特色淡水鱼良种，扩繁后备亲本1万尾，生产苗种2000万尾；3、集成新技术新模式2个；4、收集保存毒／菌株30株；5、发表科技论文2篇；6、申报专利2项；7、设立示范基地10个；8、培训农民250人次；9、示范推广面积5万亩。对虾项目总体绩效目标：1、引进南美白对虾种质1个，完成相关遗传多样性分析；2、选育南美白对虾新品系，育成高产耐氨氮／亚硝氮品系2个，新品种生产性能提高10％以上，耐氨氮／耐氨氮性能提高10％；3、建立南美白对虾分子标记辅助育种技术1套；形成良种SPF苗种生态繁育技术制定规范1套，育苗成活率达40％；4、培育南美白对虾良种，扩繁亲虾2万尾；生产推广南美白对虾良种优质SPF虾苗（》0.6 cm）1.6亿尾；5、发表科技论文6篇；6、申报专利4项；7、培养研究生1名；8、组织编撰专著1部；9、提供产业调查报告1份；10、培训农民400人次；9、示范推广“良种良法”面积1500亩。
自评得分（满分100分） |  |  | 93.4 |  | 预算执行（10分） | 10
项目绩效目标衡量指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 |  | 指标值 | 分值 | 实际完成值 | 指标得分 | 完成情况简要描述 | 偏差原因及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 获得选育禾花鲤新品系群体数量 |  | ＝1个 | 2 | 1 | 2 | 完成选育禾花鲤新品系1个。
|  |  | 培育特色淡水鱼良种产量 |  | ＝1万尾 | 1.5 | 1.13 | 1.5 | 培育特色淡水鱼良种1.1342万尾。
|  |  | 集成新技术新模式数量 |  | ＝2个 | 1.5 | 2 | 1.5 | 完成集成新技术新模式2个。
|  |  | 收集保存毒/菌株数 |  | ＝30株 | 1.5 | 44 | 1.3 | 收集保存毒/菌株57株。 | 年初指标设置过低造成，次年预算编制应进一步细化，提高产出能力的预判力。
|  |  | 发表科技论文篇数 |  | ＝8篇 | 1.5 | 18 | 1.3 | 发表科技论文18篇。 | 年初指标设置过低造成，次年预算编制应进一步细化，提高产出能力的预判力。
|  |  | 申报专利项数 |  | ＝6项 | 1.5 | 18 | 1.3 | 申报专利8项，授权专利10项。 | 年初指标设置过低造成，次年预算编制应进一步细化，提高产出能力的预判力。
|  |  | 引进南美白对虾种质资源数量 |  | ＝1个 | 1.5 | 6 | 1.3 | 引进南美白对虾种质资源6个。 | 年初指标设置过低造成，次年预算编制应进一步细化，提高产出能力的预判力。
|  |  | 育成选育南美白对虾新品系个数 |  | ＝2个 | 1.5 | 3 | 1.3 | 选育南美白对虾新品系2个。 | 年初指标设置过低造成，次年预算编制应进一步细化，提高产出能力的预判力。
|  |  | 建立南美白对虾分子标记辅助育种规范技术数量 |  | ＝1套 | 1.5 | 4 | 1.3 | 培育南美白对虾良种2万尾。 | 年初指标设置过低造成，次年预算编制应进一步细化，提高产出能力的预判力。
|  |  | 培育扩繁推广南美白对虾良种产量 |  | ＝2万尾 | 1.5 | 2 | 1.5 | 培育南美白对虾良种2万尾。
|  |  | 培养研究生人数 |  | ＝1名 | 1.5 | 1 | 1.5 | 培养研究生1名。
|  |  | 组织编撰专著数量 |  | ＝1部 | 1.5 | 2 | 1.3 | 组织编撰专著2部。 | 年初指标设置过低造成，次年预算编制应进一步细化，提高产出能力的预判力。
|  |  | 提供产业调查报告数量 |  | ＝1份 | 1.5 | 2 | 1.3 | 提供产业调查报告2份。 | 年初指标设置过低造成，次年预算编制应进一步细化，提高产出能力的预判力。
|  | 质量指标 | 年终考评平均得分（满分100分） |  | ≥70分 | 5 | 95.18 | 4 | 2023年3月3日开展2022年度创新团队考评工作，经专家评审打分平均分为95.18。 | 年初指标设置过低造成，次年预算编制应进一步细化，提高质量能力的预判力。
|  |  | 经费支付合规率 |  | ＝100% | 5 | 100 | 5 | 2022年预算执行率达到100%。 | 年初指标设置过低造成，次年预算编制应进一步细化，提高质量能力的预判力。
|  | 时效指标 | 项目完成及时率 |  | ＝100% | 10 | 100 | 10 | 在2022年12月前，完成数量指标和社会效益指标时间。
|  | 成本指标 | 项目资金金额 |  | ＝90万元 | 10 | 90 | 10 | 2022年预算执行率达到100%。
| 效益指标 | 社会效益指标 | 设立示范基地数量 |  | ＝10个 | 10 | 13 | 8 | 协议合同，完成设立示范基地13个。 | 年初指标设置过低造成，次年预算编制应进一步细化，提高质量能力的预判力。
|  |  | 农民专业技能得到提升人数 |  | ＝650人 | 10 | 704 | 10 | 开办培训班使得专业技能得到提高人数达704人，并取得签到表和现场照片。
|  |  | 示范推广面积 |  | ≥5万亩 | 10 | 93102 | 8 | 完成示范推广面积达93102万亩，并取得应用证明。 | 年初指标设置过低造成，次年预算编制应进一步细化，提高质量能力的预判力。
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 培训对象满意度 |  | ≥90% | 10 | 90 | 10 | 获得群众满意度达90%，设置了服务情况表。

## 中国-东盟海洋水产种业研发基地建设项目土地转让款补助资金
2022年度预算项目绩效自评表
项目名称 |  | 中国-东盟海洋水产种业研发基地建设项目土地转让款补助资金 |  |  | 项目编码 | 450000220450100031152
项目实施单位 |  | 501052-广西壮族自治区水产科学研究院 |  |  | 主管部门 | 501-广西壮族自治区农业农村厅
预算执行情况 (万元) |  | 资金来源 |  | 年初预算数 |  | 年中预算调整数 | 调整后预算数 | 实际支出数 | 预算执行率(%)
|  | 合计 |  | 0 |  | 2300 | 2300 | 2300 | 100%
|  | 其中：一般公共预算拨款 | 其中: 上级 | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0
|  |  | 本级 | 0.0 |  | 2300.0 | 2300.0 | 2300.0 | 100
|  | 政府性基金 | —— | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0
|  | 国有资本经营预算 | —— | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0
|  | 其他资金 | —— | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0
财政拨款预算调整率（%） |  | 0% |  | 调整原因说明
项目概况（包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等） |  | 1.项目立项依据：根据广西壮族自治区海洋和渔业厅印发《关于征求2018自治区“一带一路”百项重点工程实施方案征求意见稿的函》（桂发改西部函（2018）204号）。2.可行性：自治区人民政府印发的《中共广西壮族自治区委员会广西壮族自治区人民政府关于加快发展向海经济推动海洋强区建设的意见》（桂发〔2019〕38号）和《广西加快发展向海经济推动海洋强区建设三年行动计划（2020—2022年）》（桂政办发〔2020〕63号）中均提出“要大力引进培养海洋科技创新人才与团队，建设好广西水产科学研究院等研发平台，提升海洋科技创新能力”和筹建“中国-东盟海洋水产种业研发基地”等项目，为了进一步做大做强广西海洋水产种业，我院积极谋划建设“中国-东盟海洋水产种业研发基地”。3.必要性：2018年，自治区发改委将该研发基地列入“一带一路”重大项目储备库并予以优先资助。2020年，区厅制定的《2020年广西打造千亿元现代渔业产业行动方案》计划把该研发基地升级建设成为中国广西海洋渔业种业中心。4.支持范围：该项目占地面积201亩，建设成7个功能区，分别为国家级海水贝类种质资源场、广西贝类良种场、广西海水鱼类良种场、广西海参良种繁育中心、广西海洋水生动物养护中心、中国-东盟海洋水产联合研发与培训中心和广西北海渔业资源环境科学观测站，主要从事种质资源保护、良种培育、水产养殖等方面的研发、推广与培训等公益性工作。5.实施内容：建成后有效提升我区海洋水产良种培育能力和中国-东盟优良种苗、技术交流和推广应用能力。项目规划建设用地面积约130669平方米，总建筑面积约117011.70平方米，内容有科研办公楼、综合楼、实验楼、展示中心、贝类数字中心、鱼类车间、牡蛎良种场、贝类水处理车间、鱼类水处理车间、设备用房、实验池、蓄水池、尾水池、景观池、场内道路、场内绿化及机电设备、污水处理系统等其他配套设施等。
项目起始时间 |  | 2022-01-01 |  |  | 项目终止时间 | 2022-12-01
项目实施进度安排 |  | 6-10月约定土地使用权转让合同补充协议，支付土地转让款330.63万元；11月签订部分土地变更转让合同，支付土地转让款1969.37万元；12月办理土地产权证。
年度绩效目标 |  | 中国-东盟海洋水产种业研发基地将建设中国东盟海洋种业联合研发与培训中心、广西北海香港牡蛎良种场、广西海水贝类数字化良种繁育中心、广西海水鱼类数字化良种繁育中心、广西海水虾蟹类数字化良种繁育中心、广西海洋水生动物养护中心等科研和对外交流平台，主要从事种质资源保护、良种培育、水产养殖等方面的研发、推广与培训等公益性工作。
自评得分（满分100分） |  |  | 1900-03-30 |  | 预算执行（10分） | 10
项目绩效目标衡量指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 |  | 指标值 | 分值 | 实际完成值 | 指标得分 | 完成情况简要描述 | 偏差原因及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 不动产权证 |  | ＝1本 | 20 | 1 | 20 | 已取得不动产权证1本。
|  | 质量指标 | 资金使用合规性 |  | ＝100% | 10 | 100 | 10 | 资金使用合规性达100%。
|  | 时效指标 | 项目完成时间 |  | ≤12月 | 10 | 12 | 10 | 项目于2022年年底完成。
|  | 成本指标 | 土地转让款及相关费用 |  | ≥23000000元 | 10 | 23000000 | 10 | 完成支付2300万元土地款。
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高水产良种覆盖率 |  | ≥5% | 30 | 5 | 20 | 提高水产良种覆盖率5%，对育种基础性研究以及重点育种项目给予长期稳定支持。 | 对育种基础性研究以及重点育种项目给予长期稳定支持。
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 |  | ≥90% | 10 | 90 | 10 | 项目共发出10份调查表，回收10份，受助对象满意度达90%。