## 2022年度预算项目绩效自评表
2023年度预算项目绩效自评表
项目名称 |  | 对外合作与行业产业宣传 |  |  |  |  | 项目编码 |  | 450000210250156605667
项目实施单位 |  | 广西壮族自治区农业外资项目管理中心 |  |  |  |  | 主管部门 |  | 501-广西壮族自治区农业农村厅
资金总额 （万元） |  | 资金来源 |  |  |  |  | 年初预算数 |  | 年中预算调整数 |  | 调整后预算数 |  |  | 实际支出数 |  | 预算执行率（%）
|  | 合计 |  |  |  |  | 455 |  | 11 |  | 444 |  |  | 440.46 |  | 99.2
|  | 其中：一般公共预算拨款 |  | 其中: 中央
|  |  |  | 自治区 |  |  | 455 |  | 11 |  | 444 |  |  | 440.46 |  | 99.2
政府性基金
国有资本经营预算
其他资金
财政拨款预算调整率（%） |  |  |  | 2.4% |  |  | 调整原因说明 |  |  | 厉行节约，申请财政收回无需使用的项目经费
项目概况 |  |  |  | 1、立项依据：根据农外亚函〔2020〕第49号文批复关于广西壮族自治区农业农村厅申请设立澜湄农业合作广西分中心的复函，建议我厅充分发挥广西区位优势，进一步整合政策、资金、人才等资源，加强与自治区发改、商务、海关、环境等部门的对接，以及与农业农村部澜湄农业合作中心沟通，保证广西分中心高效运转，以越南、泰国、柬埔寨、老挝、缅甸等澜湄国家为重点，围绕平台建设、跨境农业经济、人才交流等合作方向，合力促进澜湄农业合作，发挥好广西在我国西南和中南地区与澜湄农业合作中的带动作用。2、必要性和可行性：2024年内完成本年度制定的所有工作目标任务，确保世行结果导向型贷款广西绿色农业和乡村振兴项目及亚行贷款广西环境可持续乡村发展示范项目顺利推进，以及澜湄农业合作广西分中心高效运转。监测全区农产品进出口贸易额规模，助力扩大农产品出口，推动出口农产品产业发展.3、项目建设内容及预算安排：（一）世界银行贷款绿色农业和乡村振兴项目（一期）预算安排10万元。其中：世界银行贷款项目管理办法制定10万元。（二）亚行贷款广西环境可持续乡村发展示范项目产出一“能力提升和机构发展建设”内容调整咨询服务预算安排110万元。（三）对外农业投资信息采集项目预算经费10万元; (四）澜湄项目预算安排26万元；（五）2024年招商引资工作预算安排53万元，包括农产品进出口贸易监测分析和现代农业产业链招商引资信息服务。
项目起始时间 |  | 2021 |  |  |  |  | 项目终止时间 |  |  |  |  | 2119
项目实施进度安排 |  | 2024年1-6月，完成项目审核；1-9月，完成项目验收。资金支出进度：第一季度累计完成18%，第二季度累计完成42%，第三季度累计完成78%，1-11月累计完成87%，第四季度完成100%。
年度绩效目标 |  | 创建项目资金支持编制示范区发展规划、完善示范区基础设施建设、示范推广中国现代农业先进技术和品种、建立质量安全标准、投资服务等服务体系，开展对外交流合作等。
自评得分（满分100分） |  |  |  |  | 99.2 |  |  |  | 预算执行（10分） |  |  |  |  | 9.92分
项目绩效目标衡量指标 | 一级指标 |  | 二级指标 |  |  | 指标内容 |  | 指标值 | 分值 | 实际完成值 |  |  | 得分 | 完成情况简要描述 | 偏差原因及改进措施
| 产出指标（50分。其中：产出数量、质量、时效、成本分别20分、10分、10分、10分） |  | 产出数量 |  |  | 亚行贷款广西环境可持续乡村发展示范项目前期咨询产生的报告份数 |  | ≥2份 | 10分 | 4份 |  |  | 10分 | 亚行社会板块三份报告成果，环境板块一份报告成果
|  |  | …… |  |  | 世界银行绿色农业发展新项目、国际农发基金新项目前期咨询产生的报告份数 |  | 项目建议书、可行性研究报告各2份 | 5分 | 4份 |  |  | 5分 | 世界银行结果导向型贷款绿色农业和乡村振兴项目（一期）项目建议书、可行性研究报告1套；国际农发基金贷款广西农业综合发展能力提升项目建议书1套；新开发银行贷款广西现代绿色设施农业发展示范项目建议书1套
[6 empty] | 农产品进出口贸易数据库委托采集数据数量 |  | 12份月度统计、4份季度报告、1份年度监测报告、采集农产品进出口企业及“走出去”企业信息1条 | 5分 | 广西农产品进出口贸易12份月度统计、4份季度报告、1份年度监测报告；⼴⻄现代农业产业招商地图成果1份 |  |  | 5分 | 广西农产品进出口贸易监测分析2023年度月度统计、季度报告、年度监测报告；⼴⻄现代农业产业招商地图成果⽂件；⼴⻄现代农业产业链招商引资项⽬数据统计分析及运⾏情况月度报告；⼴⻄现代农业产业链招商引资储备项⽬整理招商优惠政策汇编
|  |  | 产出质量 |  |  | 项目报告审核通过率 |  | ＝100% | 5分 | ＝100% |  |  | 5分 | 项目报告审核通过率＝100%
|  |  | …… |  |  | 经费支出合规率 |  | ＝100% | 5分 | ＝100% |  |  | 5分 | 经费支出合规率＝100%
|  |  | 产出时效 |  |  | 项目及时完成率 |  | ＝100% | 10分 | ＝100% |  |  | 10分 | 项目及时完成率＝100%
……
|  |  | 产出成本 |  |  | 世界银行绿色农业发展新项目、国际发展基金新项目前期咨询费用 |  | ≤227.9万元 | 2.5分 | =168.88万元 |  |  | 2.5分 | 世界银行绿色农业发展新项目、国际发展基金新项目前期咨询费用=168.88万元
[6 empty] | 亚行贷款广西环境可持续乡村发展示范项目前期咨询费用 |  | ≤160万元 | 2.5分 | =147.38万元 |  |  | 2.5分 | 亚行贷款广西环境可持续乡村发展示范项目前期咨询费用=147.38万元
[6 empty] | 招商引资工作经费 |  | 农产品进出口贸易数据库20万元、现代农业产业链招商数据库30万元 | 2.5分 | =49.7万元 |  |  | 2.5分 | 招商引资工作经费=49.7万元
|  |  | …… |  |  | 其他费用支出 |  | ≤455万元 | 2.5分 | =440.46万元 |  |  | 2.5分 | 费用支出总计为440.46万元
| 效果指标（30分） |  | 经济效益
……
|  |  | 社会效益 |  |  | 项目咨询编制服务水平 |  | 得到明显提升 | 30分 | 得到明显提升 |  |  | 30分 | 项目咨询编制服务水平得到明显提升，顺利推进亚洲开发银行贷款广西可持续乡村发展示范项目的《贷款协定》和《项目协议》签署等工作
……
生态效益
……
可持续影响
……
| 社会公众或服务对象满意度（10分） |  | 服务对象满意度 |  |  | 项目受益主体满意度 |  | ≥90% | 10分 | ≥90% |  |  | 10分 | 项目受益主体满意度≥90%
——
全年目标完成情况: | 2023年基本完成对外合作与行业产业宣传的年度绩效目标，完成各个项目的审核验收工作，并按规定支付相应合同支出。2023年对外合作与行业产业宣传项目年度支出进度达到99.2%。
绩效目标偏离原因分析（选填） | 无
整改措施及建议（选填）: | 无
其他需说明问题（选填）: | 无
1、预算执行率，根据全年预算总额（A）和资金使用单位实际支出数（B，不含列支结转资金），计算预算执行率（B/A）。 2、各项绩效指标完成情况，对照各项三级绩效指标的年度指标值，逐项填写全年实际完成值，对完成情况进行简要描述，并附佐证材料。