## 广西第三次全国土壤普查(乡村振兴产业发展专项)
2023年度预算项目绩效自评表
项目名称 |  | 广西第三次全国土壤普查(乡村振兴产业发展专项) |  |  | 项目编码 | 450000230450100035644
项目实施单位 |  | 501016-广西壮族自治区土壤肥料工作站 |  |  | 主管部门 | 501-广西壮族自治区农业农村厅
预算执行情况 (万元) |  | 资金来源 |  | 年初预算数 |  | 年中预算调整数 | 调整后预算数 | 实际支出数 | 预算执行率(%)
|  | 合计 |  | 0 |  | 9987.8499 | 9987.8499 | 5804.321 | 58.11%
|  | 其中：一般公共预算拨款 | 其中: 上级 | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0
|  |  | 本级 | 0.0 |  | 9987.8499 | 9987.8499 | 5804.321 | 58.11
|  | 政府性基金 | —— | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0
|  | 国有资本经营预算 | —— | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0
|  | 其他资金 | —— | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0
年度绩效目标 |  | 完成广西第三次全国土壤普查土壤样品分析测试工作。
自评得分（满分100分） |  |  | 95.81 |  | 预算执行（10分） | 5.8114
项目绩效目标衡量指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 |  | 指标值 | 分值 | 实际完成值 | 指标得分 | 完成情况简要描述 | 偏差原因及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 数据管理及应用平台 |  | ≤1个 | 2.5 | 0.5 | 2.5 | 数据管理及应用平台项目建议书已获自治区发改委批复，正待批复可研。 | 数据管理及应用平台建设项目立项流程多、用时长，目前建议书已获自治区发改委批复，项目可行性研究报告已通过自治区大数据发展局评审，目前正在按照最新政策要求，报国家发改委进行提级论证。
|  |  | 土壤剖面调查采样数量 |  | ≥1080个 | 3 | 1276 | 3 | 已完成土壤剖面调查采样数量1276个
|  |  | 内业测试化验样品数量 |  | ≥1.43万个 | 3 | 1.4372 | 3 | 截止2023年12月底，全区共完成检测化验38026个，其中2023年耕地建设与利用项目（第三次全国土壤普查）完成的样点数为15615个，本项目完成1.4372万个，剩余8039个为广西第三次全国土壤普查（自治区部门预算和自有资金）项目完成的任务量。
|  |  | 全程质量控制样品数量 |  | ≥4万个 | 3 | 4.4 | 3 | 全区共完成样点抽检526个，根据抽检比例不少于千分之五的质量控制要求，本项目完成全程质量控制样品数量4.4万个
|  |  | 样点校核数量 |  | ≥10万个 | 3 | 10.3 | 3 | 完成样点校核数量10.3万个
|  |  | 土壤样品制备保存数量 |  | ≥3万个 | 3 | 3 | 3 | 截止2023年12月底，全区共完成土壤样品制备保存数量57966个，其中本项目完成3万个，剩余为2023年耕地建设与利用项目（第三次全国土壤普查）和广西第三次全国土壤普查（自治区部门预算和自有资金）项目完成的任务量。
|  |  | 土壤样品库建设 |  | ≤1个 | 2.5 | 0.5 | 2.5 | 土壤样品库建设项目建议书并获自治区发改委批复，正编制可研。 | 土壤样品库建设项目立项流程多，用时长，目前建议书已获自治区发改委批复，目前正加紧进行项目可行性研究报告、初步设计方案的编制与报批。
|  | 质量指标 | 土壤采样、化验完成率 |  | ≥95% | 5 | 100 | 5 | 根据质控专家抽检，检查合格率100%。土壤采样、化验完成率100%
|  |  | 经费支出合规率 |  | ＝100% | 5 | 100 | 5 | 经费支出合规率100%
|  | 时效指标 | 项目及时完成率 |  | ＝100% | 10 | 100 | 10 | 及时完成指标
|  | 成本指标 | 样点校核成本 |  | ≤530万元 | 1.5 | 529.6 | 1.5 | 样点校核实际支出529.6万元
|  |  | 其他费用支出 |  | ＝157万元 | 1.5 | 156.8 | 1.5 | 其他费用支出156.8万元
|  |  | 样品库建设第一期建设成本 |  | ≤1500万元 | 0.5 | 0 | 0.5 | 样品库建设第一期建设资金已批复结转2024年
|  |  | 数据管理及应用平台第一期建设成本 |  | ≤540万元 | 0.5 | 0 | 0.5 | 数据管理及应用平台第一期建设资金已批复结转2004年
|  |  | 土壤样品制备保存成本 |  | ≤450万元 | 1.5 | 255.97 | 1.5 | 土壤样品制备保存总支出255.97万元
|  |  | 土壤剖面调查采样成本 |  | ≤1620万元 | 1.5 | 621 | 1.5 | 土壤剖面调查采样支出621万元
|  |  | 内业测试化验成本 |  | ≤4303万元 | 1.5 | 3472.09 | 1.5 | 内业测试化验支出3472.09万元
|  |  | 全程质量控制成本 |  | ≤900万元 | 1.5 | 768.84 | 1.5 | 全程质量控制支出768.84万元
| 效益指标 | 社会效益 | 对广西第三次全国土壤普查影响 |  | 保障广西第三次全国土壤普查工作顺利开展 | 30 | 达成预期指标 | 30 | 顺利保障广西第三次全国土壤普查顺利开展，广西2023年全年采样量排全国第8、制备量排全国第4、检测量排全国第2。
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 公众满意度 |  | ≥90% | 10 | 90 | 10 | 发放调查问卷15份，收回问卷10份，公众满意率90%以上。
自评分析 | 全年目标完成情况 | 项目已完成了1276个剖面样点调查采样、3万个样品制备保存、1.4372个内业测试化验样品数量、4.4万个样品数量的全程质量控制、10.3万个样点数的样点校核的目标任务，有序推进数据库管理及应用平台和土壤样品库立项，保障了广西第三次全国普查顺利开展。基本完成2023年预算批复的项目建设内容，取得了较好的预算执行效果。
绩效目标偏离原因分析
整改措施及建议
其他需说明问题

## 行业及产业调查与统计
2023年度预算项目绩效自评表
项目名称 |  | 行业及产业调查与统计 |  |  | 项目编码 | 450000230450100033115
项目实施单位 |  | 501016-广西壮族自治区土壤肥料工作站 |  |  | 主管部门 | 501-广西壮族自治区农业农村厅
预算执行情况 (万元) |  | 资金来源 |  | 年初预算数 |  | 年中预算调整数 | 调整后预算数 | 实际支出数 | 预算执行率(%)
|  | 合计 |  | 106 |  | -3.388 | 102.612 | 102.242 | 99.64%
|  | 其中：一般公共预算拨款 | 其中: 上级 | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0
|  |  | 本级 | 106.0 |  | -3.388 | 102.612 | 102.242 | 99.64
|  | 政府性基金 | —— | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0
|  | 国有资本经营预算 | —— | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0
|  | 其他资金 | —— | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0
年度绩效目标 |  | 1、利用监测数据，找出土壤障碍因子，优化技术措施，提出对策与建议，提高耕地综合生产能力；通过定点监测，普及推广土肥技术，提高农民科学施肥水平和耕地保护意识，为农业生产提供技术支持。2、收集、整理、分析监测数据，更新耕地质量等级年度变更情况，撰写相关报告及图件，为政府及相关部门开展耕地质量建设与改良、制定农业发展规划、指导农民科学施肥等方面提供基础数据支撑与科学依据。
自评得分（满分100分） |  |  | 96.59 |  | 预算执行（10分） | 9.9639
项目绩效目标衡量指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 |  | 指标值 | 分值 | 实际完成值 | 指标得分 | 完成情况简要描述 | 偏差原因及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 耕地质量监测土壤样品检测数 |  | ≥1331个 | 10 | 974 | 7.32 | 已完成耕地质量监测土壤样品检测数974个。 | 部分市县已自行对2022年度耕地质量监测点土壤样品安排检测，检测费用不计入我单位，该项目已完成采集任务，年中预算调减土壤样品检测经费3.388万元。
|  |  | 录入数据的耕地质量监测点个数 |  | ≥683个 | 10 | 688 | 10 | 已完成录入数据的耕地质量监测点个数688个。
|  | 质量指标 | 耕地监测点土壤样品分析完成率 |  | ≥95% | 3 | 73 | 2.31 | 耕地监测点土壤样品分析完成率73.18%以上。 | 部分市县已自行对2022年度耕地质量监测点土壤样品安排检测，检测费用不计入我单位，该项目已完成采集任务，年中预算调减土壤样品检测经费3.388万元。
|  |  | 年度耕地质量监测报告完成率 |  | ＝100% | 4 | 100 | 4 | 年度耕地质量监测报告完成率100%
|  |  | 耕地质量等级年度变更评价报告完成率 |  | ＝100% | 3 | 100 | 3 | 耕地质量等级年度变更评价报告完成率100%
|  | 时效指标 | 项目及时完成率 |  | ≤100% | 10 | 100 | 10 | 项目于2023年12月31日前完成实施。
|  | 成本指标 | 耕地质量监测成本 |  | ≤102.61万元 | 10 | 102.242 | 10 | 项目成本控制在预算内。
| 效益指标 | 社会效益 | 对土肥业务影响 |  | 保障耕地质量监测工作开展保障耕地质量监测工作开展 | 30 | 达成预期指标 | 30 | 耕地质量监测工作开展，提高耕地综合生产能力。
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 公众满意度 |  | ≥90% | 10 | 93 | 10 | 收回调查问卷30份，统计满意度为93%。
自评分析 | 全年目标完成情况 | 完成了2023年部门预算批复的项目建设内容，项目绩效目标全面完成，取得了较好的预算执行效果：1、利用监测数据，找出土壤障碍因子，优化技术措施，提出对策与建议，提高了耕地综合生产能力；通过定点监测，普及推广土肥技术，提高农民科学施肥水平和耕地保护意识，为农业生产提供技术支持。2、收集、整理、分析监测数据，更新耕地质量等级年度变更情况，撰写相关报告及图件，为政府及相关部门开展耕地质量建设与改良、制定农业发展规划、指导农民科学施肥等方面提供基础数据支撑与科学依据。
绩效目标偏离原因分析
整改措施及建议
其他需说明问题