## 农业生产发展专项资金（农业技术推广与服务）
2023年度预算项目绩效自评表
项目名称 |  | 农业生产发展专项资金（农业技术推广与服务） |  |  | 项目编码 | 450000210250163633589
项目实施单位 |  | 501013-广西壮族自治区种子管理站 |  |  | 主管部门 | 501-广西壮族自治区农业农村厅
预算执行情况 (万元) |  | 资金来源 |  | 年初预算数 |  | 年中预算调整数 | 调整后预算数 | 实际支出数 | 预算执行率(%)
|  | 合计 |  | 410 |  | 0 | 410 | 390.9243 | 95.35%
|  | 其中：一般公共预算拨款 | 其中: 上级 | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0
|  |  | 本级 | 406.2 |  | 0.0 | 406.2 | 387.5243 | 95.4
|  | 政府性基金 | —— | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0
|  | 国有资本经营预算 | —— | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0
|  | 其他资金 | —— | 3.8 |  | 0.0 | 3.8 | 3.4 | 89.47
年度绩效目标 |  | 一是通过组织开展水稻、玉米、大豆等作物区域试验、生产试验与审定工作，筛选出优良品种，保障我区粮食安全，促进我区稻米品质跃上新台阶，为农业生产保驾护航，为农民增产增收服务。二是通过项目的实施，保证广西南繁管理工作正常经费需要。三是通过项目的实施，组织开展攻关“擂台赛”等方式，加快推出符合农业供给侧结构性改革需求的优势特色优良新品种。
自评得分（满分100分） |  |  | 96.53 |  | 预算执行（10分） | 9.5347
项目绩效目标衡量指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 |  | 指标值 | 分值 | 实际完成值 | 指标得分 | 完成情况简要描述 | 偏差原因及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 水稻、玉米、大豆等作物区域试验、生产试验组数量 |  | ≥340组 | 3 | 343 | 3 | 完成水稻、玉米、大豆等作物区域试验、生产试验组343组
|  |  | 每组试验用复合肥用量，每组试验用农药用量，专用材料数量 |  | 200公斤，4公斤，试验网袋7000个、标牌1万个、喷淋水管192条 | 2 | 达成预期指标 | 1 | 化肥农药采购55.32万元，专用材料采购8.54万元 | 指标值设置不合理
|  |  | 田间试验实地考察新品种次数 |  | ≤2次 | 3 | 2 | 3 | 田间试验实地考察新品种2次
|  |  | 区试管理单位试验分发寄送与试验数据试验人工数量 |  | ≤1020人 | 3 | 1000 | 3 | 区试管理单位试验分发寄送与试验数据试验人工为1000个工
|  |  | 举办广西农作物好种好品擂台赛活动次数 |  | ≤7次 | 3 | 7 | 3 | 举办广西农作物好种好品擂台赛活动7次
|  |  | 开展良种联合攻关合体数量 |  | ＝4个 | 3 | 4 | 3 | 开展良种联合攻关合体4个（香蕉、玉米、水稻、蔬菜）
|  |  | 试验点试验组用工人数标准 |  | ≥38个工 | 3 | 40 | 3 | 试验点试验组用工人数标准达40个工。计算公式：人工费用约为125元/人，总人工费用185.62万元，累计用工14850个工。试验组数为343个，区试管理单位试验分发寄送与试验数据试验人工为1000个工，则试验点试验组用工人数平均为40个工〔（14850－1000）÷343〕
|  | 质量指标 | 经费支出合规率 |  | ＝100% | 5 | 100 | 5 | 经费支出合规率达100%
|  |  | 区试技术方案要求符合率 |  | ＝100% | 5 | 100 | 5 | 区试技术方案符合率达100%
|  | 时效指标 | 试验按期完成率 |  | ＝100% | 10 | 100 | 10 | 试验按期完成率达100%
|  | 成本指标 | 每个试验点每个试验组金额标准及区试管理单位试验分发寄送与试验数据试验组人工费用标准 |  | ≤130元、人 | 1 | 125 | 1 | 每个试验点每个试验组金额标准及区试管理单位试验分发寄送与试验数据试验组人工费用约为125元/人工
|  |  | 广西南繁工作站管理工作费用 |  | ≤10万元 | 1 | 10 | 1 | 广西南繁工作站管理工作费用支出10万元
|  |  | 广西农作物良种联合攻关费用 |  | ≤56.2万元 | 2 | 56.2 | 2 | 广西农作物良种联合攻关费用支出56.2万元
|  |  | 广西农作物好种好品擂台赛活动费用 |  | ≤25万元 | 1 | 24.4 | 1 | 广西农作物好种好品擂台赛活动费用支出24.4万元
|  |  | 农作物品种区域试验管理审定费用 |  | ≤42.72万元 | 2 | 27.91 | 2 | 农作物品种区域试验管理审定费用支出27.91万元
|  |  | 每组试验用复合肥费用标准、每组试验用农药费用标准、其他专用材料费用 |  | 5元/公斤、150元/公斤、10.5万元 | 1 | 达成预期指标 | 1 | 每组试验用复合肥费用标准约为4.91元/公斤、每组试验用农药费用标准约为143.37元/公斤、其他专用材料费用支出8.54万元
|  |  | 农作物品种区域试验其他商品服务费用 |  | ≤29.96万元 | 2 | 22.93 | 2 | 农作物品种区域试验其他商品服务费用支出22.93万元
| 效益指标 | 社会效益 | 筛选出优良品种个数 |  | ≥80个 | 15 | 229 | 13 | 筛选出优良品种229个（水稻、玉米） | 包括了统一试验和联合体试验的数字
|  |  | 米质达部颁三级以上占比 |  | ≥50% | 15 | 84.6 | 15 | 米质达部颁三级以上占比达84.6% | 米质指标容易受天气影响
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 参试单位满意度 |  | ≥90% | 10 | 100 | 10 | 参试单位满意度达100%。
自评分析 | 全年目标完成情况 | 一、产出数量。指标1：水稻、玉米、大豆等作物区域试验、生产试验组完成343组；指标2：试验点试验组用工人数标准达40个工；指标3：区试管理单位试验分发寄送与试验数据试验人工数量为1000个工；指标4：化肥农药采购55.32万元，专用材料采购8.54万元；指标5：田间试验实地考察新品种2次；指标6：举办广西农作物好种好品擂台赛活动7次；指标7：开展良种联合攻关合体4个。二、产出质量。指标1：区试技术方案要求符合率达100%；指标2：经费支出合规率达100%。三、产出时效：试验按期完成率达100%。四、产出成本。指标1：农作物品种区域试验其他商品服务费用支出22.93万元；指标2：每个试验点每个试验组金额标准及区试管理单位试验分发寄送与试验数据试验组人工费用约为125元；指标3：每组试验用复合肥费用标准约为4.91元/公斤、每组试验用农药费用标准约为143.37元/公斤、其他专用材料费用支出8.54万元；指标4：农作物品种区域试验管理审定费用支出27.91万元；指标5：广西南繁工作站管理工作费用支出10万元；指标6：广西农作物好种好品擂台赛活动费用支出24.4万元；指标7：广西农作物良种联合攻关费用支出56.2万元。五、社会效益。指标1：米质达部颁三级以上占比达84.6%；指标2：筛选出优良品种229个。六、服务对象满意度：参试单位满意度达100%。
绩效目标偏离原因分析
整改措施及建议
其他需说明问题

## 对外合作与行业产业宣传
2023年度预算项目绩效自评表
项目名称 |  | 对外合作与行业产业宣传 |  |  | 项目编码 | 450000210250131926694
项目实施单位 |  | 501013-广西壮族自治区种子管理站 |  |  | 主管部门 | 501-广西壮族自治区农业农村厅
预算执行情况 (万元) |  | 资金来源 |  | 年初预算数 |  | 年中预算调整数 | 调整后预算数 | 实际支出数 | 预算执行率(%)
|  | 合计 |  | 300 |  | 0 | 300 | 265.9034 | 88.63%
|  | 其中：一般公共预算拨款 | 其中: 上级 | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0
|  |  | 本级 | 300.0 |  | 0.0 | 300.0 | 265.9034 | 88.63
|  | 政府性基金 | —— | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0
|  | 国有资本经营预算 | —— | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0
|  | 其他资金 | —— | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0
年度绩效目标 |  | 项目实施，室内展厅将有250家以上种业企业参展；室外田间种植展示面积约180亩，将有1750个以上广西区内外和东盟国家水稻、玉米（包括鲜食玉米）和蔬菜等农作物优新品种展示示范，进一步推动中外农业和种业交流与合作，加快新品种、新技术的推广和应用，增强广西、我国种业创新发展能力和国际竞争力，全面融入国际市场迫切需要。
自评得分（满分100分） |  |  | 96.86 |  | 预算执行（10分） | 8.8634
项目绩效目标衡量指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 |  | 指标值 | 分值 | 实际完成值 | 指标得分 | 完成情况简要描述 | 偏差原因及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 馆展展览面积 |  | ≥13000平方米 | 2.85 | 13300 | 2.85 | 馆展展览面积13300平方米。
|  |  | 馆展展位数量 |  | ≥300个 | 2.85 | 379 | 2.85 | 馆展展位数量379个。 | 展览合同第二页有约定展厅
|  |  | 田间品种展示面积 |  | ≥180亩 | 2.85 | 180 | 2.85 | 田间展示共种植展示水稻、玉米、蔬菜180 亩。
|  |  | 田间品种展示数量 |  | ≥1750个 | 2.85 | 1899 | 2.85 | 指标5田间品种展示1899个。
|  |  | 举办展示活动天数 |  | ＝2天 | 2.85 | 2 | 2.85 | 在南宁国际会展中心举办馆展活动2天。 地展展示开放时间共11天。
|  |  | 媒体宣传报道数量 |  | ≥15篇 | 2.9 | 18 | 2.9 | 大会总结第三页
|  |  | 开展宣传活动次数 |  | ≥4次 | 2.85 | 5 | 2.85 | 大会总结第三页
|  | 质量指标 | 田间展示、品种展示等任务完成率。 |  | ＝100% | 5 | 100 | 5 | 田间展示、品种展示等任务全部完成。
|  |  | 正常办展率 |  | ＝100% | 5 | 100 | 5 | 大会正常举办。
|  | 时效指标 | 活动按期完成率 |  | ＝100% | 10 | 100 | 10 | 活动按期完成。
|  | 成本指标 | 田间展示成本 |  | ≤149.08万元 | 3.35 | 103.72 | 3.35 | 田间展示成本130.72万元；
|  |  | 活动宣传报道成本 |  | ≤40.81万元 | 3.3 | 34.99 | 3.3 | 活动宣传报道成本34.99万元。
|  |  | 举办对外交流活动成本 |  | ≤110.11万元 | 3.35 | 100.19 | 3.35 | 举办对外交流活动支出100.19万元。
| 效益指标 | 社会效益 | 参观人数 |  | ≥2000人/次 | 15 | 15000 | 13 | 参观人次约15000人次。 | 一是疫情放开，二是馆展活动时楼上有食品展同期举行，非专业观众大量增加。
|  |  | 参展主体数量 |  | ≥250家 | 15 | 330 | 15 | 参展主体数量330家。 | 疫情开放，参展商增多
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 公众、企业满意度 |  | ≥90% | 10 | 97.14 | 10 | 参会企业满意度97.15%。
自评分析 | 全年目标完成情况 | 指标1举办展示活动2天，完成绩效指标的100%；指标2馆展展览面积13300平方米，完成绩效指标的102.3%；指标3馆展展位数量超379个，完成绩效指标的126.3%；指标4田间展示面积180亩，完成绩效指标的100%；指标5田间品种展示1899个，完成绩效指标的108.5%；指标6开展宣传活动5次，完成绩效指标的125%；指标7媒体宣传报道18篇，完成绩效指标的120%。指标1：正常办展率，大会正常举办，完成绩效指标的100%；指标2：田间展示、品种展示等任务完成率，田间展示、品种展示等任务全部完成，完成绩效指标的100%。活动按期完成率，完成绩效指标值的100%。指标1参观人次约15000人次，完成绩效指标的750%；指标2参展主体数量330家，完成绩效指标的132%。经过各方面的共同努力，大会取得了圆满成功，亮点突出、成效显著，成为我区面向全国和东盟国家的一次种业成果展示与交流合作的盛会，推动了中外农业与种业交流与合作，加快新品种新技术的推广和应用，项目受益群众无投诉现象，满意度达90%以上。
绩效目标偏离原因分析
整改措施及建议
其他需说明问题

## 自治区农作物救灾备荒种子储备补助资金
2023年度预算项目绩效自评表
项目名称 |  | 农业生产发展专项资金(农业技术推广与服务)-自治区级农作物救灾备荒种子储备补助资金 |  |  | 项目编码 | 450000230450100027773
项目实施单位 |  | 501013-广西壮族自治区种子管理站 |  |  | 主管部门 | 501-广西壮族自治区农业农村厅
预算执行情况 (万元) |  | 资金来源 |  | 年初预算数 |  | 年中预算调整数 | 调整后预算数 | 实际支出数 | 预算执行率(%)
|  | 合计 |  | 173 |  | -15 | 158 | 157 | 99.37%
|  | 其中：一般公共预算拨款 | 其中: 上级 | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0
|  |  | 本级 | 173.0 |  | -15.0 | 158.0 | 157.0 | 99.37
|  | 政府性基金 | —— | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0
|  | 国有资本经营预算 | —— | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0
|  | 其他资金 | —— | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0
年度绩效目标 |  | 确保我区遭遇自然灾害后，支持帮助受灾地区及时恢复生产，开展自救；确保在遇到农作物种子短缺时，缓解农作物种子供应压力，保证农业生产安全。
自评得分（满分100分） |  |  | 97.94 |  | 预算执行（10分） | 9.9367
项目绩效目标衡量指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 |  | 指标值 | 分值 | 实际完成值 | 指标得分 | 完成情况简要描述 | 偏差原因及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 储备水稻及松散型玉米种、紧凑型玉米种、大豆种、油菜种子数量 |  | 30，10，1，10万公斤 | 15 | 达成预期指标 | 15 | 储备水稻及松散型玉米种子30万公斤、紧凑型玉米种子10万公斤、大豆种子1万公斤、油菜种子10万公斤。
|  |  | 种子质量标准检测样品数量 |  | ＝160份 | 5 | 170 | 5 | 开展两次检查，共抽取储备种子样品170份进行种子质量检测。
|  | 质量指标 | 储备种子质量合格率 |  | ＝100% | 10 | 100 | 10 | 经抽样检测，储备种子质量合格率达到100%。
|  | 时效指标 | 储备周期 |  | ＝1年 | 5 | 1 | 5 | 自治区救灾备荒种子储备周期1年
|  |  | 种子质量标准检测完成及时率 |  | ＝100% | 5 | 100 | 5 | 种子质量标准检测完成及时率100%
|  | 成本指标 | 向承储企业支付储备补贴标准 |  | ≤3元/公斤 | 5 | 3 | 5 | 严格按照3元/公斤标准向承储企业支付储备补贴
|  |  | 种子质量标准检测委托经费 |  | ≤5万元 | 5 | 5 | 5 | 委托广西农科院对储备种子样品进行检测，共支付检测费用5万元。
| 效益指标 | 社会效益 | 受灾后恢复生产面积 |  | ≥20万亩 | 30 | 20 | 30 | 按水稻用种量1.3公斤/亩，玉米用种量1.5公斤/亩计，储备的20万公斤水稻种子和10万公斤玉米种子可满足22万亩受灾农田恢复生产用种需求。
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 受灾农户满意度 |  | ≥90% | 10 | 90 | 8 | 未动用储备种子 | 未动用储备种子，无法统计受灾农户满意度。
自评分析 | 全年目标完成情况 | 确保我区遭遇自然灾害后，支持帮助受灾地区及时恢复生产，开展自救；确保在遇到农作物种子短缺时，缓解农作物种子供应压力，保证农业生产安全。
绩效目标偏离原因分析
整改措施及建议
其他需说明问题