## 表1 行政事业管理及运行保障
2023年度预算项目绩效自评表
项目名称 |  | 行政事业管理及运行保障 |  |  | 项目编码 | 450000210250181350944
项目实施单位 |  | 501002-广西壮族自治区农业农村厅机关服务中心 |  |  | 主管部门 | 501-广西壮族自治区农业农村厅
预算执行情况 (万元) |  | 资金来源 |  | 年初预算数 |  | 年中预算调整数 | 调整后预算数 | 实际支出数 | 预算执行率(%)
|  | 合计 |  | 560.87 |  | 15 | 575.87 | 552.0527 | 95.86%
|  | 其中：一般公共预算拨款 | 其中: 上级 | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0
|  |  | 本级 | 560.87 |  | 15.0 | 575.87 | 552.0527 | 95.86
|  | 政府性基金 | —— | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0
|  | 国有资本经营预算 | —— | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0
|  | 其他资金 | —— | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0
年度绩效目标 |  | 通过机关办公大院的正常能源支出、小型维修支出及突发应急维稳等经费支出，实现机关正常运转。
自评得分（满分100分） |  |  | 93.72 |  | 预算执行（10分） | 9.5864
项目绩效目标衡量指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 |  | 指标值 | 分值 | 实际完成值 | 指标得分 | 完成情况简要描述 | 偏差原因及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 办公楼维修面积 |  | ≥12600平方米 | 8 | 12600 | 8 | 完成七星路、青山路两个办公区共12600平方米的维修维护
|  |  | 办公设备购置数量 |  | ≥10台 | 6 | 10 | 6 | 完成2台笔记本电脑、3台打印机、5台国产电脑共10台办公设备的采购
|  |  | 三个办公区年用电量 |  | ≤180万度 | 6 | 356 | 0.13 | 2023年三个办公区共安全供电356万度 | 年初指标设置偏低，下一步加强研判，编细编实年初预算，争取指标值设置更精准
|  | 质量指标 | 办公设备购置验收合格率 |  | ＝100% | 3 | 100 | 3 | 新购置办公设备10台，全部验收合格，合格率为100%
|  |  | 办公楼维修验收合格率 |  | ＝100% | 4 | 100 | 4 | 完成青山路、七星路两个办公区的空调机房、卫生间等日常维修并取得验收单，验收合格率为100%
|  |  | 经费支出合规率 |  | ＝100% | 3 | 100 | 3 | 经费支出控制在预算范围内，严格按照财经法规支付，不存在超范围、超标准、截留、挤占、挪用等情况。项目经费专款专用，严格履行审批程序和手续，不存在越级审批的情况
|  | 时效指标 | 项目及时完成率 |  | ＝100% | 5 | 100 | 5 | 完成12600平方米办公楼的日常维修及10台办公设备的购置，并取得验收报告和验收单，改善了干部职工的工作条件，保障了单位的正常运转
|  |  | 经费支出及时率 |  | ＝100% | 5 | 100 | 5 | 合同款均在合同约定的日期内支付，经费支出及时率达100%
|  | 成本指标 | 广西动物安全保障中心电梯改造项目经费 |  | ≤188.97万元 | 2.5 | 188.97 | 2.5 | 广西动物安全保障中心电梯改造项目经费共支出188.97万元
|  |  | 办公楼维修成本 |  | ≤105.68万元 | 2.5 | 105.68 | 2.5 | 办公楼维修共支出105.68万元
|  |  | 三个办公区年电费总额 |  | ≤131万元 | 2.5 | 81 | 2.5 | 三个办公区年电费总额共81万元，控制在预算范围内
|  |  | 其他项目支出经费 |  | ≤150.22万元 | 2.5 | 150.22 | 2.5 | 其他项目支出经费共支出150. 22万元
| 效益指标 | 社会效益 | 新购办公设备发生故障率 |  | ≤1% | 10 | 0 | 10 | 2023年新购办公设备:宝德PT6200台式电脑5台)、华为笔记本电脑NDZ-WFE9A( 2台)、惠普打印机 A4黑白打印机(3台)截止2023年底均未发生故障维修
|  |  | 对保障各项业务工作正常开展的影响或改善程度 |  | 明显 | 20 | 达成预期指标 | 20 | 本项目2023年完成了办公楼安全隐患排查和维修、完成办公设备购置、及时支付水电费，有效改善了干部职工的工作环境，保障了全厅各项业务工作的正常开展
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 职工满意度 |  | ≥90% | 10 | 90 | 10 | 1-12月共发放满意度调查问卷12份，满意度得分均达90分以上，满意度达90%
自评分析 | 全年目标完成情况 | 本项目2023年完成了办公楼安全隐患排查和维修、完成办公设备购置、及时支付水电费，预算执行率达95.86%，有效改善了干部职工的工作环境，保障了全厅各项业务工作的正常开展，实现了机关正常运转。
| 绩效目标偏离原因分析 | 部分指标值年初设置过低
| 整改措施及建议 | 下一步加强研判，编细编实年初预算，争取指标值设置更精准
其他需说明问题

## 表2 物业管理费
2023年度预算项目绩效自评表
项目名称 |  | 物业管理费 |  |  | 项目编码 | 450000210250156773563
项目实施单位 |  | 501002-广西壮族自治区农业农村厅机关服务中心 |  |  | 主管部门 | 501-广西壮族自治区农业农村厅
预算执行情况 (万元) |  | 资金来源 |  | 年初预算数 |  | 年中预算调整数 | 调整后预算数 | 实际支出数 | 预算执行率(%)
|  | 合计 |  | 330.6 |  | 0 | 330.6 | 330.6 | 100%
|  | 其中：一般公共预算拨款 | 其中: 上级 | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0
|  |  | 本级 | 330.6 |  | 0.0 | 330.6 | 330.6 | 100
|  | 政府性基金 | —— | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0
|  | 国有资本经营预算 | —— | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0
|  | 其他资金 | —— | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0
年度绩效目标 |  | 项目完成后，可以实现办公区安全保卫工作，在保卫科的领导下，基本实现物业化管理，为干部职工提供安全、有序的工作学习和生活环境，确保办公楼有序管理、卫生整洁、各种设施维修及时，办公区绿化有进一步的提升，办公环境整洁、优美。
自评得分（满分100分） |  |  | 99.73 |  | 预算执行（10分） | 10
项目绩效目标衡量指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 |  | 指标值 | 分值 | 实际完成值 | 指标得分 | 完成情况简要描述 | 偏差原因及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 物业服务面积 |  | ≥46700平方米 | 10 | 46056.08 | 9.86 | 共完成三个办公区共45056平方米（其中七星路办公区24621.08平方米、青山路办公区20435平方米、新民路办公区1000平方米）的物业服务工作 | 实际面积稍有偏差
|  |  | 服务人数数量 |  | ≥60人 | 10 | 61 | 10 | 2023年共聘用物业服务人数61人
|  | 质量指标 | 经费支出合规率 |  | ＝100% | 2.5 | 100 | 2.5 | 经费支出控制在预算范围内，严格按照财经法规支付，不存在超范围、超标准、截留、挤占、挪用等情况。项目经费专款专用，严格履行审批程序和手续，不存在越级审批的情况
|  |  | 消防监控系统完好率 |  | ≥95% | 2.5 | 90 | 2.37 | 按月对办公区内的建筑消防设施进行维护，经维护保养，办公区内的消防配供电设施、消防栓、应急广播系统、气体灭火系统、消防通讯、灭火器、消防电梯等消监设施完好率达95%以上 | 部分故障或问题因无配件或设备更换等原因未能及时维修
|  |  | 业主维修申报处理率 |  | ＝100% | 2.5 | 100 | 2.5 | 业主报修的问题均得到及时受理和维修
|  |  | 公共设施设备维护保养完好率 |  | ≥90% | 2.5 | 90 | 2.5 | 定期对配供电设备、电梯、中央空调等公共设备进行维修保养，发现问题及时维修处理，保证了公共设施设备的正常使用
|  | 时效指标 | 经费支出时效性 |  | 每月底前支出 | 2.5 | 达成预期指标 | 2.5 | 每月的物业管理费均按时完成支付
|  |  | 设施设备维保及时率 |  | ≥95% | 2.5 | 95 | 2.5 | 定期对配供电设备、电梯、中央空调等公共设备进行维修保养，发现问题及时维修处理，保证了公共设施设备的正常使用 | 部分故障或问题因无配件或设备更换等原因未能及时维修
|  |  | 物业服务完成及时性 |  | ≥95% | 2.5 | 95 | 2.5 | 及时对公共设施设备进行维修保养，对中央空调、泵房等按时进行巡检，公共区域卫生保洁及时完成，全年的物业服务工作已按要求及时完成
|  |  | 卫生保洁及时率 |  | ≥95% | 2.5 | 95 | 2.5 | 全年卫生保洁服务按时完成，确保了办公楼有序管理、卫生整洁，为我厅提供了舒适、优美的办公环境
|  | 成本指标 | 服务人员人均成本 |  | ≤55100元/人/年 | 5 | 54196.72 | 5 | 项目总支出3306000元，2023年共聘用服务人员61人，服务人员人均成本=3306000/61=54196.72元
|  |  | 项目总成本 |  | ≤330.6万元 | 5 | 330.6 | 5 | 2023年该项目总支出330.6万元，项目总成本控制在预算范围内
| 效益指标 | 社会效益 | 安全治安责任事故和火灾责任事故发生数量 |  | ＝0起 | 30 | 0 | 30 | 严格执行我厅安全保卫服务和消防设施维修保养服务，全年未发生安全治安责任事故和火灾责任事故，确保了全厅干部职工的人身和财产安全
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 职工满意度 |  | ≥90% | 5 | 90 | 5 | 每月对我厅的物业服务开展满意度调查，调查内容涉及客户服务中心、安保服务、保洁服务、绿化养护服务、维修服务、房屋设施设备管理等方面，共发放调查问卷12份，1-12月的物业服务满意度得分均达90分以上，满意度达90%
|  |  | 物业投诉率 |  | ≤10% | 5 | 0 | 5 | 业主反映的问题得到及时受理和处理，经回访，反映问题均已解决，投诉率≤10%
自评分析 | 全年目标完成情况 | 项目完成，实现了办公区安全保卫工作，在保卫科的领导下，基本实现物业化管理，为干部职工提供安全、有序的工作学习和生活环境，确保办公楼有序管理、卫生整洁、各种设施维修及时，办公区绿化有进一步的提升，办公环境整洁、优美。
绩效目标偏离原因分析
整改措施及建议
其他需说明问题