## 基层农技推广体系改革与建设
2023年度预算项目绩效自评表
项目名称 |  | 基层农技推广体系改革与建设 |  |  | 项目编码 | 450000230450100036069
项目实施单位 |  | 501048-广西壮族自治区茶叶科学研究所 |  |  | 主管部门 | 501-广西壮族自治区农业农村厅
预算执行情况 (万元) |  | 资金来源 |  | 年初预算数 |  | 年中预算调整数 | 调整后预算数 | 实际支出数 | 预算执行率(%)
|  | 合计 |  | 0 |  | 600 | 600 | 600 | 100%
|  | 其中：一般公共预算拨款 | 其中: 上级 | 0.0 |  | 600.0 | 600.0 | 600.0 | 100
|  |  | 本级 | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0
|  | 政府性基金 | —— | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0
|  | 国有资本经营预算 | —— | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0
|  | 其他资金 | —— | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0
年度绩效目标 |  | 围绕我区茶叶产业发展需求，以核心示范基地为依托，构建可复制、可推广的农科教、产学研多方协同推广机制，协同推广茶叶提质增效技术，促进茶产业科技创新、技术推广、成果转化有机融合，推动我区茶产业持续稳定高质量发展。
自评得分（满分100分） |  |  | 97 |  | 预算执行（10分） | 10
项目绩效目标衡量指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 |  | 指标值 | 分值 | 实际完成值 | 指标得分 | 完成情况简要描述 | 偏差原因及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 重大技术协同推广试点 |  | ＝1个 | 20 | 1 | 19 | 建立（茶叶提质增效）重大技术协同推广试点1个 | 无
|  | 质量指标 | 设备验收合格率 |  | ≥95% | 5 | 100 | 5 | 设备验收合格率100%
|  |  | 建设工程验收合格率 |  | ≥95% | 5 | 100 | 5 | 建设工程验收合格率100%
|  | 时效指标 | 任务完成及时性 |  | 2023年12月31日前 | 10 | 达成预期指标 | 8 | 项目建设于2023年12月31日之前完成 | 无
|  | 成本指标 | 项目建设成本 |  | ≤600万元 | 10 | 600 | 10 | 茶树新品种示范配套设施建设1.94万元，茶树良种繁育及示范推广73.25万元，苗圃前处理工作室升级改造7.53万元，技术示范和技术培训设施建设236.63万元，茶叶清洁化生产技术示范207.22万元，茶园绿色高效栽培技术示范43.43万元，茶叶生产示范展示基地建设30万元。项目建设成本共计600万元。
| 效益指标 | 可持续影响 | 高效协同重大技术推广机制模式 |  | ＝2套 | 30 | 2 | 30 | 建立农科教、产学研协同推广机制1套，茶叶生产示范展示推广机制1套。
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 |  | ≥85% | 10 | 100 | 10 | 通过服务对象满意度问卷调查，服务对象受益满意度达到100%。
自评分析 | 全年目标完成情况 | 围绕我区茶叶产业发展需求，完成重大技术协同推广试点1个，建立茶叶提质增效技术协同推广核心示范基地，面积达400亩。在三江、苍梧、资源、兴安、福绵等茶叶生产县（区）内建立茶叶生产示范展示基地6个，面积达2400亩。示范推广茶树良种及繁育技术、茶树绿色高效栽培技术、茶园有害生物绿色综合防控技术、茶叶清洁化生产技术等茶叶提质增效主推技术。以核心示范基地为依托，集聚自治区、市、县、乡四级茶叶技术推广机构和科研、教学、农业经营主体等社会资源，构建了“茶叶科研试验基地＋区域示范展示基地＋各级茶业技术推广站＋茶叶新型经营主体”的“两地一站一体”、 “茶叶科研+新型经营主体” 2套可复制、可推广的农科教、产学研多方协同推广机制，协同推广茶叶提质增效技术，促进茶产业科技创新、技术推广、成果转化有机融合，推动我区茶产业持续稳定高质量发展。
| 绩效目标偏离原因分析 | 无
| 整改措施及建议 | 无
| 其他需说明问题 | 无

## 农业生产发展专项资金(茶叶全产业链项目)
2023年度预算项目绩效自评表
项目名称 |  | 农业生产发展专项资金(茶叶全产业链项目) |  |  | 项目编码 | 450000230450100030768
项目实施单位 |  | 501048-广西壮族自治区茶叶科学研究所 |  |  | 主管部门 | 501-广西壮族自治区农业农村厅
预算执行情况 (万元) |  | 资金来源 |  | 年初预算数 |  | 年中预算调整数 | 调整后预算数 | 实际支出数 | 预算执行率(%)
|  | 合计 |  | 500 |  | 0 | 500 | 436.6624 | 87.33%
|  | 其中：一般公共预算拨款 | 其中: 上级 | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0
|  |  | 本级 | 400.0 |  | 0.0 | 400.0 | 400.0 | 100
|  | 政府性基金 | —— | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0
|  | 国有资本经营预算 | —— | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0
|  | 其他资金 | —— | 100.0 |  | 0.0 | 100.0 | 36.6624 | 36.66
年度绩效目标 |  | 通过开展六堡茶精深加工、仓储及陈化、品质控制、品牌展示推广、良繁推广等建设示范，为加快促进广西茶叶全产业链培育，推动广西茶产业高质量发展提供技术支撑。
自评得分（满分100分） |  |  | 92.73 |  | 预算执行（10分） | 8.7332
项目绩效目标衡量指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 |  | 指标值 | 分值 | 实际完成值 | 指标得分 | 完成情况简要描述 | 偏差原因及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 茶叶良种繁育中心改造面积 |  | ≤5731.4平方米 | 4 | 5725.09 | 3 | 改造良种繁育中心水磨石地面面积2803㎡、通风窗及线路线缆改造覆盖面积2090㎡、阻燃隔间改造面积832.09㎡。 | 计算符号设置不当
|  |  | 采购固态发酵加工设施设备数量 |  | ≤27台（套） | 4 | 20 | 3 | 采购LRH-250F生化培养箱1台、MJ-250F-I霉菌培养箱1台、DHP-9272B电热恒温培养箱1台、IT-09A12磁力搅拌器2台、THZ-300C恒温培养摇床1台、BDW-86L650超低温冰箱1台、BBC-5SI生物安全柜1台、HWS-28电热恒温水浴锅1台、FE-28酸度计1台、SL-21接种灭菌器1台、LC-JLQ-1C菌落计数仪1台、BCD-515冰箱2台、SC-315NE冷藏柜2台、药品柜3台、ML41生物显微镜1台等20台仪器设备设施，应用于六堡茶固态发酵技术研究，创新六堡茶发酵传统工艺，精准控制六堡茶发酵中的微生物生长，大幅缩短发酵周期，提高茶叶发酵效率。 | 计算符号设置不当
|  |  | 采购精准加工设备数量 |  | ≤55台（套） | 4 | 49 | 3 | 购置精准加工设备共计49台（套）。其中：控温控湿设备19台、斗烘焙机3台、6CHZ-9烘焙提香机4台、20型转子揉切机1台、TYM-20型球磨超微粉碎机1台、川崎60K-S精揉机1台；H8摊青房空所处理组及数字化萎调横槽4台、萎凋机鲜叶失重率模块4套、阳光萎凋4套、40A上料机1台、60-D型电磁滚筒杀青机1台、25型4台组揉捻机组及控制系统1套、数字化多功能发酵系统1套。 | 计算符号设置不当
|  |  | 品牌展示及推广场地建设数量 |  | ≤1个 | 4 | 1 | 3 | 开展建设品牌展示及推广场地1个。 | 计算符号设置不当
|  |  | 改造仓储陈化设施个数 |  | ≤1个 | 4 | 1 | 3 | 建设了126m3六堡茶仓储陈化木仓1个。 | 计算符号设置不当
|  | 质量指标 | 经费支出合规率 |  | ＝100% | 5 | 100 | 5 | 2023年该项目经费预算500万元，实际支出436.66万元，经费支出规范合理。
|  |  | 设备及设施改造验收合格率 |  | ＝100% | 5 | 100 | 5 | 各项设备及设施按要求改造、安装调试及验收
|  | 时效指标 | 项目及时完成率 |  | ＝100% | 10 | 100 | 10 | 项目计划于2023年底前完成，实际于2023年11月29日完成。
|  | 成本指标 | 茶叶良种繁育中心改造成本 |  | ≤145.52万元 | 2 | 105.43 | 2 | 对茶叶良种繁育中心水磨石地面、通风窗及线路线缆、阻燃隔间等设施实施改造，成本为105.43万元。
|  |  | 改造仓储陈化设施建设成本 |  | ≤11.97万元 | 2 | 10.67 | 2 | 改造建设了六堡茶仓储陈化木仓1个，费用为10.67万元。
|  |  | 品牌展示及推广场地建设成本 |  | ≤131.23万元 | 1 | 130.35 | 1 | 开展品牌展示及推广场地建设，费用支出130.35万元。
|  |  | 精准加工设备购置成本 |  | ≤129.30万元 | 2 | 128.92 | 2 | 购置精准加工设备49台（套）等设施设备，费用为128.92万元。
|  |  | 固态发酵加工设施设备购置成本 |  | ≤23万元 | 2 | 23 | 2 | 购置固态发酵加工设施设备20台（套），费用为23万元。
|  |  | 茶园管护设施成本 |  | ≤15.83万元 | 1 | 14.39 | 1 | 支付日常茶园管护不锈钢门及门禁等设施成本14.39万元。
| 效益指标 | 经济效益 | 茶叶产量增长率 |  | ≥7% | 30 | 7 | 29 | 截至自评日暂未见统计局发布2023年全区茶叶产量数值，预计增长幅度能达到7%以上，此项自评时暂按7%填报，具体数值届时以统计局等官方数据发布为准。通过项目实施，进一步提升广西茶产业发展示范带动能力，促进茶叶产业发展。 | 截至自评日暂未见统计局发布2023年全区茶叶产量数值，预计增长幅度能达到7%以上，此项自评时暂按7%填报，具体数值届时以统计局等官方数据发布为准。
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 |  | ≥90% | 10 | 100 | 10 | 经现场访谈及满意度问卷调查，实施主体满意度为100%。
自评分析 | 全年目标完成情况 | 通过开展六堡茶精深加工、仓储及陈化、品质控制、品牌展示推广、良繁推广等建设示范，为加快促进广西茶叶全产业链培育，推动广西茶产业高质量发展提供技术支撑。全年目标全部完成。
| 绩效目标偏离原因分析 | 无
| 整改措施及建议 | 无
| 其他需说明问题 | 无