## 编外人员经费
2023年度预算项目绩效自评表
项目名称 |  | 编外人员经费 |  |  | 项目编码 | 450000210250123822602
项目实施单位 |  | 501005-广西百色农业学校 |  |  | 主管部门 | 501-广西壮族自治区农业农村厅
预算执行情况 (万元) |  | 资金来源 |  | 年初预算数 |  | 年中预算调整数 | 调整后预算数 | 实际支出数 | 预算执行率(%)
|  | 合计 |  | 616.28 |  | 0 | 616.28 | 570.84 | 92.63%
|  | 其中：一般公共预算拨款 | 其中: 上级 | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0
|  |  | 本级 | 110.0 |  | 0.0 | 110.0 | 110.0 | 100
|  | 政府性基金 | —— | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0
|  | 国有资本经营预算 | —— | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0
|  | 其他资金 | —— | 506.28 |  | 0.0 | 506.28 | 460.84 | 91.02
年度绩效目标 |  | 按时发放编外人员的工资、绩效工资及各项保险费用，调动其工作积极性，促使编外聘用人员完成行政管理工作、课程理论教学及实训教学任务，平均每位教师授课量达480节/年，解决师资短缺的问题，提高教学质量、管理水平和办学效益。
自评得分（满分100分） |  |  | 99.26 |  | 预算执行（10分） | 9.2627
项目绩效目标衡量指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 |  | 指标值 | 分值 | 实际完成值 | 指标得分 | 完成情况简要描述 | 偏差原因及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 聘用编外人员数量 |  | ≥55人 | 20 | 58 | 20 | 完成58位聘用职工工资、绩效、社保等费用的支付
|  | 质量指标 | 聘用员工考核合格率 |  | ＝100% | 5 | 100 | 5 | 2023年年度考核未出，暂参考2022年年度考核结果，2022年聘用职工年度考核合格率=100%
|  |  | 经费支付合规率 |  | ＝100% | 5 | 100 | 5 | 合法合规支付
|  | 时效指标 | 经费支付时间 |  | 每月20日前 | 10 | 达成预期指标 | 10 | 每月20日前完成支付 | 每月20日前完成支付
|  | 成本指标 | 人均经费标准 |  | ≤11.21万元/人/年 | 5 | 9.84 | 5 | 完成。2023年编外人员经费预算616.28万元，发放人数55人，人均标准11.21万元；截至2023年12月30日该项目经费实际支出570.84万元，发放人数58人，人均标准9.84万元，小于年初人均标准11.21万元。
|  |  | 经费总成本 |  | ≤616.28万元 | 5 | 570.84 | 5 | 共计支付570.84万元
| 效益指标 | 社会效益 | 为社会提供就业岗位数量 |  | ≥55个 | 10 | 58 | 10 | 为社会提供58个就业岗位
|  | 可持续影响 | 聘用员工稳定率 |  | ≥90% | 10 | 94.83 | 10 | 聘用员工稳定率94.83%
|  |  | 事业单位员工本科以上学历率 |  | ≥80% | 10 | 84.48 | 10 | 聘用员工本科以上学历率84.48%
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 聘用员工满意度 |  | ≥95% | 10 | 95.83 | 10 | 聘用员工满意度95.83%
自评分析 | 全年目标完成情况 | 该项目每月20日前合法合规的支付与58位聘用人员，共计支出570.84万元，为社会提供58个就业岗位，聘用员工稳定率94.83%，本科及以上学历84.48%，聘用员工满意度96.28%，该项目全年目标大部分已完成，自评得分99.26，等级为一等。
| 绩效目标偏离原因分析 | 2022年公开招聘编外工作人员20名，因受疫情影响，直到2023年1月才开展面试（试讲），2023年3月编外人员实际报到16人，比招聘计划少4人，最终该项目经费实际支付员工数量为58人，与年初计划的62人有差距。
| 整改措施及建议 | 加强人力资源管理，预防人员流出。
| 其他需说明问题 | 无

## 直属院校基础设施建设补助（汽车实训综合楼）
2023年度预算项目绩效自评表
项目名称 |  | 直属院校基础设施建设补助（汽车实训综合楼） |  |  | 项目编码 | 450000210250184235583
项目实施单位 |  | 501005-广西百色农业学校 |  |  | 主管部门 | 501-广西壮族自治区农业农村厅
预算执行情况 (万元) |  | 资金来源 |  | 年初预算数 |  | 年中预算调整数 | 调整后预算数 | 实际支出数 | 预算执行率(%)
|  | 合计 |  | 1000 |  | 0 | 1000 | 805.4811 | 80.55%
|  | 其中：一般公共预算拨款 | 其中: 上级 | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0
|  |  | 本级 | 1000.0 |  | 0.0 | 1000.0 | 805.4811 | 80.55
|  | 政府性基金 | —— | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0
|  | 国有资本经营预算 | —— | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0
|  | 其他资金 | —— | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0
年度绩效目标 |  | 完成地下装饰工程、地下装饰工程、地下室电气工程、地下室智能化工程、地下室消防工程、地下室通风空调工程、地上装饰工程、电气工程、地上智能化工程、地上给排水工程、消防工程、地上暖通工程、热水系统工程、电梯工程、室外配套工程等
自评得分（满分100分） |  |  | 98.05 |  | 预算执行（10分） | 8.0548
项目绩效目标衡量指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 |  | 指标值 | 分值 | 实际完成值 | 指标得分 | 完成情况简要描述 | 偏差原因及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 建设汽车实训综合楼层数 |  | ＝8层 | 10 | 8 | 10 | 已完成建设层数8层（已完成地下一层，地面7层）
|  |  | 完成建筑面积 |  | ≥5566平方米 | 10 | 5566 | 10 | 建筑面积为5566平方米。
|  | 质量指标 | 项目设计变更率 |  | ≤15% | 10 | 10.9 | 10 | 项目设计变更率10.9%
|  | 时效指标 | 项目按计划完工率 |  | ≥100% | 10 | 100 | 10 | 项目按时完工。未验收
|  | 成本指标 | 第三期项目总成本 |  | ≤1000万元 | 10 | 805.48 | 10 | 该项目本年累计成本805.48万元，未超预算
| 效益指标 | 社会效益 | 受益师生人数 |  | ≥2000人 | 30 | 3600 | 30 | 受益师生人数3600人 | 指标值2000为预计在校生人数，近三年招生人数3600人，22级学生赴企业实习，在校生人数为2400左右，考虑到学生实习回校也能享受新建的实训楼，因此受益师生人数填报3600人
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 师生满意度 |  | ≥95% | 10 | 96.4 | 10 | 师生满意度达96.4%
自评分析 | 全年目标完成情况 | 对照年初设定的项目绩效目标，2023年，我校严格执行预算，能够按照国家的法律法规加强预算管理，不断完善内控制度，认真地完成了2023年部门预算批复的项目建设内容，取得了较好的预算执行效果。2023年“汽车实训综合楼”项目绩效目标全面完成，取得了良好社会效益，自评总分98.05分，评级为一等。
| 绩效目标偏离原因分析 | 沟通不及时，未及时掌握项目的支出进度情况。
| 整改措施及建议 | （一）进一步加强各类项目实施流程学习（二）项目储备期提前做好规划、调研论证等工作（三）加强项目推广，提升项目设施设备使用效率
其他需说明问题

## 现代职业教育质量提升计划
2023年度预算项目绩效自评表
项目名称 |  | 现代职业教育质量提升计划 |  |  | 项目编码 | 450000220450100023467
项目实施单位 |  | 501005-广西百色农业学校 |  |  | 主管部门 | 501-广西壮族自治区农业农村厅
预算执行情况 (万元) |  | 资金来源 |  | 年初预算数 |  | 年中预算调整数 | 调整后预算数 | 实际支出数 | 预算执行率(%)
|  | 合计 |  | 418 |  | 99.23 | 517.23 | 446.853 | 86.39%
|  | 其中：一般公共预算拨款 | 其中: 上级 | 418.0 |  | 99.23 | 517.23 | 446.853 | 86.39
|  |  | 本级 | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0
|  | 政府性基金 | —— | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0
|  | 国有资本经营预算 | —— | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0
|  | 其他资金 | —— | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0
年度绩效目标 |  | 1.完成4项校园文化建设，校园通过环境的景观化处理，有利于使校园在满足感官愉悦的同时，可为校内师生提供娱乐、交流、休闲的场所，达到舒缓压力、疏松心理的作用，具有人文韵味的景观还寓教于乐。提高学校人才培养质量，促进师资水平提升、加强学校专业建设。2.新建工业机器人实训室建设项目要求能够满足50人以上教学需要；满足10人同时开展技能比赛训练.设备总金额增加35万元。3.新建新能源汽修实训室建设项目两间实训室要求能够满足100人以上教学需要；满足10人同时开展技能比赛训练.
自评得分（满分100分） |  |  | 95.07 |  | 预算执行（10分） | 8.6393
项目绩效目标衡量指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 |  | 指标值 | 分值 | 实际完成值 | 指标得分 | 完成情况简要描述 | 偏差原因及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 建设教学资源库 |  | ≥1项 | 5 | 1 | 5 | 建设教学资源库1项
|  |  | 增加单片机教学设备数量 |  | ＝10套 | 5 | 10 | 5 | 增加单片机教学设备数量10套
|  |  | 新建新能源汽修实训室间数 |  | ＝2间 | 5 | 2 | 5 | 完成新建新能源汽修实训室间数2间
|  |  | 校园文化二期建设数量 |  | ＝14项 | 5 | 4 | 1.43 | 年初指标值设置有误，应为4项。已完成校园文化建设、廉政文化园建设、种植园观光建设、养殖场改造建设。 | 年初指标值设置有误，应为4项，扣一分，往后设置指标认真核对，防止再错。
|  | 质量指标 | 竣工验收合格率 |  | ≥95% | 3 | 100 | 3 | 新建新能源汽修实训室及单片机设备已验收合格，其余未验收 | 还有3个月试用期，在试用期才能发现问题，如试用期无问题，则在2024年3月底或四月初进行验收。
|  |  | 设备验收合格率 |  | ＝100% | 3 | 100 | 3 | 单片机教学设备已验收，合格率100%
|  |  | 建设完成率 |  | ＝100% | 4 | 100 | 4 | 完成校园文化建设、廉政文化园建设、种植园观光建设、养殖场改造建设。但是还未验收。完成新建新能源汽修实训室间数2间、增加单片机教学设备数量10套、建设教学资源库1项。
|  | 时效指标 | 项目完成及时率 |  | ＝100% | 10 | 100 | 10 | 所有项目2023年12月份已完工。
|  | 成本指标 | 单片机教学设备采购成本 |  | ≤35万元 | 2 | 34.88 | 2 | 单片机教学设备采购成本34.88万元
|  |  | 校园文化二期建设成本 |  | ≤280万元 | 2 | 209.857 | 2 | 校园文化二期建设成本本年累计209.857万元
|  |  | 新能源汽车装调与测试实训室1间投入成本 |  | ≤35万元 | 2 | 34.75 | 2 | 新能源汽车装调与测试实训室1间投入成本34.75万元
|  |  | 新能源汽车综合维修实训室1间投入成本 |  | ≤68万元 | 2 | 67.6 | 2 | 新能源汽车综合维修实训室1间投入成本67.6万元
|  |  | 中职“双优”培育投入经费 |  | ≥100万元 | 2 | 99.766 | 2 | 中职“双优”培育投入经费99.766万元
| 效益指标 | 社会效益 | 满足教学人数需求 |  | ≥150人 | 15 | 150 | 15 | 人专业共4门课程教学需要。服务新能源汽车维修专业2022级200名学生、工业机器人专业2022级50名学生考证、比赛培训及日常教学等工作。畜禽生产技术和电子商务专业教学资源库建设，服务两个专业12门课程、30余名教师、500名学生教育教学改革和日常教学等工作。同一时段满足教学人数需求150人。
|  |  | 校园环境改善受益的师生人数 |  | ≥3400人 | 15 | 3600 | 15 | 受益人数3600人。
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 师生满意度 |  | ≥95% | 10 | 98.13 | 10 | 师生满意度达98.13%
自评分析 | 全年目标完成情况 | 对照年初设定的项目绩效目标，2023年，我校严格执行预算，能够按照国家的法律法规加强预算管理，不断完善内控制度，认真地完成了2023年部门预算批复的项目建设内容，取得了较好的预算执行效果。2023年“现代职业教育质量提升计划”项目绩效目标全面完成，取得了良好社会效益，自评总分95.07分，评级为一等。
| 绩效目标偏离原因分析 | 对政策的了解不够全面。
| 整改措施及建议 | （一）进一步加强各类项目实施流程学习（二）项目储备期提前做好规划、调研论证等工作（三）加强项目推广，提升项目设施设备使用效率
其他需说明问题