## Sheet1
2022年度预算项目绩效自评表
项目名称 |  | 科研课题项目研究 |  |  | 项目编码 | 450000220450100025744
项目实施单位 |  | 501051-广西壮族自治区兽医研究所 |  |  | 主管部门 | 501-广西壮族自治区农业农村厅
预算执行情况 (万元) |  | 资金来源 |  | 年初预算数 |  | 年中预算调整数 | 调整后预算数 | 实际支出数 | 预算执行率(%)
|  | 合计 |  | 0 |  | 800 | 800 | 569.905 | 71.24%
|  | 其中：一般公共预算拨款 | 其中: 上级 | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0
|  |  | 本级 | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0
|  | 政府性基金 | —— | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0
|  | 国有资本经营预算 | —— | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0
|  | 其他资金 | —— | 0.0 |  | 800.0 | 800.0 | 569.905 | 71.24
财政拨款预算调整率（%） |  | / |  | 调整原因说明 |  | /
项目概况（包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等） |  | 一、项目立项依据 根据《广西壮族自治区人民政府办公厅关于印发广西加大财政科技经费投入与改进财政科技经费管理实施办法的通知》（桂政办发〔2016〕115号）以及广西壮族自治区教育厅等四个部门《关于印发<广西壮族自治区高校科研院所横向科研项目经费管理暂行办法>的通知》(桂教规范〔2018〕12号)等有关文件规定。 二、可行性和必要性 横向科技项目经费指我所以市场委托方式获得技术开发、技术咨询、技术服务、管理咨询、委托研究和合作研究等科研项目经费。开展横向课题研究，完成所部及病毒室、细菌室、兽医技术研究室、专家诊治中心、新兽药开发中心6个相关科研课题，以达到各科研科室课题研究计划相关要求。 三、支持范围、实施内容 主要用于材料费、设备费、出版/文献/信息传播/知识产权事务费、燃料及动力费、劳务费、测试化验费、差旅费及其他支出。
项目起始时间 |  | 2022年1月 |  |  | 项目终止时间 | 2022年12月
项目实施进度安排 |  | 2022年12月31日前根据各子课题研究需要，完成采购实验材料，支付版面费、专利费、测试化验费、燃料及动力费、专家咨询费等，发表科研成果论文； 2022年6月30日前开展培训3（班）次，12月31日前累计开展培训6（班）次，为农民提供技术指导。
年度绩效目标 |  | 2022年计划投入单位资金800万元，开展横向课题研究，达到各科研科室课题研究计划相关要求。
自评得分（满分100分） |  |  | 94.24 |  | 预算执行（10分） | 7.1238
项目绩效目标衡量指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 |  | 指标值 | 分值 | 实际完成值 | 指标得分 | 完成情况简要描述 | 偏差原因及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 科研课题数量 |  | ≥5个 | 20 | 6 | 20 | 完成所部及病毒室、细菌室、兽医技术研究室、专家诊治中心、新兽药开发中心6个相关科研课题。
|  | 质量指标 | 经费支付合规率 |  | ＝100% | 10 | 100 | 10 | 经费支付合规率=100%
|  | 时效指标 | 项目完成及时率 |  | ＝100% | 10 | 100 | 10 | 项目完成及时率＝100%
|  | 成本指标 | 科研经费投入 |  | ＝800万元 | 10 | 569.91 | 7.12 | 科研经费投入569.91万元 | 各科研课题项目开展期限不一致，每年度支出包含存量课题与新增课题，项目支出进度存在一定的不确定性，项目金额为预估，与实际执行有偏差。在项目预算申报时，提高项目预算金额测算准确性，从而提高预算执行率。
| 效益指标 | 社会效益指标 | 地区经济发展影响 |  | 对地区农业发展产生积极影响 | 30 | 达成预期指标 | 30 | （1）创建适宜华南大型规模猪场无抗生态养殖和“五同步化”批次高效生产关键技术，实现全程抗生素零使用和生猪现代化批次高效生产标准化模式大规模推广，系统开展华南大型规模猪场6种生猪重要疫病新流行株病原分子生态学研究，集成疫病综合防控新技术。有效减少抗生素的使用和环境污染，实现生猪现代批次高效生产模式的转化，有力推动了华南生猪产业的“三品一标”、转型升级、提质增效和乡村振兴。（2）建立了猪流行性腹泻病毒S2蛋白间接ELISA抗体检测方法及其试剂盒、猪丁型冠状病毒N蛋白间接ELISA抗体检测方法及其试剂盒为有效防控广西地区猪主要病毒性腹泻的发生与流行提供了技术支持。（3）充分挖掘功能微生物资源，从猪肠道内筛选出高效抑制病原菌的乳酸菌，可用于抗菌微生态制剂的研发，为“无抗”条件下的现代生态养殖提供了新的“替抗”途径。（4）建立了检测新型阿卡斑病毒的荧光定量RT-PCR方法，并结合序列测定开展了广西边境地区蚊携带新型阿卡斑病毒调查，为建立重要蚊媒病毒病预警机制提供了技术支持。（5）对11种宿主禽流感(AI)病原生态学深入研究，全面掌握AIV 的时空分布、遗传变异和致病特征等，揭示部分禽流感病毒(AIV) 进化出感染人的潜力及其危害性，建立AIV资源库和基因信息库，为AI防控及公共卫生预警提供科学依据。创立“生物安全为基础+科学免疫作保障+监测诊断为手段”禽流感(AI )综合防控技术体系，并推广应用；以及首创AI防控技术成果在东盟及 “一带一路”南亚国家的国际转化。（6）实际带动178户农户增收；项目实施期间肉鸽产值1183万元；开展培训班培训共778人次。
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 科研人员满意度 |  | ≥90% | 10 | 100 | 10 | 填写问卷67人，收回有效问卷54份，满意人数54人，满意率100%