## 行政事业管理及运行保障
2024年度预算项目绩效自评表
项目名称 |  | 行政事业管理及运行保障 |  |  | 项目编码 | 450000210250181350944
项目实施单位 |  | 501002-广西壮族自治区农业农村厅机关服务中心 |  |  | 主管部门 | 501-广西壮族自治区农业农村厅
预算执行情况 (万元) |  | 资金来源 |  | 年初预算数 |  | 年中预算调整数 | 调整后预算数 | 实际支出数 | 预算执行率(%)
|  | 合计 |  | 37795% |  | 4684% | 424.792 | 396.4586 | 93.33%
|  | 其中：一般公共预算拨款 | 其中: 上级 | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0%
|  |  | 本级 | 377.95 |  | 46.842 | 424.792 | 396.4586 | 93.33%
|  | 政府性基金 | —— | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0%
|  | 国有资本经营预算 | —— | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0%
|  | 其他资金 | —— | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0%
年度绩效目标 |  | 通过更新办公设备、办公耗材、开展调研等活动，确保本单位及机关后勤保障各项工作正常运行。
自评得分（满分100分） |  |  | 9747% |  | 预算执行（10分） | 9.333
项目绩效目标衡量指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 |  | 指标值 | 分值 | 实际完成值 | 指标得分 | 完成情况简要描述 | 偏差原因及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 购置设备数量 |  | ≥7台/套/组 | 9 | 7 | 9 | 2024年完成4台联想电脑、3台奔图打印机采购并通过验收，已达到年初目标，得满分9分。
|  |  | 购买咨询业务服务项目数 |  | ≥3个 | 2 | 4 | 2 | 2024年完成了常年法律顾问、2项专项法律咨询、应急安全演练共4项咨询业务服务的采购。 | 常年法律顾问合同于2025年7月到期，目前暂未验收。
|  |  | 完成修理养护的办公楼数量 |  | ≥4幢 | 9 | 4 | 9 | 共完成了对广西壮族自治区农业农村厅办公大楼1号楼、2号楼、3号楼，青山路8号办公大楼共4栋办公楼的修理养护，已达到年初目标，得满分9分。
|  | 质量指标 | 办公楼养护维修质量合格率 |  | ＝100% | 5 | 100 | 5 | 2024年两个办公区的消防保养以及日常维修工作均已验收合格，验收合格率100%，，已达到年初目标，得满分5分。
|  |  | 购置设备质量合格率 |  | ＝100% | 5 | 100 | 5 | 2024年完成4台联想电脑、3台奔图打印机采购并通过验收，验收合格率100%，已达到年初目标，得满分5分。
|  | 时效指标 | 办公楼修理养护时限 |  | 2024年12月31日前 | 4 | 达成预期指标 | 4 | 相关的物业公司均已在服务期限内，按时完成修理养护，已达到年初目标，得满分4分。
|  |  | 咨询业务服务项目服务时限 |  | 2024年12月31日前 | 3 | 部分达成预期指标并具有一定效果 | 2.25 | 2024年完成了常年法律顾问、2项专项法律咨询、应急安全演练共4项咨询业务服务的采购。其中，常年法律顾问合同于2025年7月到期，按完成比例计分3*（3/4）=2.25 | 常年法律顾问合同于2025年7月到期，目前暂未验收。
|  |  | 设备采购完成时间 |  | 2024年12月31日前 | 3 | 达成预期指标 | 3 | 2024年6月19日完成了对4台联想电脑、3台奔图打印机的验收，已按时完成，达到年初目标，得满分3分。
|  | 成本指标 | 电费 |  | ≤145万元 | 3 | 144.85 | 3 | 2024年实际支出144.85万元，未超出目标值，得满分3分。
|  |  | 其他费用 |  | ≤169.79万元 | 2 | 142.47 | 2 | 2024年实际支出396.46-99.94-9.2-144.85=142.47万元，未超出目标值，得满分2分。
|  |  | 咨询费 |  | ≤10万元 | 3 | 9.2 | 3 | 2024年实际支出9.2万元，未超出目标值，得满分3分。
|  |  | 办公楼与附属设施维修（护）费用 |  | ≤100万元 | 2 | 99.94 | 2 | 2024年实际支出99.94万元，未超出目标值，得满分2分。
| 效益指标 | 社会效益 | 办公楼及附属设施损坏发生率 |  | ≤20% | 20 | 20 | 20 | 2024年办公楼及附属设施损坏都能够及时维修，且94.44%的职工对办公楼的养修维护效果满意，总体上办公楼及附属设施损坏发生率小于20%，已达到年初目标，得满分20分。
|  |  | 对保障各项业务工作正常开展的影响或改善程度 |  | 明显 | 10 | 达成预期指标 | 8.89 | 通过向36位职工问卷调查结果显示，有88.89%的人认为该项工作的实施对保障各项业务工作正常开展的影响或改善程度明显。 | 因七星路办公区较为老旧，部分环境无法改善
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 职工满意度 |  | ≥90% | 10 | 97.64 | 10 | 通过向36位职工发放调查问卷，收回36份有效问卷，总体满意度为97.64%，已达到年初目标，得满分10分。
自评分析 | 全年目标完成情况 | 2024年完成4台联想电脑、3台奔图打印机采购并通过验收；完成了常年法律顾问、2项专项法律咨询、应急安全演练共4项咨询业务服务的采购；完成了对广西壮族自治区农业农村厅办公大楼1号楼、2号楼、3号楼，青山路8号办公大楼共4栋办公楼的修理养护；有88.89%的人认为该项工作的实施对保障各项业务工作正常开展的影响或改善程度明显。
| 绩效目标偏离原因分析 | 常年法律顾问合同于2025年7月到期，目前暂未验收。
| 整改措施及建议 | 进一步精细化设置各项指标
| 其他需说明问题 | 无

## 物业管理费
2024年度预算项目绩效自评表
项目名称 |  | 物业管理费 |  |  | 项目编码 | 450000210250156773563
项目实施单位 |  | 501002-广西壮族自治区农业农村厅机关服务中心 |  |  | 主管部门 | 501-广西壮族自治区农业农村厅
预算执行情况 (万元) |  | 资金来源 |  | 年初预算数 |  | 年中预算调整数 | 调整后预算数 | 实际支出数 | 预算执行率(%)
|  | 合计 |  | 34090% |  | 47.034 | 387.934 | 375.1186 | 96.7%
|  | 其中：一般公共预算拨款 | 其中: 上级 | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0%
|  |  | 本级 | 340.9 |  | 47.034 | 387.934 | 375.1186 | 96.7%
|  | 政府性基金 | —— | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0%
|  | 国有资本经营预算 | —— | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0%
|  | 其他资金 | —— | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0%
年度绩效目标 |  | 通过规范和加强物业管理服务，提高后勤服务保障水平，维护机关办公大院的秩序稳定，保障机关正常运转。
自评得分（满分100分） |  |  | 9837% |  | 预算执行（10分） | 9.6696
项目绩效目标衡量指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 |  | 指标值 | 分值 | 实际完成值 | 指标得分 | 完成情况简要描述 | 偏差原因及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 聘请物业服务人员人数 |  | ≥57人 | 10 | 72 | 10 | 2024年共聘用72名物业服务人员，其中七星路办公区28人，青山路办公区30人，新民路办公区14人，做好3个物业服务大楼的物业管理服务工作，已达到年初目标，得满分10分。
|  |  | 物业服务大院数量 |  | ≥3个 | 10 | 3 | 10 | 2024年通过与华保盛服务管理集团有限公司签订物业管理服务，完成了对七星路办公区、新民路办公区、青山路办公区三个办公大院的物业服务，已达到年初目标，得满分10分。
|  | 质量指标 | 业主维修申报处理率 |  | ≥99% | 5 | 100 | 5 | 2024年华保盛服务管理集团有限公司对于各办公区的维修申报均已按时处理，处理率100%，实现年初目标，得满分5分。
|  |  | 公共设施设备维护保养完好率 |  | ＝100% | 5 | 100 | 5 | 2024年华保盛服务管理集团有限公司对于各办公区的公共设施设备维护保养，维护保养完好率100%，实现年初目标，得满分5分。
|  | 时效指标 | 物业服务时间 |  | ＝24小时/天 | 10 | 24 | 10 | 物业服务公司三班倒的工作形式，早班:8:00--16:00；中班:16:00--24:00；夜班:00:00--次日8:00，实现24小时全天开展物业服务的目标，得满分10分。
|  | 成本指标 | 项目总成本 |  | ≤387.93万元 | 10 | 375.12 | 10 | 2024年年初预算数为340.9万元，年中追加原乡村振兴局物业管理费47.03万元，调整后预算数为387.93万元，实际支出375.12万元，未超出预算数，得满分10分。
| 效益指标 | 社会效益 | 办公环境的改善程度 |  | 明显 | 10 | 达成预期指标 | 9.57 | 通过向23名职工发放问卷，有65.22%的职工认为物业的服务对办公环境的改善程度明显，30.43%的职工认为改善程度较好，4.35%的职工认为改善程度一般，扣除改善程度一般的4.35%的分数，得9.57分。 | 因七星路办公区较为老旧，因此部分环境无法充分改善。
|  | 可持续影响 | 持续保障机关正常运转 |  | ＝100% | 20 | 95.65 | 19.13 | 根据问卷调查结果显示，69.57%的职工认为物业的服务对持续保障机关正常运转程度明显，4.35%的职工认为改善程度一般，扣除改善程度一般的4.35%的分数，得19.13分。 | 因七星路办公区较为老旧，因此部分环境无法充分改善。
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 职工满意度 |  | ≥90% | 10 | 90.78 | 10 | 通过向23名职工发放问卷，收回有效问卷23份，总体满意度为90.78%，已达到年初目标，得满分10分。
自评分析 | 全年目标完成情况 | 2024年共聘用72名物业服务人员，其中七星路办公区28人，青山路办公区30人，新民路办公区14人，做好3个物业服务大楼的物业管理服务工作，规范和加强了物业管理服务，提高后勤服务保障水平，维护机关办公大院的秩序稳定，保障机关正常运转。
绩效目标偏离原因分析
整改措施及建议
其他需说明问题