## 直属院校基础设施建设补助
2024年度预算项目绩效自评表
项目名称 |  | 直属院校基础设施建设补助 |  |  | 项目编码 | 450000210250121157191
项目实施单位 |  | 501006-广西桂林农业学校 |  |  | 主管部门 | 501-广西壮族自治区农业农村厅
预算执行情况 (万元) |  | 资金来源 |  | 年初预算数 |  | 年中预算调整数 | 调整后预算数 | 实际支出数 | 预算执行率(%)
|  | 合计 |  | 1843.45 |  | 0 | 1843.45 | 1420.9502 | 77.08%
|  | 其中：一般公共预算拨款 | 其中: 上级 | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0%
|  |  | 本级 | 1843.45 |  | 0.0 | 1843.45 | 1420.9502 | 77.08%
|  | 政府性基金 | —— | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0%
|  | 国有资本经营预算 | —— | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0%
|  | 其他资金 | —— | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0%
年度绩效目标 |  | 1. 12＃教学综合楼，31＃教职工公寓，32＃学生宿舍楼建成后解决20个班上课需求，解决300名学生住宿问题，解决30名教工住校问题。2.充足基础设施，进一步扩大办学规模，提升办学质量。
自评得分（满分100分） |  |  | 95.28 |  | 预算执行（10分） | 7.7081
项目绩效目标衡量指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 |  | 指标值 | 分值 | 实际完成值 | 指标得分 | 完成情况简要描述 | 偏差原因及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 完成维修工程项数 |  | ≥1项 | 6 | 1 | 6 | 完成1号学生宿舍维修工程项数1项
|  |  | 完成支付工程款项数 |  | ≥3项 | 7 | 3 | 7 | 完成学校教学综合楼、教师周转宿舍及学生宿舍楼工程进度款项数3项
|  |  | 购置设备台套 |  | ≥50台 | 7 | 54 | 7 | 完成购置办公设备及教学数量54台
|  | 质量指标 | 设备质量合格率 |  | ＝100% | 3 | 100 | 3 | 共完成采购设备54台，均验收合格，验收合格率为100%
|  |  | 安装工程验收合格率 |  | ＝100% | 4 | 100 | 4 | 已完成全部设备购置并通过安装验收投入使用
|  |  | 经费支付合规率 |  | ＝100% | 3 | 100 | 3 | 本项目经费支付严格按照单位财务制度严格审批，当年审计、监督检查未发现存在重大财务违规问题
|  | 时效指标 | 项目及时完成率 |  | ＝100% | 2.5 | 100 | 2.5 | 经费均能按合同或协议约定及时支付
|  |  | 工程款项支付完结时间 |  | 2024年12月30日前 | 2.5 | 达成预期指标 | 2.5 | 工程款项支付12月25日前全部完成
|  |  | 购置设备到位时间 |  | 2024年12月25日前 | 2.5 | 达成预期指标 | 2.5 | 设备11月前全部到位
|  |  | 维修工程完成时间 |  | 2024年10月30日前 | 2.5 | 达成预期指标 | 2.5 | 维修工程10月30日前全部完成
|  | 成本指标 | 维修工程总成本 |  | ≤19.42万元 | 2.5 | 10.67 | 2.5 | 维修工程总成本10.67万元
|  |  | 设备台套成本 |  | ≤5790元/台 | 2.5 | 5103 | 2.5 | 设备采购单位成本5103元(275600/54=5103元/台)
|  |  | 项目建设总成本 |  | ≤1843.45万元 | 2.5 | 1420.95 | 2.5 | 项目建设总成本1420.95万元
|  |  | 设备购置总经费 |  | ≤187.03万元 | 2.5 | 27.56 | 2.5 | 设备购置总经费27.56万元
| 效益指标 | 社会效益 | 受益师生人数 |  | ≥4500人 | 30 | 4135 | 27.57 | 2024年全校教师156人、全日制在校生3979人，通过本项目经费投入，充足了教学设施设备、建成学校教学综合楼、教师周转宿舍及学生宿舍楼，解决了师生校舍及设施设备不足问题，保障师生日常生活、教学高效有序进行。 | 2024年当年招生人数1407人，未达到预期1600人
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 师生满意度 |  | ≥90% | 10 | 92 | 10 | 发放问卷100份，回收100份，满意度达92%
自评分析 | 全年目标完成情况 | 该项目主要完成购置办公设备及教学数量54台，完成学生宿舍等维修工程项数1项，支付三栋楼建设工程进度款3次，充足了教学设施设备、建成学校教学综合楼、教师周转宿舍及学生宿舍楼，解决了师生校舍及设施设备不足问题，保障师生日常生活、教学高效有序进行。受益师生人数达6317人。
| 绩效目标偏离原因分析 | 一.存在的问题 项目进度较为缓慢，项目总体支出进度为77.08%未达90%的考核要求，二.原因分析项目实施较慢原因是受天气及施工地形等影响，支出进度未达90%的原因主要是业务部门对三栋楼建设项目资金预算不够精准，本年度项目预算资金1637万元，累计支付1214.5万元，目前项目已竣工投入使用，已完成项目所有相关款项支付 。
| 整改措施及建议 | 下一步我单位将进一步加强预算编制，提高预算编制的科学性和准确性。
| 其他需说明问题 | 无

## 中等职业学校免学费中央补助资金(绩效工资)
2024年度预算项目绩效自评表
项目名称 |  | 中等职业学校免学费中央补助资金(绩效工资) |  |  | 项目编码 | 450000220350100012694
项目实施单位 |  | 501006-广西桂林农业学校 |  |  | 主管部门 | 501-广西壮族自治区农业农村厅
预算执行情况 (万元) |  | 资金来源 |  | 年初预算数 |  | 年中预算调整数 | 调整后预算数 | 实际支出数 | 预算执行率(%)
|  | 合计 |  | 676 |  | 76.85 | 752.85 | 752.85 | 100%
|  | 其中：一般公共预算拨款 | 其中: 上级 | 676.0 |  | 76.85 | 752.85 | 752.85 | 100%
|  |  | 本级 | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0%
|  | 政府性基金 | —— | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0%
|  | 国有资本经营预算 | —— | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0%
|  | 其他资金 | —— | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0%
年度绩效目标 |  | 通过按时按规发放在职员工工资，保障桂林农校教学工作正常运转。
自评得分（满分100分） |  |  | 93.42 |  | 预算执行（10分） | 10
项目绩效目标衡量指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 |  | 指标值 | 分值 | 实际完成值 | 指标得分 | 完成情况简要描述 | 偏差原因及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 经费支付事业单位员工数量 |  | ≥86人 | 20 | 88 | 20 | 发放在职在编职工88人绩效工资及计提各项社保的发放及缴纳 | 无
|  | 质量指标 | 经费支付合规性 |  | 合规 | 10 | 达成预期指标 | 10 | 依据在职在编人员的工作量和绩效考核情况进行分配 | 无
|  | 时效指标 | 绩效工资发放时间 |  | 每月一次 | 10 | 达成预期指标 | 10 | 按月发放在职在编人员绩效工资及缴纳各项社保 | 无
|  | 成本指标 | 经费总成本 |  | ≤676万元 | 10 | 752.85 | 8.86 | 发放在职在编人员绩效工资及缴纳各项社保752.85万元 | 年终追加资金76.85万元，但未及时调整年初绩效目标
| 效益指标 | 经济效益 | 人均经费标准 |  | ≤78604元/年/人 | 5 | 85552 | 4.56 | 发放在职在编人员绩效工资及缴纳各项社保752.85万元，7528500/88=85552元/年/人 | 年终追加资金76.85万元，但未及时调整年初绩效目标，故导致人均经费超标
|  | 社会效益 | 为社会提供就业岗位数量 |  | ≥86个 | 10 | 88 | 10 | 为社会提供就业岗位88个 | 无
|  |  | 服务学生人次增长率 |  | ≥10% | 5 | -5.84 | 0 | 2024年在校生人数3979人,2023年在校生人数4226人，减少5.84% | 原因：招生区长认识上不够重视，招生策划不细致，宣传缺乏针对性，生源流失大。措施：探索符合我校升学工作发展的特色之路，实行招生片区组长负责制，扩大生源充足地招生，制定春秋两季招生工作计划，畅通升学和就业渠道，提升招生数量，优化专业共建-联合办学模式。
|  | 可持续影响 | 在职教师队伍稳定率 |  | ≥90% | 10 | 98 | 10 | 在职教师队伍稳定性较好，2023年年末教师人数88人，2024年年末教师人数86人，86/88=98% | 无
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 在职教职工满意度 |  | ≥90% | 10 | 90 | 10 | 发放60份，回收60分，满意度达90% | 无
自评分析 | 全年目标完成情况 | 广西桂林农业学校2024年中等职业教育免学费补助资金（绩效工资）项目支出绩效自评分为93.42分，项目完成情况较好。
绩效目标偏离原因分析
整改措施及建议
其他需说明问题