## Sheet1
2024年度预算项目绩效自评表
项目名称 |  | 直属院校基础设施建设补助 |  |  | 项目编码 | 450000210250164661965
项目实施单位 |  | 501009-广西钦州农业学校 |  |  | 主管部门 | 501-广西壮族自治区农业农村厅
预算执行情况 (万元) |  | 资金来源 |  | 年初预算数 |  | 年中预算调整数 | 调整后预算数 | 实际支出数 | 预算执行率(%)
|  | 合计 |  | 51993% |  | -1.0604 | 518.8696 | 518.817 | 99.99%
|  | 其中：一般公共预算拨款 | 其中: 上级 | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0%
|  |  | 本级 | 51993% |  | -1.0604 | 518.8696 | 518.817 | 99.99%
|  | 政府性基金 | —— | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0%
|  | 国有资本经营预算 | —— | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0%
|  | 其他资金 | —— | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0%
年度绩效目标 |  | 2024年（一）第六、七栋学生宿舍楼架空层改建满足不断增多的新生宿舍需要。教研楼架空层进行改造有效缓解目前学校大教室不足的现状，提升学校教育教学管理能力。（二）初步完成1943年度-2015年度传统载体文书档案数字化，为学校档案信息化奠定基础。购置教育厅视频会议系统，完成我校与教育厅系统视频会议的对接。国产办公电脑的配置，达到了办公电脑国产化正版化的目标。引入智慧校园平台配套硬件，进一步提升了校园安保工作效率。（三）更新建设3个机房、第7栋学生宿舍楼和教研楼结算工程款等项目是改善办学条件和提高办学水平的必要举措，它满足学生教学实训及学生生活等多功能的要求。
自评得分（满分100分） |  |  | 9900% |  | 预算执行（10分） | 9.999
项目绩效目标衡量指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 |  | 指标值 | 分值 | 实际完成值 | 指标得分 | 完成情况简要描述 | 偏差原因及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 办公设备购置数量 |  | ≥30台 | 4 | 30 | 4 | 已完成30台办公设备购置，得满分4分。
|  |  | 购置学生架床数量 |  | ≥170台 | 4 | 170 | 4 | 已完成170台学生架床购置，得满分4分。
|  |  | 改建架空层项目数 |  | ≥3台 | 4 | 3 | 4 | 已完成教研楼、第六栋、第七栋等3项改建架空层项目，得满分4分。
|  |  | 结算工程尾款项目数 |  | ≥2项 | 4 | 2 | 4 | 已完成教研楼、第七栋等2项结算工程尾款项目，得满分4分。
|  |  | 机房更新改造间数 |  | ≥3间 | 4 | 3 | 4 | 已完成会计机房、电商机房、第4机房等3间机房更新改造，得满分4分。
|  | 质量指标 | 购置设备验收合格率 |  | ≥90% | 5 | 100 | 5 | 机房改造验收通过，得满分5分。
|  |  | 机房改造验收通过率 |  | ＝100% | 5 | 100 | 5 | 所有购置设备都验收合格，得满分5分。
|  | 时效指标 | 经费支付及时率 |  | ＝100% | 3 | 100 | 3 | 经费支付及时率100%，得满分3分。
|  |  | 机房更新改造完成时间 |  | ≤9月 | 2 | 8 | 2 | 8月完成机房更新改造，得满分2分。
|  |  | 学生宿舍楼改造完成时间 |  | ≤9月 | 2 | 8 | 2 | 8月完成学生宿舍楼改造，得满分2分。
|  |  | 办公设备交付时间 |  | ≤7月 | 3 | 6 | 3 | 6月底完成交付，得满分3分。
|  | 成本指标 | 办公设备购置成本 |  | ≤20万元 | 2 | 19.9996 | 2 | 办公设备购置19.9996万元，得满分2分。
|  |  | 结算工程尾款 |  | ≤162.8万元 | 2 | 162.77 | 2 | 结算工程尾款162.77万元，得满分2分。
|  |  | 机房更新改造成本 |  | ≤103.9万元 | 1 | 103.0419 | 1 | 机房更新改造成本103.0419万元，得满分1分。
|  |  | 项目总成本 |  | ≤519.93万元 | 2 | 518.817007 | 2 | 项目总成本518.817007万元，得满分2分。
|  |  | 购置学生架床成本 |  | ≤17万元 | 2 | 17 | 2 | 购置学生架床17万元，得满分2分。
|  |  | 改建架空层项目成本 |  | ≤200.15万元 | 1 | 183.34 | 1 | 改建架空层项目成本183.34万元，得满分1分。
| 效益指标 | 社会效益 | 办公设备故障发生率 |  | ≤10% | 10 | 0 | 10 | 无故障，得满分10分。
|  |  | 受益师生数 |  | ≥4000人 | 10 | 5769 | 9 | 受益师生数5769人，年初指标值设置偏低，导致完成值超额30%以上，应得9分。 | 年初指标值设置偏低，导致完成值超额30%以上
|  | 可持续影响 | 新购设备可持续使用年限 |  | ≥5年 | 10 | 5 | 10 | 新购设备可持续使用年限5-6年，得满分10分。
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 使用人员满意度 |  | ≥90% | 10 | 95 | 10 | 发放问卷4495份，收回问卷4300份，满意人数4085人，不满意人数215人，满意度为95%，得满分10分。
自评分析 | 全年目标完成情况 | 2024年（一）第六、七栋学生宿舍楼架空层改建满足不断增多的新生宿舍需要。教研楼架空层进行改造有效缓解目前学校大教室不足的现状，提升学校教育教学管理能力。（二）初步完成1943年度-2015年度传统载体文书档案数字化，为学校档案信息化奠定基础。购置教育厅视频会议系统，完成我校与教育厅系统视频会议的对接。国产办公电脑的配置，达到了办公电脑国产化正版化的目标。引入智慧校园平台配套硬件，进一步提升了校园安保工作效率。（三）更新建设3个机房、第7栋学生宿舍楼和教研楼结算工程款等项目是改善办学条件和提高办学水平的必要举措，它满足学生教学实训及学生生活等多功能的要求。
| 绩效目标偏离原因分析 | 社会效益指标中受益师生数出现偏差，原因是年初指标值设置偏低，导致完成值超额30%以上
| 整改措施及建议 | 此类偏差在年中进行调整
其他需说明问题