## 现代职业教育质量提升计划项目
2024年度预算项目绩效自评表
项目名称 |  | 现代职业教育质量提升计划 |  |  | 项目编码 | 450000220450100023488
项目实施单位 |  | 501004-广西农业职业技术大学 |  |  | 主管部门 | 501-广西壮族自治区农业农村厅
预算执行情况 (万元) |  | 资金来源 |  | 年初预算数 |  | 年中预算调整数 | 调整后预算数 | 实际支出数 | 预算执行率(%)
|  | 合计 |  | 3330.44 |  | 1027 | 4357.44 | 3399.87 | 78.02%
|  | 其中：一般公共预算拨款 | 其中: 上级 | 3330.44 |  | 1027 | 4357.44 | 3399.87 | 78.02%
|  |  | 本级 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 政府性基金 | —— | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 国有资本经营预算 | —— | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 其他资金 | —— | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
年度绩效目标 |  | 通过建设24个校内实训基地/综合平台/实训中心，建设1个开放型区域产教融合实践中心，组织1次广西农业职教集团交流活动，协办1次自治区级（含）以上职业院校技能大赛，1 + X证书制度试点获证奖补人数达1600人以上，支持我校13个以上专业学科建设，开发21个以上国际化课程标准、国际化资源包数量，制作277个以上视频等，使行指委成员受益单位30家以上，获区级奖项2项以上，国际化课程、资源包覆盖动科专业留学生使用率100%，以改善师资结构、进一步提升学校办学水平、助力我校高水平高职学校和专业项目建设，促进学生发展、服务区域经济发展；深化国际产教融合，积极推进与东盟国家的教育合作，实现资源共建共享。
自评得分（满分100分） |  |  | 92.16 |  | 预算执行（10分） | 7.8024
项目绩效目标衡量指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 |  | 指标值 | 分值 | 实际完成值 | 指标得分 | 完成情况简要描述 | 偏差原因及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 建设开放型区域产教融合实践中心数量 |  | ＝1个 | 2 | 1 | 2 | 建设开放型区域产教融合实践中心1个，对标装备制造业低空经济发展前沿，建设及实践教学、社会培训、真实生产和技术服务功能为一体的开放型区域产教融合实践中心
|  |  | 实训中心建设覆盖专业方向个数 |  | ≥13个 | 2 | 16 | 2 | 实训中心建设覆盖16个专业方向，包括含电子商务、国际经济与贸易、金融科技应用、市场营销、企业数字化管理等专业
|  |  | 建设、升级改造校内实训基地/综合平台/实训中心数量 |  | ≥24个 | 3 | 18 | 2.25 | 建设、升级改造校内实训基地/综合平台/实训中心数量18个，主要包括动物科技学院繁殖实训室、科技馆、养殖基地；食药学院光谱实训室、气相色谱实训室、质谱实训室、液相色谱实训室；三农直播电商综合实训中心含6个户外仓、视觉营销实训室、短视频创作实训室、商务数据分析实训室、全媒体运营实训室、跨境电商实训室。 | 实训基地建设项目建设周期长，前期需要确定项目建设场地，需经过多轮论证确定采购设备参数且在招标过程中出现流标等问题，影响建设时间。今后做好项目的前期准备工作，做足做细调研工作，加紧加快完善项目建设方案；在符合相关制度与流程的前提下，提高采购工作效率，保证采购项目的顺利执行。
|  |  | 开发国际化课程标准、国际化资源包数量 |  | ≥21个 | 3 | 22 | 3 | 开发国际化课程标准、国际化资源包数量22个，主要包括畜牧兽医课程标准18个、国际化资源包3个（《牛病防治》、《养禽技术》、《羊病》）、越南国家职业标准1项。
|  |  | 视频制作数量 |  | ≥277个 | 4 | 256 | 3.7 | 视频制作数量256个，视频主要类型有动画教学视频、微课教学视频等，主要用于教学课程制作 | 教学资源建设周期长.定制课程、教材前期需撰写脚本等，工作量大；招标采购流程执行时间长。今后做好项目的前期准备工作，做足做细调研工作，加紧加快完善项目建设方案；在符合相关制度与流程的前提下，提高采购工作效率，保证采购项目的顺利执行。
|  |  | 1 X证书制度试点获证奖补人数 |  | ≥1600人 | 2 | 1526 | 1.91 | 1+X证书制度试点2024年获证奖补人数1526人 | 根据《关于推进1+X证书制度试点工作的指导意见》（教职成厅函〔2019〕19号）文件精神发放符合获证奖补人数
|  |  | 协办自治区级（含）以上职业院校技能大赛数量 |  | ＝1次 | 2 | 1 | 2 | 协办广西职业院校技能大赛（高职组）智能飞行器应用技术赛项
|  |  | 组织广西农业职教集团交流活动 |  | ＝1次 | 2 | 1 | 2 | 组织广西农业职教集团交流活动1次
|  | 质量指标 | 学生获证率 |  | ≥90% | 1 | 99 | 1 | 2024年1+X证书学生考证人数4899人，获证人数4837人，学生获证率99%
|  |  | 协办自治区级（含）以上职业院校技能大赛合规率 |  | ＝100% | 1 | 100 | 1 | 协办自治区级（含）以上职业院校技能大赛合规率100%
|  |  | 购置教学实训设备合格率 |  | ＝100% | 2 | 100 | 2 | 购置教学实训设备按采购合同、采购文件、投标响应文件及验收方案等进行验收，全部验收合格，验收合格率100%。
|  |  | 视频验收合格率 |  | ＝100% | 2 | 100 | 2 | 制作视频256个，按采购合同、采购文件、投标响应文件及验收方案等进行验收，验收合格256个，验收合格率100%。
|  |  | 开发国际化课程标准、国际化资源包合格率 |  | ＝100% | 2 | 100 | 2 | 开发国际化课程标准、国际化资源包22项，按采购合同、采购文件、投标响应文件及验收方案等进行验收，验收合格22项，验收合格率100%。
|  |  | 新建、升级改造校内实训基地/综合平台/实训中心验收合格率 |  | ＝100% | 2 | 100 | 2 | 建设、升级改造校内实训基地/综合平台/实训中心数量18个，主要包括动物科技学院繁殖实训室、科技馆、养殖基地等，按采购合同、采购文件、投标响应文件及验收方案等进行验收，验收合格18项，验收合格率100%。
|  | 时效指标 | 组织广西农业职教集团交流活动完成时间 |  | 2024年12月31日前 | 1 | 达成预期指标 | 1 | 2024年11月组织广西农业职教集团交流活动
|  |  | 建设开放型区域产教融合实践中心完成时间 |  | 2024年12月31日前 | 2 | 达成预期指标 | 2 | 2024年12月完成建设开放型区域产教融合实践中心
|  |  | 协办自治区级（含）以上职业院校技能大赛完成时间 |  | 2024年12月31日前 | 1 | 达成预期指标 | 1 | 2024年3月完成协办自治区级（含）以上职业院校技能大赛
|  |  | 开发国际化课程标准、国际化资源包完成时间 |  | 2024年12月31日前 | 2 | 达成预期指标 | 2 | 2024年12月开发国际化课程标准、国际化资源包
|  |  | 视频制作完成时间 |  | 2024年12月31日前 | 2 | 部分达成预期指标并具有一定效果 | 0.5 | 视频制作按合同约定时间，部分已于2024年12月完成，精品课程建设项目于25年完成 | 教学资源建设周期长.定制课程、教材前期需撰写脚本等，工作量大；招标采购流程执行时间长。今后做好项目的前期准备工作，做足做细调研工作，加紧加快完善项目建设方案；在符合相关制度与流程的前提下，提高采购工作效率，保证采购项目的顺利执行。
|  |  | 1 +X证书制度试点获证奖补发放完成时间 |  | 2024年12月31日前 | 2 | 达成预期指标 | 2 | 1+X证书制度试点获证奖补发放完成时间2024年12月
|  | 成本指标 | 新建、升级改造校内实训基地/综合平台/实训中心成本 |  | ≤2218.38万元 | 2 | 1993.89 | 2 | 新建、升级改造校内实训基地/综合平台/实训中心成本1993.89万元
|  |  | 成本金额 |  | ≤4357.44万元 | 3 | 3399.87 | 2 | 成本金额3399.87万元 | 根据《广西壮族自治区财政厅关于追加2024年中央现代职业教育质量提升计划经费的函》（桂财教函〔2024〕54号）文件精神，年中追加双高建设经费1027万元，再加上建设实训基地、建设教学资源库等所需周期较长，需结转经费到25年使用
|  |  | 协办自治区级（含）以上职业院校技能大赛成本 |  | ≤8万元 | 1 | 8 | 1 | 协办自治区级（含）以上职业院校技能大赛成本8万元
|  |  | 视频制作成本 |  | ≤105万元 | 2 | 97.98 | 2 | 视频制作成本97.98万元
|  |  | 开发国际化课程标准、国际化资源包成本 |  | ≤68.5万元 | 2 | 60.66 | 2 | 开发国际化课程标准、国际化资源包成本60.66万元
| 效益指标 | 社会效益 | 国际化课程、资源包覆盖动科专业留学生使用率 |  | ＝100% | 10 | 100 | 10 | 动科院23、24级牧医专业留学生人数100人，《养禽技术》、《牛羊病防治技术》国际化培训资源包为这100名学生使用，覆盖使用率100%
|  |  | 行指委成员受益单位 |  | ≥30家 | 10 | 35 | 8 | 通过对相关行业职业教育和培训工作进行研究、咨询、指导和服务，行指委成员受益单位35家，分别为广西田园生化股份有限公司、南宁市桂福园农业有限公司、广西南宁昇华农业科技有限公司等 | 上一届行指委、教指委任期已满，为更好地发挥行业在职业教育教学和质量提升中的指导作用，根据产业发展新形势和对技术技能人才培养的新需求对行指委、教指委设置进行优化调整
|  |  | 获区级奖项 |  | ≥2项 | 10 | 2 | 10 | 获2024年广西职业院校技能大赛高职组中药传统技能赛项二等奖、食品安全与质量检测赛项区赛二等奖
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 协办自治区级（含）以上职业院校技能大赛参赛人员满意度 |  | ≥90% | 3 | 94.1 | 3 | 进行赛项总结后开展赛务服务满意度集体访谈，采用举手的形式对办赛服务满意度进行表态。赛项总结有153名师生参加，全部对办赛服务满意度进行了表态，其中144名师生表示对办赛工作服务表示满意，满意度为 94.1%。
|  |  | 师生对开放型区域产教融合实践中心满意度 |  | ≥90% | 4 | 96.8 | 4 | 通过访谈96位学生，采用举手的形式对自治区行业产教融合共同体“共建开放型区域产教融合实践中心”服务满意度进行表态。其中93位学生对服务表示满意，满意度为 96.8%。
|  |  | 学生对1 +X证书制度试点获证奖补工作满意度 |  | ≥90% | 3 | 95 | 3 | 学生对1+X证书制度试点获证奖补工作满意度95%，通过走访调查的方式，95%的学生对奖补工作能有效缓解学生经济压力表示满意
自评分析 | 全年目标完成情况 | 该项目主要完成了建设开放型区域产教融合实践中心1个，组织广西农业职教集团交流活动1次，1+X证书制度试点2024年获证奖补人数1526人，实训中心建设覆盖16个专业方向，建设、升级改造校内实训基地/综合平台/实训中心数量18个，协办1次自治区级（含）以上职业院校技能大赛，开发国际化课程标准、国际化资源包数量22个，制作视频256个，使行指委成员受益单位达35家，获区级奖项2项，国际化课程、资源包覆盖动科专业留学生使用率100%，基本完成全年目标，进一步提升学校办学水平、助力我校高水平高职学校和专业项目建设。
| 绩效目标偏离原因分析 | 根据《广西壮族自治区财政厅关于追加2024年中央现代职业教育质量提升计划经费的函》（桂财教函〔2024〕54号）文件精神，年中追加双高建设经费，再加上建设实训基地、建设教学资源库等所需周期较长，部分合同需要到2025年才能完成验收
| 整改措施及建议 | 做好项目的前期准备工作，做足做细调研工作，加紧加快完善项目建设方案；在符合相关制度与流程的前提下，提高采购工作效率，保证采购项目的顺利执行。
其他需说明问题

## 直属院校运行保障项目
2024年度预算项目绩效自评表
项目名称 |  | 直属院校运行保障 |  |  | 项目编码 | 450000210250187058993
项目实施单位 |  | 501004-广西农业职业技术大学 |  |  | 主管部门 | 501-广西壮族自治区农业农村厅
预算执行情况 (万元) |  | 资金来源 |  | 年初预算数 |  | 年中预算调整数 | 调整后预算数 | 实际支出数 | 预算执行率(%)
|  | 合计 |  | 3458.27 |  | 415.61 | 3873.88 | 3873.88 | 100%
|  | 其中：一般公共预算拨款 | 其中: 上级 | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0%
|  |  | 本级 | 2588.58 |  | 0.0 | 2588.58 | 2588.58 | 100%
|  | 政府性基金 | —— | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0%
|  | 国有资本经营预算 | —— | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0%
|  | 其他资金 | —— | 869.69 |  | 415.61 | 1285.3 | 1285.3 | 100%
年度绩效目标 |  | 通过聘请双师认定、咨询高级专家40人次以上，完成7项思想政治理论课建设任务，科研项目立项数达150项以上，研究院种植养殖劳务服务人数17人以上，支持参加技能竞赛项目85项以上，农业农村经济监测统计采集数据临时用工达600人次以上，在10个以上县份进行农产品产地冷藏保鲜设施建设培训，完成8个以上学校合作办学，2个以上校园维修改造项目，采购820吨以上研究院饲料，至少举办1项文化节活动等，使全校受益师生人数26000名以上，获90个以上厅级及以上科研项目立项，通过以上目标达到改善办学条件，保证学校的日常教学、行政、科研等工作的正常运转，提高教学质量和办学水平的目的。
自评得分（满分100分） |  |  | 98.62 |  | 预算执行（10分） | 10
项目绩效目标衡量指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 |  | 指标值 | 分值 | 实际完成值 | 指标得分 | 完成情况简要描述 | 偏差原因及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 农产品产地冷藏保鲜设施建设培训项目县个数 |  | ≥10个 | 2 | 9 | 1.8 | 在田林县、贺州平桂区、容县、合浦县、陆川县、南丹县、田东县、平南县、兴安县9个地区开展培训，培训内容为冷藏保鲜设施建设项目政策解读、建设技术要求及广西主要农产品仓储保鲜技术操作规程等 | 该项目文件下达较晚，所以针对项目县开展的冷藏保鲜设施建设培训工作在短期内完成较为困难，目前完成9个县份的培训。
|  |  | 双师认定、咨询高级专家人次 |  | ≥40人次 | 1 | 41 | 1 | 双师认定、咨询高级专家41人次
|  |  | 研究院种植养殖劳务服务人数 |  | ≥17人 | 2 | 17 | 2 | 研究院种植养殖劳务服务人数17人
|  |  | 完成思想政治理论课建设任务 |  | ≥7项 | 2 | 7 | 2 | 严格对照预算规划完成7大建设任务：①采购《德法》《纲要》《毛中特》《习概》《马原》专题课件5门；②组织教师参加区级思政教学竞赛8场次，产出优秀竞赛视频35部；③开展专家指导讲座18场次；④完成教学研究专项调研6批次；⑤参与上级学术交流活动30人次；⑥组织65名教师赴红色基地实践研修；⑦购置教学教辅材料21套
|  |  | 校园维修改造项目数 |  | ≥2个 | 2 | 2 | 2 | 维修改造西校区北区水电改造工程、西校区二期12#13#学生宿舍综合楼施工道路扩建工程
|  |  | 合作办学学校数量 |  | ≥8个 | 2 | 8 | 2 | 合作办学学校数量8个，分别为广西信息职业技术学院、南宁市工贸职业技术学校、广西农牧工程学校、广西水产畜牧学校、广西柳州畜牧兽医学校等
|  |  | 科研项目立项数 |  | ≥150项 | 2 | 150 | 2 | 科研项目立项150项，其中科技厅项目立项8项、广西哲学社会科学研究课题6项、自治区社科界智库重点课题5项等
|  |  | 举办文化节活动 |  | ≥1项 | 2 | 1 | 2 | 2024年10月18日举办金稻文化节活动
|  |  | 支持参加技能竞赛项目数 |  | ≥85项 | 2 | 101 | 2 | 支持参加技能竞赛项目101项 | 学校深化“岗课赛证”综合育人模式改革，全面提升学生职业技能水平，大力支持学生参加技能竞赛项目
|  |  | 研究院饲料采购数量 |  | ≥820吨 | 1 | 1059 | 0.5 | 采购研究院饲料1059吨 | 因动物繁殖量增长，饲料数量相应增长。
|  |  | 农业农村经济监测统计采集数据临时用工人数 |  | ≥600人次 | 2 | 730 | 1.5 | 农业农村经济监测统计采集数据临时用工730人次 | 该项目因聘请临时工采集数据不便于后续数据整理，因此通过专业第三方服务公司进行数据采集。
|  | 质量指标 | 研究院饲料采购验收合格率 |  | ＝100% | 2 | 100 | 2 | 研究院饲料采购按采购合同、采购文件、投标响应文件及验收方案等进行验收，验收1059吨，合格1059吨，验收合格率100%
|  |  | 科研项目资金使用合规率 |  | ＝100% | 1.5 | 100 | 1.5 | 严格按照有关文件进行支付、审批，按预算批复支出，本年度财政、审计专项检查中未发现相关问题，科研项目资金使用合规率100%
|  |  | 双师认定、咨询高级专家费用支付合规率 |  | ＝100% | 1.5 | 100 | 1.5 | 严格按照有关文件进行支付、审批，按预算批复支出，本年度财政、审计专项检查中未发现相关问题，双师认定、咨询高级专家费用支付合规率100%
|  |  | 思想政治理论课建设资金使用合规率 |  | ＝100% | 1.5 | 100 | 1.5 | 严格按照有关文件进行支付、审批，按预算批复支出，本年度财政、审计专项检查中未发现相关问题，思想政治理论课建设资金使用合规率100%
|  |  | 聘用人员资金发放合规率 |  | ＝100% | 1.5 | 100 | 1.5 | 严格按照有关文件进行支付、审批，按预算批复支出，本年度财政、审计专项检查中未发现相关问题，聘用人员资金发放合规率100%
|  |  | 校园维修改造工程验收合格率 |  | ＝100% | 2 | 100 | 2 | 校园维修改造工程按采购合同、采购文件、投标响应文件及验收方案等进行验收，验收两项，合格两项，验收合格率100%
|  | 时效指标 | 举办文化节活动完成时间 |  | 2024年12月31日前 | 2 | 达成预期指标 | 2 | 2024年10月18日举办文化节活动
|  |  | 校园维修改造工程完成时间 |  | 2024年12月31日前 | 2 | 达成预期指标 | 2 | 2024年4月完成校园维修改造工程
|  |  | 思想政治理论课建设完成时间 |  | 2024年12月31日前 | 2 | 达成预期指标 | 2 | 2024年12月完成思想政治理论课建设
|  |  | 参加技能竞赛完成时间 |  | 2024年12月31日前 | 2 | 达成预期指标 | 2 | 2024年12月31日完成技能竞赛
|  |  | 研究院饲料采购完成时间 |  | 2024年12月31日前 | 2 | 达成预期指标 | 2 | 2024年12月完成研究院饲料采购
|  | 成本指标 | 合作办学学校成本 |  | ≤69万元 | 1.5 | 69 | 1.5 | 合作办学学校成本69万元
|  |  | 思政课教师学术交流、实践研修保障经费标准 |  | ≥40元/生 | 1.5 | 40 | 1.5 | 思政课教师学术交流、实践研修保障经费标准为40元/生
|  |  | 讲学费标准 |  | 正高、厅局级干部不超过1000元/学时、副高、处级干部、大型企业董事长、副董事长、总经理、副总经理、上市公司部门负责人不超过500元/学时 | 1.5 | 达成预期指标 | 1.5 | 讲学费标准正高、厅局级干部不超过1000元/学时、副高、处级干部、大型企业董事长、副董事长、总经理、副总经理、上市公司部门负责人不超过500元/学时
|  |  | 校园维修改造成本 |  | ≤125万元 | 2 | 125 | 2 | 校园维修改造成本125万元
|  |  | 学生技能竞赛成本 |  | ≤245.81万元 | 2 | 245.80 | 2 | 学生技能竞赛成本245.80万元
|  |  | 项目总成本 |  | ≤3458.27万元 | 1.5 | 3873.88 | 1.32 | 项目总成本3873.88万元 | 根据《广西壮族自治区财政厅关于调剂、收回自治区农业农村厅2024年部门预算的函》（桂财农函〔2024〕50号）等文件精神，追加经费415.61万元
| 效益指标 | 社会效益 | 合作办学受益学生人数 |  | ≥115人 | 10 | 115 | 10 | 合作办学受益学生人数115人
|  |  | 举办文化节活动受益师生人数 |  | ≥26000人 | 10 | 27357 | 10 | 举办文化节活动，受益师生人数27357人
|  |  | 立项厅级及以上科研项目数 |  | ≥90项 | 10 | 97 | 10 | 厅级及以上科研项目立项97项，其中科技厅项目8项、自治区社科界智库重点课题5项、民政厅项目1项等
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 举办校园文化节师生满意度 |  | ≥90% | 4 | 95 | 4 | 通过发放问卷调查，有效填写100人次，有95人次选择“满意”，举办校园文化节师生满意度95%
|  |  | 思想政治理论课学生满意度 |  | ≥90% | 3 | 93.7 | 3 | 通过教务系统随机抽取2023-2024学年听课学生样本1620人，采用线上问卷方式开展测评。调查涵盖教学内容、教学方法、实践教学等6个维度，回收有效问卷1539份（有效率95%）。其中对“党的二十大精神进课堂”满意度达91.5%，“实践教学环节”满意度96.2%，综合满意度93.7%。
|  |  | 学生参加技能竞赛满意度 |  | ≥90% | 3 | 100 | 3 | 没有收到参赛学生对技能竞赛工作方面的投诉，学生参加技能竞赛满意度100%
自评分析 | 全年目标完成情况 | 该项目主要完成了双师认定、咨询高级专家服务41人次，完成思想政治理论课建设任务7项，完成科研项目立项150项，聘请研究院种植、养殖服务17人，支持参加技能竞赛项目101项，聘请农业农村经济监测统计采集数据临时用工730人次，完成9个县份农产品产地冷藏保鲜设施建设培训任务，与8个学校签订合作办学协议，完成2个校园维修改造项目，采购1059吨研究院饲料，举办1项文化节活动，资金使用合规率100%，均能按时完成项目，成本控制在合理范围内，使厅级及以上科研项目立项97项，举办文化节活动受益师生人数27357人，合作办学受益学生人数115人，师生满意度等均达到90%以上，以上绩效目标的完成有效改善了办学条件，保证学校的日常教学、行政、科研等工作的正常运转，提高教学质量和办学水平。
| 绩效目标偏离原因分析 | 1.因学校深化“岗课赛证”综合育人模式改革，全面提升学生职业技能水平，大力支持学生参加技能竞赛项目，导致参加技能竞赛项目增加。2.因动物繁殖量增长，饲料数量也相应增长，导致购买研究院饲料数量超出设定指标值。
整改措施及建议
其他需说明问题