## Sheet1
2024年度预算项目绩效自评表
项目名称 |  | 农业生产发展专项资金(农业技术推广与服务) |  |  | 项目编码 | 450000230450100030078
项目实施单位 |  | 501012-广西壮族自治区农业技术推广站 |  |  | 主管部门 | 501-广西壮族自治区农业农村厅
预算执行情况 (万元) |  | 资金来源 |  | 年初预算数 |  | 年中预算调整数 | 调整后预算数 | 实际支出数 | 预算执行率(%)
|  | 合计 |  | 32472% |  | 0 | 324.72 | 321.2723 | 98.94%
|  | 其中：一般公共预算拨款 | 其中: 上级 | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0%
|  |  | 本级 | 314.72 |  | 0.0 | 314.72 | 311.2723 | 98.9%
|  | 政府性基金 | —— | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0%
|  | 国有资本经营预算 | —— | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0%
|  | 其他资金 | —— | 10.0 |  | 0.0 | 10.0 | 10.0 | 100%
年度绩效目标 |  | 通过项目实施，开展面积100亩以上的新技术、新成果展示和试验，开展20个以上的技术试验点，增设1个以上的独立灌溉系统，试验站基础设施逐步完善和提升，更好展示、示范、推广更多新品种新技术。继续开展相关试验研究，继续建立小面积连片示范基地，开展高产攻关，加大我区现代农业新技术、新成果的展示和推广带动作用。
自评得分（满分100分） |  |  | 9889% |  | 预算执行（10分） | 9.8938
项目绩效目标衡量指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 |  | 指标值 | 分值 | 实际完成值 | 指标得分 | 完成情况简要描述 | 偏差原因及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 开展技术试验点个数 |  | ≥20个 | 6 | 24 | 6 | 开展技术试验点24个
|  |  | 增设独立灌溉系统数量 |  | ＝1个 | 7 | 1 | 7 | 新建水井以及相关配套设施1个。
|  |  | 开展新技术、新成果展示和试验的面积 |  | ≥100亩 | 7 | 119.9 | 7 | 开展新技术、新成果展示和试验的面积119.9亩
|  | 质量指标 | 工程验收合格率 |  | ＝100% | 5 | 100 | 5 | 工程验收合格率100%
|  |  | 试验点验收合格率 |  | ≥90% | 5 | 100 | 5 | 试验点验收合格率100%
|  | 时效指标 | 武鸣基地试验示范完成时间 |  | 根据农作物生长期 | 2.5 | 达成预期指标 | 2.5 | 根据农作物生长期，武鸣基地试验示范已经全部如期完成
|  |  | 面上试验示范项目完成时间 |  | 2024年12月30日前 | 2.5 | 部分达成预期指标并具有一定效果 | 2 | 水稻高产攻关、大豆玉米带状复合种植、宽行丛式甘蔗复合种植大豆、花生试验示范在2024年12月30日前完成。收籽油菜试验由于油菜为跨年作物，根据作物生长期，计划在2025年5月30日前。 | 由于作物生长周期原因，油菜为跨年作物，计划在2025年5月30日前完成验收。
|  |  | 项目工程完成时间 |  | 2024年12月30日前 | 2.5 | 达成预期指标 | 2.5 | 项目于2024年9月27日验收完成。
|  |  | 增设独立灌溉系统项目完成时间 |  | 2024年8月30日前 | 2.5 | 部分达成预期指标并具有一定效果 | 2 | 2024年8月20日该项目已完成询价、签订合同、施工进场等工作，9月完成验收。 | 因雨季以及项目试水时间较长等原因，2024年9月27日验收。今后提高预测估算能力。
|  | 成本指标 | 面上试验示范推广经费 |  | ≤87万元 | 2.5 | 87 | 2.5 | 面上试验示范推广经费87万元
|  |  | 项目总成本 |  | ≤324.72万元 | 2.5 | 321.27 | 2.5 | 项目总成本321.27万元
|  |  | 武鸣基地试验示范经费 |  | ≤165.6万元 | 2.5 | 162.15 | 2.5 | 武鸣基地试验示范经费成本162.15万元
|  |  | 武鸣基地生产运转项目 |  | ≤72.12万元 | 2.5 | 72.12 | 2.5 | 武鸣基地生产运转项目成本72.12万元
| 效益指标 | 经济效益 | 试验展示的新技术、新成果个数 |  | ≥5个 | 10 | 5 | 10 | 试验展示的新技术、新成果5个
|  |  | 示范基地作物单产与上年广西单产相比 |  | ≥1% | 10 | 6.3 | 10 | 示范基地作物单产与上年广西单产相比增6.3%。示范基地作物水稻、玉米、玉米（带状）、大豆（带状）、花生、马铃薯（折粮）平均单产为519.14公斤、434.1公斤、332.87公斤、42.3公斤、268.07公斤、168.5公斤，2023年广西对应作物平均单产为390.12公斤、300.81公斤、399.1公斤、89.36公斤、216公斤、159.74公斤，增产33.1%、44.3%、-16.6%、-52.7%、24.1%、5.5%，平均增产（33.1%+44.3%-16.6%-52.7%+24.1%+5.5%）/6=6.3%。 | 面上生产由于受各种气象及田间管护等因素影响，产量增产较为缓慢，试验示范引进了较高产的作物品种，且管护较为精细，增产较为明显。下一步将根据生产实际及试验示范情况，进一步科学合理设置指标，确保完成目标指标有一定难度系数，不至于正向偏差太大。
|  |  | 食用菌新品种新技术总产值 |  | ≥96万 | 10 | 115.99 | 10 | 6个食用菌新品种新技术试验示范点共计生产产值115.99万元（产值数据为6个食用菌新品种新技术试验示范点试验期间种植食用菌销售金额，由试验示范实施主体提供，由每个点的产量×单价合计算出：59200斤×4元/斤+50000斤×3.5元/斤+58800斤×3元/斤+5466斤×38元/斤+2500斤×80元/斤+5465斤×30元/斤=115.99万元）
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 推广使用对象满意度 |  | ≥80% | 3 | 97 | 3 | 参与满意度调查的共68人，抽样群体为各地来基地参观培训人员。采用调查问卷的方式。调查问卷中综合评价分为非常不满意、不满意、一般、满意和非常满意5个等次，其中选择满意的有10.29%，选择非常满意的有86.76%，合计满意度为97.05%
|  |  | 参观人员对基地满意度 |  | ≥90% | 3 | 97 | 3 | 参与满意度调查的共68人，抽样群体为各地来基地参观人员。采用调查问卷的方式。调查问卷中综合评价分为非常不满意、不满意、一般、满意和非常满意5个等次，其中选择满意的有10.29%，选择非常满意的有86.76%，合计满意度为97%。
|  |  | 入园生产企业满意度 |  | ≥90% | 4 | 100 | 4 | 对7家入园企业实行百分百调查取样。发放调查问卷，调查问卷中综合评价分为满意、基本满意和不满意3个等次。经统计，入园企业选择满意的有7家，满意率为100%。
自评分析 | 全年目标完成情况 | 经考核，2024年该项目全年目标已基本完成，具体完成情况如下：通过项目实施，开展了面积119.9亩的新技术、新成果展示和试验；开展24个技术试验点；新建1个水井以及相关配套设施，于2024年9月27日组织验收，工程验收合格率100%；根据各类农作物生长期，武鸣基地试验示范已经全部如期完成；6个食用菌新品种新技术试验示范点共计生产产值115.99万元；通过调查问卷方式得出，入园生产企业对基地满意度为100%、参观人员和推广使用对象对基地满意度为97%。继续开展相关试验研究，继续建立小面积连片示范基地，开展高产攻关，加大我区现代农业新技术、新成果的展示和推广带动作用。
| 绩效目标偏离原因分析 | 因雨季以及项目试水时间较长等原因，增设独立灌溉系统项目2024年9月27日完成验收。收籽油菜试验由于油菜为跨年作物，根据作物生长周期计划在2025年5月30日前完成。示范基地作物单产与上年广西单产相比增6.3%，，偏离指标的原因是面上生产由于受各种气象及田间管护等因素影响，产量增产较为缓慢，试验示范引进了较高产的作物品种，且管护较为精细，增产较为明显。
| 整改措施及建议 | 下一步将根据生产实际及试验示范情况，进一步科学合理设置指标，确保完成目标指标有一定难度系数，不至于正向偏差太大。
其他需说明问题