## Sheet1
2024年度预算项目绩效自评表
项目名称 |  | 农业生产发展专项资金（农业技术推广与服务） |  |  | 项目编码 | 450000210250163633589
项目实施单位 |  | 501013-广西壮族自治区种子管理站 |  |  | 主管部门 | 501-广西壮族自治区农业农村厅
预算执行情况 (万元) |  | 资金来源 |  | 年初预算数 |  | 年中预算调整数 | 调整后预算数 | 实际支出数 | 预算执行率(%)
|  | 合计 |  | 46349% |  | 0 | 463.49 | 426.8033 | 92.08%
|  | 其中：一般公共预算拨款 | 其中: 上级 | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0%
|  |  | 本级 | 447.49 |  | 0.0 | 447.49 | 416.5828 | 93.09%
|  | 政府性基金 | —— | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0%
|  | 国有资本经营预算 | —— | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0%
|  | 其他资金 | —— | 16.0 |  | 0.0 | 16.0 | 10.2205 | 63.88%
年度绩效目标 |  | 通过对水稻、玉米、大豆等作物区域做340组以上的试验、生产试验组，试验点试验用工人数标准38个工以上，1020人以上参与试验人工，田间试验实地考察新品种2次以上，举办广西农作物好种好品擂台赛活动8次以上，围墙维修加固长度220米以上，筛选出优良品种，保障我区粮食安全，促进我区稻米品质跃上新台阶，为农业生产保驾护航，为农民增产增收服务
自评得分（满分100分） |  |  | 9317% |  | 预算执行（10分） | 9.2085
项目绩效目标衡量指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 |  | 指标值 | 分值 | 实际完成值 | 指标得分 | 完成情况简要描述 | 偏差原因及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 水稻、玉米、大豆等作物区域试验、生产试验组数量 |  | ≥340组 | 3 | 358 | 3 | 完成水稻、玉米、大豆等作物区域试验、生产试验358组，已完成年初目标，得满分3分
|  |  | 参与试验人工数量 |  | ≥1020人 | 3 | 1050 | 3 | 参与试验人工数量15752个工，平均1个人出工约15天算，参与试验人数约15752÷15＝1050人，已完成年初目标，得满分3分。
|  |  | 围墙维修加固长度 |  | ≥220米 | 3 | 247 | 3 | 围墙维修加固长度247米,已完成年初目标，得满分3分
|  |  | 田间试验实地考察新品种次数 |  | ≥2次 | 4 | 2 | 4 | 田间试验实地考察新品种2次，分别于6-7月份、10-11月份各组织1次，已完成年初目标，得满分4分。
|  |  | 试验点试验用工人数标准 |  | ≥38个工 | 3 | 44 | 3 | 试验点试验组用工人数标准达44个工。计算公式：累计用15752个工，试验组数为358个，试验点试验组用工人数平均为44个工（15752÷358）,已完成年初目标，得满分3分。
|  |  | 举办广西农作物好种好品擂台赛活动次数 |  | ≥8次 | 4 | 9 | 4 | 举办广西农作物好种好品擂台赛活动9次，分别是①好吃淮山、好吃鲜食木薯，②好吃砂糖橘、沃柑、甜橙，③好吃荸荠，④好吃水果节瓜、冬瓜王，⑤好吃南瓜，⑥好吃芒果，⑦好吃葡萄，⑧好吃柚子，⑨好吃红薯，已完成年初目标，得满分4分。
|  | 质量指标 | 经费支出合规率 |  | ＝100% | 3 | 100 | 3 | 经费支出合规率100%，已完成年初目标，得满分3分。
|  |  | 养护维修质量合规率 |  | ＝100% | 3 | 100 | 3 | 养护维修质量合规率100%，已完成年初目标，得满分3分。
|  |  | 区试技术方案要求符合率 |  | ＝100% | 4 | 100 | 4 | 年初品种审定委员会各专业委员会讨论确定本年度区试方案并公布，各试点按照方案执行，上下半年分别组织委员对各试点进行田间试验实地考察，经考察，各试点区试技术方案执行要求符合率100%，已完成年初目标，得满分4分。
|  | 时效指标 | 2、田间试验实地考察新品种完成时间 |  | 2024年11月25日前 | 3 | 达成预期指标 | 3 | 2024年11月16日完成田间试验实地考察新品种，已完成年初目标，得满分3分。
|  |  | 1、水稻、玉米、大豆等作物区域试验、生产试验完成时间 |  | 2024年12月20日前 | 2 | 达成预期指标 | 2 | 2024年12月20日前完成水稻、玉米、大豆等作物区域试验、生产试验，已完成年初目标，得满分2分。
|  |  | 4、围墙维修加固完成时间 |  | 2024年12月27日前 | 2 | 达成预期指标 | 2 | 2024年12月20日围墙维修加固竣工，已完成年初目标，得满分2分。
|  |  | 3、广西农作物好种好品擂台赛活动举办完成时间 |  | 2024年12月20日前 | 3 | 达成预期指标 | 3 | 举办广西农作物好种好品擂台赛活动9次，分别是①好吃淮山、好吃鲜食木薯，②好吃砂糖橘、沃柑、甜橙，③好吃荸荠，④好吃水果节瓜、冬瓜王，⑤好吃南瓜，⑥好吃芒果，⑦好吃葡萄，⑧好吃柚子，⑨好吃红薯，2024年12月13日广西农作物好种好品擂台赛活动举办完成，已完成年初目标，得满分3分。
|  | 成本指标 | 农作物品种区域试验管理审定费用 |  | ≤48.7万元 | 2 | 28.964037 | 2 | 农作物品种区域试验管理审定费用28.964037万元，未超出年初目标48.7万元，得满分2分。
|  |  | 每个试验点、试验组人工费用标准 |  | ≤150元.人 | 2 | 140 | 2 | 每个试验点、试验组人工费用约为140元.人。计算过程：2024年该项目共用人工费2205507.8元，累计用15752个工，每个试验点、试验组人工费用约为2205507.8÷15752≈140元。未超出年初目标150元/人，得满分2分。
|  |  | 广西农作物好种好品擂台赛活动费用 |  | ≤25万元 | 2 | 23.5196 | 2 | 广西农作物好种好品擂台赛活动费用支出23.5196万元，未超出年初目标25万元，得满分2分。
|  |  | 农作物品种区试其他商品服务费用 |  | ≤24.96万元 | 2 | 25.45934 | 1.96 | 农作物品种区试其他商品服务费用25.45934万元，超出年初目标0.49934万元。折算后，扣0.04分。 | 预算做细做准确。
|  |  | 基础设施维修（护）费用 |  | ≤44万元 | 2 | 38.220467 | 2 | 基础设施维修（护）费用38.220467万元，未超出年初目标44万元，得满分2分。
| 效益指标 | 社会效益 | 筛选出优良品种个数 |  | ≥80个 | 15 | 229 | 12 | 筛选出优良品种229个（水稻、玉米、大豆），完成年初目标，但因实际完成值超过30% | 预算做细做准确。
|  |  | 米质达部颁三级以上占比 |  | ≥50% | 15 | 84.7 | 12 | 2024年通过广西审定水稻品种143个，其中米质达部颁三级以上111个。米质达部颁三级以上占84.7%（111÷143×100%），完成年初目标，但因实际完成值超过30%， | 预算做细做准确
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 参试单位满意度 |  | ≥90% | 10 | 100 | 10 | 该项目共向参加统一试验的单位发出11份问卷，收回11份问卷，经统计满意度为100%，达到了年初目标，该指标得分10分。
自评分析 | 全年目标完成情况 | 经考核，2024年该项目全年目标已基本完成，具体完成情况如下：（一）完成水稻、玉米、大豆等作物区域试验、生产试验组358组。（二）试验点试验组用工人数标准达44个工，平均每个试点参与试验人工数量1050人。（三）分别于6-7月份、10-11月份各组织田间试验实地考察新品种1次，全年共2次。（四）举办广西农作物好种好品擂台赛活动9次，分别是①好吃淮山、好吃鲜食木薯，②好吃砂糖橘、沃柑、甜橙，③好吃荸荠，④好吃水果节瓜、冬瓜王，⑤好吃南瓜，⑥好吃芒果，⑦好吃葡萄，⑧好吃柚子，⑨好吃红薯。（五）五塘基地围墙维修加固247米。（六）2024年通过广西审定主要农作物品种229个，其中水稻143个，米质达部颁三级以上111个，米质达部颁三级以上占84.7%。
绩效目标偏离原因分析
整改措施及建议
其他需说明问题