## Sheet1
2024年度预算项目绩效自评表
项目名称 |  | 广西第三次全国土壤普查 |  |  | 项目编码 | 450000230450100033178
项目实施单位 |  | 501016-广西壮族自治区土壤肥料工作站 |  |  | 主管部门 | 501-广西壮族自治区农业农村厅
预算执行情况 (万元) |  | 资金来源 |  | 年初预算数 |  | 年中预算调整数 | 调整后预算数 | 实际支出数 | 预算执行率(%)
|  | 合计 |  | 15216 |  | 6522.0879 | 21738.0879 | 19779.2179 | 90.99%
|  | 其中：一般公共预算拨款 | 其中: 上级 | 0.0 |  | 6582 | 6582 | 5742.822 | 87.25%
|  |  | 本级 | 15216 |  | -59.9121 | 15156.0879 | 14036.3959 | 92.61%
|  | 政府性基金 | —— | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0%
|  | 国有资本经营预算 | —— | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0%
|  | 其他资金 | —— | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0%
年度绩效目标 |  | 1.完成土壤剖面调查采样1488个，土壤样品制备与保存6.05万个以上，掌握广西主要土壤类型质量状况。 2.同步开展质量控制，组织专家开展现场检查市县110个，市县现场质控核验330次，外业调查采样和内业测试化验点位（中央资金）20051个以上，完成4.38万个样点的外业质控，3.265万件样品的内业分析检测质控和7.05万件的样品制备质控。土壤普查全程按规范要求开展，确保普查质量。 3.完成土壤样品分析测试3.265万个。了解耕、园、林、草和其他未利用地的质量状况，查清障碍因子。 4.通过完成市县级土壤类型图编制92个，编制完成全区土壤类型图，掌握全区主要土壤类型质量状况，为土壤资源的规划利用、改良培肥等科学决策提供基础支撑。
自评得分（满分100分） |  |  | 98.1 |  | 预算执行（10分） | 9.0989
项目绩效目标衡量指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 |  | 指标值 | 分值 | 实际完成值 | 指标得分 | 完成情况简要描述 | 偏差原因及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 土壤样品制备与保存数量 |  | ≥6.05万个 | 3 | 6.05 | 300% | 根据外业、内业进度制定现场质控与技术指导计划，2024年派出专家现场抽查，开展实验室每月外部质量监督检查、年度飞行检查。内外业数据均100%审核，累计审核数据234655条（其中外业104551条，内业 130104 条），共整改外业数据25758条，截止2024年12月30日，全区共完成土壤样品制备与保存数量127404个，其中本资金完成的任务量为6.05万个，已完成任务目标，得满分3分。
|  |  | 土壤剖面调查采样数量 |  | ≥1488个 | 2 | 1488 | 200% | 由自治区统一组织，编制土壤类型图编制作业指导书、质量检查作业指导书，同时还通过举办土壤类型图编制技术培训班、推进会、调度会等多形式推进土壤类型图的编制，截止2024年12月30日，全区共完成土壤剖面调查采样数量3344个，其中本资金完成的任务量为1488个，已完成任务目标，得满分2分。
|  |  | 土壤样品分析测试数量 |  | ≥3.265万个 | 3 | 3.265 | 300% | 2024年分两批开展样品检测工作，其间召开2次线上推进会，组织市县内业数据审核和实验室复测复核，形成广西数据审核情况报告，截止2024年12月30日，全区共完成土壤样品分析测试130104个，其中本资金完成的任务量为3.265万个，已完成任务目标，得满分3分。
|  |  | 内业分析检测质控数量 |  | ≥3.265万个 | 2 | 3.265 | 200% | 根据外业、内业进度制定现场质控与技术指导计划，2024年派出专家现场抽查，开展实验室每月外部质量监督检查、年度飞行检查。内外业数据均100%审核，累计审核数据234655条（其中外业104551条，内业 130104 条），共整改外业数据25758条，2024年11月20日完成三普全部土壤样品的质控工作，本项目完成3.265万个。已完成任务目标，得满分2分。
|  |  | 外业调查采样和内业测试化验点位数量（中央资金） |  | ≥20051个 | 2 | 21447 | 200% | 除上林县试点和容县自建队伍外，全区109个县（市、区）由 41 家机构600多支采样队伍承担表层采样任务，区内外11家高等院校及科研院所组建剖面样队伍承担剖面采样任务，截止2024年12月30日，全区共完成外业调查采样和内业测试化验点位数量103864个，其中本资金完成的任务量21447个，已完成任务目标，得满分2分。
|  |  | 外业调查采样质控数量 |  | ≥4.38万个 | 2 | 4.38 | 200% | 2024年5月30日完成外业调查采样样点检查600个，完成了土壤普查全部样点（10.3864万个）的质控工作，本项目完成4.38万个，已完成目标任务，得满分2分。
|  |  | 组织专家开展现场检查市县数量 |  | ≥110个 | 2 | 110 | 200% | 现场检查环节实行外业调查采样队内审、县级土壤普查办外审、自治区质控实验室外审的三级审核机制，其中每个外业调查采样队内设质量检查人员对现场工作质量开展 100%审核，县级土壤普查办派出不少于一名跟队质控人员对外业调查采样队全部采样工作开展100%现场检查，自治区组织自治区、市、县三级质控人员组成的专家组对全区不少于 5‰的样点开展现场检查，样点抽取尽可能覆盖全区承担采样任务的外业调查采样队，同时兼顾不同土地利用类型的样点比例。截至2024年5月30日，2024年已组织专家开展110个县的现场检查，数量达到年初指标，得满分2分。
|  |  | 土壤类型图编制数量 |  | ≥92个 | 2 | 103 | 200% | 由自治区统一组织，工作内容包括基础数据收集与处理、第二次土壤普查土壤图坐标系转换和分类更新、二普土壤图室内校核、土壤类型可能改变区识别、野外踏勘校核、土壤类型推测制图、三普土壤类型图编制、土壤图编制技术报告编写等。自治区土壤普查办通过编制土壤类型图编制作业指导书、质量检查作业指导书，同时还通过举办土壤类型图编制技术培训班、推进会、调度会等多形式推进土壤类型图的编制，截止2024年12月底，已完成全区103个县的土壤类型图编制，完成任务目标，得满分2分。
|  |  | 市县现场质控核验次数 |  | ≥330次 | 2 | 436 | 200% | 市县现场质控核实行外业调查采样队内审、县级土壤普查办外审、自治区质控实验室外审的三级审核机制，其中每个外业调查采样队内设质量检查人员对现场工作质量开展100%审核，县级土壤普查办派出不少于一名跟队质控人员对外业调查采样队全部采样工作开展100%现场检查，自治区组织自治区、市、县三级质控人员组成的专家组对全区不少于 5‰的样点开展现场检查，样点抽取尽可能覆盖全区承担采样任务的外业调查采样队，同时兼顾不同土地利用类型的样点比例。截至2024年5月30日，已完成436次市县现场质控核验。已完成任务目标，得满分2分。 | 一是2024年土壤普查各地外业调查采样进度不相同，不同县（市、区）的样点数量差异较大，如武鸣区样点数量2507个，灵山县2508个。秀峰区、叠彩区、象山区、七星区、城中区、海城区等地区，样点均不足100个。在满足样点核验覆盖全区110个县区的基础上，对样点数量较多，样点核验比例不满足5‰（全国土壤普查办的要求）的县增加现场质控核验。造成了实际工作完成量大于计划量。二是有部分外业调查采样点不满足质控要求，被驳回重采，也增加的现场质控核验的工作量。由此造成现场质控核验完成量436大于计划量330。
|  | 质量指标 | 省级抽检量不低于本区域检测样品量的比例 |  | ≥5‰ | 1 | 6.05 | 100% | 2024年省级留样抽检715个，样品数量共118145，抽检比例6.05‰，已完成任务目标，得满分1分。
|  |  | 组织专家开展现场检查应不低于本区域内年度采样任务的样点比例 |  | ≥5% | 1 | 5.78 | 100% | 截至2024年5月30日，已完成600次市县现场质控核验，全区一共10386个样点，现场检查比例5.78‰，已完成任务目标，得满分1分。
|  |  | 土壤样品分析测试合格率 |  | ≥95% | 2 | 100 | 200% | 2024年11月20日内业密码平行样检测合格率100%，表层样品剖面样品各批次均通过审核，已完成任务目标，得满分2分。
|  |  | 内业分析检测质控合格率 |  | ≥95% | 1 | 100 | 100% | 2024年11月20日内业质控样合格率100%，各批次样品均通过审核，已完成任务目标，得满分1分。
|  |  | 外业调查采样质控合格率 |  | ≥95% | 1 | 100 | 100% | 2024年5月30日完成土壤普查全部样点的质控工作，抽检样点600个，合格样点600个，质控合格率100%。已完成任务目标，得满分1分。
|  |  | 土壤类型图编制合格率 |  | ≥80% | 1 | 0 | 0% | 跨年度项目，未完成项目验收，暂未得到编制合格率。此项任务未完成，得0分。 | 改进措施：下一步将加强与国家的沟通对接，领取平台最新数据并按国家最新要求完善；同时加强督促各市县完成土壤类型图编制及验收。
|  |  | 土壤样品制备与保存合格率 |  | ≥95% | 1 | 100 | 100% | 通过对实验室的检查，均通过检查，不通过次数为0，样品制备保存合格率100%。已完成任务目标，得满分1分。
|  |  | 土壤剖面调查采样合格率 |  | ≥95% | 2 | 100 | 200% | 2024年10月8日完成全区所有剖面样点外业调查采样省级验收，全部通过验收，合格率100%。已完成任务目标，得满分2分。
|  | 时效指标 | 组织专家现场检查开展完成时间 |  | 2024年12月31日前 | 1 | 达成预期指标 | 100% | 2024年5月30日完成土壤普查全部样点的质控工作，质控合格率100%。已完成任务目标，得满分1分。
|  |  | 土壤类型图编制完成时间 |  | 2024年12月31日前 | 1 | 达成预期指标 | 100% | 2024年12月底县级共提交了103个县的土壤类型图编制成果，已完成任务目标，得满分1分。
|  |  | 土壤样品分析测试完成时间 |  | 2024年12月31日前 | 2 | 达成预期指标 | 200% | 2024年12月底前，已按时完成130104个样品检测，其中本项目资金完成6.05万个已完成目标任务，得满分 2分。
|  |  | 内业分析检测质控完成时间 |  | 2024年12月31日前 | 1 | 达成预期指标 | 100% | 2024年11月20日完成全面样品质控工作，表层样品2118批次，剖面样品343批次均通过审核，已完成任务目标，得满分1分。
|  |  | 外业调查采样质控完成时间 |  | 2024年12月31日前 | 1 | 达成预期指标 | 100% | 2024年5月30日完成土壤普查全部样点的质控工作，抽检样点600个，合格样点600个，质控合格率100%。已完成任务目标，得满分1分。
|  |  | 土壤样品制备与保存完成时间 |  | 2024年12月31日前 | 1 | 达成预期指标 | 100% | 2024年12月底前，共完成制备任务127404个，其中本项目完成任务量6.05万个，已完成任务目标，得满分1分。
|  |  | 土壤剖面调查采样完成时间 |  | 2024年12月31日前 | 2 | 达成预期指标 | 200% | 2024年7月已完成全部剖面调查采样任务，10月完成剖面样点自治区级验收。按时完成目标任务，得满分2分。
|  |  | 市县现场质控核验完成时间 |  | 2024年12月31日前 | 1 | 达成预期指标 | 100% | 2024年5月30日完成土壤普查全部样点的质控工作，质控合格率100%。已完成任务目标，得满分1分。
|  | 成本指标 | 土壤剖面调查采样成本 |  | ≤2210.245万元 | 1 | 2210.245 | 100% | 2024年实际支出2210.245万元，未超出年初目标2210.245万元，得满分1分。
|  |  | 外业调查采样质控成本 |  | ≤929.436万元 | 1 | 929.436 | 100% | 2024年实际支出929.436万元，未超出年初目标929.436元，得满分1分。
|  |  | 内业分析检测质控成本 |  | ≤632.757万元 | 1 | 632.757 | 100% | 2024年实际支出632.757万元，未超出年初目标632.757万元，得满分1分。
|  |  | 土壤样品制备与保存成本 |  | ≤897.6999万元 | 1 | 888.43334 | 100% | 2024年实际支出888.43334万元，未超出年初目标897.6999万元，得满分1分。
|  |  | 土壤类型图编制成本 |  | ≤2748.95万元 | 1 | 1692.465 | 100% | 2024年实际支出1692.465万元，未超出年初目标2748.95万元，得满分1分。
|  |  | 外业调查采样和内业测试化验点位成本（中央资金） |  | ≤6582万元 | 2 | 5742.82195 | 200% | 2024年实际支出5742.82195万元，未超出年初目标6582万元，得满分2分。
|  |  | 土壤样品分析测试成本 |  | ≤7509.5万元 | 2 | 7509.5 | 200% | 2024年实际支出7509.5万元，未超出年初目标7509.5万元，得满分2分。
|  |  | 项目总成本 |  | ≤21738.0879万元 | 1 | 19779.21782 | 100% | 2024年实际支出19779.21782万元，未超出年初目标21738.0879万元，得满分1分。
| 效益指标 | 社会效益 | 县级普查成果汇交率 |  | ≥60% | 10 | 60 | 1000% | 2024年已提交68个县的县级土壤普查初步成果，全区共111个县汇交率达到60%，指标已完成。（国家要求2025年8月底完成所有市县成果）。
|  |  | 对加快推进广西第三次全国土壤普查工作的影响程度 |  | 明显 | 10 | 达成预期指标 | 1000% | 2024年第三次全国土壤普查全年目标已完成： 1.完成土壤剖面调查采样1488个，土壤样品制备与保存6.05万个以上，掌握广西主要土壤类型质量状况。 2.同步开展质量控制，组织专家开展现场检查市县110个，市县现场质控核验436次，外业调查采样和内业测试化验点位21447个，完成4.38万个样点的外业质控，3.265万件样品的内业分析检测质控和7.05万件的样品制备质控。土壤普查全程按规范要求开展，确保普查质量。 3.完成土壤样品分析测试3.265万个。了解耕、园、林、草和其他未利用地的质量状况，查清障碍因子。 4.通过完成市县级土壤类型图编制103个，编制完成全区土壤类型图，掌握全区主要土壤类型质量状况，为土壤资源的规划利用、改良培肥等科学决策提供基础支撑。以上工作任务的顺利完成，全面加快推进了广西第三次全国土壤普查工作。
|  | 生态效益 | 耕地质量提升等级 |  | ≥0.01等级 | 10 | 0.01 | 1000% | 根据2024年广西耕地质量等级评价成果，平均等级比2023年提升0.01个等级。
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 公众满意度 |  | ≥90% | 10 | 92 | 1000% | 发放问卷30份，收回28份，抽样群体覆盖不同性别年龄、职业、居住区域等群体，调查内容包含受访者的基本信息，包括年龄、职业、居住区域等；对土壤普查的基本了解情况，包括认知程度、信息获取渠道；参与体验与满意度；意见建议等。根据满意度调查结果，公众满意度为92%
自评分析 | 全年目标完成情况 | 经考核，2024年该项目全年目标已完成，具体完成情况如下： 1.完成土壤剖面调查采样1488个，土壤样品制备与保存6.05万个，掌握广西主要土壤类型质量状况。 2.同步开展质量控制，组织专家开展现场检查市县110个，市县现场质控核验436次，外业调查采样和内业测试化验点位21447个，完成4.38万个样点的外业质控，3.265万件样品的内业分析检测质控和7.05万件的样品制备质控。土壤普查全程按规范要求开展，确保普查质量。 3.完成土壤样品分析测试3.265万个。了解耕、园、林、草和其他未利用地的质量状况，查清障碍因子。 4.通过完成市县级土壤类型图编制103个，编制完成全区土壤类型图，掌握全区主要土壤类型质量状况，为土壤资源的规划利用、改良培肥等科学决策提供基础支撑。
| 绩效目标偏离原因分析 | 因土壤类型图为跨年度项目，国家要求2025年6月完成土壤类型图编制及验收，目前平台最终数据、全国土壤类型图分类方案国家暂未下发，未能完成项目验收。
| 整改措施及建议 | 下一步将加强与国家的沟通对接，领取平台最新数据并按国家最新要求完善；同时加强督促各市县完成土壤类型图编制及验收。
其他需说明问题