## Sheet1
2024年度预算项目绩效自评表
项目名称 |  | 农业技术推广与服务 |  |  | 项目编码 | 450000210250198958444
项目实施单位 |  | 501017-广西壮族自治区蚕业技术推广站 |  |  | 主管部门 | 501-广西壮族自治区农业农村厅
预算执行情况 (万元) |  | 资金来源 |  | 年初预算数 |  | 年中预算调整数 | 调整后预算数 | 实际支出数 | 预算执行率(%)
|  | 合计 |  | 133750% |  | -14.8555 | 1322.6445 | 1296.8474 | 98.05%
|  | 其中：一般公共预算拨款 | 其中: 上级 | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0%
|  |  | 本级 | 1312.5 |  | -14.8555 | 1297.6445 | 1282.6573 | 98.85%
|  | 政府性基金 | —— | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0%
|  | 国有资本经营预算 | —— | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0%
|  | 其他资金 | —— | 25.0 |  | 0.0 | 25.0 | 14.1901 | 56.76%
年度绩效目标 |  | 通过项目的建设，推进广西蚕桑良种繁育与试验示范基地（武鸣基地）建设，加强站本部蚕桑分子育种、病虫害病理研究和基因功能与应用等基础研究，开展小蚕人工饲料育试验示范、蚕桑病虫害防控关键技术研究与应用、蚕桑资源多元化利用关键技术研究和桑树生态治理研究与试验示范，加快蚕桑新品种、新技术示范推广应用，推动创建多元化、省力化蚕桑产业体系，全面提升产业竞争力。
自评得分（满分100分） |  |  | 9780% |  | 预算执行（10分） | 9.805
项目绩效目标衡量指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 |  | 指标值 | 分值 | 实际完成值 | 指标得分 | 完成情况简要描述 | 偏差原因及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 委托检测样品数量 |  | ≥900个 | 3 | 4237 | 2 | 2024年委托检测4237个样品，超额完成年初目标，因实际完成值高于年初指标值30%以上，酌情扣减1分，自评得分为2分。 | 偏差原因：根据科研试验需要，年内开展番茄SNP分子标记等委托检测样品工作，委托检测样品数量相应增加。 改进措施：在项目实施过程中，加强绩效目标执行情况跟踪监控，根据实际情况及时申请调整绩效指标值。
|  |  | 购置科普馆布展配套设备数量 |  | ≥260台（套） | 4 | 268 | 4 | 2024年实际购置科普馆布展配套设备268台（套），已完成年初目标，得满分4分。
|  |  | 采购桑园管护物资重量 |  | ＝711吨 | 4 | 714.34 | 4 | 2024年实际采购桑园管护物资714.34吨，已完成年初目标，得满分4分。
|  |  | 新建有机肥堆沤储藏区大棚数量 |  | ＝1个 | 3 | 1 | 3 | 2024年实际新建有机肥堆沤储藏区大棚1个，已完成年初目标，得满分3分。
|  |  | 引进蔬菜新品种数量 |  | ＝5个 | 3 | 5 | 3 | 2024年实际引进149、XP7、C2016-8186、C2016-2448、18-8648等5个番茄新品种，已完成年初目标，得满分3分。
|  |  | 采购桑树饲料饲养试验物资重量 |  | ＝230吨 | 3 | 250 | 3 | 2024年实际采购猪饲料250吨，已完成年初目标，得满分3分。
|  | 质量指标 | 设备、物资采购验收合格率 |  | ＝100% | 5 | 100 | 5 | 2024年桑园管护物资、桑树饲料饲养试验物资、科普馆布展配套设备等设备、物资采购均通过多方实地验收合格，已完成年初目标，得满分5分。
|  |  | 有机肥堆沤储藏区大棚竣工验收合格率 |  | ＝100% | 5 | 100 | 5 | 经过业主单位、施工单位、监理单位等多方实地验收，有机肥堆沤储藏区大棚建设工程竣工验收合格，已完成年初目标，得满分5分。
|  | 时效指标 | 桑树饲料饲养试验物资采购完成时间 |  | 2024年12月前 | 2 | 达成预期指标 | 2 | 2024年10月15日完成全年猪饲料采购，已完成年初目标，得满分2分。
|  |  | 蚕桑新品种示范推广完成时间 |  | 2024年12月前 | 1 | 达成预期指标 | 1 | “桂蚕8号”新品种示范推广于2024年10月15日完成，已完成年初目标，得满分1分。
|  |  | 科普馆布展配套设备购置完成时间 |  | 2024年12月前 | 2 | 达成预期指标 | 2 | 2024年12月24日完成科普馆布展配套设备购置，已完成年初目标，得满分2分。
|  |  | 委托检测样品完成时间 |  | 2024年12月前 | 2 | 达成预期指标 | 2 | 2024年12月26日完成委托检测样品工作，已完成年初目标，得满分2分。
|  |  | 有机肥堆沤储藏区大棚竣工时间 |  | 2024年11月前 | 1 | 达成预期指标 | 1 | 有机肥堆沤储藏区大棚建设工程于2024年11月11日通过竣工验收，已完成年初目标，得满分1分。
|  |  | 桑园管护物资采购完成时间 |  | 2024年12月前 | 2 | 达成预期指标 | 2 | 2024年12月4日完成全年桑园管护物资采购，已完成年初目标，得满分2分。
|  | 成本指标 | 桑园管护物资采购成本 |  | ≤114.3万元 | 2 | 95.156 | 2 | 2024年桑园管护物资采购实际支出95.156万元，未超出年初目标114.3万元，得满分2分。
|  |  | 蔬菜新品种引进成本 |  | ≤100万元 | 2 | 100 | 2 | 2024年引进蔬菜新品种实际支出100万元，未超出年初目标100万元，得满分2分。
|  |  | 科普馆布展设备购置成本 |  | ≤186.6万元 | 2 | 186.35 | 2 | 2024年购置科普馆布展设备实际支出186.35万元，未超出年初目标186.6万元，得满分2分。
|  |  | 委托检测样品成本 |  | ≤36.8万元 | 2 | 33.18 | 2 | 2024年委托检测样品实际支出33.18万元，未超出年初目标36.8万元，得满分2分。
|  |  | 有机肥堆沤储藏区大棚建设成本 |  | ≤62.5万元 | 2 | 57.62 | 2 | 有机肥堆沤储藏区大棚建设工程实际支出57.62万元，未超出年初目标62.5万元，得满分2分。
| 效益指标 | 经济效益 | “桂蚕5号”科技成果转化收益 |  | ＝15万元 | 15 | 15 | 15 | 2024年11月收到“桂蚕5号”科技成果转化收益15万元，已完成年初目标，得满分15分。
|  | 社会效益 | 建成综合实践研学基地 |  | ＝1个 | 4 | 5 | 3 | 2024年建成综合实践研学基地5个，分别是南宁市第二中学、南宁市新民中学、南宁市西庄路小学、南宁市西乡塘区四联小学、南宁市沙江小学，超额完成年初目标，因实际完成值高于年初指标值30%以上，酌情扣减1分，自评得分为3分。 | 偏差原因：年初指标值为预测值，经协商一致，我站于2024年3月26日与南宁市第二中学、南宁市新民中学、南宁市西庄路小学、南宁市西乡塘区四联小学、南宁市沙江小学进行集体签约，实际共建综合实践研学基地5个。 改进措施：在项目实施过程中，加强绩效目标执行情况跟踪监控，根据实际情况及时申请调整绩效指标值。
|  |  | 开展蚕桑病虫害预报预警期数 |  | ≥10期 | 4 | 11 | 4 | 2024年通过广西蚕业信息网发布蚕桑病虫害预报预警期11期，已完成年初目标，得满分4分。
|  |  | 示范推广小蚕人工饲料育适用蚕种张数 |  | ≥2000张 | 4 | 2180 | 4 | 2024年示范推广小蚕人工饲料育适用蚕种2180张，已完成年初目标，得满分4分。
|  |  | 蔬菜新品种示范种植面积 |  | ≥15亩 | 3 | 17 | 3 | 经专家组现场查定，2024年示范种植蔬菜新品种17亩，其中番茄品种约1.6亩、辣椒品种约1亩、豇豆品种2.8亩、南瓜品种11.6亩，示范种植的蔬菜新品种产量高、品质好、效果显著，已完成年初目标，得满分3分。
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 科研人员对科研生产条件的满意度 |  | ≥90% | 10 | 100 | 10 | 共发出调查问卷20份，收回调查问卷20份，其中满意20份、不满意0份，科研人员对科研生产条件的满意度为100%，得满分10分。
自评分析 | 全年目标完成情况 | 对照年初设定的项目绩效目标，2024年我站严格执行预算，能够按照国家的法律法规加强预算管理，不断完善内控制度，认真地完成了2024年部门预算批复的项目建设内容，取得了较好的预算执行效果。通过项目的建设，推进广西蚕桑良种繁育与试验示范基地（武鸣基地）建设，加强站本部蚕桑分子育种、病虫害病理研究和基因功能与应用等基础研究，开展小蚕人工饲料育试验示范、蚕桑病虫害防控关键技术研究与应用、蚕桑资源多元化利用关键技术研究和桑树生态治理研究与试验示范，加快蚕桑新品种、新技术示范推广应用，推动创建多元化、省力化蚕桑产业体系，全面提升产业竞争力。2024年农业技术推广与服务项目绩效目标全面完成，取得了良好社会效益。
| 绩效目标偏离原因分析 | （一）委托检测样品数量年初指标值为预测值，在预算执行过程中根据科研生产实际需要调整增加部分委托检测内容及样品数量。 （二）建成综合实践研学基地年初指标值为预测值，经协商一致，我站于2024年3月26日与南宁市第二中学、南宁市新民中学、南宁市西庄路小学、南宁市西乡塘区四联小学、南宁市沙江小学进行集体签约，实际共建综合实践研学基地5个。
| 整改措施及建议 | 在项目实施过程中，加强绩效目标执行情况跟踪监控，根据实际情况及时申请调整绩效指标值。
其他需说明问题