## Sheet1
2024年度预算项目绩效自评表
项目名称 |  | 农业生产发展专项资金（农业技术推广与服务-武鸣基地） |  |  | 项目编码 | 450000210250152625417
项目实施单位 |  | 501018-广西壮族自治区水果技术指导站 |  |  | 主管部门 | 501-广西壮族自治区农业农村厅
预算执行情况 (万元) |  | 资金来源 |  | 年初预算数 |  | 年中预算调整数 | 调整后预算数 | 实际支出数 | 预算执行率(%)
|  | 合计 |  | 51600% |  | -4.4075 | 511.5925 | 511.5925 | 100%
|  | 其中：一般公共预算拨款 | 其中: 上级 | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0%
|  |  | 本级 | 516.0 |  | -4.4075 | 511.5925 | 511.5925 | 100%
|  | 政府性基金 | —— | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0%
|  | 国有资本经营预算 | —— | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0%
|  | 其他资金 | —— | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0%
年度绩效目标 |  | 通过购买肥料至少680吨，修建排水渠至少600米，引进水果新品种、新技术、新农机农仪；培育柑橘、百香果苗木不少于8万株,开展各类水果技术培训，培育柑橘及百香果无病苗木，柑橘类等水果种植配套技术示范推广；示范及维护32台农机，增强广西水果试验展示中心展示示范推广功能。聘用水果种植试验工人至少20人，开展水果技术试验工作，形成系列水果技术成果。
自评得分（满分100分） |  |  | 9900% |  | 预算执行（10分） | 10
项目绩效目标衡量指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 |  | 指标值 | 分值 | 实际完成值 | 指标得分 | 完成情况简要描述 | 偏差原因及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 购买肥料重量 |  | ≥680吨 | 4 | 680 | 4 | 完成购买肥料数量680吨，入库240吨，蘑菇渣320吨，地头待用120吨，合计680吨。
|  |  | 排水渠修建长度 |  | ≥600米 | 4 | 860 | 3 | 完成860米排水渠修建 | 根据水渠修建工程实际进展调整，从适应生产、确保工程质量的角度实际完成了860米水渠修建。
|  |  | 聘用水果种植试验工人数量 |  | ≥20人 | 4 | 25 | 4 | 水果种植试验所需的工人数量25人
|  |  | 培育柑橘、百香果苗木数量 |  | ≥8万株 | 4 | 8 | 4 | 培育柑橘、百香果苗木数量8万株
|  |  | 农机示范及维护 |  | ≥32台 | 4 | 35 | 4 | 完成35台农机示范及维护
|  | 质量指标 | 大棚正常使用率 |  | ≥90% | 3 | 100 | 3 | 大棚正常使用率100%
|  |  | 排水渠验收合格率 |  | ≥95% | 4 | 100 | 4 | 排水渠验收合格率100%
|  |  | 物资采购验收合格率 |  | ≥95% | 3 | 100 | 3 | 物资采购验收合格率100%
|  | 时效指标 | 农机示范及维护完成时间 |  | 2024年12月31日前 | 2 | 达成预期指标 | 2 | 农机示范及维护完成时间2024年12月30日
|  |  | 聘用水果种植试验工人完成时间 |  | 2024年12月31日前 | 3 | 达成预期指标 | 3 | 聘用水果种植试验工人完成时间2024年12月25日
|  |  | 柑橘、百香果苗木培育完成时间 |  | 2024年12月31日前 | 2 | 达成预期指标 | 2 | 柑橘、百香果苗木培育完成时间2024年10月31日
|  |  | 排水渠修建完成时间 |  | 2024年12月31日前 | 3 | 达成预期指标 | 3 | 排水渠修建完成时间2024年10月22日
|  | 成本指标 | 购买肥料农药费用 |  | ≤284.13万元 | 3 | 279.72 | 3 | 购买肥料农药费用279.72万元 | 其中一笔采购退回。
|  |  | 人工管护费用 |  | ≤85.2万元 | 3 | 85.2 | 3 | 人工管护费用85.2万元
|  |  | 其他管理费用 |  | ≤84.67万元 | 2 | 84.67 | 2 | 其他管理费用84.67万元
|  |  | 排水渠修建费用 |  | ≤62万元 | 2 | 62 | 2 | 排水渠修建费用62万元
| 效益指标 | 经济效益 | 推广水果技术试验工作技术成果数量 |  | ＝6个 | 10 | 7 | 10 | 推广水果试验工作技术成果7个，每年培训3000人次以上，全区累计推广676.09万亩。包括1.防虫网墙栽培柑橘黄龙病绿色防控技术2.沃柑斗笠栽培技术3.设施蓝莓无土栽培技术4.无人机飞防技术5.沃柑轻简化小冠树形培育技术6.沃柑防日灼技术7.荔枝龙眼高接换种技术等7项技术在武鸣基地推广。
|  |  | 水果推广面积 |  | ≥400亩 | 10 | 405 | 10 | 提供天等县黎亮村5万株百香果种苗，推广种植面积405亩。
|  | 生态效益 | 示范项目减少农药使用比例 |  | ≥30% | 5 | 35 | 5 | 示范项目减少农药使用比例35%。通过对比植保无人机、驾驶喷药机、无人智能机器人等与人工喷药，综合减少农药使用达35%。
|  |  | 生草栽培及禁止使用除草剂面积 |  | ≥100亩 | 5 | 120.1 | 5 | 生草栽培及禁止使用除草剂面积120.1亩。通过推广生草栽培技术与禁用除草剂，可以改善土壤结构与土壤肥力，增加有机质含量，活化土壤养分；调节果园小气候，稳定地面温度，减少水分蒸发，控制水土流失，增强保水能力。维护生态多样性，提供害虫天敌栖息地，丰富物种多样性。减少除草剂使用，降低果园化学污染风险，促进果园生态系统的稳定性与可持续性。
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 果农满意度 |  | ≥90% | 5 | 100 | 5 | 发放果农问卷12份，回收12份，对项目实施效果满意的有12份，果农满意度100%
|  |  | 职工满意度 |  | ≥90% | 5 | 100 | 5 | 发放职工问卷6份，回收6份，对项目实施效果满意6份，职工满意度100%
自评分析 | 全年目标完成情况 | 2024年，我单位严格遵循年度工作方案及采购合同要求，全面推进农业技术推广与服务工作，高质量完成该项目年度目标任务。全年统筹推进农资保障、技术示范、生态建设三大模块，累计采购肥料680吨、农药及生产工具，精准保障辖区农业生产需求；新聘水果种植试验工人25名，修建标准化排水渠860米，显著提升果园抗涝能力；同步推进良种繁育与机械化应用，成功培育柑橘、百香果优质苗木8万株，完成35台农机的示范操作与维护保养，建立区域性脱毒苗木繁育体系。技术推广实现创新突破，全年落地推广水果技术试验工作技术成果7项，通过示范基地带动农药使用量同比减少35%；生态农业建设成效显著，累计实施生草栽培技术面积120.1亩，全域禁用除草剂区域土壤有机质含量提升明显，形成绿色生产与生态修复协同推进的良性发展格局。全年工作实现技术普及率、资源利用率、生态效益“三提升”，为农业现代化可持续发展奠定坚实基础。
| 绩效目标偏离原因分析 | 根据水渠修建工程实际进展调整，从适应生产、确保工程质量的角度实际完成了860米水渠修建。
| 整改措施及建议 | （一）继续开展新品种新技术新装备的试验展示，增加面上示范推广示范点和展示内容，进一步展示广西水果新品种、新技术、新装备。（二）加强信息平台建设。继续制作新品种、新技术、新装备的宣传材料，在抖音、微信公众号等平台上宣传推广，多渠道多途径促进广西果业重大技术推广。（三）积极开展技术培训指导。以各示范点为平台，整合涉农各部门力量，大力开展技术培训指导活动，以点带面，辐射带动周围果农技术提升。
| 其他需说明问题 | 无