## 2024年度预算项目绩效自评表
2024年度预算项目绩效自评表
项目名称 |  | 农产品质量安全监管与体系建设 |  |  | 项目编码 | 450000230450100033615
项目实施单位 |  | 501020-广西壮族自治区绿色食品发展站 |  |  | 主管部门 | 501-广西壮族自治区农业农村厅
预算执行情况 (万元) |  | 资金来源 |  | 年初预算数 |  | 年中预算调整数 | 调整后预算数 | 实际支出数 | 预算执行率(%)
|  | 合计 |  | 233.4 |  | 140.62 | 374.02 | 368.66 | 98.57%
|  | 其中：一般公共预算拨款 | 其中: 上级 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
|  |  | 本级 | 94 |  | -0.8 | 93.2 | 93.18 | 99.98%
|  | 政府性基金 | —— | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 国有资本经营预算 | —— | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 其他资金 | —— | 139.4 |  | 141.42 | 280.82 | 275.48 | 98.1%
年度绩效目标 |  | 完成绿色食品、有机农产品新认证总个数250个以上，“三品一标”获证企业跟踪抽查产品128批次以上，绿色优质农产品基地标识牌制作安装200个以上，绿色优质农产品企业宣传牌制作安装120个以上，绿色食品续展企业产品检测197个以上，委托开展广西绿色食品、有机农产品、地理标志农产品统计分析业务1项，编制广西农产品质量安全信用评价体系标准1项，建设绿色优质农产品科普及展销基地1个，绿色食品原料标准化基地采购有机肥90吨以上，按时完成年度工作任务，强化“三品一标”标志许可审核，进一步增强证后跟踪检查工作力度，进一步提高农业标准化生产水平，提高绿色优质农产品质量，保障农产品质量安全，助力乡村振兴。
自评得分（满分100分） |  |  | 98.86 |  | 预算执行（10分） | 9.8567
项目绩效目标衡量指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 |  | 指标值 | 分值 | 实际完成值 | 指标得分 | 完成情况简要描述 | 偏差原因及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 编制广西农产品质量安全信用评价体系标准数量 |  | ＝1项 | 2 | 1 | 2 | 编制广西农产品质量安全信用评价体系标准1项
|  |  | 委托开展广西绿色食品、有机农产品、地理标志农产品统计分析业务数量 |  | ＝1项 | 2 | 1 | 2 | 完成委托开展广西绿色食品、有机农产品、地理标志农产品统计分析业务1项
|  |  | 完成绿色食品、有机农产品新认证总个数 |  | ≥250个 | 3 | 257 | 3 | 2024年12月31日已完成绿色食品、有机农产品新认证257个
|  |  | 绿色优质农产品企业宣传牌制作安装个数 |  | ≥120个 | 2 | 120 | 2 | 完成绿色优质农产品企业宣传牌制作安装120个
|  |  | 绿色食品原料标准化基地采购有机肥数量 |  | ≥90吨 | 2 | 100 | 2 | 完成绿色食品原料标准化基地有机肥采购100吨
|  |  | “三品一标”获证企业跟踪抽查产品数量 |  | ≥128批次 | 3 | 130 | 3 | 截至2024年12月31日，共计完成跟踪抽查产品数量130个
|  |  | 绿色优质农产品基地标识牌制作安装个数 |  | ≥200个 | 2 | 200 | 2 | 完成绿色优质农产品基地标识牌制作安装200个
|  |  | 绿色食品续展企业产品检测数量 |  | ≥197个 | 2 | 24 | 1 | 该项为年中调整预算安排的实施内容，由于预算调整于11月下旬批复距离年终时间较短，且产品采样及出具检测报告具有时效性，因此年内无法完成全部检测数量指标，与检测机构合同约定于2025年10月31日前完成检测产品数量205个，其中2024年12月31日前完成检测20个，实际2024年12月31日前完成检测24个。 | 由于预算调整批复时间和产品采样、出具检测报告的季节性、时效性的原因，检测数量指标年内实际完成值（24个）与设置的全年目标值（≥197个）出现偏差，后继将强化项目执行，定期对绩效目标的完成情况进行跟踪和检查，确保绩效指标按期完成。
|  |  | 建设绿色优质农产品科普及展销基地 |  | ＝1个 | 2 | 1 | 2 | 完成建设绿色优质农产品科普及展销基地1个
|  | 质量指标 | “三品一标”获证企业跟踪抽查合格率 |  | ≥90% | 2 | 90.76 | 2 | 完成跟踪抽查产品数量130个，其中合格产品数量118个，合格率为90.76%。
|  |  | 绿色优质农产品标识牌、 宣传牌制作安装验收合格率 |  | ＝100% | 2 | 100 | 2 | 绿色优质农产品标识牌、 宣传牌制作安装验收合格率100%
|  |  | 委托数据统计分析项目验收合格率 |  | ＝100% | 2 | 100 | 2 | 委托数据统计分析项目验收合格率100%
|  |  | 采购有机肥验收合格率 |  | ＝100% | 1 | 100 | 1 | 有机肥验收合格率100%
|  |  | 建设绿色优质农产品科普及展销基地验收合格率 |  | ＝100% | 2 | 100 | 2 | 绿色优质农产品科普及展销基地建设验收合格率100%
|  |  | 广西农产品质量安全信用评价体系标准验收通过率 |  | ＝100% | 1 | 100 | 1 | 广西农产品质量安全信用评价体系标准验收通过率100%
|  | 时效指标 | 绿色食品、有机农产品新认证完成时间 |  | 2024年12月31日前 | 2 | 达成预期指标 | 2 | 2024年12月31日完成绿色食品、有机农产品新认证指标
|  |  | 绿色食品原料标准化基地有机肥采购完成时间 |  | 2024年12月31日前 | 1 | 达成预期指标 | 1 | 2024年12月25日完成绿色食品原料标准化基地有机肥采购
|  |  | 完成续展绿色农产品20个质量检测时间 |  | 2024年12月31日前 | 1 | 达成预期指标 | 1 | 2024年12月31日完成续展绿色农产品质量检测24个
|  |  | 绿色优质农产品科普及展销基地建设完成时间 |  | 2024年12月31日前 | 1 | 达成预期指标 | 1 | 2024年12月31日前完成绿色优质农产品科普及展销基地建设
|  |  | 绿色优质农产品标识牌、宣传牌制作安装完成时间 |  | 2024年12月31日前 | 2 | 达成预期指标 | 2 | 2024年12月20日完成绿色优质农产品标识牌 、 宣传牌制作安装
|  |  | 绿色有机地理标志农产品等数据统计分析报告出具时间 |  | 2025年3月31日前 | 1 | 达成预期指标 | 1 | 2025年3月31日出具绿色有机地理标志农产品等数据统计分析报告
|  |  | 广西农产品质量安全信用评价体系标准初稿编制完成时间 |  | 2024年12月31日前 | 1 | 达成预期指标 | 1 | 2024年12月30日完成广西农产品质量安全信用评价体系标准初稿编制
|  |  | “三品一标”获证企业跟踪抽查产品 |  | 2024年12月31日前 | 1 | 达成预期指标 | 1 | 2024年12月26日完成跟踪抽查产品130个
|  | 成本指标 | 全国名特优新农产品收集登录费用 |  | ≤40万元 | 1 | 40 | 1 | 全国名特优新农产品收集登录检测费用40万元
|  |  | 绿色有机地标及农业标准统计分析成本 |  | ≤10万元 | 1 | 8 | 1 | 绿色有机地标及农业标准统计分析成本8万元
|  |  | 绿色优质农产品信用体系建设及标准制订 |  | ≤20万元 | 1 | 20 | 1 | 绿色优质农产品信用体系建设及标准制订成本20万元
|  |  | 绿色优质农产品基地提升行动成本 |  | ≤100万元 | 1 | 99.8 | 1 | 绿色优质农产品基地标识牌、绿色优质农产品企业宣传牌制作安装成本99.8万元
|  |  | 农产品“三品一标”业务差旅费用 |  | ≤24万元 | 1 | 22.71 | 1 | 农产品“三品一标”业务差旅费用22.71万元
|  |  | 绿色食品原料标准化基地有机肥采购成本 |  | ≤10万元 | 1 | 10 | 1 | 绿色食品原料标准化基地有机肥采购成本10万元
|  |  | “三品一标”获证企业跟踪抽查成本 |  | ≤30万元 | 1 | 30 | 1 | “三品一标”获证企业跟踪抽查检测费用30万元
|  |  | 绿色优质农产品科普及展销基地建设成本 |  | ≤25万元 | 1 | 25 | 1 | 绿色优质农产品科普及展销基地建设成本25万元
|  |  | 绿色食品续展企业产品检测费用 |  | ≤49.32万元 | 1 | 49.29 | 1 | 绿色食品续展企业产品检测费用49.29万元
|  |  | 绿色食品标准化应用示范 |  | ≤37万元 | 1 | 30.65 | 1 | 绿色食品标准化应用示范成本30.65万元
| 效益指标 | 社会效益 | 重大农产品质量安全事件发生数量 |  | ＝0件 | 30 | 0 | 30 | 2024年内未发生重大农产品质量安全事件
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 绿色食品、有机农产品获证企业满意度 |  | ≥90% | 10 | 94.34 | 10 | 经问卷调查，共收回调查问卷76份，调查汇总结果为绿色食品、有机农产品获证企业综合满意度为94.34%
自评分析 | 全年目标完成情况 | 全年目标已完成。一是完成绿色食品、有机农产品新认证总个数257个、完成率102.80%；二是完成“三品一标”获证企业监督抽查产品数量130批次、完成率101.56%；三是完成绿色优质农产品企业宣传牌、基地标识牌制作安装数量320个、完成率100%；四是完成委托开展广西绿色食品、有机农产品、地理标志农产品统计分析业务1项、完成率100%；五是建设绿色优质农产品科普及展销基地1个、完成率100%；六是编制广西农产品质量安全信用评价体系标准1项、完成率100%；七是完成绿色食品续展企业产品检测数量24个；八是绿色食品原料标准化基地采购有机肥数量100吨、完成率111.11%。通过项目的实施进一步提高绿色优质农产品质量，保障农产品质量安全，助力农业高质量发展。
绩效目标偏离原因分析
整改措施及建议
其他需说明问题