## 对外合作与行业产业宣传自评表
2024年度预算项目绩效自评表
项目名称 |  | 对外合作与行业产业宣传 |  |  | 项目编码 | 450000210250163623678
项目实施单位 |  | 501001-广西壮族自治区农业农村厅本级 |  |  | 主管部门 | 501-广西壮族自治区农业农村厅
预算执行情况 (万元) |  | 资金来源 |  | 年初预算数 |  | 年中预算调整数 | 调整后预算数 | 实际支出数 | 预算执行率(%)
|  | 合计 |  | 5036 |  | -100.22 | 4935.78 | 3858.729 | 78.18%
|  | 其中：一般公共预算拨款 | 其中: 上级 | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0%
|  |  | 本级 | 5036.0 |  | -100.22 | 4935.78 | 3858.729 | 78.18%
|  | 政府性基金 | —— | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0%
|  | 国有资本经营预算 | —— | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0%
|  | 其他资金 | —— | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0%
年度绩效目标 |  | （一）通过举办、参加全区新农民新技术创业创新博览会等各项农产品展示、对外交流活动约21场次，为全区860家企业提供展示、洽谈、交流、合作平台，促进我区农产品销售流通，促进农业增效农民增收。加强农业对外交流与合作，以提高统筹利用国际国内两个市场、两种资源能力为关键任务，综合实施直接贸易、多元化进口、境外农业投资与新型农业国际合作等战略措施，推动广西现代农业发展。（二）通过在中央媒体、自治区主流媒体对我区开展农业宣传约45次，在中央、自治区及其他媒体平台发布农业宣传视频、推文等，有效宣传广西全面实施乡村振兴战略、巩固拓展脱贫攻坚成果、深化农业农村改革、加快建设农业强区等方面成果，多渠道、全方位宣传广西农业农村重点工作成效亮点工作，提升我区农村农业影响力。（三）通过在央视广告宣传“桂字号”农业品牌将近70次，在多个平台刊发“桂字号”农业品牌宣传推介稿件2000篇以上，在部分城市开展85场“桂字号”农业品牌宣传活动，促进我区农业品牌化水平有效提高，品牌产品市场占有率、消费者信任度、溢价能力明显提升，中高端产品供给能力明显提高，品牌带动产业发展和效益提升作用明显增强。重点培育一批影响力大、辐射带动范围广、竞争力强的农产品区域公用品牌、农业企业品牌和农产品品牌。（四）通过举办1次广西农村创业大赛，完成农业农村部乡村产业发展司每年安排的重要工作任务，进一步落实《国务院办公厅关于支持返乡下乡人员创业创新促进农村一二三产业融合发展的意见》的重要文件精神，促进广西农村创业。
自评得分（满分100分） |  |  | 9399% |  | 预算执行（10分） | 7.8179
项目绩效目标衡量指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 |  | 指标值 | 分值 | 实际完成值 | 指标得分 | 完成情况简要描述 | 偏差原因及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 举办、参加农产品展示等对外交流活动次数 |  | ≥21次 | 10.5 | 21 | 10.5 | 2024年度内已组织开展2024年广西国际农业博览会现代农业产业链招商推介会等21次农业农产品交流活动，已完成目标值。
|  |  | 开展“桂字号”农业品牌宣传推介活动场次 |  | ≥85场 | 1.3 | 99 | 1.3 | 共完成99场“桂字号”农业品牌宣传活动，因是跨年项目，预计2025年内完成85场以上宣传活动。一是“桂字号”农业品牌推介会2场（北京，杭州）；二是委托新华社进行“桂字号”农业品牌宣传23场，2024年度广西农产品区域公用品牌相关线下活动共计开展20场，其中桂字号品牌IP投放活动共开展3场、品牌推介会1场、线下产销对接1场、媒体采风2场、线下直播8场、线下直播培训5场；县媒体采风13场（2025年内完成30场）；三是王府井宣传36次。四是北京天安门广告宣传38次。 | 跨年度项目，项目还在实施期内
|  |  | 举办广西农村创业创新项目创意大赛次数 |  | ＝1次 | 1 | 1 | 1 | 12月18日，第八届广西农村创业大赛决赛在南宁凤凰宾馆圆满落幕。本次大赛由广西壮族自治区农业农村厅主办，以“提升农产品加工业，打造农业全产业链”为主题，吸引了全区各地众多农业领域创业者参与。经过层层选拔，初创组和成长组共40个项目脱颖而出，进入最终的决赛环节。决赛项目涵盖了农业种植、养殖、农产品加工及农业科技等多个领域。大赛成功举办，不仅为参赛者提供了展示自我和交流学习的宝贵平台，同时也为广西农业产业的升级转型和乡村振兴战略的实施注入了新的活力与动力。已完成目标，得满分1分。
|  |  | 组织开展广西农业品牌改革次数 |  | ＝1次 | 1 | 1 | 1 | 进行广西农业品牌活动工作3项。一是20万用于青春嘉年华，“桂字号”农业品牌跨年直播活动，该活动已经圆满完成；二是17万元在漳州市举办“桂字号”农业品牌品牌推介会，该活动已经圆满成功；三是14.96万元制作广西农业品牌目录手册、手册邮寄等，已完成。 | 部分资金结转至2025年，由于经费调整，2024年度不涉及品牌改革。
|  |  | 在自治区主要媒体宣传农业数量 |  | ≥29个（条次） | 1.3 | 30 | 1.3 | 在广西日报等自治区媒体报道了《以优质农机助力春耕农业生产，切实保障粮食和重要农产品稳定供给》等30篇精选农业宣传文章。
|  |  | 在中央媒体进行农业宣传数量 |  | ≥16次（个） | 1.3 | 25 | 1.3 | 在央视网等中央媒体报道了《广西建设海洋牧场、蓝色粮仓 设施渔业赋能绿色养殖》等25篇精选文章。 | 根据工作需求，增加了 在中央媒体进行农业宣传数量
|  |  | “桂字号”农业品牌宣传推介刊发稿件数量（国内海外宣传稿件刊发） |  | ≥2000篇 | 1.3 | 6071 | 1.3 | 在今日头条、微信公众号、新浪微博等新媒体平台发布宣传稿件6000余篇，曝光量1100万次，通过宣传不断提升农业品牌影响力。超额完成，扣减0.1分。 | 2024年机构改革，宣传方案9月10日才通过党组会，因为要招标，央视宣传12月才签合同，2024年央视宣传都在25年实施。资金已结转至2025年
|  |  | 在中央广播电视总台《朝闻天下》等栏目投放农业品牌宣传次数 |  | ≥70次 | 1.3 | 204 | 1.3 | 中国广西CCTV-13新闻频道、CCTV-1综合频道春节期间共计投放32天（2025年1月20日-2025年2月20日）， 计划投放204次，实际投放204次，广告100%准确高效执行。超额完成，扣减0.1分。 | 2024年机构改革，宣传方案9月10日才通过党组会，因为要招标，央视宣传12月才签合同，2024年央视宣传都在25年实施。资金已结转至2025年，同时原预算是本级预算1000万元用于央视宣传，后面调整到1500万多，相应指标增加。
|  |  | 主办广西国际农业博览会（南宁）次数 |  | ≥1次 | 1 | 1 | 1 | 11月8日，由广西壮族自治区农业农村厅主办的2024年广西国际农业博览会在南宁国际会展中心成功举行。已达目标值，得满分1分。
|  | 质量指标 | 在中央媒体进行农业宣传稿件审核通过率 |  | ≥95% | 1.7 | 100 | 1.7 | 在中央媒体进行农业宣传稿件审核通过率100%，已在中央媒体发布。
|  |  | 开展“桂字号”农业品牌宣传推介活动被邀请单位参展率 |  | ≥90% | 1.7 | 91 | 1.7 | 邀请91家，83家参加，参展率91%
|  |  | 广西国际农业博览会（南宁）举办成功率 |  | ＝100% | 1.6 | 100 | 1.6 | 11月8日，由广西壮族自治区农业农村厅主办的2024年广西国际农业博览会在南宁国际会展中心成功举行。已达目标值
|  |  | 广西农村创业大赛举办验收合格率 |  | ＝100% | 1.6 | 100 | 1.6 | 12月18日，第八届广西农村创业大赛决赛在南宁凤凰宾馆圆满落幕。本次大赛由广西壮族自治区农业农村厅主办，以“提升农产品加工业，打造农业全产业链”为主题，吸引了全区各地众多农业领域创业者参与。经过层层选拔，初创组和成长组共40个项目脱颖而出，进入最终的决赛环节。决赛项目涵盖了农业种植、养殖、农产品加工及农业科技等多个领域。大赛成功举办，不仅为参赛者提供了展示自我和交流学习的宝贵平台，同时也为广西农业产业的升级转型和乡村振兴战略的实施注入了新的活力与动力。已完成目标，得满分1.6分。
|  |  | 各类农业展览会举办或参加成功率 |  | ＝100% | 1.8 | 100 | 1.8 | 2024年度内已组织开展2024年广西国际农业博览会现代农业产业链招商推介会等21次农业农产品交流活动，活动成功举办/参加率达100%。已完成目标值。
|  |  | 在自治区媒体广西农业农村工作成效宣传片拍摄合格率 |  | ＝100% | 1.6 | 100 | 1.6 | 在自治区媒体广西农业农村工作成效宣传片拍摄合格，已按合同支付经费。
|  | 时效指标 | 主办广西国际农业博览会（南宁）的完成时间 |  | 2024年12月30日之前 | 1.1 | 达成预期指标 | 1.1 | 11月8日，由广西壮族自治区农业农村厅主办的2024年广西国际农业博览会在南宁国际会展中心成功举行。已达目标值，得满分。
|  |  | 在自治区主要媒体宣传农业的完成时间 |  | 2024年12月30日之前 | 1.1 | 达成预期指标 | 1.1 | 2024年内在广西日报等自治区媒体发布《以优质农机助力春耕农业生产，切实保障粮食和重要农产品稳定供给》等农业宣传文选。
|  |  | 举办广西农村创业大赛的完成时间 |  | 2024年12月30日之前 | 1.1 | 达成预期指标 | 1.1 | 12月18日，第八届广西农村创业大赛决赛在南宁凤凰宾馆圆满落幕。本次大赛由广西壮族自治区农业农村厅主办，以“提升农产品加工业，打造农业全产业链”为主题，吸引了全区各地众多农业领域创业者参与。经过层层选拔，初创组和成长组共40个项目脱颖而出，进入最终的决赛环节。决赛项目涵盖了农业种植、养殖、农产品加工及农业科技等多个领域。大赛成功举办，不仅为参赛者提供了展示自我和交流学习的宝贵平台，同时也为广西农业产业的升级转型和乡村振兴战略的实施注入了新的活力与动力。已完成目标。
|  |  | 在央视广告宣传“桂字号”农业品牌完成时间 |  | 2025年12月30日之前 | 1.1 | 部分达成预期指标并具有一定效果 | 0 | 未到任务截止时间 | 2024年机构改革，宣传方案9月10日才通过党组会，因为要招标，央视宣传12月才签合同，2024年央视宣传都在25年实施。资金已结转至2025年，同时原预算是本级预算1000万元用于央视宣传，后面调整到1500万多，相应指标增加。
|  |  | 开展“桂字号”农业品牌宣传活动完成时间 |  | 2025年12月30日之前 | 1.1 | 部分达成预期指标并具有一定效果 | 0 | 未到任务截止时间。因是跨年项目，预计2025年内完成85场以上宣传活动。 | 跨年度项目，项目还在实施期内
|  |  | 在中央媒体进行农业宣传的完成时间 |  | 2024年12月30日之前 | 1.1 | 达成预期指标 | 1.1 | 2024年内在央视网等中央媒体发布《广西建设海洋牧场、蓝色粮仓、设施渔业赋能绿色养殖》等农业宣传文选。
|  |  | “桂字号”农业品牌宣传推介刊稿件发布完成时间 |  | 2025年12月30日之前 | 1.1 | 部分达成预期指标并具有一定效果 | 0 | 未到任务截止时间 | 2024年机构改革，宣传方案9月10日才通过党组会，因为要招标，央视宣传12月才签合同，2024年央视宣传都在25年。资金已结转至2025年
|  |  | 组织开展广西农业品牌改革的完成时间 |  | 2025年12月30日之前 | 1.1 | 部分达成预期指标并具有一定效果 | 1.1 | 广西农业品牌改革经费调至其他交流活动使用，品牌改革系列活动已于2025年3月30日完成。
|  |  | 举办、参加农产品展示等对外交流活动的完成时间 |  | 2024年12月30日之前 | 1.2 | 达成预期指标 | 1.2 | 2024年度内已组织开展2024年广西国际农业博览会现代农业产业链招商推介会等21次农业农产品交流活动。已完成目标值。
|  | 成本指标 | 在中央广播电视总台《朝闻天下》等栏目投放农业品牌宣传经费 |  | ≤1501万元 | 1.2 | 1189.99995 | 1.2 | 支付2024年央视宣传服务合同首期款1189.99995万元 | 宣传方案9月10日通过党组会本级资金1500.315万元用于央视宣传，部分资金已结转至2025年
|  |  | 农业宣传工作经费 |  | ≤401.5万元 | 1.1 | 405.16 | 1.09 | 在中央媒体、自治区媒体进行农业宣传共支出405.16万元。 | 由于机构改革，增加了原乡村振兴局的宣传任务，实际支出根据实际情况有所增加。
|  |  | 项目总成本 |  | ≤4985.78万元 | 2 | 3858.73 | 2 | 2024年项目总计支出3858.73万元，未超预算支出。
|  |  | 主办广西国际农业博览会（南宁）经费 |  | ≤550万元 | 1.1 | 561.07 | 1.08 | 截至2024年底，广西国际农业博览会（南宁）经费实际支出561.07万元，超过目标值11.07万元，此项扣0.02分，得分1.08分。 | 实际工作需要，从其他项目调整
|  |  | 举办、参加农产品展示等对外交流活动经费 |  | ≤1060万元 | 1.2 | 905.29 | 1.2 | 举办、参加农产品展示等对外交流活动经费实际支出905.29万元，未超预算支出。
|  |  | 广西农村创业大赛举办成本 |  | ≤125万元 | 1.1 | 124.9 | 1.1 | 截至2024年底，广西农村创业大赛经费实际支出124.9万元，未超预算数，得满分1.1分。
|  |  | 组织开展广西农业品牌改革的成本 |  | ≤350万元 | 1.1 | 287.9 | 1.1 | 350万品牌改革经费实际支出287.9万元，剩余62.1万元已经被财厅收回。
|  |  | “桂字号”农业品牌宣传经费 |  | ≤1000万元 | 1.2 | 166.9 | 1.2 | 支付桂字号农业品牌宣传经费166.9万元 | 宣传方案9月10日通过党组会本级资金999.685万元用于农业品牌宣传，部分资金已结转至2025年
| 效益指标 | 经济效益 | 中国荔枝龙眼产销对接活动交易额 |  | ≥3000万元 | 4.2 | 14700 | 4.2 | 中国荔枝龙眼产销对接活动交易额签约金额达1.47亿元 | 第二十二届中国（广西）荔枝龙眼产销对接活动交易额绩效目标为2024年前设置，因2024年荔枝市场行情变化大，产量低，荔枝价格翻倍增长，采购商积极性高，导致签约交易额高于预期。
|  |  | 促销农产品交易额 |  | ≥600万元 | 4.2 | 1000 | 4.2 | 广西国际农业博览会现场销售额超1000万元。 | 2024年广西国际农业博览会是第一届且第一次在南宁市举办，无相关参考数据，所以预期绩效目标判断不准确。
|  |  | “桂字号”农业品牌推介或产销对接活动交易额 |  | ≥1亿元 | 4.5 | 1 | 4.5 | “桂字号”农业品牌推介（北京）活动邀请不少于15家农产品采购商参加活动，推动生产经营主体与采购商达成采购协议5000万元以上；“桂字号”农业品牌（杭州）推介活动邀请 31 家农产品采购商参加“桂字号”农业品牌推介会，推动生产经营主体与采购商达成采购协议 5800 万元。合计签约金额约1亿元，已完成目标值。
|  |  | 农业招商引资活动签约金额 |  | ≥5亿元 | 4.5 | 39.2 | 4.5 | 组织开展2024 年广西国际农业博览会现代农业产业链招商推介会，邀请全联农业产业商会等国家级商（协）会，中粮集团、北京大北农科技集团股份有限公司等上百家国家龙头企业齐聚南宁，推动在桂投资签约39.2亿元。 | 效益显著，指标偏低
|  | 社会效益 | 中央媒体与自治区主流媒体对我区农业宣传次数 |  | ≥5000次 | 4.2 | 7025 | 3.7 | 中央媒体与自治区主流媒体对我区农业宣传次数达7025次，超额完成30%以上，扣减0.5分。 | 根据实际工作需要增加宣传次数
|  |  | 提供展销平台受益企业数 |  | ≥860个 | 4.3 | 1100 | 4.3 | 广西国际农业博览会区内参展企业超过950家，其余展会活动累计超过150家
|  |  | 央视投放宣传农业品牌广告片平均收视率 |  | ≥0.6% | 4.1 | 1.05 | 4.1 | 《朝闻天下》栏目投放农业品牌宣传广告片的平均收视率为《朝闻天下》0.975%，《新闻30分》的平均收视率为1.1235%。央视央视投放宣传农业品牌广告片平均收视率为1.05%。已达目标值。 | 效果显著，收看人数多，广泛提升“壮美广西 生态农业”的知名度和美誉度
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 参展企业和参展人员对广西国际农业博览会（南宁）的满意度 |  | ≥90% | 1.1 | 95 | 1.1 | 向公众和相关企业发放满意度调查问卷，收回问卷40份，根据调查结果，受益对象对2024年在南宁举办的广西国际农业博览会的综合满意度达95%，已完成目标值。
|  |  | 人民群众和相关企业对广西农业品牌改革工作的满意度 |  | ≥90% | 1.1 | 97.5 | 1.1 | 向公众和相关企业发放满意度调查问卷，收回问卷40份，根据调查结果，受益对象对广西农业品牌改革工作的综合满意度达97.5%，已完成目标值。
|  |  | 人民群众和相关企业在中央广播电视总台《朝闻天下》等栏目投放农业品牌宣传质量的满意度 |  | ≥90% | 1.1 | 95 | 1.1 | 向公众和相关企业发放满意度调查问卷，收回问卷40份，根据调查结果，受益对象对在中央广播电视总台《朝闻天下》等栏目投放农业品牌宣传项目的综合满意度达95%，已完成目标值。
|  |  | 参展企业及相关人员对各项交流活动满意度 |  | ≥90% | 1.2 | 95 | 1.2 | 向参展企业及相关人员发放满意度调查问卷，收回问卷40份，根据调查结果，受益对象对各项农业农产品交流活动的综合满意度达95%，已完成目标值。
|  |  | 参赛者对广西农村创业创新项目创意大赛举办工作的满意度 |  | ≥90% | 1.1 | 100 | 1.1 | 向参赛者发放满意度调查问卷，根据调查结果，参赛者对2024年广西农村创业创新项目创意大赛的综合满意程度达100%。
|  |  | 人民群众和相关企业对“桂字号”农业品牌宣传活动的满意度 |  | ≥90% | 1.1 | 100 | 1.1 | 向公众和相关企业发放满意度调查问卷，收回问卷40份，根据调查结果，受益对象对“桂字号”农业品牌宣传活动的综合满意度达100%，已完成目标值。
|  |  | 人民群众对在自治区主要媒体宣传广西农业的质量满意度 |  | ≥90% | 1.1 | 100 | 1.1 | 向公众发放满意度调查问卷，根据调查结果，公众对在自治区媒体宣传的相关广西“三农”报道的综合满意程度达100%。
|  |  | 人民群众和相关企业对“桂字号”农业品牌宣传稿件发布质量的满意度 |  | ≥90% | 1.1 | 100 | 1.1 | 向公众和相关企业发放满意度调查问卷，收回问卷40份，根据调查结果，受益对象对对“桂字号”农业品牌宣传推介稿件、文案的综合满意程度的综合满意度达100%，已完成目标值。
|  |  | 人民群众对在中央媒体进行广西农业宣传质量的满意度 |  | ≥90% | 1.1 | 100 | 1.1 | 向公众发放满意度调查问卷，根据调查结果，公众对在中央媒体宣传的相关广西“三农”报道的综合满意程度达100%。
自评分析 | 全年目标完成情况 | （1）中国广西CCTV-13新闻频道、CCTV-1综合频道春节期间共计投放32天（2025年1月20日-2025年2月20日）， 计划投放204次，实际投放204次，广告100%准确高效执行，央视央视投放宣传农业品牌广告片平均收视率为1.05%；在今日头条、微信公众号、新浪微博等新媒体平台发布宣传稿件6000余篇，曝光量1100万次，通过宣传不断提升农业品牌影响力。（2）共完成99场“桂字号”农业品牌宣传活动，因是跨年项目，预计2025年内完成85场以上宣传活动。一是“桂字号”农业品牌推介会2场（北京，杭州）；二是委托新华社进行“桂字号”农业品牌宣传23场：2024年度广西农产品区域公用品牌相关线下活动共计开展20场，其中桂字号品牌IP投放活动共开展3场、品牌推介会1场、线下产销对接1场、媒体采风2场、线下直播8场、线下直播培训5场；县媒体采风13场（2025年内完成30场）；三是王府井宣传36次。四是北京天安门广告宣传38次。“桂字号”农业品牌推介合计签约金额约1亿。（3）在央视网等中央媒体、广西日报等自治区媒体分别报道了25篇、30篇精选文章。中央媒体与自治区主流媒体对我区农业宣传次数达7025次。（4）12月18日，第八届广西农村创业大赛决赛在南宁凤凰宾馆圆满落幕。吸引了全区各地众多农业领域创业者参与，大赛成功举办，不仅为参赛者提供了展示自我和交流学习的宝贵平台，同时也为广西农业产业的升级转型和乡村振兴战略的实施注入了新的活力与动力。（5）2024年度内已组织开展2024年广西国际农业博览会现代农业产业链招商推介会等21次农业农产品交流活动，中国荔枝龙眼产销对接活动交易额签约金额达1.47亿元。（6）11月8日，由广西壮族自治区农业农村厅主办的2024年广西国际农业博览会在南宁国际会展中心成功举行，广西国际农业博览会区内参展企业超过950家，其余展会活动累计超过150家，现场销售额超1000万元；现代农业产业链招商推介会，邀请全联农业产业商会等国家级商（协）会，中粮集团、北京大北农科技集团股份有限公司等上百家国家龙头企业齐聚南宁，推动在桂投资签约39.2亿元。
| 绩效目标偏离原因分析 | 一是未支出部分为央视宣传项目尾款，需结转下年度使用。因机构改革，宣传方案9月10日后进行招标，央视宣传项目于12月完成合同签订，相应的央视宣传任务延迟至2025年继续开展。二是央视宣传等宣传任务实际完成值与年初目标值有所偏差的主要原因是2024年乡村振兴局划转至我厅，增加了部分原乡村振兴局的宣传任务，导致实际完成值偏多。三是荔枝龙眼产销对接活动签约交易额超额完成的主要原因是2024年荔枝市场行情变化大，产量低，荔枝价格翻倍，采购商积极性高，导致二十二届中国（广西）荔枝龙眼产销对接活动签约交易额高于预期。
| 整改措施及建议 | 一是定期调度央视宣传项目实施进度，确保项目按期完成并支付项目尾款。二是加强年中绩效运行监控的深度，对偏离绩效目标的指标进行深入分析，寻找解决措施并及时调整绩效指标。
其他需说明问题

## 农业生产发展专项资金(粮食生产激励资金-补助市县)自评表
2024年度预算项目绩效自评表
项目名称 |  | 农业生产发展专项资金(粮食生产激励资金-补助市县) |  |  | 项目编码 | 450000230950100011483
项目实施单位 |  | 501001-广西壮族自治区农业农村厅本级 |  |  | 主管部门 | 501-广西壮族自治区农业农村厅
预算执行情况 (万元) |  | 资金来源 |  | 年初预算数 |  | 年中预算调整数 | 调整后预算数 | 实际支出数 | 预算执行率(%)
|  | 合计 |  | 0% |  | 11000 | 11000 | 3446.85 | 31.34%
|  | 其中：一般公共预算拨款 | 其中: 上级 | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0%
|  |  | 本级 | 0.0 |  | 11000.0 | 11000.0 | 3446.85 | 31.34%
|  | 政府性基金 | —— | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0%
|  | 国有资本经营预算 | —— | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0%
|  | 其他资金 | —— | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0%
年度绩效目标 |  | 针对各地粮食生产中的短板弱项，落实好粮食生产各项措施，激励扶持60个粮食生产县，保护和调动地方政府和种粮农民的粮食生产积极性，完成国家下达的粮食播种面积任务，促进全区粮食生产稳定发展。
自评得分（满分100分） |  |  | 9313% |  | 预算执行（10分） | 3.1335
项目绩效目标衡量指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 |  | 指标值 | 分值 | 实际完成值 | 指标得分 | 完成情况简要描述 | 偏差原因及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 激励扶持粮食生产县个数 |  | ≥60个 | 20 | 60 | 20 | 2024年激励扶持粮食生产成效突出的60个县（市、区），已完成目标值，得满分20分。
|  | 质量指标 | 资金用于粮食生产相关支出的比例 |  | ≥100% | 10 | 100 | 10 | 各地已支出的资金100%用于粮食生产相关支出
|  | 时效指标 | 完成相关项目实施时限 |  | 2024年12月底前 | 10 | 达成预期指标 | 10 | 各县2024年12月底前已完成相关项目实施。
|  | 成本指标 | 项目总成本 |  | ≤11000万元 | 10 | 3446.85 | 10 | 2024年下达粮食生产激励资金11000万元，实际支出3446.85万元，未超预算支出。
| 效益指标 | 社会效益 | 粮食播种面积与上年比较 |  | 持平 | 30 | 达成预期指标 | 30 | 2024年全区粮食播种面积4262.7万亩，同比2023年的4252.05万亩，增加10.65万亩、增长0.25%
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 抽查粮食生产者的满意度 |  | ≥90% | 10 | 97 | 10 | 向被抽查的粮食生产者发放满意度调查问卷，收回问卷34份，经统计，受益对象对项目的综合满意度达97%。
自评分析 | 全年目标完成情况 | 针对各地粮食生产中的短板弱项，落实好粮食生产各项措施，2024年将1.3亿元资金激励扶持60个粮食生产县，开展重大病虫害统防统治面积40万亩，保护和调动地方政府和种粮农民的粮食生产积极性，超额完成国家下达的粮食播种面积任务，促进全区粮食生产稳定发展，2024年超额完成国家下达的粮食生产任务，2024年全区粮食播种面积4262.7万亩，同比增加10.65万亩、增长0.25%；单产329.31公斤/亩，同比增加1.15公斤/亩，增长0.35%，创历史新高！总产量1403.8万吨，同比增加8.4万吨，增长0.6%。实现面积、单产、总产“三增长”。
| 绩效目标偏离原因分析 | 市县预算支出进度较差的原因：一是粮食生产激励资金是依据上年度各县（市、区）粮食生产综合评价评分结果进行确定，需要待统计部门明确上年度粮食生产数据，并于第二年上半年按程序组织开展粮食生产综合评价后，才能确定激励县名单和激励金额，因此资金一般于年中下达，资金下达较晚，导致支出进度较差。二是受宏观经济下行、市县财政紧张影响，市县资金拨付率低。截至2025年4月底，该项目县实施部门已提交财政部门支付数为5557.41万元，已支付3446.85万元，待支付2110.56万元。
| 整改措施及建议 | 一是提前做好确定激励县名单和激励金额的前期工作，待统计部门明确粮食生产数据后，立即开展相关工作，提高资金分配下达前期准备工作效率。二是强化约谈机制，针对未能按期完成绩效目标的项目实施主体进行约谈或发出提醒函，深入分析未完成的原因并提出整改措施。三是落实绩效评价结果与预算安排挂钩机制，针对连续两年未完成绩效目标的项目适当扣减下一年度预算安排，优化调整用于其他重点工作支出缺口，充分发挥财政资金效益。
其他需说明问题

## 支持牛羊产业发展若干政策措施-补助市县自评表
2024年度预算项目绩效自评表
项目名称 |  | 农业生产发展专项资金（支持牛羊产业发展若干政策措施-补助市县） |  |  | 项目编码 | 450000210350145559190
项目实施单位 |  | 501001-广西壮族自治区农业农村厅本级 |  |  | 主管部门 | 501-广西壮族自治区农业农村厅
预算执行情况 (万元) |  | 资金来源 |  | 年初预算数 |  | 年中预算调整数 | 调整后预算数 | 实际支出数 | 预算执行率(%)
|  | 合计 |  | 800000% |  | 0 | 8000 | 2950.78 | 36.88%
|  | 其中：一般公共预算拨款 | 其中: 上级 | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0%
|  |  | 本级 | 8000.0 |  | 0.0 | 8000.0 | 2950.78 | 36.88%
|  | 政府性基金 | —— | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0%
|  | 国有资本经营预算 | —— | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0%
|  | 其他资金 | —— | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0%
年度绩效目标 |  | 通过奖补引进牛羊（奶水牛）良种种质资源11373头、支持奖补新建（扩建）牛羊（奶水牛）生态养殖示范场48个、支持奖补回收杂交母水牛良种扩繁324头、支持奖补优良牧草种植和桑枝饲料化利用15.31万吨等工作，达成“打造一批牛羊（奶水牛）规模养殖标杆，破解我区牛羊产业发展良种缺乏的突出问题，巩固牛品种改良成果，调动养殖户饲养母牛积极性，增加基础母牛存栏，推行‘农民养母牛、企业育肉牛’产业发展模式，实现‘小规模、大群体’集群发展。进一步加大农作物秸秆饲料化利用和优质牧草种植的支持，保障优质饲草料供应，提高养殖效益。”的目标。
自评得分（满分100分） |  |  | 9369% |  | 预算执行（10分） | 3.6885
项目绩效目标衡量指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 |  | 指标值 | 分值 | 实际完成值 | 指标得分 | 完成情况简要描述 | 偏差原因及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 奖补引进牛羊（奶水牛）良种种质资源数量 |  | ≥11373头（只） | 5 | 11373 | 5 | 完成奖补引进牛羊（奶水牛）良种种质资源11373头，已完成目标值，得满分5分
|  |  | 奖补新建（扩建）牛羊（奶水牛）生态养殖示范场个数 |  | ≥48个 | 5 | 48 | 5 | 完成奖补北海市等9个地级市新建（扩建）牛羊（奶水牛）生态养殖示范场共48个，得满分5分
|  |  | 奖补回收杂交母水牛头数 |  | ≥324头 | 5 | 324 | 5 | 共完成奖补2个养殖场回收杂交母水牛324头，其中，南宁市江南区231头、隆安县91头，完成目标，得满分5分。
|  |  | 奖补优良牧草种植和桑枝饲料化利用重量 |  | ≥15.31万吨 | 5 | 15.31 | 5 | 全区完成优良优良牧草种植和桑枝饲料化利用收贮15.3138万吨，其中，桂林市4.035万吨、贵港市4.11万吨。
|  | 质量指标 | 新建（扩建）牛羊（奶水牛）生态养殖示范场验收合格率 |  | ＝100% | 5 | 100 | 5 | 新建（扩建）牛羊（奶水牛）生态养殖示范场均通过验收，验收合格率100%，得满分5分
|  |  | 资金支付准确率 |  | ＝100% | 5 | 100 | 5 | 资金支付准确率100%，得满分5分
|  | 时效指标 | 优良牧草种植和桑枝饲料化利用的奖补完成时间 |  | 2024年12月30 日之前 | 3 | 达成预期指标 | 3 | 2024年12月30日之前完成优良牧草种植和桑枝饲料化利用的奖补，得满分3分
|  |  | 养殖场建设完成时间 |  | 2024年12月30 日之前 | 3 | 达成预期指标 | 3 | 2023年完成养殖场建设，2024年12月30日之前已完成奖补，得满分3分
|  |  | 良种引进完成时间 |  | 2024年12月30 日之前 | 4 | 达成预期指标 | 4 | 2023年度内完成良种引进，2024年12月30日之前已完成奖补，得满分4分
|  | 成本指标 | 奖补新建（扩建）牛羊（奶水牛）生态养殖示范场成本 |  | ≤6052万元 | 2.5 | 2201.67 | 2.5 | 实际支出2201.67万元，控制奖补新建（扩建）牛羊（奶水牛）生态养殖示范场成本在6052万元内，得满分2.5分
|  |  | 奖补引进牛羊（奶水牛）良种种质资源成本 |  | ≤1055.25万元 | 2.5 | 550.3 | 2.5 | 实际支出550.3万元，控制奖补引进牛羊（奶水牛）良种种质资源成本在1055.25万元内，得满分2.5分
|  |  | 奖补回收杂交母水牛成本 |  | ≤51.75万元 | 2.5 | 14.85 | 2.5 | 实际支出14.85万元，控制奖补回收杂交母水牛成本在51.75万元内，得满分2.5分
|  |  | 奖补优良牧草种植和桑枝饲料化利用成本 |  | ≤841万元 | 2.5 | 183.96 | 2.5 | 实际支出183.96万元，控制在优良牧草种植和桑枝饲料化利用成本841万元内，得满分2.5分。
| 效益指标 | 经济效益 | 撬动社会资本投入畜牧业生产的资金量 |  | ≥2.5亿元 | 10 | 2.5285 | 10 | 撬动社会资本投入畜牧业生产的资金量2.5285亿元，得满分10分
|  | 社会效益 | 对于推进牛羊产业高质量绿色发展的影响程度 |  | 明显 | 10 | 达成预期指标 | 10 | 一是2024年度，据全区14个市每月上报良种化报表统计，共杂交改良母牛57.49头，产杂交牛仔42.77万头，杂交生仔按成活率90%，平均每头增收2200元，合计增收8.47亿元。二是2024年全区14个市持续实施山羊良种补贴项目，累计引进种山羊1451只，共杂交改良母羊69.43万只，共产杂交山羊仔77.84万只，杂交羊仔按成活率80%,平均每只可增50元计算，累计可促进养殖户增收3113万元。综上，通过项目的实施，明显推进牛羊产业高质量绿色发展的影响程度，得满分10分
|  |  | 引进牛羊（奶水牛）良种种质资源数量 |  | ≥11373头 | 10 | 11373 | 10 | 引进牛羊（奶水牛）良种种质资源数量达11373头，其中崇左市区内引进110头；桂林市区外引进1839头、区内引进741头；河池市区外引进6146头、区内引进134头；来宾市区外引进500头；南宁市区外引进486头、区内引进344头；玉林市区外引进526头。已完成目标值，得满分10分
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 受助企业满意度 |  | ≥90% | 10 | 100 | 10 | 向获奖补资金的企业发放满意度调查问卷，收回问卷16份，经统计，受助企业满意度达100%，得满分10分
自评分析 | 全年目标完成情况 | 经考核，2024年该项目全年目标已基本完成，具体完成情况如下：一是完成奖补回收杂交母水牛324头；二是完成奖补新建（扩建）牛羊（奶水牛）生态养殖示范场48个；三是完成奖补引进牛羊（奶水牛）良种种质资源数量11373头；四是全区完成优良优良牧草种植和桑枝饲料化利用收贮15.3138万吨。撬动社会资本投入畜牧业生产的资金量2.5285亿元。
| 绩效目标偏离原因分析 | 市县预算支出进度较慢。主要原因是牛羊产业发展若干政策为先建后补项目，各项目任务早已实施完成。但因部分项目县需要等财政局的通知才能提交验收及请款材料，且受宏观经济下行、市县财政紧张、项目资金未纳入直达专户保障等影响，项目支出进度较慢。截至2025年4月底，该项目县实施部门已提交财政部门支付数为6980.10万元，已支付3190.62万元，待支付3789.48万元。
| 整改措施及建议 | 一是强化约谈机制，针对未能按期完成绩效目标的项目实施主体进行约谈或发出提醒函，深入分析未完成的原因并提出整改措施。二是落实绩效评价结果与预算安排挂钩机制，针对连续两年未完成绩效目标的项目适当扣减下一年度预算安排，优化调整用于其他重点工作支出缺口，充分发挥财政资金效益。
其他需说明问题

## 农业生产发展专项资金(茶叶全产业链开发-补助市县)自评表
2024年度预算项目绩效自评表
项目名称 |  | 农业生产发展专项资金(茶叶全产业链开发-补助市县) |  |  | 项目编码 | 450000230950100011484
项目实施单位 |  | 501001-广西壮族自治区农业农村厅本级 |  |  | 主管部门 | 501-广西壮族自治区农业农村厅
预算执行情况 (万元) |  | 资金来源 |  | 年初预算数 |  | 年中预算调整数 | 调整后预算数 | 实际支出数 | 预算执行率(%)
|  | 合计 |  | 350000% |  | 0 | 3500 | 1058.65 | 30.25%
|  | 其中：一般公共预算拨款 | 其中: 上级 | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0%
|  |  | 本级 | 3500.0 |  | 0.0 | 3500.0 | 1058.65 | 30.25%
|  | 政府性基金 | —— | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0%
|  | 国有资本经营预算 | —— | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0%
|  | 其他资金 | —— | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0%
年度绩效目标 |  | 完成32个茶叶全产业链开发项目建设，并竣工验收；引导和扶持相关主体改善加工厂20个，开展桂茶推介及评比活动1次，推进我区茶产业延链、补链、壮链、优链，打造一批创新能力强、产业链条全、绿色底色足、安全可控制、联农带农紧的茶叶全产业链，为我区产业振兴和农业农村现代化提供支撑。
自评得分（满分100分） |  |  | 9302% |  | 预算执行（10分） | 3.0247
项目绩效目标衡量指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 |  | 指标值 | 分值 | 实际完成值 | 指标得分 | 完成情况简要描述 | 偏差原因及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 补助茶叶全产业链建设项目个数 |  | ≥32个 | 8 | 32 | 8 | 根据项目验收报告，补助广西茉莉芬芳茶业股份有限公司茉莉花茶自动化加工生产线项目等茶叶全产业链建设项目32个。已完成目标值。
|  |  | 引导和扶持相关主体改善加工厂个数 |  | ≥20个 | 6 | 20 | 6 | 根据项目验收报告，引导和扶持广西茉莉芬芳茶业股份有限公司茉莉花茶自动化加工生产线等相关主体改善加工厂20个。
|  |  | 开展桂茶推介及评比活动次数 |  | ≥1次 | 6 | 1 | 6 | 根据项目验收报告，于昭平县开展桂茶推介及评比活动1个。完成目标值。
|  | 质量指标 | 项目验收合格率 |  | ＝100% | 10 | 100 | 10 | 根据项目验收报告，32个茶叶全产业链开发项目验收合格率100%。
|  | 时效指标 | 桂茶推介及评比活动完成时间 |  | 2024年12月30 日之前 | 5 | 达成预期指标 | 5 | 根据项目验收报告，桂茶推介及评比活动完成时间均在2024年12月30日之前。
|  |  | 引导和扶持相关主体改善加工厂完成时间 |  | 2024年12月30 日之前 | 5 | 达成预期指标 | 5 | 根据项目验收报告，引导和扶持广西茉莉芬芳茶业股份有限公司茉莉花茶自动化加工生产线等相关主体改善加工厂完成时间均在2024年12月30日之前。
|  | 成本指标 | 项目总成本 |  | ≤3500万元 | 5 | 1058.65 | 5 | 根据项目实施方案，项目总成本为3500万元,实际支出1058.65万元，未超预算支出。
|  |  | 每个茶叶全产业链建设项目补助金额 |  | 30个项目补助金额为100万元/个，1个项目补助金额为200万元/个，1个项目补助金额为300万元/个 | 5 | 达成预期指标 | 5 | 根据项目实施方案，30个项目补助金额为100万元/个，1个项目补助金额为200万元/个，1个项目补助金额为300万元/个。
| 效益指标 | 经济效益 | 茶叶全产业链产值增加率 |  | ≥10% | 10 | 18 | 10 | 根据农业部门统计，2023年茶产业综合产值510亿元，2024年茶产业综合产值603亿元，增长率超过10%。 | 工作成效显著，具体产值无法准确估算
|  | 社会效益 | 广西茶叶产量全国排名 |  | ≤10名 | 10 | 10 | 10 | 根据国家统计局公布数据，2024年中国统计年鉴中，广西茶叶产量全国排名为第10名。
|  |  | 带动就业农户数 |  | ≥3200个 | 10 | 3200 | 10 | 各茶叶全产业链开发项目总带动3200多户农户参与茶叶全产业链就业，已完成目标值。
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 受补助项目县满意度 |  | ≥90% | 10 | 100 | 10 | 向项目业主及受益农户发放满意度调查问卷，收回问卷65份，根据满意度调查结果统计，茶农及业主对项目的综合满意度达100%。已完成目标值。
自评分析 | 全年目标完成情况 | 完成32个茶叶全产业链开发项目建设，并竣工验收；引导和扶持相关主体改善加工厂20个，开展桂茶推介及评比活动1次，推进我区茶产业延链、补链、壮链、优链，打造一批创新能力强、产业链条全、绿色底色足、安全可控制、联农带农紧的茶叶全产业链，为我区产业振兴和农业农村现代化提供支撑。
| 绩效目标偏离原因分析 | 存在的主要问题是市县预算支出进度较慢。主要原因：一是项目实施企业验收材料准备不全面，未及时向财政提交相关材料，导致支出进度较慢。二是受宏观经济下行、市县财政紧张、项目资金未纳入直达专户保障等影响，市县财政资金拨付较慢。截至2025年4月底，该项目县实施部门已提交财政部门支付数为1756.37万元，已支付1205.52万元，待支付550.85万元。
| 整改措施及建议 | 一是强化约谈机制，针对未能按期完成绩效目标的项目实施主体进行约谈或发出提醒函，深入分析未完成的原因并提出整改措施。二是落实绩效评价结果与预算安排挂钩机制，针对连续两年未完成绩效目标的项目适当扣减下一年度预算安排，优化调整用于其他重点工作支出缺口，充分发挥财政资金效益。
其他需说明问题

## 农产品质量安全监管—补助市县自评表
2024年度预算项目绩效自评表
项目名称 |  | 农产品质量安全监管与体系建设（农产品质量安全监管—补助市县） |  |  | 项目编码 | 450000240950100012661
项目实施单位 |  | 501001-广西壮族自治区农业农村厅本级 |  |  | 主管部门 | 501-广西壮族自治区农业农村厅
预算执行情况 (万元) |  | 资金来源 |  | 年初预算数 |  | 年中预算调整数 | 调整后预算数 | 实际支出数 | 预算执行率(%)
|  | 合计 |  | 672000% |  | 0 | 6720 | 2064.4 | 30.72%
|  | 其中：一般公共预算拨款 | 其中: 上级 | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0%
|  |  | 本级 | 6720.0 |  | 0.0 | 6720.0 | 2064.4 | 30.72%
|  | 政府性基金 | —— | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0%
|  | 国有资本经营预算 | —— | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0%
|  | 其他资金 | —— | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0%
年度绩效目标 |  | 完成各项工作任务，对14个市110个县1147个乡镇开展农产品质量安全风险监测25万批次以上，对14个市开展农产品质量安全监督抽查2.5万批次以上。建成20个网格化达标乡镇，补助24个县级检测机构开展“双认证”能力提升，采集4800个样品开展农田土壤及农产品重金属污染定位预警监测，完成自治区下达的兽药质量与安全执法监管、畜禽产品兽药残留监控任务、饲料安全与质量监控、屠宰环节质量安全风险监测和畜禽屠宰行业管理任务。确保全区农产品质量安全监测合格率稳定在98％以上，全区不发生重大农产品质量安全事故。
自评得分（满分100分） |  |  | 9123% |  | 预算执行（10分） | 3.072
项目绩效目标衡量指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 |  | 指标值 | 分值 | 实际完成值 | 指标得分 | 完成情况简要描述 | 偏差原因及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 网格化监管达标乡镇个数 |  | ≥20个 | 4 | 20 | 4 | 南宁市良庆区那陈镇等20个网格化监管达标乡镇通过验收，已完成目标值。
|  |  | 补助农产品质量安全风险（例行）监测市县个数 |  | 14个市、110个县、1147个乡镇 | 4 | 达成预期指标 | 4 | 补助14个市、110个县、1149个乡镇开展农产品质量安全风险（例行）监测，已完成目标值。
|  |  | 农田土壤及农产品重金属污染定位预警监测采集样品数 |  | ≥4800个 | 4 | 4824 | 4 | 完成农田土壤及农产品重金属污染定位预警监测采集及检测样品点位数4824个，采集样品数6454个，其中，农田土壤样品1629个、农产品重金属污染定位监测样品4825个，已完成目标值。 | 2024年项目下发指标为4800个样品点位数，由于个别县区多采样，导致样品点位数多于4800个。
|  |  | 补助县级检测机构开展“双认证”建设个数 |  | ≥24个 | 4 | 24 | 4 | 补助南宁市宾阳县等24个县级检测机构开展“双认证”建设，已完成目标值。
|  |  | 补助农产品质量安全监督抽查市个数 |  | ≥14个 | 4 | 14 | 4 | 补助南宁市等全区14个市开展农产品质量安全监督抽查，已完成目标值。
|  | 质量指标 | 农产品质量安全总体合格率 |  | ＞98% | 2 | 99.79 | 2 | 2024年我厅共抽检监测种植业产品、畜牧产品、水产品364184批次，合格363437批次，合格率99.79%
|  |  | 经费发放准确率 |  | ＝100% | 2 | 100 | 2 | 补助资金已按规定拨付到市县，经费发放准确率100%。
|  |  | 农田土壤及农产品重金属污染定位预警监测结果合格率 |  | ≥90% | 1 | 98.98 | 1 | 农田土壤及农产品重金属污染定位预警监测采样信息准确率91%，已达预期目标。 | 采样信息准确率的计算是用预设点位经纬度与实际采样经纬度进行比较得出的，部分点位偏移是由于采样点没有样品采集，所以就近采集导致经纬度偏差。
|  |  | 补助县级检测机构开展“双认证”建设验收合格率 |  | ≥90% | 1 | 50 | 0.56 | 2024年共有德保县等12家县级检测机构通过“双认证”现场评审，其余12家尚未验收。县级检测机构开展“双认证”建设验收合格率50%，按比例计0.5分。 | 一是部分县级财政部门对农业农村部门提出的经费申请、分配建议方案未及时回应，致使相关工作无法推进。二是部分市县农业农村部门重视度不够、执行力不强及机构人员调整、工作未及时交接等导致项目未能完全实施。
|  |  | 补助农产品质量安全监督抽查结果合格率 |  | ≥90% | 2 | 91 | 2 | 监督抽检6465批次，合格6399批次，合格率98.98%
|  |  | 补助农产品质量安全风险（例行）监测结果合格率 |  | ≥90% | 2 | 98.65 | 2 | 风险监测22891批次，合格22582批次，合格率98.65%
|  | 时效指标 | 补助县级检测机构开展“双认证”建设完成时间 |  | 2024年12月30 日之前 | 2 | 部分达成预期指标并具有一定效果 | 1 | 2024年12月30日之前有12家县级检测机构通过“双认证”现场评审。按比例计1分。 | 一是部分县级财政部门对农业农村部门提出的经费申请、分配建议方案未及时回应，致使相关工作无法推进。二是部分市县农业农村部门重视度不够、执行力不强及机构人员调整、工作未及时交接等导致项目未能完全实施。
|  |  | 农田土壤及农产品重金属污染定位预警监测采集样品的完成时间 |  | 2024年12月30 日之前 | 2 | 部分达成预期指标并具有一定效果 | 1.6 | 2024年12月30日前完成农田土壤及农产品重金属污染定位预警监测有关样品采集及检测工作进度的80%，2025年4月30日前完成剩余样品的采集及检测工作。按比例计1.6分。 | 一是部分县级财政部门对农业农村部门提出的经费申请、分配建议方案未及时回应，致使相关工作无法推进。二是部分市县农业农村部门重视度不够、执行力不强及机构人员调整、工作未及时交接等导致项目未能完全实施。
|  |  | 乡镇网格化监管达标的完成时间 |  | 2024年12月30 日之前 | 2 | 达成预期指标 | 2 | 2024年12月27日完成20个网格化监管达标乡镇验收，已完成预期目标。
|  |  | 补助农产品质量安全监督抽查市完成时间 |  | 2024年12月30 日之前 | 2 | 达成预期指标 | 2 | 2024年12月31日完成农产品质量安全监督抽查并发布结果通报，已完成目标值。
|  |  | 补助农产品质量安全风险（例行）监测完成时间 |  | 2024年12月30 日之前 | 2 | 达成预期指标 | 2 | 2024年12月26日完成农产品质量安全风险（例行）监测并发布结果通报。已完成目标值。
|  | 成本指标 | 补助县级检测机构开展“双认证”建设成本 |  | ≤480万元 | 1 | 212.61 | 1 | 补助县级检测机构开展“双认证”建设实际支出212.61万元，未超预算支出。
|  |  | 农田土壤及农产品重金属污染定位预警监测成本 |  | ≤385.6万元 | 2 | 63.34 | 2 | 农田土壤及农产品重金属污染定位预警监测实际支出63.34万元，未超预算支出。
|  |  | 其它项目成本 |  | ≤321万元 | 1 | 156.41 | 1 | 其他项目经费实际支出156.41万元，未超预算支出。
|  |  | 网格化监管成本 |  | ≤200万元 | 2 | 40.22 | 2 | 网格化监管经费实际支出40.22万元，未超预算支出。
|  |  | 补助农产品质量安全风险（例行）监测市县成本 |  | ≤4490.43万元 | 2 | 1290.41 | 2 | 农产品质量安全风险（例行）监测实际1290.41支出万元，未超预算支出。
|  |  | 补助农产品质量安全监督抽查市成本 |  | ≤842.97万元 | 2 | 301.41 | 2 | 补助农产品质量安全监督抽查实际支出301.41万元，未超预算支出。
| 效益指标 | 社会效益 | 重大农产品质量安全事件发生数量 |  | ＝0件 | 30 | 0 | 30 | 2024年，全区农产品质量安全保持了稳中向好的总体态势，全区未发生系统性、区域性农产品质量安全事件，农产品质量安全例行监测合格率稳定在98%以上。已完成目标值。
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 受益群众满意度 |  | ≥90% | 5 | 99.72 | 5 | 向社会公众发放满意度调查问卷，收回问卷1469份，经统计，受益对象对项目综合满意度达98.57%，已完成目标值。
|  |  | 县级监测机构等项目实施主体满意度 |  | ≥90% | 5 | 99.72 | 5 | 向监测机构发放满意度调查问卷，收回问卷369份，经统计，受益对象对项目综合满意度达92.95%，已完成目标值。
自评分析 | 全年目标完成情况 | 对照年初设定的项目绩效目标，2024年，我厅严格执行预算，能够按照国家的法律法规加强预算管理，不断完善内控制度，认真地完成了2024年部门预算批复的项目建设内容，完成补助14个市、110个县、1149个乡镇开展农产品质量安全风险（例行）监测；完成农田土壤及农产品重金属污染定位预警监测采集及检测样品点位数4824个；完成南宁市良庆区那陈镇等20个网格化监管达标乡镇通过验收；完成补助南宁市等全区14个市开展农产品质量安全监督抽查；完成补助南宁市宾阳县等24个县级检测机构开展“双认证”建设等。各项工作取得了较好的预算执行效果。虽然资金支出率未达到要求，但没有影响全年农产品质量安全监管总体目标的实现，全区农产品质量安全保持了稳中向好的总体态势，全区未发生系统性、区域性农产品质量安全事件，农产品质量安全例行监测合格率稳定在98%以上，取得了良好社会效益。
| 绩效目标偏离原因分析 | 存在的主要问题是市县预算支出进度较慢。主要原因：一是地方农检机构定量检测能力不足。“十三五”以来，农业农村部及自治区本级未再设立支持市县农产品质量安全检测机构更新仪器设备的资金项目。全区除梧州市、贵港市外，其余市级农产品质量安全检测机构仅有农药残留定量检测能力且大部分仪器超使用年限使用，县一级检测机构基本没有农残、药残定量检测能力。地方农检机构定量检测能力不足，极大地制约了每年农产品质量安全检测工作的正常开展，致使农产品质量安全监管经费支出进度缓慢。二是受宏观经济下行、市县财政紧张、项目资金未纳入直达专户保障等影响，市县财政资金拨付较慢。截至2025年4月底，该项目县实施部门已提交财政部门支付数为3046.56万元，已支付2152.26万元，待支付894.3万元。
| 整改措施及建议 | 一是逐年增加农药残留定量检测仪器升级改造的资金，提高县一级检测能力。二是强化约谈机制，针对未能按期完成绩效目标的项目实施主体进行约谈或发出提醒函，深入分析未完成的原因并提出整改措施。三是落实绩效评价结果与预算安排挂钩机制，针对连续两年未完成绩效目标的项目适当扣减下一年度预算安排，优化调整用于其他重点工作支出缺口，充分发挥财政资金效益。
其他需说明问题

## 农业生产发展专项资金（现代种业提升工程—补助市县）自评表
2024年度预算项目绩效自评表
项目名称 |  | 农业生产发展专项资金（现代种业提升工程—补助市县） |  |  | 项目编码 | 450000210350143885557
项目实施单位 |  | 501001-广西壮族自治区农业农村厅本级 |  |  | 主管部门 | 501-广西壮族自治区农业农村厅
预算执行情况 (万元) |  | 资金来源 |  | 年初预算数 |  | 年中预算调整数 | 调整后预算数 | 实际支出数 | 预算执行率(%)
|  | 合计 |  | 450000% |  | 0 | 4500 | 1773.3902 | 39.41%
|  | 其中：一般公共预算拨款 | 其中: 上级 | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0%
|  |  | 本级 | 4500.0 |  | 0.0 | 4500.0 | 1773.3902 | 39.41%
|  | 政府性基金 | —— | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0%
|  | 国有资本经营预算 | —— | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0%
|  | 其他资金 | —— | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0%
年度绩效目标 |  | 完成109个现代种业提升工程项目（包含支持58个农业种质资源保护项目、17个农业良种繁育基地项目、34个现代种业支撑工程项目），并竣工验收。通过实施项目，提高种质资源保护与利用水平、改善育制（繁）种基础条件、加快新品种示范推广应用、强化种子（种苗）质量监测能力，有效推动现代种业高质量发展，实现区内主要农作物、畜禽育制种基地供种保障率超过70%。
自评得分（满分100分） |  |  | 9294% |  | 预算执行（10分） | 3.9409
项目绩效目标衡量指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 |  | 指标值 | 分值 | 实际完成值 | 指标得分 | 完成情况简要描述 | 偏差原因及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 支持农业种质资源保护项目数 |  | ≥58个 | 8 | 58 | 8 | 2024年实际完成下达支持国家审定畜禽新品种（配套系）富凤麻鸡培育项目等58个农业种质资源保护项目，已完成年初目标，得满分8分。
|  |  | 支持农业良种繁育基地项目个数 |  | ≥17个 | 6 | 17 | 6 | 2024年实际完成下达支持粮食作物良种繁育基地项目等17个农业良种繁育基地项目，已完成年初目标，得满分6分。
|  |  | 支持现代种业支撑工程项目数量 |  | ≥34个 | 6 | 34 | 6 | 2024年实际完成下达支持农作物种子市场质量监督项目等34个现代种业支撑工程项目，已完成年初目标，得满分6分。
|  | 质量指标 | 农业良种繁育基地项目验收合格率 |  | ＝100% | 3 | 94.12 | 2.82 | 2024年实际完成农业良种繁育基地项目验收合格率94.12%，按完成比例3*（16/17）=2.82分。 | 畜禽良种繁育基地（羊种业基地）项目因县财政困难，项目资金拨付进度慢，个别由事业单位承担的项目无法获得预付款，影响项目实施进度，导致未能按期完成。
|  |  | 现代种业支撑工程项目验收合格率 |  | ＝100% | 3 | 94.12 | 2.82 | 2024年实际完成现代种业支撑工程项目验收合格率94.12%，按完成比例3*（32/34）=2.82分。 | 全州县牛品种改良示范县项目、恭城县牛品种改良示范县项目因县财政困难，项目资金拨付进度慢，个别由事业单位承担的项目无法获得预付款，影响项目实施进度，导致未能按期完成。
|  |  | 农业种质资源保护项目验收合格率 |  | ＝100% | 4 | 96.55 | 3.86 | 2024年实际完成农业种质资源保护项目验收合格率96.55%，按完成比例4*（56/58）=3.86分。 | 自治区级畜禽遗传资源保护品种（陆川猪）保种场建设项目、地方特色品种（茶叶）种质资源保护项目因县财政困难，项目资金拨付进度慢，个别由事业单位承担的项目无法获得预付款，影响项目实施进度，导致未能按期完成。
|  | 时效指标 | 农业良种繁育基地项目完成时间 |  | 2024年12月30日之前 | 3 | 部分达成预期指标并具有一定效果 | 2.82 | 2024年12月30日前，完成农业良种繁育基地项目已按时完成16个，按完成比例3*（16/17）=2.82分。 | 偏差原因：由于县财政困难，项目资金拨付进度慢，个别由事业单位承担的项目无法获得预付款，影响项目实施进度，导致项目无法按时完成。 改进措施：一是指导项目所在地农业农村部门加强与政府汇报、与财政沟通对接，做好日常跟踪服务，对进度落后的市县局发函提醒；二是密切联系项目属地政府分管领导，争取支持，加快资金拨付；三是加强项目现场指导检查，对超期未完工和财政资金支付进度慢的项目，组织召开项目协调推进会，形成工作合力，共同推进项目实施。
|  |  | 现代种业支撑工程项目完成时间 |  | 2024年12月30日之前 | 3 | 部分达成预期指标并具有一定效果 | 2.82 | 2024年12月30日前，完成现代种业支撑工程项目已32个，按完成比例3*（32/34）=2.82分。 | 偏差原因：由于县财政困难，项目资金拨付进度慢，个别由事业单位承担的项目无法获得预付款，影响项目实施进度，导致项目无法按时完成。 改进措施：一是指导项目所在地农业农村部门加强与政府汇报、与财政沟通对接，做好日常跟踪服务，对进度落后的市县局发函提醒；二是密切联系项目属地政府分管领导，争取支持，加快资金拨付；三是加强项目现场指导检查，对超期未完工和财政资金支付进度慢的项目，组织召开项目协调推进会，形成工作合力，共同推进项目实施。
|  |  | 农业种质资源保护项目完成时间 |  | 2024年12月30日之前 | 4 | 部分达成预期指标并具有一定效果 | 3.86 | 2024年12月30日前，完成农业种质资源保护项目56个，按完成比例4*（56/58）=3.86分。 | 偏差原因：由于县财政困难，项目资金拨付进度慢，个别由事业单位承担的项目无法获得预付款，影响项目实施进度，导致项目无法按时完成。 改进措施：一是指导项目所在地农业农村部门加强与政府汇报、与财政沟通对接，做好日常跟踪服务，对进度落后的市县局发函提醒；二是密切联系项目属地政府分管领导，争取支持，加快资金拨付；三是加强项目现场指导检查，对超期未完工和财政资金支付进度慢的项目，组织召开项目协调推进会，形成工作合力，共同推进项目实施。
|  | 成本指标 | 农业种质资源保护项目成本 |  | ≤2035万元 | 4 | 912.14 | 4 | 截至2025年4月22日，农业种质资源保护项目实际已拨付资金912.14万元，未超出年初目标，得满分4分。
|  |  | 现代种业支撑工程项目成本 |  | ≤680万元 | 3 | 337.94 | 3 | 截至2025年4月22日，现代种业支撑工程项目实际已拨付资金337.938763万元，得满分3分。
|  |  | 农业良种繁育基地项目成本 |  | ≤1785万元 | 3 | 523.22 | 3 | 截至2025年4月22日，农业良种繁育基地项目实际已拨付资金523.215117万元，未超出年初目标，得满分3分。
| 效益指标 | 社会效益 | 产出蚕种一代杂交种数量 |  | ≥50万张 | 10 | 54.88 | 10 | 2024年实际完成产出蚕种一代杂交种数量54.88万张，已完成年初目标，得满分10分。
|  |  | 优质稻、玉米等新品种展示示范品种数量 |  | ≥500个（次） | 10 | 557 | 10 | 2024年实际完成优质稻、玉米等新品种展示示范数量557个，已完成年初目标，得满分10分。
|  |  | 出圃无病苗数量 |  | ≥100万株 | 10 | 122.34 | 10 | 2024年实际完成出圃无病苗数量122.34万株，已完成年初目标，得满分10分。
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 种业企业满意度 |  | ≥90% | 10 | 100 | 10 | 共向项目承担单位发出17份问卷，收回17份问卷，经统计满意度为100%，达到了年初目标，该指标得满分10分。
自评分析 | 全年目标完成情况 | 经考核，2024年该项目全年目标已基本完成，具体完成情况如下：已完成104个现代种业提升工程项目，其中农业种质资源保护项目完成56个，有2个未按期完成验收；农业良种繁育基地项目完成16个，有1个未按期完成验收；现代种业支撑工程项目完成32个，有2个未按期完成验收。项目资金实际支出未超出预算控制数。通过实施项目，有力支持各地开展农业种质资源收集保存，完善种质资源库（场、圃）基础设施条件，加大对地方特色品种资源的保护与利用；支持良种繁育基地建设，改善育制（繁）种设施设备条件，出圃百香果、沃柑、砂糖橘等无病果苗122.34万株，产出蚕种一代杂交种54.88万张；支持开展品种特性与种子（种苗）质量鉴定、农作物品种展示跟踪评价等工作，展示示范优质稻、玉米等新品种557个，2024年全区水稻、玉米、蔬菜、甜瓜等农作物种子抽检合格率99.3%。
| 绩效目标偏离原因分析 | 个别项目未完成验收，市县预算支出进度较慢。主要原因是县财政困难，项目资金拨付进度慢，个别由事业单位承担的项目无法获得预付款，影响项目实施进度，导致项目无法按时完成验收，支出进度慢。截至2025年4月底，该项目县实施部门已提交财政部门支付数为2702.13万元，已支付1677.5万元，待支付1024.63万元。
| 整改措施及建议 | 一是指导项目所在地农业农村部门加强与政府汇报、与财政沟通对接，做好日常跟踪服务，对进度落后的市县农业农村局发函提醒；二是密切联系项目属地政府分管领导，争取支持，加快资金拨付；三是加强项目现场指导检查，对超期未完工和财政资金支付进度慢的项目，组织召开项目协调推进会，形成工作合力，共同推进项目实施。
其他需说明问题