## 农田建设
广西壮族自治区2021年度中央农田建设补助资金区域绩效目标自评表
（2021年度）
转移支付（项目）名称 |  |  | 农田建设补助资金
中央主管部门 |  |  | 财政部、农业农村部
地方主管部门 |  |  | 广西壮族自治区财政厅、广西壮族自治区农业农村厅 |  | 资金使用单位 | 全区有关县（市、区）
资金情况（万元） |  |  |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 预算执行率（B/A)
|  |  | 年度资金总额： | 323608 | 123224 |  | 38.19%
|  |  | 其中：中央财政资金 | 190695（其中970万元被统筹整合）） | 123224 |  | 64.95%
|  |  | 地方资金 | 132913 | 0 |  | 0%
其他资金
总体目标完成情况 | 总体目标 |  |  |  | 全年实际完成情况
| 建设高标准农田206万亩，通过项目建设，有效改善项目区农田基础设施条件，提升耕地质量，提高粮食综合生产能力。其中，新增高效节水灌溉面积29万亩，提升农田灌溉排水和节水能力。 |  |  |  | 截至2022年3月31日，我区2021年批复立项建设的高标准农田建设项目全部已开工，已完成新建高标准农田87.48万亩，其中，完成新增节水灌溉面积4.42万亩。通过高标准农田项目建设实施，有效改善项目区农田基础设施条件，灾毁农田得到修复，提升耕地质量，提升农田灌溉排水和节水能力，提高粮食综合生产能力。按照《农田建设项目管理办法》（农业农村部2019年第4号令）规定，农田建设项目建设期一般为1至2年。我区2021年批复立项建设的高标准农田建设项目大部分项目暂未完工，预计到2022年底所有项目均可完工，可顺利完成高标准农田面积和节水灌溉面积建设任务，并开展耕地质量监测与评价工作。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 全年完成值 | 未完成原因和改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 新建高标准农田面积 |  | 206万亩 | 87.48万亩 | 高标准农田建设项目的建设期一般为两年，2021年批复立项建设的项目建设周期为2021-2022年。预计2022年底我区2021年高标准农田项目可全部完工，实现产出数量指标、质量指标、时效指标、社会效益指标、生态效益指标、可持续影响指标和服务对象满意度指标。
|  |  | 其中：新增高效节水灌溉面积 |  | 29万亩 | 4.42万亩
|  | 质量指标 | 项目验收合格率 |  | ≥95% | 95%
|  | 时效指标 | 任务完成及时性 |  | 1-2年 | 1-2年
|  | 成本指标 | 财政资金亩均补助水平 |  | 1500元 | 1570.9元
| 效益指标 | 社会效益指标 | 粮食综合生产能力 |  | 明显提升 | 提升
|  |  | 田间道路通达度 |  | 平原区达到100%，丘陵区≥90% | 平原区达到100%，丘陵区≥90%
|  | 生态效益指标 | 耕地质量 |  | 逐步提升 | 提升
|  |  | 水资源利用率 |  | 逐步提升 | 提升
|  | 可持续影响指标 | 农业种植结构 |  | 进一步优化 | 优化
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意率 |  | ≥90% | ≥90%
说明 | 无。
注：1.资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。 2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。 3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或用款单位形成的实际支出。 4.定量指标。地方各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算 5.定性指标。资金使用单位分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写实际完成。地方各级主管部门汇总时，按照资金额度加权平均计算。